Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2023»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29 июня 2020 года  № 429 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от  09  октября  2018 года  №   694 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2023 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за  3 квартал 2020 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2023 года» Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: Совершенствование правового регулирования муниципального управления Шалинского городского округа в сфере кадровой политики; |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа на1 число отчетного года | % | 25 | 29 | 116 |  |

Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2023»

за 3 квартал  2020 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 110,0 | 67,3 | 61,2 |  |
|  | местный бюджет | 110,0 | 67,3 | 61,2 |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 110,0 | 67,3 | 61,2 |  |
|  | местный бюджет | 110,0 | 67,3 | 61,2 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2023 года» |  |  |  |  |
|  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе, в том числе: | 110,0 | 67,3 | 61,2 |  |
|  | местный бюджет | 110,0 | 67,3 | 61,2 |  |

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист в организационно-правовом отделе администрации Шалинского городского округа		                		Н.В. Виштайкина

19.10.2020 года

СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Финансового управления администрации Шалинского городского округа_____________Н.М. Азовцева