Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2023»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2020 года  № 951 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от  09  октября  2018 года  №   694 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2023 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за  2020 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

Форма № 2

| № п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1: Совершенствование правового регулирования муниципального управления Шалинского городского округа в сфере кадровой политики; |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа на 1 число отчетного года | % | 25 | 31 | 124 |  |

Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2023»

за 2020 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2023 года» |  |  |  |  |
|  | Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа. |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Совершенствование правового регулирования муниципального управления Шалинского городского округа в сфере кадровой политики. |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | Мероприятие. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе, в том числе | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 81,3 | 81,3 | 100 |  |

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист в организационно-правовом отделе администрации Шалинского городского округа		                		Н.В. Виштайкина

30.12.2020 года

СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Финансового управления администрации Шалинского городского округа_____________Н.М. Азовцева