|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ«Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2023 года»** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | **Форма 1** |
| **ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫЗА 2019 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  | Единица измерения | Значение  целевого показателя  | Процент выполнения  | Причины  отклонения от планового значения  |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |
| 2 | **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** |
| 3 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности: - Буклеты- Листовки- Памятки- Календари- Магнит - Аншлаг - Внештатный инструктор по пожарной профилактике | шт.шт.шт.шт.шт.шт.чел. | 80604509650310 | 80604509650310 | 100 |  |
| 4. | Доля обеспеченности установленного пожарного и приспособленного оборудования для тушения пожаров от количества населенных пунктов  | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 5. | Доля обслуживаемого пожарного оборудования для тушения пожаров из общего количества средств для тушения пожаров на территории городского округа | %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров  | км | 91,4 | 91,4 | 100 |   |
| 7  | **Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения** |
| 8. | Доля исправного водоснабжения в количестве водоисточников необходимых для обеспечения пожарной безопасности | %  | 50 | 50 | 100 |   |
| 9.  | **Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов** |
| 10. | **Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности** |
| 11. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед.  | 0 | 0 | 0 |   |
| 13. | **Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.**  |
| **14.** | Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспеченияобщественной безопасности на территории Шалинского городского округа |
| 15. | Изготовление для информирование населения по профилактике правонарушений: - Памятки- Баннер  | шт.шт. | 3502 | 3502 | 100100 |   |
| 16. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 17. | **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа**  |
| 18. | Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |
| 19. | Доля установленных систем видеонаблюдения от необходимого количества камер видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | % | 30 | 30 | 100 |  |
| 20. | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму.  | шт. | 350 | 350 | 100 |  |
| 21. | **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии** **на территории Шалинского городского округа**  |
| 22. | Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |
| 23. | Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. | шт. | 350 | 350 | 100 |  |
| 24. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 25. | **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа** |
| 26. | Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |
| 27. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 125 | 125 | 100 |  |
| 28. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа: | шт. | 350 | 350 | 100 |  |
| 29. | **Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа**  |
| **30.** | Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 31. | Доля обеспеченности городского округа материальными резервами, материально-техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе в соответствии с Постановлением Главы Шалинского ГО от 10 апреля 2014 года № 313 | Проценты  | 3 | 3 | 100 |   |
| 32. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 100 | 100 |   |
| 33. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 5 | 5 | 100 |   |
| 34. | **Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  |
| **35.** | Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 36. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России  | %  | 0 | 0 | 0 |   |
| 37. | Доля обеспеченности населенных пунктов системами оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов |  %  | 0 | 0 | 0 |   |
| 38. | **Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** |
| **39.** | Обеспечение деятельности ВУС по организации военного учета | %  | 100 | 99,38 | 99,38 |   |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественной безопасности на территории**

**Шалинского городского округа до 2023 года»**

**ЗА 2019 год**

**4. Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки |  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| План 2019 год | Факт 2019 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **11843,07** | **11804,15** | **99,6** |   |
|  | **федеральный бюджет**  | **985,1** | **979,02** | **99,38** |   |
|  | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
|  | **местный бюджет**  | **10857,97** | **10825,13** | **99,69** |   |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИВ ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
|   | Информирование населения о мерах Пожарной безопасности | 149,98 | 149,98 | 100 |   |
|   | областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |   |
|   | местный бюджет  | 149,98 | 149,98 | 100 |   |
|   | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования  | 222,79 | 222,79 | 100 |   |
|   | областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | местный бюджет  | 222,79 | 222,79 | 100 |   |
|   | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах | 129,7 | 129,7 | 100 |   |
|   | областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |   |
|   | местный бюджет  | 129,7 | 129,7 | 100 |   |
|   | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов | 2684,99 | 2684,99 | 100 |   |
|   | областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |   |
|   | местный бюджет  | 2684,99 | 2684,99 | 100 |   |
|   | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах | 178,2 | 178,2 | 100 |   |
|   | областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |   |
|   | местный бюджет  | 178,2 | 178,2 | 100 |   |
|  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего** | **3365,66** | **3365,66** | **100** |   |
|  | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |   |
|  | **местный бюджет** | **3365,66** | **3365,66** | **100** |   |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА** |
|   | Мероприятия по профилактике правонарушений (памятки, комплекты плакатов, брошюры) | 14,0 | 14 | 100 |   |
|   | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
|   | местный бюджет  | 14,0 | 14 | 100 |   |
|   | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин | 200,0 | 200,00 | 100 |   |
|   | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
|   | местный бюджет | 200,0 | 200,00 | 100 |   |
|   | **Охрана общественного порядка, всего** | **214,00** | **214,00** | **100** |   |
|   | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |   |
|   | **местный бюджет** | **214,00** | **214,00** | **100** |   |
|  | **Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа** |
|  | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа  | 137,95 | 131,56 | 95,36 |  |
|  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  местный бюджет | 137,95 | 131,56 | 95,36 |  |
|  | Приобретение печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, брошюры) по профилактике терроризма | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | **Противодействие терроризму, всего** | **142,95** | **136,56** | **95,52** |  |
|   | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
|   | **местный бюджет** | **142,95** | **136,56** | **95,52** |  |
| **Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа** |
|  | Приобретение печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, брошюры) по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | **Профилактике экстремизма, всего** | **10,0** | **10,0** | **100** |  |
|  **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
|  **местный бюджет** | **10,0** | **10,0** | **100** |  |
| **Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа** |
|  | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | **Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений, всего** | **10,0** | **10,0** | **100** |  |
|  **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
|  **местный бюджет** | **10,0** | **10,0** | **100** |  |
| **УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
|   | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 48,9 | 48,9 | 100 |   |
|   | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | местный бюджет | 48,9 | 48,9 | 100 |   |
|   | Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | 6951,7 | 6925,24 | 99,6 |   |
|   | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | местный бюджет  | 6951,7 | 6925,24 | 99,6 |   |
|   | Проведение противопаводковых мероприятий | 114,7 | 114,7 | 100 |   |
|   | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | местный бюджет  | 114,7 | 114,7 | 100 |   |
|  | **Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, всего** | **7115,3** | **7088,8** | **99,6** |   |
|  | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
|  | **местный бюджет**  | **7115,3** | **7088,8** | **99,6** |   |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** |
|  | **Национальная оборона, всего** | **985,1** | **979,02** | **99,38** |   |
|  | **федеральный бюджет**  | **985,1** | **979,02** | **99,38** |   |
|  | **местный бюджет**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |

Пояснительная записка

о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории

 Шалинского городского округа до 2023 года»

 В целом по подпрограмме в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

*ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1) Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 139,98 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике), 20 тыс. руб. (покупка агитационных материалов: Буклеты- 80, Листовки- 60, Памятки- 450, Календари- 96, Магнит – 50, Аншлаг -3)

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, , где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 222,79 тыс.руб. (Чусовская сельская администрация, услуги по обслуживанию мотопомпы – 9,9 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация, обслуживание и заправка ПСМ «Спас» - 10 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация, приобретение пожарных рукавов – 10 тыс.руб., приобретение мотопомпы – 39 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация – 2 громкоговорителя - 10 тыс.руб., Сылвинская поселковая администрация – бензопила и лопата – 10  тыс.руб., Горная сельская администрация, приобретение зап.частей к мотопомпе – 10 тыс.руб., администрация Шалинского городского округа , приобретение пожарных рукавов – 103,8 тыс.руб. , Рощинская сельская администрация – 10 тыс.руб., Платоновкая сельская администрация – 10 тыс.руб.)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 129,7 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация, 18 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 18 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация – доставка, установка, закрепление трехметровых железобетонных пасынков, железобетонной противооткатной одиннадцатиметровой опоры, на сумму – 18 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 10 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация - 18 тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 18 тыс.руб., Платоноская сельская администрация – 18 тыс.руб. )

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 2684,99 тыс.руб. (Сылвинская сельская администрация, содержание незамерзающих прорубей – 20 тыс.руб., Чусовская сельская администрация, услуги по содержанию незамерзающих прорубей – 9,9 тыс руб., Колпаковская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Вогульская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Горная сельская администрация – 10 тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 15 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация, расчистка снега, распиловка и уборка льда – 10 тыс.руб. Администрация Шалинского ГО, устройство пожарных резервуаров – п.Сабик – 2, п.Сарга – 1, п.Вогулка- 3., на сумму – 2 489,0 тыс.руб. )

5) Устройство минерализованных полос, выполнено 91,4 км. по всей территории городского округа, на сумму 178,20 тыс.руб.

*УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

 1) Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС (приобретена шестиместная резиновая лодка, стоимостью 48,9 тыс.руб.)

 2) Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 6925,24 тыс.руб.

 3) Проведение противопаводковых мероприятий, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 114,7 тыс.руб. (очистка и подготовка ГТС, пешеходных мостов, водостоков)

*Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка:*

 1) Мероприятия по профилактике правонарушений (памятки, комплекты плакатов, брошюры), объем расходов на мероприятия в 2019 году составил: местный бюджет – 14 тыс.руб. (Памятки - 350 шт., банер – 2 шт.)

 2) Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 200 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

*Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:*

 1) Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, объем расходов на мероприятия в 2019 году составил: местный бюджет – 131,56 тыс.руб. (оплата услуг межведомственной правительственной связи)

 2) Приобретение печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, брошюры) по профилактике терроризма, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 5,0 тыс.руб. (Памятки - 350 шт.)

*Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа*

1. Приобретение печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, брошюры) по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 5,0 тыс.руб. (Памятки - 350 шт.)
2. Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 5,0 тыс.руб. (Буклеты - 125 шт.)

*Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа*

1) Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 5,0 тыс.руб. (Буклеты - 125 шт.)

2) Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 5,0 тыс.руб. (Памятки - 350 шт.)

*НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*

 1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов на мероприятия в 2019 году составил: федеральный бюджет – 979,02 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

Ведущий специалист администрации

Шалинского городского округа И.Ю.Вшивков