|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение общественной безопасности на территории   Шалинского городского округа до 2023 года»** | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |  |  |  | **Форма 1** | | | |
| **ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА IV квартал 2021 года**  **(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)** | | | | | | | | | |
|
|  | |  |  |  |  |  |  | | |
| N  строки | | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения | | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  Шалинского городского округа | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** | | | | | | | | | |
| 1 | | Информирование населения о мерах пожарной безопасности:  - Буклеты  - Листовки  - Памятки  - Календари  - Магнит  - Аншлаг  - Внештатный инструктор по пожарной профилактике | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  чел. | 80  60  450  96  50  3  10 | 80  60  450  96  50  3  10 | 100 | Итоговые значения по деятельности внештатных инструкторов по пожарной профилактике будут подведены по окончанию четвертого квартала. | | |
| 2. | | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 63,5 | 63,5 | 100 |  | | |
| 3. | | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  | | |
| 4. | | Протяженность минерализованных полос вокруг  населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 126 | 91,4 | 72,5 |  | | |
| **Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения** | | | | | | | | | |
| 5. | | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 72,2 | 72,2 | 100 |  | | |
| **Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов** | | | | | | | | | |
| **Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности** | | | | | | | | | |
| 6. | | Количество  добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 0 | 0 | 0 | |  | |
| **Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения  общественной безопасности на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | |
| 7. | | Информирование населения по профилактике правонарушений:  - Памятки  - Баннер | шт.  шт. | 1000  3 | 1000  3 | 100  100 | |  | |
| 8. | | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | |
| 9. | | Установка камер видеонаблюдения | шт. | 0 | 0 | 0 | | |  |
| 9.1. | | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. | 5 | 5 | 100 | | |  |
| 9.2. | | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. | 4 | 4 | 100 | | |  |
| 10. | | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. | 350 | 350 | 100 | | |  |
| **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | |
| 11. | | Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. | шт. | 350 | 350 | 100 | | |  |
| 12. | | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского обществапо вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 100 | 100 | 100 | | |  |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | |
| 13. | | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 125 | 125 | 100 | | |  |
| 14. | | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 350 | 350 | 100 | | |  |
| **Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | |
| 15. | | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 16. | | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 99 | 99 | |  | |
| 16.1 | | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 90 | 90 | 100 | |  | |
| 17. | | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100 | |  | |
| **Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | |
| 18. | | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 55 | 55 | 100 | |  | |
| 19. | | Охват населения по подготовке и обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | % | 40 | 40 | 100 | |  | |
| 20. | | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 | |  | |
| **Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** | | | | | | | | | |
| **21.** | | Обеспечение деятельности ВУС по организации военного учета | % | 100 | **99,6** | **99,6** | |  | |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественной безопасности на территории**

**Шалинского городского округа до 2023 года»**

**ЗА IV квартал 2021 год**

**4. Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Источники расходов   на финансирование | | Объем расходов на выполнение   мероприятия, тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2021год | Факт 2021год | | процент выполнения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | | | **11596,78457** | **11490,33934** | | **99** |  |
| **1** | **федеральный бюджет** | | **1222,4000** | **1217,47034** | | **99,7** |  |
| **2** | **областной бюджет** | | **0** | **0** | | **0** |  |
| **3** | **местный бюджет** | | **10374,38457** | **10272,8690** | | **99** |  |
| **Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах**  **Шалинского городского округа**  **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** | | | | | | | |
| 9 | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | | **949,57108** | **949,57108** | **100** | |  |
| 10 | **федеральный бюджет** | | **0** | **0** | **0** | |  |
| 11 | **областной бюджет** | | **0** | **0** | **0** | |  |
| 12 | **местный бюджет** | | **949,57108** | **949,57108** | **100** | |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности | | 149,96408 | 149,96408 | 100 | |  |
| 14 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 15 | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 16 | местный бюджет | | 149,96408 | 149,96408 | 100 | |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе | | 151,21600 | 151,21600 | 100 | |  |
| 18 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 19 | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 20 | местный бюджет | | 151,21600 | 151,21600 | 100 | |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах | | 259,99100 | 259,99100 | 100 | |  |
| 22 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 23 | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 24 | местный бюджет | | 259,99100 | 259,99100 | 100 | |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов | | 208,4000 | 208,4000 | 100 | |  |
| 26 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 27 | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 28 | местный бюджет | | 208,4000 | 208,4000 | 100 | |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа | | 180,0 | 180,0 | 100 | |  |
| 30 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 31 | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| 32 | местный бюджет | | 180,0 | 180,0 | 100 | |  |
| **Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка** | | | | | | | |
| **37** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | | **290,0** | **290,0** | **100** | |  |
| **38** | **федеральный бюджет** | | **0** | **0** | **0** | |  |
| **39** | **областной бюджет** | | **0** | **0** | **0** | |  |
| **40** | **местный бюджет** | | **290,0** | **290,0** | **100** | |  |
| **41** | Мероприятия по профилактике правонарушений | | 10,0 | 10,0 | 100 | |  |
| **42** | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **43** | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **44** | местный бюджет | | 10,0 | 10,0 | 100 | |  |
| **45** | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин | | 280,0 | 280,0 | 100 | |  |
| **46** | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **47** | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **48** | местный бюджет | | 280,0 | 280,0 | 100 | |  |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | |
| **49** | | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | 138,46504 | 132,56804 | 95,77 | |  |
| **50** | | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **51** | | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **52** | | **местный бюджет** | 138,46504 | 132,56804 | 95,77 | |  |
| **53** | | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | 133,46504 | 127,56804 | 95,77 | |  |
| **54** | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| **55** | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| **56** | | местный бюджет | 133,46504 | 127,56804 | 95,77 | |  |
| **57** | | Мероприятия по профилактике терроризма | 5,0 | 5,0 | 100 | |  |
| **58** | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| **59** | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| **60** | | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 | |  |
| **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | |
| **61** | | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **10,0000** | **10,0000** | **100** | |  |
| **62** | | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **63** | | **областной** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **64** | | **местный бюджет** | **10,0000** | **10,0000** | **100** | |  |
| **65** | | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **66** | | федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 | |  |
| **67** | | областной | **0** | **0** | 0 | |  |
| **68** | | местный бюджет | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **69** | | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **70** | | федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 | |  |
| **71** | | областной | **0** | **0** | 0 | |  |
| **72** | | местный бюджет | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | |
| **73** | | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **10,0000** | **10,0000** | **100** | |  |
| **74** | | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **75** | | **областной** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **76** | | **местный бюджет** | **10,0000** | **10,0000** | **100** | |  |
| **77** | | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **78** | | федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 | |  |
| **79** | | областной | **0** | **0** | 0 | |  |
| **80** | | местный бюджет | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **81** | | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **82** | | федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 | |  |
| **83** | | областной | **0** | **0** | 0 | |  |
| **84** | | местный бюджет | **5,0000** | **5,0000** | 100 | |  |
| **Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | |
| **85** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | | **8702,2** | **5385,0** | **62** | |  |
| **86** | **федеральный бюджет** | | **0** | **0** | **0** | |  |
| **87** | **областной** | | **0** | **0** | **0** | |  |
| **88** | **местный бюджет** | | **8702,2** | **5385,0** | **62** | |  |
| **89** | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | | 1304,67375 | 1304,67375 | 100 | |  |
| **90** | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **91** | областной | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **92** | местный бюджет | | 1304,67375 | 1304,67375 | 100 | |  |
| **93** | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа | | 7285,54852 | 7190,02895 | 99 | |  |
| **94** | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **95** | областной | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **96** | местный бюджет | | 7285,54852 | 7190,02895 | 99 | |  |
| **97** | Проведение противопаводковых мероприятий | | 104,967 | 104,967 | 100 | |  |
| **98** | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **99** | областной | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **100** | местный бюджет | | 104,967 | 104,967 | 100 | |  |
| **109** | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе | | 140,0 | 140,0 | 100 | |  |
| **110** | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **111** | областной | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **112** | местный бюджет | | 140,0 | 140,0 | 100 | |  |
| **Цель 7. Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** | | | | | | | |
| **113** | **Национальная оборона, всего** | | **1363,55918** | **1358,62952** | **99,6** | |  |
| **114** | **федеральный бюджет** | | 1222,4 | 1217,47034 | 99,7 | |  |
| **115** | **областной** | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **116** | **местный бюджет** | | 141,15918 | 141,15918 | 100 | |  |
| **117** | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе: | | **1363,55918** | **1358,62952** | **99,6** | |  |
| **118** | федеральный бюджет | | 1222,4 | 1217,47034 | 99,7 | |  |
| **119** | областной | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **120** | местный бюджет | | 141,15918 | 141,15918 | 100 | |  |

**Пояснительная записка**

**о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года»**

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабряя 2021 года №762 О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитиеШалинского городского округа до 2023 года»)

В целом по подпрограмме в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

*ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1) Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 149,9 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, покупка памяток листовок)).

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 151,21 тыс.руб. (Горная сельская администрация (мотобур, бензопила, рукава) – 25 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация (ГСМ ДПД Сабик) – 11,4 тыс.руб., Платоновская сельская администрация (навесной замок) – 0,54 тыс.руб., Вогульская поселковая администрация (Бензобак к мотопомпе – 1,5 тыс.руб., оборудование для пожарных резервуаров – 6,435 тыс.руб.), Чусовская сельская администрация (светоотражающие знаки для резервуаров и пирсов 3,1 тыс.руб.)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 259,892 тыс.руб. (обслуживание подъездных путей и устройство площадок для разворота пожарных автомобилей на территориях поселковых администраций)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –– 208,4 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Горная сельская администрация – 10 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 24,5 тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 10 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация – 1,9 тыс.руб. )

5) Устройство минерализованных полос, выполнено 91,4 км. по всей территории городского округа, на сумму - 180 тыс.руб.

*УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1. Создание резерва материально технических ресурсов для ликвидации ЧС – 1304,673 тыс.руб. (Волонтеры - 4,62 тыс. рублей, насос для скважины – 32,4 тыс.руб,, покупка материалов для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ)
2. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 7190,02 тыс.руб.
3. Проведение противопаводковых мероприятий – 104,967 тыс.руб. (Сылвинская сельская администрация, Шалинская поселковая администрация, Шамарская поселковая администрация, Чусовская сельская администрация)
4. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе – 140 тыс.руб. (Разработка и изготовление Плана гражданской обороны и защиты населения Шалинского городского округа).

*Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка:*

1. Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружингде израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 280 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

*Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:*

1. Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, объем расходов на мероприятия во четвертом квартале 2021 года составил: местный бюджет – 132,568 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, обслуживание 3х камер, покупка агитационного материала)

*Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа:*

1. Профилактика экстремизма и проявлений ксенофобии – 5,0 тыс.руб. (покупка памяток)
2. Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях – 5,0 тыс.руб. (покупка методических материалов)

*Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа*

1) Изготовление и размещение социальной рекламы – 5,0 тыс.руб.

2) Разработка справочных материалов для мигрантов – 5,0 тыс.руб.

*НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов на мероприятия во первом квартале 2021 года составил: федеральный бюджет – 1217,47 тыс.руб., местный бюджет – 141,159 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

Ведущий специалист отдела

по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки,

экологии и лесному хозяйству

администрации

Шалинского городского округа И.Ю.Вшивков