|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ«Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года»** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | **Форма 1** |
| **ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫЗА I квартал 2022 года** **(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  | Единица измерения | Значение  целевого показателя  | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения  |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа** |
| **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** |
| 1 | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности.  | % | 70 | 17,5 |  |  |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов  | % | 71,5 | 0 |  |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | %  | 100 | 0 |  |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров  | км | 91,4 | 0 |  |  |
| **Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения** |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | %  | 73,4 | 10 |  |   |
| **Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов** |
| **Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности** |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед.  | 8 | 0 |  |   |
| **Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.**  |
| Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспеченияобщественной безопасности на территории Шалинского городского округа |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % | 70 |  0 |  |   |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | %  | 100 | 25 |  |  |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа**  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |
| 9. | Установка камер видеонаблюдения | шт. | 3 | 0 |  |  |
| 9.1. | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. | 5 | 5 |  |  |
| 9.2. | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. | 4 | 4 |  |  |
| 10. | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму.  | шт. | 350 | 0 |  |  |
| **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа**  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % | 70 | 0 |  |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 100 | 0 |  |  |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа** |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 125 | 0 |  |  |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 350 | 0 |  |  |
| **Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа**  |
| Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе  | Проценты  | 100 | 0 |  |   |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 100 |  |   |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области"  | Проценты | 90 | 23 |  |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 2 | 0 |  |  |
| **Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России  | %  | 50 | 0 |  |   |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % | 83 | 0 |  |  |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов |  %  | 100 | 0 |  |   |
| **Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** |
| **21.** | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | %  | 100 | **23,7** |  |   |
| **Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** |
| **22.** | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток  | шт. | 350 | **0** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественной безопасности на территории**

**Шалинского городского округа до 2026 года»**

**ЗА I квартал 2022 год**

**4. Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки |  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| План 2022год | Факт 2022год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **10926200,0** | **2189544,77** | **20** |   |
| **1** | **федеральный бюджет**  | **1211200,0** | **287070,43** | **23,7** |   |
| **2** | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |   |
| **3** | **местный бюджет**  | **9715000,0** | **1902474,34** | **19,58** |   |
| **Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах** **Шалинского городского округа** **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** |
| 9 | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **1077000,0** | **56741,02** | **5,2** |  |
| 10 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 11 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 12 | Местный бюджет | **1077000,0** | **56741,02** | **5,2** |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности | 147000,0 | 29241,02 | 19,9 |   |
| 14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| 16 | Местный бюджет | 147000,0 | 29241,02 | 19,9 |   |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе | 250000,00 | 0 | 0 |  |
| 18 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Местный бюджет | 250000,00 | 0 | 0 |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах | 200000,0 | 0 | 0 |   |
| 22 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| 24 | Местный бюджет | 200000,0 | 0 | 0 |   |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов | 200000,0 | 27500,0 | 13,7 |   |
| 26 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| 28 | Местный бюджет | 200000,0 | 27500,0 | 13,7 |   |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа | 180000,0 | 0 | 0 |   |
| 30 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| 32 | Местный бюджет | 180000,0 | 0 | 0 |   |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны | 100000,0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Местный бюджет | 100000,0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка** |
| **37** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **218000,0** | **52500,0** | **24** |  |
| **38** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| **39** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| **40** | Местный бюджет | **218000,0** | **52500,0** | **24** |  |
| **41** | Мероприятия по профилактике правонарушений  | 8000,0 | 0 | 0 |   |
| **42** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **43** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| **44** | Местный бюджет | 8000,0 | 0 | 0 |   |
| **45** | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин | 210000,0 | 52500,0 | 25 |   |
| **46** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **47** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| **48** | Местный бюджет | 210000,0 | 52500,0 | 25 |   |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа** |
| **49** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | 200000,0 | 16096,8 | 8 |  |
| **50** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| **51** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| **52** | Местный бюджет | 200000,0 | 16096,8 | 8 |  |
| **53** | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа  | 195000,0 | 16096,8 | 8,25 |  |
| **54** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **55** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **56** | Местный бюджет | 195000,0 | 16096,8 | 8,25 |  |
| **57** | Мероприятия по профилактике терроризма | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| **58** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **59** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **60** | Местный бюджет | 5000,0 | 0 | 0 |  |
|  **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа** |
| **61** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **10000,0** | **0** | 0 |  |
| **62** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **63** | Областной бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **64** | Местный бюджет | **10000,0** | **0** | 0 |  |
| **65** | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **66** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **67** | Областной бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **68** | Местный бюджет | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **69** | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **70** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **71** | Областной бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **72** | Местный бюджет | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа** |
| **73** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **10000,0** | **0** | 0 |  |
| **74** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **75** | Областной бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **76** | Местный бюджет | **10000,0** | **0** | 0 |  |
| **77** | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **78** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **79** | Областной бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **80** | Местный бюджет | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **81** | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **82** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **83** | Областной бюджет | **0** | **0** | 0 |  |
| **84** | Местный бюджет | **5000,0** | **0** | 0 |  |
| **Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| **85** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **8017000,0** | **1777136,52** | **22** |  |
| **86** | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| **87** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| **88** | Местный бюджет | **8017000,0** | **1777136,52** | **22** |  |
| **89** | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 200000,0 | 0 | 0 |   |
| **90** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **91** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| **92** | Местный бюджет | 200000,0 | 0 | 0 |   |
| **93** | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа | 7717000,0 | 1777136,52 | 23 |  |
| **94** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **95** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **96** | Местный бюджет | 7717000,0 | 1777136,52 | 23 |   |
| **97** | Проведение противопаводковых мероприятий | 100000,0 | 0 | 0 |   |
| **98** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **99** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| **100** | Местный бюджет | 100000,0 | 0 | 0 |   |
| **Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| 101 | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | 178000,0 | 0 | 0 |  |
| 102 | **Федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | **Областной бюджет** | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 | **Местный бюджет** | 178000,0 | 0 | 0 |  |
| 105 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях | 178000,0 | 0 | 0 |  |
| 106 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 108 | Местный бюджет | 178000,0 | 0 | 0 |  |
| 109 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа** |
| **113** | **Национальная оборона, всего** | **1211200,00** | **287070,43** | **23,7** |  |
| **114** | **федеральный бюджет**  | **1211200,00** | **287070,43** | 23,7 |  |
| **115** | **областной** |  |  |  |  |
| **116** | **местный бюджет**  |  |  |  |  |
| **117** | Осуществление первичного воинского учета, в том числе: | **1211200,00** | **287070,43** | **23,7** |  |
| **118** | федеральный бюджет  | **1211200,00** | **287070,43** | 23,7 |  |
| **119** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **120** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** |
| **121** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| **122** | **Федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |  |
| **123** | **Областной бюджет** | 0 | 0 | 0 |  |
| **124** | **Местный бюджет** | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| **125** | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе: | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| **126** | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **127** | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **128** | Местный бюджет | 5000,0 | 0 | 0 |  |

**Пояснительная записка**

**о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 24 марта 2022 года №204 О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»)

 В целом по подпрограмме в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

*ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

 1)Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 29,241 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике).

 2) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа ––27,5 тыс.руб. (Услуги поустройству, очистке и обслуживанию пожарных водоемов, содержание незамерзающих прорубей)

*УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 1777,136 тыс.руб.

*Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка:*

1. Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 52,5 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

*Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:*

1. Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, объем расходов на мероприятия во первом квартале 2022 года составил: местный бюджет – 16,096 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи)

*НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*

 1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов на мероприятия во первом квартале 2022 года составил: федеральный бюджет – 287,07 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

Ведущий специалист отдела

по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки,

экологии и лесному хозяйству

администрации

Шалинского городского округа И.Ю.Вшивков