**Отчет за 6 месяцев 2022 года**

**о выполнении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года**

**12. «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2022 г. | Факт 3 месяца 2022 г. | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | 80000,00 | 40000,00 | 50 |  |
| 2 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 3 | местный бюджет | 80000,00 | 40000,00 | 50 |  |
| 4 | **Цель:** Снижение темпов распространения ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа.  **Задача:** Организация первичной профилактики ВИЧ – инфекции среди населения. | | | | |
| 5 | **Всего по направлению, «Прочие нужды», в том числе** | 80000,0 | 40000,00 | 50 |  |
| 6 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 7 | Местный бюджет | 80000,00 | 40000,00 | 50 |  |
| 8 | Мероприятие 1.  Мероприятия по трансляции видеороликов профилактической направленности на территории Шалинского городского округа | 80000,00 | 40000,00 | 50 |  |
| 9 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 80000,00 | 40000,00 | 50 |  |

**Достижение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | Факт  3 месяца 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа.  Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 65 | 0 | 0 | Будет рассчитан по итогам года |
| 2 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 48,3 | 42 | 87 |  |

**Пояснительная записка:**

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского городского округа» запланировано 80000,00 рублей, освоено 40000,00 рублей, мероприятие выполнено на 50 %. Приобретены 2 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»,

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Изменить наименование мероприятия «Мероприятия по трансляции видеороликов профилактической направленности на территории Шалинского городского округа», корректировать значение целевого показателя Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры».

Ведущий специалист администрации

Шалинского городского округа Н.А. Конькова