**Отчет о выполнении подпрограммы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение  мероприятия,   рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2024 | Факт 6 месяцев 2024 | Процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:*** | 10000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа | 10000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

**Достижение целевых показателей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План 2024 г. | Факт6 месяцев  2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа | | | | | |
| 2 | Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. | | | | | |
| 3 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 555 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |

**Пояснительная записка:**

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 26 января 2024 года № 46 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского городского округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа» запланировано 10000,00 рублей, освоено 0,0 рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической направленности запланировано на III квартал 2024 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

Ведущий специалист администрации

Шалинского городского округа К.А. Колмогорова