**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | | Значение  целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года»** | | | | | | |
| 2. | **Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского муниципального округа** | | | | | | |
| 3. | **Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | | | |
| 4. | **Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | | | |
| 5. | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент | | 100 | 72,7 | 72,7 |  |
| 6. | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент | | 100 | 95 | 95 |  |
| 7. | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент | | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | **Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи** | | | | | | |
| 9. | **Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан** | | | | | | |
| 10. | **Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов** | | | | | | |
| 11. | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа | единиц | | 7 | 7 | 100 |  |
| 12. | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | | единиц | 43 | 43 | 100 |  |
| 13. | **Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни** | | | | | | |
| 14. | **Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество** | | | | | | |
| 15. | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа | | единиц | 35 | 35 | 100 |  |
| 16. | Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа | | единиц | 56 | 56 | 100 |  |
| 17. | **Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан** | | | | | | |
| 18. | **Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства** | | | | | | |
| 19. | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении | | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 20. | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 21. | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источник ресурсного обеспечения | Объем расходов   на выполнение  мероприятия,  рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План | Факт | Процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Всего по подпрограмме, в том числе:*** | 129 876 075,84 | 117 015 812,12 | 90,1 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 6 249 209,98 | 5 958 902,51 | 95,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Областной бюджет | 114 074 090,02 | 101 504 282,95 | 88,9 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Местный бюджет | 9 552 775,84 | 9 552 626,66 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Капитальные вложения | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды | 129 876 075,84 | 117 015 812,12 | 90,1 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | федеральный бюджет | 6 249 209,98 | 5 958 902,51 | 95,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | областной бюджет | 114 074 090,02 | 101 504 282,95 | 88,9 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | местный бюджет | 9 552 775,84 | 9 552 626,66 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма  **«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года»** | | | | |
|  | Прочие нужды | | | | |
|  | Всего по направлению  «Прочие нужды», в том числе | 129 876 075,84 | 117 015 812,12 | 90,1 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 6 249 209,98 | 5 958 902,51 | 95,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Областной бюджет | 114 074 090,02 | 101 504 282,95 | 88,9 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Местный бюджет | 9 552 775,84 | 9 552 626,66 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | **Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского муниципального округа** | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | |
|  | **Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | |
|  | Всего в том числе | 120 323 300,00 | 107 463 185,46 | 89,3 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 6 249 209,98 | 5 958 912,51 | 95,3 |  |
|  | Областной бюджет | 114 074 090,02 | 101 504 282,95 | 88,9 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего,  из них: | 2 471 600,00 | 1 797 622,72 | 72,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | **-** | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 2 471 600,00 | 1 797 622,72 | 72,7 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего,  из них: | 111 600 000,00 | 99 704 170,21 | 89,3 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | **-** | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 111 600 000,00 | 99 704 170,21 | 89,3 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг всего,  из них: | 6 243 400,00 | 5 953 092,53 | 95,3 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 6 243 400,00 | 5 953 092,53 | 95,3 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего,  из них: | 8300,00 | 8300,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 5809,98 | 5809,98 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 2490,02 | 2490,02 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| **Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи** | | | | | |
| **Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан** | | | | | |
| **Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов** | | | | | |
|  | Всего, в том числе: | 8 774 124,18 | 8 773 975,00 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 8 774 124,18 | 8 773 975,00 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа, всего, в том числе: | 140 736,00 | 140 586,82 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 140 736,00 | 140 586,82 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа, всего, в том числе | 8 633 388,18 | 8 633 388,18 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | **-** | - | - |  |
|  | Областной бюджет | **-** | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 8 633 388,18 | 8 633 388,18 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | **Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни** | | | | |
|  | **Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество** | | | | |
|  | **Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан** | | | | |
|  | **Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства"** | | | | |
|  | Всего, в том числе: | 778 651,66 | 778 651,66 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 778 651,66 | 778 651,66 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни в муниципальном округе, всего, в том числе | 110 354,17 | 110 354,17 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 110 354,17 | 110 354,17 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проведение в муниципальном округе мероприятий социальной направленности, всего, в том числе | 278 697,49 | 278 697,49 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 278 697,49 | 278 697,49 | 100 |  |
|  | Внебюджетный источники | - | - | - |  |
|  | Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории «Трудная жизненная ситуация» против клещевого энцефалита, всего, в том числе | 253 100,00 | 253 100,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 253 100,00 | 253 100,00 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
|  | Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений , всего, в том числе | 136 500,00 | 136 500,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 136 500,00 | 136 500,00 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

**Пояснительная записка:** Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 822 «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского муниципального округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

1. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 109 семей, план выполнен на 73 %;
2. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 2191 гражданин, план выполнен на 89,3 %;
3. По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 14 человек, план выполнен на 100%;
4. По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 799 граждан, план выполнен на 95,3 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа запланировано 140 736,00 рублей, освоено 140 586,82 рублей, показатель выполнен на 99,9 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа» запланировано 8 633 388,18 рублей, освоено 8 633 388,18 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 110 354,17 рублей, освоено 110 354,17 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

4.День села

5. Кросс нации.

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3.День молодежи

4. Кросс нации.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

2.Весенний кросс

3. Пасха

4.День семьи, любви и верности

5. День Пенсионера

6. Осенний кросс

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2. Акция «Чистые берега»

3. Акция «Зеленая Россия»

4. Детские новогодние елки.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2. День молодежи

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3. Футбол

4. Турслет.

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Турслет

2. День пожилого человека

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Мероприятия к дню Защитника Отечества

2. Районный спринт

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России

2. Масленица

3. День села

4. Кросс нации

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Проведение конкурса «Рождественская звезда»

2. Проведение мероприятий «Парад семей Шалинского городского округа»

оРо

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 278 697,49 рублей, освоено 278 697,49 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводятся в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Мероприятия к Международному женскому Дню

2.9 Мая.

3.Юбилейный день села

4. Масленица

5. Субботник по уборке территории

6. Приготовление солдатской каши

7. День пожилого человека.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.День защитника Отечества

3.Международный женский день

4.День защиты детей.

5.День России

6.День Победы

7.День памяти и скорби

8.День знаний

9.День работников леса

10.Новый год

11. День пенсионера

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2.Масленица

3.День Победы

4. День памяти и скорби

5. День молодежи

6. Мероприятия, посвященные окончанию 2023-2024 учебного года «Выпускные вечера»

7. День пожилого человека

8. Проведение общепоселковой Елки

9. «Рождественская Звезда» - покупка сертификатов

10. Турнир по хоккею

Рощинская сельская администрация

1.День Победы 9 Мая

2. День села

3. Экологический субботник

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День села

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.День пожилого человека

3. Новый год.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День пожилого человека

3. День поселка

4. Новый год.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День учителя

3. Юбилей села

4. День пожилого человека

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День знаний

3. День пожилого человека

4. День матери

5. Новый год

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Знамя Победы

2.День Победы

3.День памяти и скорби «Свеча памяти»

4. День семьи, любви и верности

5. День пожилого человека

6.День матери

7.День волонтера.

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 253 100,00 рублей, освоено 253 100,00 рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита, освоена 100 %.

В рамках мероприятия «Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 136 500,00 рублей, освоено 136 500,00 рублей, приобретена вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 205 доз, освоено 205 доз, освоено 100 %.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –нет.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

«Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»** | | | | | |
| 2. | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа | | | | | |
| 3. | Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения | | | | | |
| 4. | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 65 | 65 | 100 |  |
| 5. | Доля филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 58 | 58 | 100 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение  мероприятия,   рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План | Факт | Процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Всего по подпрограмме, в том числе:*** | 79 988,00 | 79 988,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 79 988,00 | 79 988,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Капитальные вложения | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 79 988,00 | 79 988,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 79 988,00 | 79 988,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.  Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа | 79 988,00 | 79 988,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 79 988,00 | 79 988,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |

**Пояснительная записка:**

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 8213 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 79 988,00 рублей, освоено 79 988,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», печатная продукция профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | | | | | | |
|  | Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа  Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1: Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 555 | 88,8 |  |
| 2. | Целевой показатель 2: Обеспечение участия детей Шалинского муниципального округа в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа | Команда | - | - | - | Выполнение целевого показателя с 2025 года |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение  мероприятия,   рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2024 | Факт 12 месяцев 2024 | Процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | ***Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:*** | 9 990,00 | 9 990,0 | 100 |  |
| 3. | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 4. | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 5. | Местный бюджет | 9 990,00 | 9 990,0 | 100 |  |
| 6. | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 7. | капитальные вложения | - | - | - |  |
| 8. | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 9. | областной бюджет | - | - | - |  |
| 10. | местный бюджет | - | - | - |  |
| 11. | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 12. | Прочие нужды, в том числе: | 9 990,00 | 9 990,0 | 100 |  |
| 13. | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 14. | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 15. | Местный бюджет | 9 990,00 | 9 990,0 | 100 |  |
| 16. | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 17. | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа | 9 990,00 | 9 990,0 | 100 |  |
| 18. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20. | Местный бюджет | 9 990,00 | 9 990,0 | 100 |  |
| 21. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22. | Мероприятие 2. Мероприятие по поощрению детей 7-9 классов принимающих участие в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа | - | - | - | Финансирование будет с 2025 года |
| 23. | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 24. | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 25. | Местный бюджет | - | - | - | Финансирование будет с 2025 года |
| 26. | Внебюджетные источники | - | - | - |  |

**Пояснительная записка:**

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 819 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского муниципального округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 9990,00 рублей, освоено 9990,00 рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 555 штук.

Мероприятие 2. «Мероприятие по поощрению детей 7-9 классов принимающих участие в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа». Финансироваться будет с 2025 года и выполнение целевого показателя в 2025 году.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

«Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового значения |
| План 2024 г. | Факт 6 месяцев 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **«Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»** | | | | | |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа | | | | | | |
| Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез  Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза | | | | | | |
| 1. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | штук | 937 | 833 | 88,9 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

**за отчетный 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение  мероприятия,   рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2024 | Факт 12 месяцев 2024 | Процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Всего по подпрограмме, в том числе:*** | 14 994,00 | 14 994,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 14 994,00 | 14 994,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | капитальные вложения | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 14 994,00 | 14 994,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 14 994,00 | 14 994,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.  Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа | 14 994,00 | 14 994,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 14 994,00 | 14 994,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |

**Пояснительная записка:**

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 820 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 14994,00 рублей, освоено 14994,0 рублей. изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 833 штук.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

Ведущий специалист администрации

Шалинского муниципального округа К.А. Колмогорова