Приложение

к распоряжению администрации

Шалинского муниципального округа

от «09» февраля 2026 года № 143-01-45/44-рп

План неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

на территории Шалинского муниципального округа на 2026 год

(согласован с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 21.01.2026 года, ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" spid-prof@mis66.ru), Кравченко Ольга Ивановна

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии (МВК) по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа | 1. Богатырев А.П., глава Шалинского муниципального округа – председатель комиссии; 2. Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа – заместитель председателя комиссии; 3. Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа - секретарь комиссии. Члены комиссии: 1. Зимина О.И., главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»; 2. Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа; 3. Костюченко Н.Ю., директор ГАУП СО «Редакция газеты «Шалинский вестник»; 4.Кузнецова Г.С., Заместитель начальника ТОИОГВ СО - Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 5; 5. Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры»; 6.Хованов И.Б., главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда; 7.Падерин А.Д., Врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» 8.Шешенин В.П., председатель Комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа | Ежеквартально, 10.03.2026 09.06.2026 08.09.2026 08.12.2026 | Проведение межведомственной комиссии не менее 4 раз в год, повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики |
| 2. | Подготовка и утверждение плана графика заседаний межведомственной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа | Богатырев А.П., глава Шалинского муниципального округа – председатель комиссии Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа, секретарь комиссии | до 30.01.2026 |  |
| 3. | Финансирование мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в рамках реализации подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»: -обеспечение техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» 50000 рублей (средства местного бюджета) -изготовление памяток (буклетов) профилактической направленности 30000 рублей (средства местного бюджета) в расчете на 1 человека 12,2 рублей | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа | в течение года | повышение эффективности мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции |
| 4. | Проведение анализа выполнения целевых показателей реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа, в соответствии с 720-ПП | Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа, Зимина О.И., главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» (по согласованию) Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа, Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», Шешенин В.П., председатель Комитета по спорту, физической культуры и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа | ежеквартально | оптимизация целей и рациональное использование ресурсов при планировании мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции |
| 5. | Проведение анализа выполнения критериев результативности деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа, в соответствии с 720-ПП | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа | до 01.03.2026 Один раз в год | предоставление отчета в адрес областной координационной комиссии по ограничению распространению ВИЧ-инфекции |
| 6. | Разработка, согласование, утверждение и контроль за реализацией планов по профилактике ВИЧ-инфекции на уровне органов местного самоуправления (При сдаче годового отчета в ОЦ СПИД прикладываются копии данных планов) | Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа, Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», Шешенин В.П., председатель Комитета по спорту, физической культуры и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа, Кадыров А.А., директор ГАУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию), Филиппова Н.М., директор ГАУ СО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | до 01.02.2024 |  |
| 7. | Проведение социологических исследований (анкетирования) с целью оценки эффективности мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди школьников 10-11 классов, их родителей (50-100 человек), работающего населения (300-500 человек), пенсионеров (250-350 человек) путем анкетирования, используя форматы: бумажный вариант и (или) опрос. (Помощь в анкетировании может предоставить ОЦСПИД) | Зимина О.И., главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» (по согласованию), Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа, Шешенин В.П., председатель Комитета по спорту, физической культуры и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа Кадыров А.А., директор ГАУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию), Филиппова Н.М., директор ГАУ СО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | Апрель 2026 года Сентябрь 2026 года | оценка эффективности проводимых мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции |
|  | Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |
| 8. | Разработка, тираж печатных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции (буклеты «Профилактика ВМЧ-инфекции», листовки «Информация для населения», в количестве 2000 штук). | Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», Шешенин В.П., председатель Комитета по спорту, физической культуры и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа, Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа, Падерина О.К.., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа | в течение года | тираж 2000, повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции |
| 9. | Размещение печатных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции (с указанием мест обследования на ВИЧ, адрес, часы работы, номер кабинета (в том числе листовок, аудио- и видеороликов) в муниципальных учреждениях культуры и искусства, спорта (МБУ ДО ШМО Спортивная школа , МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», МБУ ДО ШМО Шалинская детская музыкальная школа, на муниципальном транспорте (автобусы: номер КА 531, номер КА537, и номер КА541 – маршруты: Шаля-Сылва, Шаля-Роща, Шаля – Харенки, Шаля – Староуткинск), остановках общественного транспорта (количество остановок - 23, населенные пункты: Шаля, Сылва, Роща, Староуткинск, Бизь, Вогулка, Шамары, Гора, Платоново, Крюк, Коптелы, Чусовое, Мартьяново, Илим, Харенки) | Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа, Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», Кожина Т.Е., директор МБУ ДО ШМО Шалинская детская музыкальная школа, Салюк В.И., Директор МКУ ШМО «Центр хозяйственного обеспечения» | в течение года | 2000 листовок, повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции |
| 10. | Размещение аудио- и видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции («Будь осторожен», «ВИЧ. СПИД – патогенез, причины, признаки, симптомы, передача», «Стоп СПИД» и др.) в филиалах МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», в том числе и в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники) | Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | в течение года | До 200 материалов (используя возможность транслирования видеороликов с озвучкой, а также электронный вариант. повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции |
| 11. | Подготовка и направление информационных писем в адрес руководителей образовательных организаций, учреждений культуры, физкультуры и спорта, социального обслуживания населения, предприятий, организаций, учреждений, МО МВД России «Шалинский» по необходимости обучения на семинарах/вебинарах ОЦ СПИД по профилактике ВИЧ-инфекции (График обучения размещен на сайте ОЦ СПИД livehiv.ru, вкладка «Структурное образовательное подразделение») | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа, секретарь комиссии | Февраль 2026 года | повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции |
| 12. | Контроль за обучением специалистов образовательных организаций, учреждений культуры, физкультуры и спорта, по работе с молодежью, социального обслуживания населения, предприятий, организаций, учреждений на семинарах/вебинарах ОЦ СПИД по профилактике ВИЧ-инфекции | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа, секретарь комиссии Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа Волков С.С., директору МБУ ДО ШМО Спортивная школа Кадыров А.А., директор ГАУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию), Филиппова Н.М., директор ГАУ СО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) Зимина О.И., Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» | в течение года по графику ОЦ СПИД | обучено 100% специалистов, осуществляющих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции |
| 13. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных организациях в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 21.11.2023 года « 1291-Д «Об организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в государственных образовательных организациях Свердловской области» | Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа | в течение года | во всех образовательных организациях реализуются мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции |
| 14. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры»: -информационные, электронные выставки, стенды, книжные выставки; - акция "Красная ленточка"; -«Береги свою жизнь»: акция против СПИДа и ВИЧ-инфекции; - Знать, чтобы жить» - программа-беседа по профилактике СПИД-ВИЧ (старшеклассники); -«Быть здоровым - это модно!» танцевальный флешмоб, направленный на профилактику асоциальных явлений среди подростков; - Тренинг игра «Знать, чтобы жить» для подростков реабилитационного центра «Надежда»; -«Мифы и правда о СПИДе» - беседа – диалог к Всемирному дню борьбы со СПИДом; - Спортивная викторина "Выбирай спорт! выбирай здоровье!"; - Игры на свежем воздухе "Нет ! вредным привычкам !" -квест – игра «Маршрут знаний о СПИДе; - познавательная программа для старшеклассников «Я люблю тебя, Жизнь..!» | Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | в течение года | во всех учреждениях культуры реализуются мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции |
| 15. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях физической культуры и спорта и молодежной политике: - муниципальные соревнования по лыжным гонкам «Мы против СПИДа»; -проведение муниципальных соревнований по футболу среди команд юношей «День здоровья» (с вручением раздаточного материала «что нужно знать о ВИЧ) | Шешенин В.П., председатель комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа, Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа | февраль, июнь 2026 года | во всех учреждениях физической культуры и спорта реализуются мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции |
| 16. | Организация и проведение массовых мероприятий (акций) по профилактике ВИЧ-инфекции: - муниципальные соревнования по лыжным гонкам «Мы против СПИДа»; -проведение муниципальных соревнований по футболу среди команд юношей «День здоровья» (с вручением раздаточного материала «что нужно знать о ВИЧ) -«СТОП СПИД/ВИЧ!» - акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа | Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа; Попова О.А., директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | Февраль, июнь 2026 Май 2026 | повышение уровня информированности о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции |
| 17. | Организация работы волонтерских отрядов по профилактике ВИЧ-инфекции при проведении массовых мероприятий, акций (с распространение памяток и буклетов): -Акция волонтерского отряда «Живи сердцем» - «Молодежь против ВИЧ»; - Уличная акция « Осторожно, ВИЧ!», с участием волонтерского отряда. -акция «Здоровое поколение – здоровая Россия массовая лыжная гонка «Лыжня России 2025» -Всероссийский день бега «Кросс нации» | Директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» О.А. Попова Шешенин В.П., председатель комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа, | Июнь 2026 года Март 2026 года Декабрь 2026 года Сентябрь 2026 года Февраль 2026 года Сентябрь 2026 года | повышение уровня информированности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции |
| 18. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах: - администрация ШМО, муниципальные учреждения, подведомственные администрации ШМО | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа, секретарь комиссии Руководители предприятий, организаций и учреждений Шалинского МО | в течение года | повышение уровня информированности работающего населения по профилактике ВИЧ-инфекции, увеличение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию среди работающего населения, снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц старше 30 лет |
| 18.1 | Подготовка и направление информационного письма в адрес руководителей предприятий организаций и учреждений о включении вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в коллективные договора организаций | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации Шалинского муниципального округа, секретарь комиссии | февраль, август |  |
| 18.2 | Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в программы инструктажей по охране труда и проведение инструктажей обученными специалистами | Директор МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» О.А. Попова Падерина О.К., Врип начальника Управления образованием Шалинского муниципального округа Волков С.С., директор МБУ ДО ШМО Спортивная школа; Директор ГКУ ЗН СО «Шалинский центр занятости» Кадыров А.А., директор ГАУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию), Филиппова Н.М., директор ГАУ СО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | в течение года |  |
| 18.3 | Контроль за реализацией «Дорожной карты» по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда по предприятиям | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации ШМО, секретарь комиссии | ежеквартально |  |
| 18.4 | Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции, необходимости обследования и лечения (с указанием адреса медицинской организации, номера телефона, кабинета) в Шалинском центре занятости населения | Директор ГКУ ЗН СО «Шалинский центр занятости» | в течение года |  |
| 18.5 | Мониторинг реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах (на предприятиях, организациях и учреждениях) путем проведения онлайн анкетирования | Бессонов К.Л., заместитель главы муниципального округа Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации ШМО, секретарь комиссии | Апрель 2026 года |  |
| 19. | Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции, необходимости обследования и лечения (с указанием адреса медицинской организации, номера телефона, кабинета) в Межмуниципальном отделе МВД России «Шалинский» с целью информирования групп повышенного риска | Падерин. А.Д., Врио начальника МО МВД России Шалинский» | в течение года | повышение уровня информированности групп повышенного риска по профилактике ВИЧ-инфекции |
|  | Глава 3. Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию и лечения ВИЧ-инфекции |  |  |  |
| 20. | Проведение информационной кампании по привлечению населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию размещение информации о местах проведения бесплатного тестирования на ВИЧ и лечения с указанием адреса медицинской организации, номера телефона, кабинета в социальных сетях и на официальном сайте ГАУЗ СО «Шалинска я ЦГБ», администрации Шалинского муниципального округа | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина | в течение года | доступность информации для населения по выявлению и лечению ВИЧ-инфекции |
| 21. | Cоздание условий в медицинской организации ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ» для добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию. Размещение информации о месте обследования на ВИЧ-инфекцию на всех возможных ресурсах, в том числе и на сайте Администрации Шалинского муниципального округа | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина Заместитель главы муниципального округа Бессонов К.Л. Колмогорова К.А., ведущий специалист администрации ШМО, секретарь комиссии | в течение года | раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции |
| 22. | Работа мобильных выездных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию: 04.02.2026 с. Сылва, площадь у администрации 20.05.2026 п. Вогулка, площадь у ФАПа 19.08.2026 п. Шамары, площадь у администрации 01.12.2026 пгт. Шаля, площадь у Дома культуры | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина | в течение года (1 раз в квартал), по согласованию | организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди населения |
| 23. | Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, помещенных в изолятор временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина Врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» А.Д. Падерин | 1 раз в 2 недели | организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди групп повышенного риска |
| 24. | Проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов в профессиональных образовательных организациях (филиал Первоуральского политехникума) | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина Заведующий филиалом ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» А.И. Зверев | Сентябрь 2026 года | организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди молодежи |
| 25. | Проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов среди работающего населения (ООО ШСУ, ООО Луч, ООО Роща, ООО Новая жизнь, МУПы, ГАУ «КЦСОН Шалинского района», ГАУ «СРЦН Шалинского района», образовательные учреждения Шалинского МО, учреждения культуры Шалинского МО) | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина, | в течение года (согласно утвержденного графика на 2026 год по прохождению диспансеризации | организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди трудоспособного населения |
| 26. | Подготовка, утверждение, реализация соглашения о межведомственном взаимодействии по профилактике ВИЧ-инфекции учреждения здравоохранения и учреждений социального обслуживания населения в соответствии с приказом Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Свердловской области от 07.07.2022 № 1516/233 | Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина, Директор ГАУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Кадыров А.А. Директор ГБУ СО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шалинского района» Филиппова Н.М. | Февраль 2026 года | оказание медицинской и социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией |
| 27. | Организация работы территориальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних по работе с детьми (семьями) с ВИЧ-инфекцией, находящимися в социально опасном положении вследствие отказа от лечения. | Председатель Территориальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Антонов В.И., Заместитель начальника Управления социальной политики № 5 Кузнецова Г.С., Директор ГАУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Кадыров А.А. Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» О.И. Зимина | в течение года | обеспечение лечения детей с ВИЧ-инфекцией |
| 28. | Организация взаимодействия медицинской организации и отдела полиции в части определения места нахождения больных ВИЧ-инфекцией, длительно не наблюдающихся у врача-инфекциониста | Зимина О.И., Главный врач ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» (по согласованию) Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» | в течение года | организация наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией |