АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    26.03. 2014  года  № 41-рп

р.п. Шаля

Об итогах выполнения муниципальных целевых программ в Шалинском городском округе за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 24.11.2011 года № 923, «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности их действий на территории Шалинского городского округа»,

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения муниципальных целевых программ в Шалинском городском округе за 2013 год (прилагается).

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте администрации Шалинского городского округа в целях доведения до сведения жителей округа информации об итогах выполнения муниципальных целевых программ в Шалинском городском округе.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Шалинского

городского округа	        		О.Н. Сандаков

- Приложение

к распоряжению администрации

Шалинского  городского округа

от  26.03. 2014 г. № 41-рп

ИТОГИ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2013 ГОД

1. Долгосрочная  целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Шалинского городского округа на 2012-2014 года».

Постановлением Главы Шалинского городского округа № 1029 от 29 декабря 2012 года принята долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шалинского городского округа на 2012-2014 года», на выполнение всей программы запланировано 700,0 тысяч рублей -  на 2013 год 202,0 тысяч рублей, финансирование мероприятий данной программы по состоянию на 01 января 2014 года  освоено  202,0 тыс. рублей:

На проведение смотр - конкурса «Безопасное колесо» - 79893,2 рублей.

На проведение смотр-конкурса «У светофора нет каникул», «Зеленый огонек», конкурс детский рисунков «Дорога и мы» - 10516  рублей.

На изготовление информационных стендов – 30630 рублей

Изготовление наглядной агитации – 11000 рублей

Организация отрядов ЮИД – 50000 рублей

Изготовление светоотражающих элементов (фликеров) – 20000 рублей

| № пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсов, фестивалей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Районное соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» | 79,89 | 79,89 |  |  | 79,89 |  |  | 79,89 | 79,89 |
|  | 1.2. Смотр конкурс среди досуговых учреждений на лучшую программы по безопасности дорожного движения «У светофора нет каникул» | 10,51 | 10,51 | - | - | 10,51 | - | - | 10,51 | 10,51 |
|  | 1.3 Проведение конкурса «Зеленый огонек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Проведение конкурсов детских рисунков «Дорога и мы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление светоотражающих элементов (фликеры) для детей | 20 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20 | 20,0 |
| 3. | Обеспечение образовательных учреждений наглядной агитацией | 22,0 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  | 22 | 22,0 |
| 4. | Организация отрядов ЮИД (в 4 МОУ) | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  | ИТОГО: | 202 | 202,0 | - | - | 202,4 | - | - | 202 | 59,4 |

2.  Ведомственная целевая программа «Семья» Шалинского городского округа на 2013 год

Утверждена постановление главы Шалинского городского округа от  31.08.2012   №  854 Об утверждении ведомственной целевой программы «Семья» Шалинского городского округа на 2013 г. Объем финансирования на 2013 года запланирован в сумме 477 тысяч рублей. Программа выполнена в полном объеме.

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |  |  | Фактическое выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Процент выполнения |  |
| 1. | Проведение конкурса «Женщина года – 2013» | 10,0 | 10,0 | 100% | Приняли участие 7 женщин Шалинского ГО, представили проекты по номинациям конкурса. На 2-х победителей 1 этапа (Нигматова С.Н., Попова Н.Н.) направлена заявка в Западный округ на участие в окружном этапе конкурса. |
| 2. | Чествование супружеских пар, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 2,0 | 2,0 | 100% | На территории Шалинского городского округа награждены супружеские пары, которым вручены букеты цветов, организовано чаепитие. |
| 3. | Чествование многодетных матерей, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» | 1,0 | 1,0 | 100% | На территории Шалинского городского округа награждены многодетные матери, которым вручены букеты цветов, организовано чаепитие. |
| 4. | Фестиваль творчества «Такие разные мамы» в 2013 году | 10,0 | 10,0 | 100% | 02.03.2013г. в РДК п. Шаля проведен 1 этап областного конкурса «Такие разные мамы». Приняли участие семейные династии, женщина-мать, представленная к награждению знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», женщина, воспитывающая премных детей, женщины-матери, занимающиеся общественной днятельностью. 9-ти участницам фестиваля вручены памятные подарки, благодарственные письма и цветы. |
| 5. | Заседание «Школы приемных родителей» | 1,0 | 1,0 | 100% | Каждый второй четверг месяца проводится «Школа приемных родителей» на территориях Шалинского городского округа. Опекунам выдаются памятки, буклеты, проводятся беседы, тесты с опекунами. |
| 6. | Проведение фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем» в 2013 году | 15,0 | 15,0 | 100% | Приняли участие 65 детей с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Первый этап проходил в ДК с. Сылва 28 апреля 2013г. Всем участникам Фестиваля вручены благодарственные письма за участие, сувениры, победителям – дипломы и памятные подарки. |
| 7. | Проведение 1 этапа областного фестиваля-конкурса для детей из семей социального риска «Город мастеров» на уровне ШГО | 2,0 | 2,0 | 100% | Проведен 1 этап областного фестиваля-конкурса «Город мастеров» для детей из семей социального риска, которые в течение года проходили реабилитацию в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Шалинского района, победителям конкурса вручены памятные подарки. |
| 8. | Проведение 1 этапа областного конкурса «Семья года-2013» на территории ШГО | 15,0 | 15,0 | 100% | I этап конкурса «Лучшая семья» областного конкурса «Семья года» проведен 28 апреля 2013 года в Доме культуры с. Сылва. В конкурсе приняли участие 4 семьи. Из 4 семей: 1 семья приемная с 2-мя детьми до 18 лет, 3 семьи молодые. Денежные средства по программе израсходованы на награждение и чаепитие участников. |
| 9. | Заседание «Школы приемных родителей» | 4,0 | 4,0 | 100% | При проведении «Школы приемных родителей» опекунам и приемным родителям выданы памятки, буклеты, вручены благодарности и памятные подарки и сувениры. |
| 10. | Проведение конкурса в 2013 году «Самый лучший папа» | 10,0 | 10,0 | 100% | Приняли участие 4 семейные команды, мероприятие проходило в ДК с. Сылва 15.06.2013г. в форме спортивных состязаний. Заявка на семью – победительницу Васильевых, п. Шаля, подана в Западный округ. |
| 11. | Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | 5,0 | 5,0 | 100% | Семейным парам, прожившим в совместном браке 25 лет и более, на всех территориях Шалинского городского округа, воспитавших достойных детей, вручены памятные подарки и открытки с поздравлением. |
| 12. | Чествование супружеских пар, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 3,0 | 3,0 | 100% | На территории Шалинского городского округа награждены супружеские пары, которым вручены букеты цветов, организовано чаепитие. |
| 13. | Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации при подготовке к учебному году | 15,0 | 15,0 | 100% | Оказана помощь 28-ми семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке к школе. Выданы канцелярские товары, школьные принадлежности. |
| 14. | Фестиваль подростков «Патриоты России» | 3,0 | 3,0 | 100% | Организовано проведение фестиваля на территории Шалинского городского округа. Победителям, в количестве 12 человек, в августе 2013 года выделены оздоровительные путевки на море, где проходил заключительный этап фестиваля. |
| 15. | Спартакиада для детей из семей, находящихся в социально опасном положении «Город олимпийских надежд» | 2,0 | 2,0 | 100% | Организовано проведение спартакиады на территории Шалинского городского округа. Победителям, в количестве 10 человек, в августе 2013 года выделены оздоровительные путевки на море, где проходил заключительный этап спартакиады. |
| 16. | Чествование супружеских пар, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 5,0 | 5,0 | 100% | На территории Шалинского городского округа награждены супружеские пары, которым вручены букеты цветов. |
| 17. | Проведение спартакиады для детей-инвалидов и их родителей «Присоединяйтесь» | 10,0 | 10,0 | 100% | 20 декабря 2013 года в ДЮСШ проведена спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Приняли участие 40 детей из коррекционных классов Шалинской школы № 45 и № 90, из СРЦН Шалинского района. Участники поощрены призами, благодарностями. |
| 18. | Проведение декады, посвященной Международному Дню инвалидов | 15,0 | 15,0 | 100% | Вручены 40 новогодних подарков детям –инвалидам (необучаемые, не посещающие дошкольное учреждение, обучающиеся на дому). Организована и проведена выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья в Клубе для детей и родителей «Подсолнух» под названием «Рождественский подарок». |
| 19. | Проведение клуба для приемных и опекаемых семей по обмену опытом адаптации в первые месяцы проживания детей в семьях | 5,0 | 5,0 | 100% | Мероприятие состоялось 24.11.2013г. в Районном Доме Культуры для приемных и опекаемых семей по обмену опытом адаптации в первые месяцы проживания детей в семьях. Приняли участие 60 человек. Опекунам и приемным родителям вручены буклеиы, памятки, раздаточный материал. |
| 20. | Заседания «Школы приемных родителей» | 6,0 | 6,0 | 100% | В 4 квартале 2013 года проведено 4 школы приемных родителей на территориях округа, где приняли участие 32 опекуна и приемных родителя. Для них подготовлен раздаточный и наглядный материал. |
| 21. | Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через средства массовой информации | 5,0 | 5,0 | 100% | Изготовлен информационный стенд по жизнеустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей «Школа приемных родителей», буклеты 40 штук, комплект из 3-х книжек-малышек, календари, пропагандирующие формы жизнеустройства детей. |
| 22. | Чествование многодетных матерей, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» | 3,0 | 3,0 | 100% | На территории Шалинского городского округа награждены многодетные матери, которым вручены букеты цветов. |
| 23. | Оплата проезда беременным женщинам для прохождения медицинского осмотра | 180,0 | 180,0 | 100% | Повышение статуса и роли семьи в обществе |
| 24. | Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для детей Шалинского городского округа | 150,0 | 150,0 | 100% | Предотвращение эпидемиологического распространения инфекционных болезней на территории Шалинского городского округа |
|  | ИТОГО | 477,0 | 477,0 | 100% |  |

3. Ведомственная целевая программа «Социальная защита, медико-социальная  реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа на 2013 год»

Утверждена постановлением главы Шалинского городского округа от 31.08.2012  №  853 Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная защита, медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа на 2013 год». Объем финансирования на 2013 год запланирован в сумме

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |  |  | Фактическое выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Процент выполнения |  |
|  | 1 квартал 2013 года |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества | 4,0 | 4,0 | 100% | Проведены мероприятия на территориях ШГО. Участники получили поздравительные открытки, подарки. |
| 2. | Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 Марта | 4,0 | 4,0 | 100% | Проведены мероприятия для вдов, детей погибших участников ВОВ в музее истории Шалинского района. Организовано чаепитие, поздравление участников мероприятия. |
| 3. | Развитие клубного движения | 5,0 | 5,0 | 100% | Оказана поддержка клубным организациям, советам ветеранов при администрациях ШГО |
| 4. | Проведение спартакиады пенсионеров «Здоровый образ – залог долголетия» | 2,0 | 2,0 | 100% | Проведена спартакиада для граждан пожилого возраста, проживающих на территории ШГО. Денежные средства израсходованы на поощрение участников. |
|  | 2 квартал 2013 года |  |  |  |  |
| 5. | Развитие клубного движения | 5,0 | 5,0 | 100% | Оказана поддержка клубным организациям, советам ветеранов при администрациях ШГО при проведении мероприятий к Дню Победы. |
| 6. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ | 10,0 | 10,0 | 100% | Проведены праздничные мероприятия на территориях поселковых и сельских администраций, посвященные 67-й годовщине Победы в ВОВ. |
| 7. | Выездные консультации в населенные пункты округа, проведение встреч с активом общественных организаций | 1,0 | 1,0 | 100% | Проведены встречи общественных организаций округа, посвященные Дню Победы в ВОВ. |
| 8. | Организация акции «Ветеранам глубинки – всеобщую заботу и внимание» | 5,0 | 5,0 | 100% | Оказана помощь 42-м ветеранам ВОВ, ветеранам труда, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вручены продуктовые наборы, проведены чаепития. |
| 9. | Проведение спартакиады пенсионеров «Здоровый образ – залог долголетия» | 3,0 | 3,0 | 100% | Проведена спартакиада для граждан пожилого возраста на территории ШГО. Денежные средства израсходованы на поощрение участников. |
| 10. | Школа пожилого возраста | 5,0 | 5,0 | 100% | Приобретены канцелярские принадлежности для организации и проведения «Школы пожилого возраста», направление компьютерной грамотности, для граждан пожилого возраста. |
|  | 3 квартал 2013 года |  |  |  |  |
| 11. | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей | 9,4 | 9,4 | 100% | Организованы мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей, на территориях поселковых и сельских администраций Шалинского городского округа; Проведено районное мероприяти в районном Доме Культуры по чествованию ветеранов труда, долгожителей района. |
| 12. | Проведение районной выставки – конкурса клубов садоводов «Золотая осень» | 8,0 | 8,0 | 100% | В сентябре 2013г. на базе Сылвинской библиотеки прошел отборочный тур областной выставки – конкурса на уровне Шалинского городского округа. Приняли участие 25 участников. На участие во втором этапе конкурса направлена Заявка на 11 победителей первого этапа. |
| 13. | Школа пожилого возраста | 5,0 | 5,0 | 100% | Приобретены канцелярские принадлежности для организации и проведения «Школы пожилого возраста», направление компьютерной грамотности, для граждан пожилого возраста. |
|  | 4 квартал 2013 года |  |  |  |  |
| 14. | Проведение спартакиады пенсионеров «Здоровый образ – залог долголетия» | 2,0 | 2,0 | 100% | Проведена спартакиада для граждан пожилого возраста на территории ШГО. Денежные средства израсходованы на поощрение участников. |
| 15. | Выездные консультации в населенные пункты округа, проведение встреч с активом общественных организаций | 1,0 | 1,0 | 100% | Проведены встречи общественных организаций округа, посвященные Дню Победы в ВОВ. |
| 16. | Организация и проведение Декады, Посвященной Международному Дню инвалидов | 10,0 | 10,0 | 100% | Делегация Шалинского района приняла участие в открытии декады в г. Екатеринбурге; Проведены мероприятия на территориях поселковых и сельских администраций Шалинского городского округа; Проведено мероприятие в районном Музее для граждан пожилого возраста. |
| 17. | Организация акции «Ветеранам глубинки – всеобщую заботу и внимание» | 2,0 | 2,0 | 100% | Вручены продуктовые наборы ветеранам ВОВ, ветеранам труда, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  | ИТОГО | 81,4 | 81,4 | 100% |  |

4.  Муниципальная долгосрочная программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа на 2011-2015 годы»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 26 августа 2011 года №672 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа на 2011-2015 годы»

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий молодых семей (1 семья получила сертификат) | 4788,0 | 2052,0 | 193,9 | 421,7 | 205,2 | 1231,2 | 0 |

5.  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности на территории ШГО до 2014 года» (Социальное развитие села до 2014 года)

Постановление администрации Шалинского городского округа от 5 июля 2012 года № 631

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности (4 заявителя получили сертификаты) | 6316,5 | 4316,5 | 1203,7 | 2212,8 | 900,0 |  |  |

6. Муниципальная долгосрочная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Шалинского городского округа на 2012-2015 годы»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 13 июня 2012 года №527 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Шалинского городского округа на 2012-2015 годы»

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |
| 1 | Предоставление социальных выплат для строительства (приобретения) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов, уплаты ипотечного жилищного кредита (займа), уплаты потребительского кредита, использованного для приобретения жилых помещений, работникам муниципальных учреждений и муниципальным служащим (1 заявитель семья из двух человек) | 837,0 | 837,0 | 0 | 0 | 837,0 | 0 | 0 |

7.  Долгосрочная муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы»  на 2012-2015  годы

Постановление администрации Шалинского городского округа от 30 января 2012 года №41 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа  на 2012-2015 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Нижне-Сылвинского гидроузла | 35 858,171 | 35 858,171 | - | 27 000,0 | 8 858,171 | - | - | 35 858,171 | 35 858,171 |
| 2 | Обязательное страхование опасного объекта «плотина», с.Сылва, р.Сылва 466 км. | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Колодец в с. Роща | 81,296 | 81,296 | - | 62,486 | 18,81 | - | - | 81,296 | 81,296 |
| 6 | Колодец в р.п. Шаля (2 шт.) | 163,02 | 163,02 | - | 125,4 | 37,62 | - | - | 163,02 | 163,02 |
| 7 | Очистка санитарной зоны и текущий ремонт источников нецентрализованного водоснабжения р.п. Шаля | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 8 | Обустройство места отдыха в с. Роща | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 |
| 10 | Зарыбление водоемов на территории Шалинского городского округа | 50,1 | 50,1 | - | - | 50,1 | - | - | 50,1 | 50,1 |
| 11 | Организация и проведение экологической акций «Чистые берега – 2013» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Сылва | 31,0 | 31,0 | - | - | 31,0 | - | - | 31,0 | 31,0 |
| 13 | с. Роща | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 14 | с. Платоново | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 15 | д. Гора | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 16 | п. Шамары | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 17 | р.п. Шаля | 6,934 | 6,934 | - | - | 6,934 | - | - | 6,934 | 6,934 |
| 18 | п. Сарга | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 19 | с. Чусовое | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 22 | Охрана рыбных запасов | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 23 | Обустройство мест размещения отходов, проведения санитарно-гигиенических исследований воды, почвы и воздуха, изготовление аншлагов, оформление необходимой технической документации на объекты размещения отходов, проведение экологических лагерей | 99,912 | 99,912 | - | - | 99,912 | - | - | 99,912 | 99,912 |
|  | Итого | 36 397,432 | 36397,432 | - | 27 187,886 | 9209,547 | - | - | 36 397,432 | 36 397,432 |

8.  Муниципальная целевая программа

«Молодежь Шалинского городского округа» на 2013 год

Утверждена постановлением администрации Шалинского городского округа от 03 августа 2012 года № 739 « Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Молодежь Шалинского городского округа» на 2013 год. Объем финансирования запланирован в сумме 180,0 тыс.рублей.

| Приоритетное (ые) направление(я) в соответствии с Соглашением | Название мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Цели и задачи мероприятия | Основные целевые группы и количество участников мероприятия | Отчет по содержанию мероприятий | Достигну-тые показа- тели результа- тивности меропри- ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества | Районная игра КВН среди учащейся и работающей молодежи. | 21 апреля | Создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала населения округа, популяризация игры КВН как одного из видов творческой деятельности | Учащиеся учебных заведений, рабочие и служащие предприятий в возрасте от 14 до 35 лет. 320 человек | В районной игре КВН среди учащейся и работающей молодежи округа приняли участие 4 команды КВН с количеством игроков 30 человек из населенных пунктов Шаля, Сылва, Шамары. Популярная игра собрала в зрительном зале Шалинского ЦДК большое количество болельщиков. Победителем игры стала звездная команда Шалинской школы № 45. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности 20,5% |
|  | Конкурс молодежных работ по социальной рекламе | с 10 июня по 15 октября | Воспитание детей и молодежи через создание социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности | 7 участников | Конкурс проводился по 2 номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик по следующим темам: «Жизнь прекрасна» по пропаганде здорового образа жизни; «Земля - наш общий дом» по сохранению природы и защиты окружающей среды; «Великий русский язык» по сохранению русского языка как общенационального достояния народов РФ. Победителем конкурса в номинации «Социальный видеоролик» «Жизнь прекрасна» стал учащийся Шалинской школы № 45 Александр Березкин. Члены жюри единодушно отметили, что такой ролик достоин демонстрации на центральных телевизионных каналах. Специальной наградой отмечена работа Олега Ярцева из Сылвы. Работы победителей конкурса были показаны на молодежном фестивале «Юность»; социальный ролик «Тебе…» А.Березкина нарезан на диски и размножен среди участников фестиваля «Юность». |  |
|  | 6-ой муниципальный фестиваль молодых семей «И ЧТОБ ОГОНЬ ДАРИЛ ТЕПЛО» | 20 октября | Укрепление и развитие института семьи. Поддержка ценностей семейного образа жизни. Формирование у молодёжи положительной мотивации на создание семьи, рождение и достойное воспитание детей. | Полные молодые семьи, имеющие детей до 10 лет или пока не имеющие детей. Возраст супругов до 35 лет 38 участников | Всего за 6 лет участниками фестиваля были 31 семья. В 2013 году в фестивале приняло участие 4 семьи (8 детей): Цыгвинцевых из Платоново, Бурыловых и Рыжко из Шали, Ярцевых из Сылвы. Все семьи успешно справились со всеми испытаниями: представили материалы из семейных архивов на выставку «Моя семья»; в конкурсе «Визитная карточка» презентовали родословную. В конкурсе-импровизации «Дела житейские» проявили находчивость и остроумие; в творческом конкурсе продемонстрировали свои таланты. Участников фестиваля пришли поддержать их родные и близкие. В состав жюри фестиваля помимо официальных лиц 2-ой год входят члены Совета молодежи. Так как глава семьи Шешениных из Шали отказался быть участником фестиваля, супруга с двумя дочками охотно согласилась принять участие в работе жюри фестиваля. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни 0,25% |
|  | 2-ой муниципальный фестиваль творчества молодежи «Юность», посвященный 95-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ | 23 ноября | Создание условий для удовлетворения потребностей в творческой самореализации молодежи, повышение творческой активности молодежи. | Молодежные делегации в количестве от 6 до 10 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 100 участников | Программа фестиваля была очень насыщена и включала в себя: выставку музея истории Шалинского района «Юность комсомольская моя», фотовыставку «Молодежь Шалинского городского округа», выставку прикладного творчества участников фестиваля. В торжественном открытии фестиваля принял участие 1-ый секретарь райкома комсомола Шалинского района 1974-1980гг. Первушин С. А., который передал члену Совета молодежи Олегу Ярцеву наказ- обращение к современной молодежи от комсомольцев 80-ых. Прошлое и настоящее прозвучали в видеопрезентациях об истории РКСМ-ВЛКСМ-РСМ и о реализации молодежной политики на территории Шалинского ГО в 2013 году. Впервые прошло награждение грамотами и премиями Главы и КСКМ активной молодежи округа. Затем состоялось творческое представление делегаций. Ветеранами- комсомольцами были вручены значки членам Совета молодежи п. Шаля. Арт-тусовка включала в себя мастер-классы по хореографии, вокалу, театру и прикладному творчеству. Награждены участники конкурса социальной рекламы «Свой взгляд», были продемонстрированы видеоролики победителей конкурса. Завершился фестиваль творческим показом молодежи «Минута славы». | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления 0,3% |
|  | VI районный фестиваль молодёжной клубной культуры «Тинейджер – Лидер 2013» | 15 декабря | Развитие молодежной клубной культуры, создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала молодежи | Молодежь, подростки в возрасте от 13 до 18 лет 160 человек | В фестивале приняло участие 9 команд численностью 56 человек, включая тинейджеров из МО «Староуткинск». Фестиваль был посвящен олимпийской тематике. Победителем фестиваля стала команда «90. ru» Шалинской СОШ № 90, которая также стала обладателем Приза зрительских симпатий, была лучшей в номинации «Синхронный танец». Команда «Danceland» из Староуткинска завоевала награду в номинации « Лучшая визитка». Победителями в номинации «Лучшая танцевальная пара» стали Ермолина Алена («90. ru» Шаля) и Устинов Данил («БЭМС» Сылва) Победителем перетанцовки стала Кузнецова Ирина («TNT» Шаля). |  |
| 2. Вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Конкурсная программа «Идеальная пара» для старшеклассников | 14 февраля | Создание условий для творческого развития и содержательного досуга молодежи | Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 320 человек | Молодежная шоу-программа «Идеальная пара», собравшая в зрительном зале Шалинского ЦДК около 320 зрителей, пользуется огромной популярностью среди молодежи. В этом году на сцене блистали 6 пар – старшеклассники школ № 45 и № 90 п.Шаля. |  |
|  | Районная патриотическая игра «Семеро смелых» | 28 февраля | Гражданско-патриотическое воспитание школьников, популяризация военного дела, организация содержательного досуга молодежи и школьников | ### Учащиеся общеобразовательных учреждений, курсанты военно-патриотических клубов 270 человек | В районной патриотической игре «Семеро смелых» проявили свое мастерство и смекалку в военном деле, творческие способности 3 команды из населенных пунктов Шаля и Вогулка. Победителем игры стала команда Шалинской школы № 45. |  |
|  | Праздник Детства | 01 июня | Организация содержательного семейного досуга | Все возрастные группы 500 человек | Программа мероприятий Праздника детства была насыщенной и разнообразной: велопробег, спортивная эстафета, краеведческая викторина, мастер-классы прикладного творчества, концертная и конкурсная программы. Впервые в празднике приняли участие Совет молодежи п.Шаля, которые проводили аттракцион мыльных пузырей, где каждый желающий мог принять участие в запуске пузырей. |  |
|  | Эко-сплав молодежи по реке Чусовой | 14-16 июня | Привлечение внимания туристов и жителей округа к проблеме загрязнения бассейна реки Чусовой, охране окружающей среды. | Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 17 человек | 3-ех дневный сплав на катамаранах по реке Чусовой от Староуткинска до Мартьяново включал в себя уборку мусора на туристических стоянках; установку аншлагов по охране окружающей среды. Помимо этого ребята посмотрели фильм «Легенда № 17» в досуговом центре поселка Староуткинск, побывали на экскурсии в школьном музее села Чусовое. |  |
|  | 1-ый муниципальный фестиваль-конкурс для молодых семей «Спортивная семья» | 13 июля | Организация содержательного совместного досуга молодой семьи, пропаганда семейных ценностей и традиций; выявление и поддержка социально-активных молодых семей | Молодые семьи -возраст одного из супругов не старше 35 лет. 59 человек | Фестиваль проходил на берегу Сылвинского пруда в рамках праздника День семьи, любви и верности. Программа фестиваля состояла из конкурсных этапов для семейных команд, площадки народных игр для детей и взрослых, мастер - классов прикладного творчества, игр на воде, катание на катамаранах, обед у костра. В конкурсе приняло участие 8 семейных команд из 5 населенных пунктов округа. 1 место заняла семья Бурыловых из Шали, 2 место - семья Цыгвинцевых из Платоново и 3 место-семья Рогозинниковых из Шали. |  |
|  | 1-ый муниципальный туристический слет молодежи | - 17 августа | Пропаганда туризма как средства организации досуга молодежи, повышение туристского мастерства и безопасности участников туристических маршрутов | Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 47 участников | В турслете на берегу Сылвинского пруда приняло участие 7 команд. Программа турслета включала спортивно-туристическую полосу препятствий (установка палатки, разжигание костра, определение топознаков, азимута, оказание медицинской помощи, знание истории родного края, спуск и подъем), мастер-класс по вязанию узлов, игру «русская лапта», катание на лодках, обед у костра, пейнтбол. Все 3 призовых места заняли молодежные команды из Шали: 1 место - команда «Бобрики», 2 место- команда «Лесная братва», 3 место- команда «Муравьи» в составе членов Совета молодежи. |  |
|  | День российской молодежи | 29-30 июня | Организация содержательного досуга, повышение творческой активности молодежи | Все возрастные группы 3580 участников | На праздновании Дня российской молодежи были проведены спортивные, концертно-развлекательные, конкурсные мероприятия в 7 населенных пунктах округа. Второй год подряд в п.Шаля в День молодежи проходит автоигра «Шалинские выкрутасы» по принципу игры энкаунтер. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний 20,5% |
|  | Проведение молодежных акций по профилакти ке асоциальных явлений | В течение года | Профилактика употребления психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни | Респонден- ты в возрасте от 14 и старше 1749 человек | 26 января на сборе актива старшеклассников Шалинского городского округа в Доме детского творчества проведен опрос «Уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции», распространено 70 информационных листовок по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании. 9 февраля при проведении центральных соревнований по лыжным гонкам в рамках традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2013» в р.п. Шаля на лыжной базе ДЮСШ прошла акция по профилактике ВИЧ-инфекций. Среди участников соревнований проведен опрос «Уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции», распространено 60 листовок. Разработаны и распространенны листовки по профилактике употребления синтетических наркотиков в Шалинских школах № 45 и № 90 для использования при проведении профилактических мероприятий на летних оздоровительных площадках. 12 сентября во Всероссийский День бега «КРОСС НАЦИЙ -2013» в п.Шаля была проведена акция «Здоровое поколение –здоровая Россия», которая включала в себя написание яркими красками на пешеходной дорожке слоганов за здоровый образ жизни и раздачу листовок для подростков и родителей (300 штук) по профилактике употребления курительных смесей. |  |
|  |  |  |  | 7167 участников |  |  |

9. Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Патриотическое воспитание граждан в Шалинском городском округе» на 2011-2013 годы

Постановление главы Шалинского городского округа от 8 июля 2011 № 547 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Шалинском городском округе» на 2011-2013 годы

В реализации плана патриотического воспитания граждан Шалинского городского округа участвуют все заинтересованные структуры: органы местного самоуправления, образовательные учреждения, ветеранские, молодёжные и общественные организации. Координатором программ по патриотическому воспитанию граждан является комитет по спорту, культуре и молодежной политике.

Выполнена долгосрочная муниципальная  целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Шалинском городском округе» на 2013 год с финансированием 658,7 тыс. руб. из местного бюджета. Средства областного бюджета составили 458,7 тыс. руб. Основные мероприятия:

- Проведены учебные сборы «Маяк» скомплектованные из юношей, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений Шалинского и Староуткинского городских округа в количестве 60 человек.

Оборонно-спортивный лагерь «Витязь» комплектовался из допризывной молодежи Шалинского городского округа, желающих и годных по состоянию здоровья к службе в Вооружённых Силах, готовящихся к поступлению в военные училища, занимающихся в спортивных секциях в количестве 30 человек. Одной из основных задач ОСЛ «Витязь» является овладение навыками парашютного дела. В конце лагеря организован выезд курсантов на аэродром "ЛОГИНОВО" Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ, для выполнения практических прыжков с самолёта АН-2. Количество курсантов получивших 3 разряд по парашютному спорту - 15 человек

- Организованы и проведены многодневные туристические походы по р. Чусовая для  несовершеннолетних граждан Шалинского городского округа. В июне-июле в данном мероприятии отдохнули и оздоровились 130 человек. Были организованы смены для курсантов военно-патриотических клубов и обучающихся в детско-юношеской спортивной школе и других категорий несовершеннолетних граждан.

- Организованы спортивные состязания, проводимые в рамках военно-патриотических мероприятий и прикладных видов спорта (военно-спортивные соревнования «Победа», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, районные соревнования по полиатлону среди допризывной молодёжи, соревнования по военно-спортивному единоборству и армейскому рукопашному бою  среди курсантов военно-патриотических клубов, зарница и др.)

- Приобретено военно-прикладное, спортивное и туристическое оборудование для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи.

В городском округе работают военно-патриотический клубы «Гром» с. Сылва,  «Шторм» р.п. Шаля, «Искра» с. Платоново – участники и призёры областных и зональных соревнований среди ВПК области. Команда городского округа сформированная на базе МКОУ «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26» стала победителем в окружной Спартакиаде допризывной молодежи России и представляла Западный управленческий округ на областных соревнованиях, где показала лучшие результаты в спортивной составляющей.

2.  На территории Шалинского городского округа проводится работа по пропаганде поступления граждан на военную службу военно-учетным столом администрации Шалинского городского округа, Советом Шалинской районной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, станицей Шалинская Исетской Линии Оренбургского казачьего войска, союзом офицеров запаса. Проводятся встречи, беседы, круглые столы. Печатается информация по данной тематике в газете «Шалинский вестник»

Приняты нормативно-правовые акты в 2013 году по вопросам военно-патриотического воспитания:

- Постановление главы Шалинского городского округа от 25 января 2013 года № 57 «О проведении Месячника защитников Отечества»,

- Постановление главы Шалинского городского округа от 25 января 2013 года № 58 «О физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работе в Шалинском  городском округе на 2013 год»,

- Постановление администрации Шалинского городского округа от 4 марта  2013 года № 214 «О внесении изменений в постановление главы Шалинского городского округа от 18 ноября 2011 года №  906 «О создании Координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе»

- Постановление главы Шалинского городского округа от  23 апреля  2013 года № 385 «Об организации и проведении митинга и традиционной легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне в р.п. Шаля»,

-  Постановление главы Шалинского городского округа от  31 мая  2013 года № 534 «Об организации работы многодневных водных туристических походов для несовершеннолетних граждан Шалинского городского округа»,

- Постановление главы Шалинского городского округа от 11 июня 2013 года № 561 «О внесении изменений в постановление главы Шалинского городского округа от 8 июля  2011 года № 547 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Шалинском городском округе» на 2011-2013 годы.

- Постановление главы Шалинского городского округа от 13 июня  2013 года № 568 «Об организации работы оборонно-спортивного лагеря «Витязь» для допризывной молодежи Шалинского городского округа»

- Постановление администрации Шалинского городского округа от  9 июля  2013 года №  547 «Об утверждении  муниципальной ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Шалинском городском округе» на 2014-2015 годы»

Основные мероприятия по патриотическому воспитанию подростков, проведенные на территории Шалинского городского округа в 2013 году

| № п/п | Проведенные мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Кол-во участников (чел.) | Примечание (кто принимал участие и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвящённого Дню защитников Отечества (прилагается) | Февраль-март 2013г. |  |  |  |
| 2 | спартакиада допризывной молодежи по общей физической подготовке среди юношей 10-11-х классов общеобразовательных учреждений | 11 февраля 2013г. | Спортзал МКОУДОДШГО Детско-юношеская спортивная школа | 80 | КСКМ, МКОУДОДШГО Детско-юношеская спортивная школа |
| 3 | соревнования по рукопашному бою среди курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа, посвященные памяти воинов локальных конфликтов | 14 февраля 2013г. | Спортзал МКОУ «Шалинская СОШ № 45» | 30 | КСКМ, МКОУДОДШГО Дом детского творчества, военно-патриотические клубы |
| 4 | военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 7-8-х классов общеобразовательных учреждений | 9 марта 2013г. | МКОУДОДШГО Детско-юношеская спортивная школа, МКОУ «Шалинская СОШ № 45» | 120 | КСКМ, управление образованием, МКОУДОДШГО Детско-юношеская спортивная школа |
| 5 | торжественного вручения паспортов учащимся общеобразовательных учреждений Шалинского городского округа | 19 апреля 2013г. | Администрация Шалинского городского округа | 20 | КСКМ, МКОУДОДШГО Дом детского творчества, паспортный стол ММО МВД России «Шалинский» |
| 6 | соревнования Тропа разведчика» среди команд курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа «, посвященные 15-летнему юбилею ВПК «Искра» | 17 мая 2013г. | ВПК «Искра» с. Платоново | 40 | КСКМ, МКОУДОДШГО Дом детского творчества, военно-патриотические клубы |
| 7 | Учебно-полевые сборы в оборонно-спортивном лагере «Маяк» для юношей 10 классов | 31 мая – 5 июня 2013г. | Филиал МКОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Горная СОШ» | 43 | Управление образованием, КСКМ |
| 8 | организация работы многодневных водных туристических походов для несовершеннолетних граждан Шалинского городского округа | 19 июня -18 мая 2013г. | река Чусовая маршрут п. Староуткинск - д. Мартьяново | 100 | КСКМ, Управление образованием |
| 9 | Оборонно-спортивный, оздоровительный лагерь «Витязь» в с. Платоново | 1-14 июля 2013г. | Филиал МКОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Платоновская СОШ» | 30 | КСКМ |
| 10 | Профильный лагерь «Сигма» (гражданское воспитание) | 4-18 июля 2013г. | Филиал МКОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Чусовская СОШ» | 30 | управление образованием |
| 11 | Обеспечение парашютной подготовки курсантов военно-патриотического клубов и организация прыжков с парашютом | июль 2013г. | КСКМ | 15 | Аэродром Логиново |
| 12 | Туристический слёт с элементами военизированной игры «Зарница». | Сентябрь 2013г. | р. Ямная | 120 | КСКМ, управление образованием |
| 13 | Проведение мероприятий посвященных памяти участников локальных конфликтов | Декабрь 2013г. | Администрация Шалинского городского округа | 60 | МКУ «Шалинский центр развития культуры» Центральный Дом культуры |
| 14 | Спортивные состязания, проводимые в рамках военно-патриотических мероприятий и прикладных видов спорта | В течение года | Спортивные сооружения городского округа | 300 | КСКМ МКОУДОДШГО Детско-юношеская спортивная школа |
|  | Итого количество участников: |  |  | 988 |  |

10. Муниципальная ведомственная целевая  программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Шалинском городском округе  на  2013 год»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 31 августа 2012 года №842

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан ШГО, 180 человек трудоустроено с начала года | 250,0 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 | 250,0 |

В летний период с мая по август 2013 года было трудоустроено 256 человек. В реализации программы приняли участие администрации 10 территорий округа. Было создано 22 трудовых отряда. Из общего числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан количество подростков,  состоящих на учете в КДН составило 2 человека; детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -11; детей из малообеспеченных семей - 74 человека.

11. Ведомственная целевая программа по профилактике правонарушений  в Шалинском городском округе "Безопасность жизнедеятельности населения Шалинского городского округа " на 2012 - 2013 годы

Постановление главы Шалинского городского округа от 29 декабря 2011 года № 1028

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1. | Установка системы видеонаблюдения в общественных местах и прилегающей к ним территории с выводом на пульт единой дежурной диспетчерской службы. | 110,0 | 110,0 |  |  | 0 |  |  | 110,0 | 0 |
| 2. | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | 94,0 | 94,0 |  |  | 94,0 |  |  | 94,0 | 94,0 |
| 3. | Установить антирекламу алкоголя, наркотиков и антиобщественного образа жизни ( растяжки, стенды) в общественных местах. | 15,0 | 15,0 |  |  | 0 |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  | ИТОГО | 219,0 | 219,0 |  |  |  |  |  | 219,0 | 219,0 |

12. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе» на 2012-2015 годы

Постановление главы Шалинского городского округа от 4 июля 2011 года №528 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе на 2012-2015 годы

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по поддержке развития сельскохозяйственного производства у субъектов малого и среднего предпринимательства: | 134,0 | 134,0 | 0 | 0 | 134,0 |  |  | 134,0 | 134,0 |
| 1.1. | ИП Лобанов В.С. (дизельное топливо) | 32,0 | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.2. | КФХ Леденев А.Н. (дизельное топливо) | 32,0 | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.3. | КХ Апис установка доения 1 единица установка охлаждения 1 единица | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 |

13. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа   на 2012-2015 годы

Решение Думы Шалинского городского округа от 24 мая 2012 года № 23 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 27.12.2011 года №361 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2012-2015 годы»

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение | 4245,71 | 4245,71 | 0 | 4117,1 | 128,6 | 0 | 0 | 4245,71 | 4245,71 |

14. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан Шалинского городского округ из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

Постановление главы Шалинского городского округа от 05 мая  2012 года  № 361 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан Шалинского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан Шалинского городского округа, проживающих в аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года | 71060 | 9403,15 | 0 | 0 | 9403,15 | - | - | 61657 | 9403,15 |

15. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания в                      муниципальном образовании «Шалинский район» на период до 2015 года.

Постановление администрации Шалинского городского округа от 17 мая  2013 года  №  453 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан Шалинского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2015 годах».

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания. Построены многоквартирные дома по ул. Свердлова и Кирова в р.п. Шаля | 17879,41 | 17879,41 | 0 | 17000 | 879,41 | 0 | 0 | 17879,41 | 17879,41 |

16. Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере в Шалинском городском округе на 2011 – 2015 годы».

Постановление главы Шалинского городского округа от 9.08.2010 года № 666 «Об утверждении долгосрочной целевой программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере в Шалинском городском округе на 2011-2013 годы»

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация систем и объектов наружного освещения, путем замены светильников | 4733,85 | 4733,85 | 0 | 4591,83 | 142,02 | 0 | 0 | 4733,85 | 4733,85 |
| 2. | Установка частотных регуляторов на водозаборные скважины | 385,79 | 0 | 0 | 374,22 | 0 | 0 | 0 | 385,8 | 0 |
| 3. | Установка коммерческих приборов учета отпуска энергетических ресурсов на источниках теплоснабжения, водоснабжения | 8387,8 | 8387,80 | 0 | 8136,16 | 251,63 | 0 | 0 | 8387,8 | 251,63 |
| 4. | Модернизация освещения, приобретение продукции электротехнического назначения. | 1044,35 | 1044,35 | 0 | 0 | 1044,35 | 0 | 0 | 1044,35 | 1044,35 |
| 5. | Оснащение зданий находящихся в муниципальной собственности приборами учета потребления энергетических ресурсов завершение работ 2012 года | 889,8 | 889,8 | 0 | 878,9 | 10,9 | 0 | 0 | 889,8 | 889,8 |
| 6. | Итого: | 15441,59 | 15055,8 | 0 | 13981,11 | 1448,9 | 0 | 0 | 15441,59 | 15055,8 |

Приобретено и установлено 37 приборов учета потребления энергетических ресурсов на источниках теплоснабжения, водоснабжения.  Оснащено зданий, сооружений приборами учета (32 штуки), находящимися в муниципальной собственности. Приобретено и установлено 702 светильника уличного освещения.

17. Муниципальная целевая Программа «Развития системы общего образования Шалинского городского округа на 2013 год» (Наша новая школа).

Постановление администрации Шалинского городского округа от 05.02.2013 года №95

| № п/п | Наименование муниципаль-ного общеобразо-вательного учреждения | Заплани-ровано бюджетных средств, всего, тыс. рублей | в том числе: |  | Кассовый расход, всего, тыс. рублей | в том числе: |  | Остаток неиспользо-ванных средств, всего, тыс. рублей | в том числе: |  | Количество отремонтиро-ванных зданий, сооружений и помещений, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из област-ного бюджета, тыс. рублей | из муници-пального бюджета, тыс. рублей |  | из област-ного бюджета, тыс. рублей | из муници-пального бюджета, тыс. рублей |  | из област-ного бюджета, тыс. рублей | из муници-пального бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26» | 299,8 | 0 | 299,8 | 299,9 | 0 | 299,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26» филиал Горная СОШ | 399,9 | 0 | 399,9 | 399,8 | 0 | 399,8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26» филиал Рощинская СОШ | 75,4 | 0 | 75,4 | 75,4 | 0 | 75,4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26» филиал Платоновская СОШ | 224,9 | 0 | 224,9 | 224,9 | 0 | 224,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №45» | 315,9 | 315,9 | 0 | 315,9 | 315,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №45» филиал Сылвинская СОШ | 316,5 | 316,5 | 0 | 316,5 | 316,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №45» филиал Илимская ООШ | 317,1 | 317,1 | 0 | 317,1 | 317,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №45» филиал Чусовская СОШ | 316,5 | 316,5 | 0 | 316,5 | 316,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» | 500,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №90» | 200,0 | 67,0 | 133,0 | 200,0 | 67,0 | 133,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №90» филиал Саргинская СОШ | 49,5 | 49,5 | 0 | 49,5 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №90» филиал Сабиковская СОШ | 150,6 | 150,6 | 0 | 150,6 | 150,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа №90» филиал Вогульская СОШ | 99,9 | 99,9 | 0 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Всего: | 3266,0 | 1633,0 | 1633,0 | 3266,0 | 1633,0 | 1633,0 | 0 | 0 | 0 |  |

18. Муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа на 2012-2014 годы»

Постановление администрации  Шалинского городского округа от 21 июня 2012 года №549 «О внесении изменений в постановление главы Шалинского городского округа от 15 декабря 2011 года № 984 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа (2012-2014 годы)

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление буклетов и наглядной агитации | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 |

| Наименование | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| количество лиц, находящихся на учете в органах здравоохранения с диагнозом наркомания | 23 | 24 |
| количество лиц, впервые поставленных на учет в органах здравоохранения с диагнозом наркомании | 1 | 11 |
| количество смертельных отравлений наркотиками | - | - |
| количество ВИЧ-инфецированных лиц, с указанием количества фактов заражения путем –«внутривенное введение наркотиков» | 6 6 | 4 4 |
| количество освидетельствований на состояние опьянения и количество выявленных фактов наркотического опьянения | 89 13 | 70 50 |
| количество совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН) | 13 | 6 |
| количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере НОН | 5 | 5 |
| количество изъятых наркотических средств по видам: маковая солома, кг героин, гр. ацетилированный опий, гр. прочие наркотики | 1,557 1 | 19 |
| количество лиц, стоящих на учетах в правоохранительных органах за употребление наркотиков | 45 | 45 |
| количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения | 0 | 1 |

19. Муниципальная целевая программа «Информатизация администрации Шалинского городского округа на 2011-2014 годы»

Постановление главы Шалинского городского округа от 29 ноября 2010 года №984 О муниципальной целевой программе «Информатизация органов местного самоуправления Шалинского городского округа на 2011-2014 годы»

| N пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  | бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |  |  |
| 1. | Организация центров на базе муниципальных библиотек. | 150,0 | 44,99 | 0 | 0 | 44,994 | 0 | 0 | 150,0 | 44,99 |
| 2. | Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области государственных и муниципальных учреждений | 120,0 | 119,817 | 0 | 83,87 | 35,946 | 0 | 0 | 120,0 | 119,81 |

20.  Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе на 2011-2015 годы»

Постановление главы Шалинского городского округа от  21.10.2011 года № 818

| № | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | всего, |  |  | областной |  |  | федеральный |  |  | местный |  |  | внебюджетные |  |  |
|  | в том числе |  |  | бюджет |  |  | бюджет |  |  | бюджет |  |  | источники |  |  |
|  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 979,5 | 969,5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 969,5 | 969,5 |  | 10,0 | 0,0 |  |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 867,5 | 867,5 |  |  |  |  |  |  |  | 867,5 | 867,5 |  |  |  |  |
| 6 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 112,00 | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  | 102,00 | 102,00 |  | 10,00 |  |  |

21. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа на 2013 год».

Утверждена постановлением администрации Шалинского городского округа от 21.12.2012 года № 1230

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |  |  | Фактическое выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Процент выполнения |  |
| 2.15 номер строки плана мероприятий программы | Приобретение телевизора для демонстрации видеороликов профилактической направленности в поликлинике ГБУЗ Свердловской области «Шалинская ЦГБ» | 20,0 | 20,0 | 100 | Приобретен плазменный телевизор; в поликлинике ГБУЗ Свердловской области «Шалинская ЦГБ ведется демонстрация видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции |

22. Долгосрочная целевая программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Шалинского городского округа, на 2013-2015 годы»

Утверждена постановлением администрации Шалинского городского округа от 06.12.2012 года № 1177

В 2013 году на приведение и поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети Шалинского городского округа из средств местного бюджета было выделено:

- на ремонт и содержание автодорог Шалинского ГО в т.ч. поселковых автодорог  10 146 602,8 руб.;

- на устройство парковок (лыжная база)  425 425,0 руб.;

- на приобретение дорожных знаков и обустройство искусственных неровностей 200 297,1 руб.

Кроме того в 2013 году была приобретена в лизинг дорожно-строительная техника:

На сумму 2 770 000 рублей местный бюджет

2 770 000 рублей областной бюджет

- экскаватор-погрузчик JCB 3CXSuper

- погрузчик фронтальный LoukingCDM833

- автогрейдер ДЗ-122Б-7

- 2 самосвала КАМАЗ-65115-048-97