АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.04.2015  года  № 125-рп

р.п. Шаля

Об итогах выполнения муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

Шалинского городского округа до 2017 года»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шалинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Шалинского городского округа № 876 от 06.09.2013 года, в целях социально-экономического развития Шалинского городского округа:

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения муниципальной программы в Шалинском городском округе за 2014 год (прилагается).

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте администрации Шалинского городского округа в целях доведения до сведения жителей округа информации об итогах выполнения муниципальных программ в Шалинском городском округе.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Шалинского

городского округа	        		Г.А. Лобанов

- Приложение

к распоряжению администрации

Шалинского  городского округа

от 01.04. 2015 г. N 125-рп

ИТОГИ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

С 2014 года бюджет Шалинского городского округа является программно-целевым,  в связи,  с чем администрацией Шалинского городского округа  принято постановление от 11 декабря 2013 года №1234 «Об утверждении муниципальной программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа на 2014-2017 годы». Программа содержит 14 подпрограмм в различной сфере деятельности. Исполнение за 2014 год составило 484683,5 тыс.рублей.

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 64574,6 | 64574,6 | 100% |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 64574,6 | 64574,6 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения | 789,1 | 789,1 |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 789,1 | 789,1 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 789,1 | 1905,3 | 1905,3 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе | 63785,5 | 66031,9 | 66031,9 | 66031,9 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 63785,5 | 66031,9 | 66031,9 | 66031,9 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие17.1 Организация деятельности музеев, приобретение и хранение музейных предметов, в том числе | 1776,6 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1776,6 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17.2 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе | 17332,6 | 20279,6 | 20279,6 | 20279,6 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 17332,6 | 20279,6 | 20279,6 | 20279,6 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17.3 Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 37452,5 | 44004,2 | 44004,2 | 44004,2 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 37452,5 | 44004,2 | 44004,2 | 44004,2 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17.4 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе | 4386,9 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 4386,9 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17.5 Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе | 1359,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 |
|  | мероприятия в сфере культуры и искусства, поселковые администрации | 142,9 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, в том числе: | 1359,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 |
|  | Местный бюджет (поселковые администрации) | 142,9 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17.6 Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 125,2 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 125,2 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17.7 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», в том числе: | 1209,7 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1209,6 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

2. Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014-2017 годы»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3379,7 | 3162,7 | 93,6 | Расходы по заработной плате прошли в июле 2014 |
| 2. | Прочие нужды | 3379,7 | 3162,7 |  |  |
| 3. | Областной бюджет | 418,0 | 201,1 |  |  |
| 4. | Местный бюджет | 2961,7 | 2961,7 |  |  |
| 5. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | В том числе Мероприятие 2.1 Обеспечение меры социальной поддержки по обеспечению получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования. | 418,0 | 201,1 |  |  |

3. Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год |  |  | Факт 2014 год |  |  |  | процент выполнения |  |  |  |
|  | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 3100,6 |  |  | 3100,6 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 327,1 |  |  | 327,1 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2773,5 |  |  | 2773,5 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе | 3100,6 |  |  | 3100,6 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 327,1 |  |  | 327,1 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2773,5 |  |  | 2773,5 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Глава 1. Мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 422,0 |  |  | 422,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 322,0 |  |  | 322,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых граждан к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества (фестивали, конкурсы, конференции и т.п.), в том числе | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 29,0 |  |  | 29,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 65,0 |  | 65,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (акции, слеты, сплавы и т.п.) в том числе | 135,0 |  | 135,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 71,0 |  | 71,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 135,0 |  | 135,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение акций, конференций, сборов актива, Совета молодежи, в том числе | 55,0 |  | 55,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 55,0 |  | 55,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие молодежи Шалинского городского округа в областных и региональных мероприятиях, в том числе | 77,0 |  | 77,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 77,0 |  | 77,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Мероприятия по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 1401,5 |  | 1401,5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1401,5 |  | 1401,5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий городского округа среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта согласно календарному плану, в том числе | 499,5 |  | 499,5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 499,5 |  | 499,5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Участие команд Шалинского городского округа в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футбол, пауэрлифтинг и др.), в том числе | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение спортинвентаря и спортивной формы для учреждений дополнительного образования, взрослых команд, спортивных, военно-патриотических клубов, в том числе | 242,0 | 242,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 242,0 | 242,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение комплектов хоккейной защитной формы, в том числе | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий на плоскостных спортивных сооружениях, в том числе | 160,0 | 160,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Подготовка молодых граждан к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 927,1 | 927,1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 227,1 | 227,1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 700,0 | 700,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, в том числе | 240,0 | 240,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 89,6 | 89,6 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150,4 | 150,4 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи, в том числе | 76,3 | 76,3 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 33,2 | 33,2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 43,1 | 43,1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях, в том числе | 610,8 | 610,8 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 104,3 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 506,5 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

4. Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа на 2014 – 2017 годы».

| N строки |  |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План 2014 год |  | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 3766,7 |  | 3766,7 | 100% |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3766,7 |  | 3766,7 | 100% |  |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание инструктора пожарной профилактики , всего, из них: |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |
| 2 | Приобретение, распространение агитационно-наглядного материала по пожарной безопасности, всего, из них: |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |
| 3 | Монтаж и обслуживание автоматической пожарной сигнализации, всего, из них: |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 4 | Приобретение, монтаж, обслуживание аварийно-спасательных средств и оборудования (газодымозащитные комплекты, противогазы, самоспасатели и др.) всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и внутренних пожарных кранов (трубы, задвижки, отводы, шкафы для пожарных кранов, пожарные рукава, пожарные стволы и др.) всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Приобретение, монтаж и обслуживание первичных средств пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители и др.), всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования (прицепные емкости для воды, пожарные мотопомпы, пожарные насосы, пожарные рукава и др.) , всего, из них: |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 8 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарных гидрантов , всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Устройство водонапорных скважин для заправки водой пожарных автомобилей (приобретение, монтаж труб, задвижек, кранов, соединительных гаек к пожарным рукавам и др.) , всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Устройство, расчистка, углубление искусственных пожарных водоемов, всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и/или отсыпных площадок (для заправки водой пож. автомобилей) на естественных и искусственных пожарных водоемах, всего, из них: |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 12 | Устройство, обслуживание подъездных путей к естественным и искусственным пожарным водоемам, всего, из них: |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 13 | Устройство, обслуживание незамерзающих прорубей на естественных и искусственных пожарных водоемах, всего, из них: |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| 14 | Обработка сгораемых конструкций зданий и сооружений огнезащитным составом, всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах, всего, из них: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны, всего, из них: |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего |  |  |  |  | 936, 0 |  | 936,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 936, 0 |  | 936,0 |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭСТРЕМИЗМУ , ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР , НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ВЫЗВАННЫХ ИМИ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Установка камер видеонаблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы расположенных на территории города |  | 287,0 |  | 287,0 |  |  | Установка 8 камер видеонаблюдения (4 камеры на площади у Дома культуры п.Шаля; 2 камеры в с.Сылва, 1 камера у памятника солдату в п.Шаля; 1 камера на здании администрации п.Шаля ) сентябрь 2014 год. |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 287,0 |  | 287,0 |  |  |  |
| Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, всего: |  |  |  | 287,0 |  | 287,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 287,0 |  | 287,0 |  |  |  |
| УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | - Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 231,0 |  | 231,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 231,0 |  | 231,0 |  |  |  |
| 19 |  | - Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах, |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 20 |  | - Проведение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях |  | 129,0 |  | 129,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 129,0 |  | 129,0 |  |  |  |
| 21 |  | - Содержание единой дежурной диспетчерской службы |  | 2189,0 |  | 2189,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2189,0 |  | 2189,0 |  |  |  |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, всего |  |  |  | 2549,0 |  | 2549,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 2549,0 |  | 2549,0 |  |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 23 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (в том числе разработка на противорадиационные укрытия (ПРУ) технических паспортов с поэтажными планами) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 24 |  | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 25. |  | Подготовка загородной зоны для работы в особый период |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Организация и осуществление мероприятий по ГО, всего |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |

- 5. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 68,0 | 0 | 0% |  |
| 2 | Местный бюджет | 68,0 | 0 |  |  |
| 3 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 4 | Информационная и консультационная поддержка (выпуск информационных материалов через средства массовой информации, методических пособий, организация конференций, "круглых столов", семинаров) |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - |  |  |  |
| 6 | Обеспечение ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | - |  |  |  |
| 7 | Создание на территории Шалинского городского округа информационно-консультационного центра | - |  |  |  |
| 8 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность | 68,0 | 0 | 0 |  |

- 6. Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32071,0 | 32071,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | 4523,9 | 4523,9 | 100% |  |
|  | местный бюджет | 28658,3 | 28658,3 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения внутри поселковых, всего, из них: | 6495,1 | 6495,1 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 6495,1 | 6495,1 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения межселенных, всего, из них: | 3980,0 | 3980,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 3980,0 | 3980,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения, всего, из них: | 6529,3 | 6529,3 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 6529,3 | 6529,3 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Разработка проектов организации движения, дислокации дорожных знаков и разметки в соответствии с требованиями правил, технических норм, стандартов и других нормативных документов внутри поселковых и межселенных, всего, из них: | 6121,0 | 6121,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 6121,0 | 6121,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Выполнение работ связанных с проектированием поселковой дороги в микрорайонах «Северный» и «Восточный» в р.п. Шаля, всего, из них: | 510,0 | 510,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 510,0 | 510,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проектно-сметная документация на реконструкцию дороги п.Шамары, всего, из них: | 400,0 | 400,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проведение государственной и ценовой экспертизы проектно-сметной документации, всего, из них: | 40,0 | 40,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Приобретение дорожно строительной техники по лизингу, всего, из них: | 8487,8 | 8487,8 | 100% |  |
|  | областной бюджет | 4243,9 | 4243,9 | 100% |  |
|  | местный бюджет | 4243,9 | 4243,9 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Приобретение класса «Светофор» в обр. учреждения Шалинского ГО, всего, из них: | 124,0 | 124,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проведение конкурсов, фестивалей, всего, из них: | 95,0 | 95,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 95,0 | 95,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |

- 7.  Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа».

| № пп | Наименование мероприятий | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт (всего) | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет |  |  | внебюджетные средства | прочие |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Нижне-Сылвинского гидроузла | 10034,1 | 2015,035 | - | 1410,524 | 604,511 | - | - |
| 3 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  | - | - |
| 4 | Колодец в п.Бизь | 100,056 | 98,0 | - | - 59,344 | 38,656 | - | - |
| 5 | Колодец в д.Тепляки | 100,05 | 99,844 | - | - 61,40 | 38,444 | - | - |
| 6 | Колодец в д.Вогулка | 100,05 | 99,75 | - | - 61,10 | 38,650 | - | - |
|  | обустройство места отдыха в д.Низ, берег р.Сылва | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 9 | Проведение «Марша парков» в Шалинском городском округе | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 11 | Организация и проведение экологической акций «Чистые берега – 2014» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Сылва | 40,0 | 39,911 | - | - | 39,911 | - | - |
| 14 | с. Роща | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 15 | п.Платоново | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 17 | п.Сарга | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 19 | с. Чусовое | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 21 | Организация проведения летних экологических лагерей, экспедиций, очистка водоемов, рек, прудов | 100,0 | - | - | - |  | - | - |
| 23 | проведения санитарно-гигиенических исследований воды, почвы и воздуха, изготовление аншлагов | 119,589 | 60,385 | - | - | 60,385 | - | - |
|  | Проведение работ по лесоустройству городских лесов Шалинского городского округа | 800,0 | 510,343 | - | - | 510,343 | - | - |
|  | Итого | 11588,845 | 3013,268 | - | 1592,368 | 1420,9 | - | - |

- 8. Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 118321,2 | 118321,2 | 100% |  |

|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | 107 490,3 | 107 490,3 |  |  |
|  | Местный бюджет | 10 830,9 | 10 830,9 |  |  |
|  | разработка (корректировка) документов территориального планирования, всего в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | организация и проведение публичных торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, а также подготовка земельных участков, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | межевание земельных участков, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | закрепление в натуре границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа с проектом, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием земель городского округа, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сельских населенных пунктов, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием земель городского округа, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки, всего, в том числе: | 1668,7 | 1668,7 |  |  |
|  | Местный бюджет | 118,7 | 118,7 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1550,0 | 1550,0 |  |  |
|  | Строительство здания школы на 154 места в с. Платоново, всего, в том числе: | 113 412,5 | 113 412,5 |  |  |
|  | Местный бюджет | 10 712,2 | 10 712,2 |  |  |
|  | Областной бюджет | 102 700,3 | 102 700,3 |  |  |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в д.Гора | 3240,0 | 3240,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 3240,0 | 3240,0 |  |  |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Вогулка | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Сарга | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля, ул. Ленина, 35А | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере образования | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |

9. Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 741,3 | 741,3 | 100% |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 741,3 | 741,3 | 100% |  |
|  | Мероприятие 1: Проведение встреч с активом общественных организаций, всего, из них: | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2: Развитие клубного движения, всего, из них: | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3: Организация акции «Ветеранам глубинки - всеобщую заботу и внимание», всего, из них: | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4: Проведение ежегодных Мероприятий, Посвященных Международному Дню пожилых людей всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 5: Организация и проведение Декады, посвященной Международному Дню инвалидов всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 6: Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 7: Проведение мероприятий, Посвященных Дню защитников Отечества всего, из них: | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | Мероприятие 8: Проведение мероприятий,посвященных Международному женскому Дню 8 Марта всего, из них: | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | Мероприятие 9: Организация и проведение 1этапа Областных конкурсов и фестивалей на уровне городского округа всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 10: Спартакиада пенсионеров «Здоровый образ – залог долголетия» всего, из них: | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | Мероприятие 11: Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби всего, из них: | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Мероприятие 12: Проведение «Школы пожилого возраста» - направление «Социальный туризм» всего, из них: | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | Мероприятие 13: Выплата пособий Главам и специалистам администраций поселков и сельсоветов, лицам, имеющим почетные звания всего, из них: | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | Мероприятие 14: Проведение конкурса «Женщина года – 2014» всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 15: Проведение фестиваля творчества «Такие разные мамы» всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 16: Проведение территориального этапа областного конкурса «Лучшая семья» всего, из них: | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | Мероприятие 17: Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей всего, из них: | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Мероприятие 18: Проведение 1 этапа областного конкурса «Самый лучший папа» всего, из них: | 13,0 | 13,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 |  |  |
|  | Мероприятие 19: мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности всего, из них: | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Мероприятие 20: Чествование многодетных матерей, награжденных Указами Губернатора Свердловской области знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» всего, из них: | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | Мероприятие 21: Чествование супружеских пар, награжденных Указами Губернатора Свердловской области знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» всего, из них: | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | Мероприятие 22. Оплата проезда беременным женщинам для прохождения медицинского осмотра | 180,0 | 180,0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 180,0 | 180,0 |  |  |
|  | Мероприятие 23. Приобретение вакцины для детей Шалинского городского округа | 49,3 | 49,3 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 24: Фестиваль – конкурс для детей из семей социального риска «Город мастеров» всего, из них: | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | Мероприятие 25: Фестиваль подростков «Патриоты России» всего, из них: | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | Мероприятие 26: Спартакиада для детей из семей, находящихся в социально опасном положении «Город олимпийских надежд» всего, из них: | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | Мероприятие 27: Оказание материальной помощи семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации при подготовке к учебному году всего, из них: | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | Мероприятие 28: Проведение Фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем» всего, из них: | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 29: Проведение спартакиады для детей-инвалидов и их родителей «Присоединяйтесь» всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 30: Проведение декады, посвященной Международному Дню инвалидов всего, из них: | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | Мероприятие 31: Оказание материальной помощи на оплату проезда почечных больных на гемодиализ в город Первоуральск всего, из них: | 151,0 | 151,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 151,0 | 151,0 |  |  |
|  | Мероприятие 32: Проведение клуба для приемных и опекаемых семей по обмену опытом адаптации в первые месяцы проживания детей в семьях всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие 33: Заседания «Школы приемных родителей» всего, из них: | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ – инфекции среди населений, всего в том числе: |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка баннеров, разработка и издание информационных материалов, по профилактике ВИЧ – инфекции для распространения среди различных групп населения | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  | Информирование населения о мерах противодействия наркомании, всего в том числе: |  |  |  |  |
|  | Выпуск буклетов по профилактике девиантного поведения подростков и молодежи. | 12,0 | 12,0 |  |  |

10. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции в Шалинском городском округе».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 22,5 | 22,5 |  | Приобретение стендов и плакатов |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно - конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1, в том числе | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению “Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы”, в том числе | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Проведение мониторинга нормативных правовых актов Шалинского городского округа, регулирующих вопросы муниципальной службы | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка проектов нормативных правовых актов Шалинского городского округа по вопросам муниципальной службы, противодействию коррупции | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Разработка информационных методических материалов по формированию кадрового состава и работы с ним в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Разработка показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Шалинском городском округе | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. Формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы на основе компетентного подхода – в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций и профессиональной принадлежности | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8. Разработка системы комплексной оценки деятельности муниципальных служащих с использованием ключевых показателей эффективности | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9. Разработка единого порядка оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от результативности профессиональной служебной деятельности | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. Разработка единой системы материальной и моральной мотивации в деятельности муниципальных служащих | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 11. Совершенствование работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в органах местного самоуправления Шалинского городского округа, в части размещения информации об их деятельности на официальных сайтах | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 12. Разработка перечня информации по организации деятельности по противодействию коррупции для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления Шалинского городского округа | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 13. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 14. Формирование и ведение базы данных по кадровому составу органов местного самоуправления Шалинского городского округа, в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 14. Формирование и ведение муниципального реестра муниципальных служащих Шалинского городского округа в электронном виде | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 15. Организация обучения лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Шалинского городского округа | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 16. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. «Противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2, в том числе | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Противодействие коррупции в Шалинском городском округе | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Издание не менее 500 комплектов полиграфической продукции, направленной на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка и размещение на одном стенде информационной продукции антикоррупционной направленности | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение исследования состояния в Шалинском городском округе социологическими методами в рамках регионального антикоррупционного мониторинга, обобщение результатов исследования | - | - | - |  |  | - |  |

11. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа на 2014-2017 годы».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по Подпрограмме: | 25607,8 | 25607,8 | 100% | Исполнение мероприятий запланировано в сентябре-октябре 2014 года |
|  | Местный бюджет | 1112,3 | 1112,3 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 7667,8 | 7667,8 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3608,4 | 3608,4 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 13219,3 | 13219,3 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 2703,7 | 2703,7 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7812,2 | 7812,2 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 4964,1 | 4964,1 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 512,3 | 512,3 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5407,1 | 5407,1 | 0 |  |

12. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по Подпрограмме: | 2808,0 | 2808,0 | 2808,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | 2808,0 | 2808,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 1205,1 | 1205,1 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 1602,9 | 1602,9 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6192,5 | 6192,5 | 0 |  |

13. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, на территории Шалинского городского округа».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений работникам местных учреждений и муниципальным служащим | 702,0 | 702,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 702,0 | 702,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2140,662 | 2140,662 |  |  |

14. Подпрограмма Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | 230 816,90 | 85 212,80 | 36,9 |  |
| 2 | Местный бюджет |  | 42 189,103 | 35 696,959 | 84,6 |  |
| 3 | Областной бюджет |  | 103 470,097 | 20 640,681 | 19,94 |  |
| 4 | Фонд содействия |  | 85 157,70 | 28 875,16 | 33,90 |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 4 564,737 | 4 564,737 | 100 |  |
| 6 |  | Местный бюджет | 1 129,137 | 1 129,137 | 100 |  |
| 7 |  | Областной бюджет | 3 435,6 | 3 435,6 | 100 |  |
| 8 |  | Ремонт водопроводных сетей, всего, в том числе: | 4 321,94 | 219,656 | 5 | Переходящие контракты |
| 9 |  | Местный бюджет | 4 321,94 | 219,656 | 5 |  |
| 10 |  | Ремонт тепловых сетей, всего, в том числе: | 1 898,743 | 1 898,743 | 100 |  |
| 11 |  | Местный бюджет | 1898,743 | 1898,743 | 100 |  |
| 12 |  | Ремонт канализационных сетей, всего, в том числе: | 292,210 | 292,210 | 100 |  |
| 13 |  | Местный бюджет | 292,210 | 292,210 | 100 |  |
| 14 |  | Приобретение и замена котлов на твердом топливе в отопительных котельных округа, всего, в том числе: | 6 450,448 | 6 450,448 | 100 |  |
| 15 |  | Местный бюджет | 6 450,448 | 6 450,448 | 100 |  |
| 16 |  | Приобретение электрогенератора, всего, в том числе: | 103,809 | 103,809 | 100 |  |
| 17 |  | Местный бюджет | 103,809 | 103,809 | 100 |  |
| 18 |  | Ремонт водозаборных скважин, всего, в том числе: | 575,435 | 575,435 | 100 |  |
| 19 |  | Местный бюджет | 575,435 | 575,435 | 100 |  |
| 20 |  | Ремонт зданий отопительных котельных всего, в том числе: | 1044,869 | 1044,869 | 100 |  |
| 21 |  | Местный бюджет | 1044,869 | 1044,869 | 100 |  |
| 22 |  | Снос аварийных МКД | 487,879 | 487,879 | 100 |  |
| 23 |  | Местный бюджет | 487,879 | 487,879 | 100 |  |
| 24 |  | Разработка ПСД, экспертизы, изготовление информационных табличек, приобретение МТР | 269,230 | 269,230 | 100 |  |
| 25 |  | Местный бюджет | 269,230 | 269,230 | 100 |  |
| 26 |  | Устройство электрических опор | 75,516 | 75,516 | 100 |  |
| 27 |  | Местный бюджет | 75,516 | 75,516 | 100 |  |
| Всего по разделу 1 |  |  | 19 596,916 | 15 494,653 | 79 |  |
| Местный бюджет |  |  | 16 161,316 | 12 059,053 | 74,6 |  |
| Областной бюджет |  |  | 3 435,6 | 3 435,6 | 100 |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство многоквартирных жилых домов в р.п. Шаля ул. Энгельса 29, р.п. Шаля ул. Ленина 17, п. Шамары ул. Гагарина 15а, р.п. Шаля ул. Ленина 41а, р.п. Шаля ул. Энгельса 23, п. Шамары ул. Гагарина 15, п. Шамары ул. Гагарина 11, с. Чусовое ул. Первомайская, р.п. Шаля ул. Ленина 7, п. Сарга ул. Советская, р.п. Шаля ул. Ленина 41, р.п. Шаля ул. Ленина 39, р.п. Шаля ул. Ленина 5, п. Шамары ул. Гагарина 2, всего, в том числе: |  | 196 984,10 | 55 482,263 | 28,16 |  |
| 2 | Местный бюджет |  | 12 177,70 | 9 788,189 | 80,38 |  |
| 3 | Фонд |  | 85 157,7 | 28 875,158 | 33,91 |  |
| 4 | Областной |  | 99 648,70 | 16 819,284 | 16,88 |  |
| Всего по разделу 2. |  |  | 196 984,10 | 55 482,263 | 28,17 |  |
| Раздел 3. Повышение качества условий проживания граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство жилых домов для малоимущих граждан, всего, в том числе: |  | 3 657,90 | 3 657,90 | 100 |  |
| 2 | Местный бюджет |  | 3 657,90 | 3 657,90 | 100 |  |
| Всего по разделу 3. |  |  | 3 657,90 | 3 657,90 | 100 |  |
| Местный бюджет |  |  | 3 657,90 | 3 657,90 | 100 |  |
| Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, всего, в том числе: |  | 446,487 | 446,487 | 100 |  |
| 2 | Местный бюджет |  | 446,487 | 446,487 | 100 |  |
| 3 | Оборудование домов приборами учета холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Местный |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Областной |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка частотных регуляторов на водозаборных скважинах в т.ч. |  | 385,797 | 385,797 | 100 |  |
| 4.1. | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Областной бюджет |  | 385,797 | 385,797 | 100 |  |
| 5 | Оборудование домов приборами учета теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 4. |  |  | 832,284 | 832,284 | 100 |  |
| Местный |  |  | 446,487 | 446,487 | 100 |  |
| Областной |  |  | 385,797 | 385,797 | 100 |  |
| Раздел 5. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение |  | 3 865,3 | 3 865,30 | 100 |  |
| 2 | Озеленение |  | 127,00 | 127,50 | 100 |  |
| 3 | Содержание и организация мест захоронения |  | 420,6 | 420,6 | 100 |  |
| 4 | Обустройство мест отдыха |  | 754,3 | 754,30 | 100 |  |
| 5 | Содержание аллей, площадей, памятников |  | 377,3 | 377,30 | 100 |  |
| 6 | Уборка мусора, несанкционированных свалок |  | 3 663,60 | 3 663,60 | 100 |  |
| 7 | Указатели улиц |  | 37,9 | 37,90 | 100 |  |
| 8 | Проектно – сметная документация, экспертиза |  | 500,00 | 500,00 | 100 |  |
| Всего по разделу 5., в том числе: |  |  | 9 745,70 | 9 745,70 | 100 |  |
| Местный бюджет |  |  | 9 745,70 | 9 745,70 | 100 |  |