Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальных программ Шалинского городского округа за 2015 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений от планового значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. подпрограмма «Развитие культуры в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений муниципальных библиотек |  | тыс.человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещаемость населением Шалинского городского округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей; |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных выставочных музейных проектов |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23649,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014-2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности учащихся ДМШ |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение среднемесячной Заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27344,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся музыкальной школы, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся музыкальной школы |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля творчески одаренных детей музыкальной школы, принимающих участие в районных областных конкурсах и фестивалях |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики - в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность населения Шалинского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы спорта высоких достижений. Задача 1. Вовлечение населения в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа; |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; |  | % от общей численности детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; Задача 3. Сохранение, развитие, реконструкция и эффективное использование материально-спортивной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, спортивными залами |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Создание условий для активного вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического развития Шалинского городского округа. Задача 1. создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении их потенциала; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; |  |  |  | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Формирование у молодых граждан ценностей семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в инновационную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3. Совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан. Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде; Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Шалинского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Организация оздоровления допризывной молодежи; Задача 4. Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях; |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности; |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Задача 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство не менее 260 несовершеннолетних граждан; |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение финансирования мероприятия |  |  |
|  | 4. подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров |  |  | - км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество действующих наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сельских населенных пунктов, не имеющих наружных источников пожарного водоснабжения в общем количестве населенных пунктов |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Увеличение населенных пунктов, прикрытых подразделениями пожарной охраны |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 103,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 4. Информирование населения о мерах Пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество добровольных пожарных дружин и команд |  |  |  |  | - ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, и гармонизация межнациональных отношений предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа - Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения - общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Уменьшение количества преступлений, совершенных на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  | - ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 97,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 3: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа - Задача 1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 4: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций муниципального характера и обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 166,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 5: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Организация воинского учета граждан прибывающих в запасе, а также граждан подлежащих призыву на военную службу |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 133,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие - Шалинского городского округа. - Задача Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе в расчете на 10 тыс.человек населения |  |  |  |  | Единиц /10 000 жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отсутствие денежных средств на едином расчетном счете бюджета |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Шалинского городского округа |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных новых рабочих мест |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 1. создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа. - Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли внутри поселковой улично-дорожной сети отвечающей нормативным требованиям |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение приобретенной дорожно-строительной техники. |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. - Задача 2. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 3. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах. - Задача 3. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Шалинского городского округа и реализация формирования электронного правительства Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества центров общего доступа к сети интернет»: |  |  |  |  | - Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение VepNet координаторов и обслуживание» |  |  |  |  | - Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лицензионного ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности) – 2014 год – 0; 2015 год – 1; 2016 год – 0; 2017 год - 0). |  |  |  |  | - Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры. Задача 1 Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Увеличение обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 3 Приведение городских лесов Шалинского городского округа в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 3 Совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 4 Увеличение предупредительных щитов, информационных стендов экологического значения |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение зон рекреации на водных объектах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 Сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение биологического разнообразия, улучшение качества среды их обитания животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  | Куб.метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 2 Увеличение гидротехнических сооружений приведенных в соответствие с техническими требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | Не заключен контракт |
| 1 | 8. ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2017 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Годовой объем ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | отставание от графика производства СМР по объектам строительства МКД |
| 5 | Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение населения жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м./чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 7 | Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 9 | Задача 4. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Межевание земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение публичных торгов по продаже земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 12 | Предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение адресов объектов |
| 13 | Задача 5. Развитие материальной базы органов местного самоуправления Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Закрепление границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 15 | Цель 2 - Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 6. Формирование сети образовательных учреждений с современной инфраструктурой, с материально-техническим обеспечением, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования, способной удовлетворить образовательные потребности населения Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство здания школы на 154 места в с. Платоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Объект сдан в 2014 году |
| 18 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в д.Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | отставание от графика производства СМР по объектам строительства |
| 19 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Вогулка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | отставание от графика производства СМР по объектам строительства |
| 20 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Сарга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | отставание от графика производства СМР по объектам строительства |
| 21 | Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля, ул. Ленина, 35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Строительство объекта запланировано на 2016-2017 годы |
| 22 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлена проектно-сметная документация на «Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля по ул. Ленина 35А» |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
|  | 9. Подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 1. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение продолжительности активной жизни инвалидов участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля участия пожилых людей в жизни общества, восполнение дефицита общения пожилых людей предоставление возможности почувствовать себя нужными и интересными людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват инвалидов мероприятиями, проводимыми на уровне округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, по доступности среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.3. Предоставление конкретных видов и форм услуг семье, которые помогут ей выйти на общественно – приемлемый уровень достатка и социального благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.4. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля семей, которые ведут активный образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества полных семей с двумя супругами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличения количества многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.5. Оказание социальной поддержки семье, ориентированную на преодоление кризиса семьи и обеспечение полноценного выполнения ею социальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват семей, которым оказана социальная помощь для преодоления трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.6. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват семей с детьми-инвалидами мероприятиями, проводимыми на уровне округа |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.7. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество больных почечной недостаточностью, обеспеченных транспортным обслуживанием по доставке на процедуру гемодиализа |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.8. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение числа детей, взятых на воспитание в замещающую семью |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение кандидатов в замещающие родители |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2. Создание комплексной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля некоммерческих организаций зарегистрированных на территории Шалинского городского округа. получающих поддержку из общего количества некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель: Совершенствование муниципального управления в Шалинском городском округе и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. Задача 1: Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество выездных семинаров |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не запланировано |
|  |  | Целевой показатель 2 Индекс восприятия коррупции населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  | баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Проведен анализ социологического опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, уровень коррупции в Шалинском городском округе оценивается в 2 балла |
|  |  | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. подпрограмм "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель - улучшение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры. Задача – улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  | семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2014г. |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,95 |  |  |  |  |  |  | Количество семей стоящих на учете 41 |
|  |  | - 13. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 1. Повышение безопасности, качества проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля переработки твердых бытовых отходов по отношению к их общему объему образования в год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля полигонов твердых бытовых отходов отвечающих требованиям природоохранного законодательства, от кол-ва учтенных на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения Шалинского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес аварийных многоквартирных домов в общем объеме площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 3. Повышение энергетической безопасности, надежности и доступности энергетической инфраструктуры Шалинского городского округа для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 4. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Посадка зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка урн в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборка и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  | раз \ в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание и ремонт мемориалов и памятников |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля несанкционированных свалок из общего количества свалок. |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обновленных указателей улиц |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов Обслуживание: - кондиционеры, - охранно-пожарной сигнализации, - приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |  | кв.м. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 2 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 2 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля архивных документов государственной собственности Свердловской области, доступных пользователям в оцифрованном виде |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество приобретенной печатной продукции (листовки, буклеты, плакаты, баннеры) |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача: Организация первичной профилактики ВИЧ – инфекции среди населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |