ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования Шалинского городского округа на 2014-2017годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2015 год

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | Цель 1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Цель 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шалинского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных учреждений; | % |  |  |  |  |  |
|  | 4 класс | % |  |  |  |  |  |
|  | 5 класс |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | 6 класс |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 класс |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Задача 3. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования; |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения, в общем количестве общеобразовательных учреждений; | % | 7,1 (обл. 25) | 7,1 (25) |  | 100 |  |
| 7а | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям | % | 54 (обл78) | 54 (обл 78) |  | 100 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных учреждений; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в образовательных учреждениях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений; | % | 94,5 | 94,5 |  | 100 |  |
|  | Задача 6. Организация проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования; |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; | % | 3,98 | 3,74 |  | 94 |  |
|  | Задача 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Цель 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | % | 70 | 70 |  | 100 |  |
| 13 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области; | % | 90 | 90 |  | 100 |  |
|  | Цель 4. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Совершенствование форм отдыха и оздоровления детей; |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста; | % | 7 (13,5) | 7,1 (13,5) |  | 100 |  |
|  | Цель 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства; |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Шалинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 15. Осуществление мероприятий по организации подвоза в образовательных учреждениях Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 15а | Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих подвоз детей от места жительства до образовательного учреждения | % | 85 | 85 |  | 100 |  |
| 15 | Доля зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; | % | 75 (0) | 75 (0) |  | 100 |  |
|  | Цель 6. Обеспечение муниципальных мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, педагогических работников муниципальных организаций. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников; |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни; | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Задача 12. Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу; |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством; ( с изм. От 11.03.2014г. № 185) | члк | 3 (обл.- 690) | 3 (обл.- 700) |  | 100 |  |
|  | Задача 13. Осуществление иных полномочий, переданных органами государственной власти. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, от числа педагогических работников, подлежащих аттестации; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Задача 14. Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 20 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа на 2014-2016 годы», значения которых достигли или превысили запланированные. | % | 100 | 100 |  | 100 |  |