Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие системы  образования Шалинского городского округа

за 2015 год»

После проведенного анализа муниципальной программы 	«Развитие системы  образования Шалинского городского округа за 2015 год, которая включает в себя 5 подпрограмм, можно отметить высокую эффективность реализации данной программы.

Оценка – 5. Высокая эффективность по 5 муниципальным подпрограммам, что составляет 100%  к общему числу муниципальных подпрограмм, муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98<=0,99<=1,02; 0,95<=1<=1,05) |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе»» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98 <0,99<=1,02; 0,95 <= 1<= 1,05) |
| 3 | Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98<=0,99 <= 1,02; 0,95 <= 1<= 1,05) |
| 4 | Муниципальная подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Шалинского городского округа» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98< =1<=1,02; 0,95<=1<=1,05) |
| 5 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Шалинском городском округе» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98<=0,99<=1,02; 0,95<=1<= 1,05) |

I. Оценка полноты финансирования

Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

Шкала  оценки полноты финансирования

| Значение Q 1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q 1 < = 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q 1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q 1<= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q 1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q 1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе»

(план – 116752,10 тыс. руб., факт – 116170,70 тыс. руб.).

Q 1 = 116170,7 / 116752,10 = 0,99

0,98<=0,99<= 1,02 – полное финансирование

2) Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе»»

(план – 226997,50  тыс. руб., факт – 225271,40 тыс. руб.)

Q 1 = 225271,40/226997,50 = 0,99

0,98 <0,99<=1,02 – полное финансирование

3) Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе»

(план – 34215,30 тыс. руб., факт – 34186,60 тыс. руб.)

Q 1 = 34186,60 /34215,30= 0,99

0,98<= 0,99 <= 1,02 – полное финансирование

4) Муниципальная подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Шалинского городского округа» (план – 11879,92 тыс. руб., факт – 11879,90 тыс. руб.)

Q 1 = 11879,90 /11879,90 = 1

0,98< =1<= 1,02 – полное финансирование

5) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Шалинском городском округе» (план – 7987,60 тыс. руб., факт – 7971,10 тыс. руб.)

Q 1=7971,10/7987,60=0,99

0,98<=0,99<=1,02 – полное финансирование

II. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q 2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q 2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q 2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  = 100+100=200/2=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95<=1<= 1,05 – высокая результативность

2) Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе»»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  = 100+100+100+100+100+100+100+100+100+100=1000/10=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95<= 1 <= 1,05 – высокая результативность

3) Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  = 100+100+100=300/3=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95<= 1 <= 1,05 – высокая результативность

4) Муниципальная подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Шалинского городского округа»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  = 100+100=200/2=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95<= 1 <= 1,05 – высокая результативность

5) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Шалинском городском округе»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  = 100+100+100=300/3=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95<=1<= 1,05 – высокая результативность