Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

на 2014-2017 годы» за 2015 год

С 2014 года бюджет Шалинского городского округа является программно-целевым,  в связи,  с чем администрацией Шалинского городского округа  принято постановление от 11 декабря 2013 года №1234 «Об утверждении муниципальной программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа на 2014-2017 годы». Программа содержит 16 подпрограмм в различной сфере деятельности. Исполнение за 2015 год составило 580536,5 тыс.рублей, или 60% от запланированных бюджетных средств (346696,6).

Причины не исполнения  муниципальных подпрограмм, ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа.

Оценка – 5. Высокая эффективность по 5 муниципальным подпрограммам, что составляет 31,25%  к общему числу муниципальных программ.

Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности по 2 муниципальным подпрограммам, что составляет  25%  к общему числу муниципальных подпрограмм.

Оценка – 3. Средний уровень эффективности 2 муниципальные подпрограммы, что составляет 12,5 %  к общему числу муниципальных подпрограмм.

Оценка – 2. Уровень  эффективности муниципальной программы ниже среднего по 3 муниципальным программам, или 18,7% от общего числа муниципальных программ.

Оценка – 1. Низкая эффективность по 3 муниципальным подпрограмма, что составляет  18,75 % к общему числу муниципальных программ.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы (0,5<=0,96<0,98; 2,02 > 1,3). Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014-2016 годы» | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы (0,98< 0,99 <= 1,02; 1,79 >1,3). Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |
| 3 | Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98<=0,99<=1,02; 0,95 <= 1<= 1,05) |
| 4 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы (0,98<=0,99<= 1,02; 1,05 <= 1,12 <= 1,3) |
| 5 | Муниципальная подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» | Программа не финансировалась, отсутствие денежных средств |
| 6 | Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы (0,98<=0,98<=1,02; 0,7<=0,89<=0,95). Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования) |
| 7 | Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 1. Низкая эффективность муниципальной подпрограммы (0,35<0,5; 0,7<=0,89<= 0,95). необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления. |
| 8 | Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего (0,5<=0,61<0,98; 0,54 < 0,7). Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |
| 9 | Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98 <= 1 <= 1,02; 0,95<=1,02 <=1,05) |
| 10 | Муниципальная подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» | Оценка – 2. Уровень эффективность муниципальной подпрограммы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. (0,5< 0,94<= 0,98; 0,55 < 0,7) |
| 11 | Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. (0,98 <= 1 <= 1,02; 0,25 < 0,7). Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. |
| 12 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. (0,98 <= 1 <= 1,02; 0,49<0,7). Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. |
| 13 | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе» | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы. (0,47 < 0,5; 0,95<=1<=1,05). Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировка перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления. |
| 14 | Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98 <= 1 <= 1,02; 0,95 <= 1 <= 1,05) |
| 15 | Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98 <= 1 <= 1,02; 0,95 <= 1 <= 1,05) |
| 16 | Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы» | Оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной подпрограммы (0,98 <= 1 <= 1,02; 0,95 <= 1 <= 1,05) |

I. Оценка полноты финансирования

Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

Шкала  оценки полноты финансирования

| Значение Q 1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q 1 < = 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q 1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q 1<= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q 1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q 1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

(план - 66106,6 тыс. руб., факт – 63649,5тыс. руб.).

Q 1 = 63649,5 / 66106,6 = 0,96

0,5<=0,96< 0,98 – неполное финансирование

2) Муниципальная подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014-2016 годы»

(план – 3917,8  тыс. руб., факт – 3876,2 тыс. руб.)

Q 1 = 3876,2 /3917,8= 0,99

0,98 <= 0,99 <= 1,02 – полное финансирование

3) Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» (план – 3434,4 тыс. руб., факт – 3433,8 тыс. руб.)

Q 1 = 3433,8/3434,4 = 0,99

0,98<= 0,99 <= 1,02 – полное финансирование

4) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» (план – 6039,670 тыс. руб., факт – 5964,62 тыс. руб.)

Q 1 = 5964,62 / 6039,670 = 0,99

0,98 < =0,99<= 1,02 – полное финансирование

5) Муниципальная подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы» (план – 52,1 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.)

Q 1 = 0/52,1= 0

0 < 0,5 – существенное недофинансирование

Ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа, мероприятия программы не исполнены в полном объеме.

6) Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

(план – 30996,1 тыс. руб., факт – 30533,2 тыс. руб.)

Q 1 = 30533,2 /30996,1= 0,98

0,98<= 0,98<= 1,02 – полное финансирование

7)  Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

(план – 24938,3 тыс. руб., факт – 8813,138 тыс. руб.)

Q 1 = 8813,138 /24938,3 = 0,35

0,35 < 0,5 – существенное недофинансирование

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы запланировано обустройство 3-х источников нецентрализованного водоснабжения на отчетный период проведено обустройство всех источников нецентрализованного водоснабжения. Денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие по лесоустройству городских лесов, в соответствии с муниципальным контрактом срок окончания 01.11.2015 года, мероприятие выполнено оплата будет произведена в 2016 году. Установка предупредительных щитов, информационных стендов, проведение санитарно-гигиенических исследований воды мероприятие выполнено в соответствии с планом мероприятий подпрограммы. Мероприятие «Марш парков» выполнено в полном объеме, оплата пройдет в 2016 году. В соответствии с планом организация мест отдыха выполнена в полном объеме. Организовано мероприятие по проведению летних экологических лагерей совместно с домом детского творчества. Главами сельских и поселковых администраций  в полном объеме выполнено мероприятие по проведению экологической акции «Чистые берега». Проведены торги по мероприятию «Капитального ремонта ГТС Сылвинского гидроузла в с.Сылва на реке Сылва». Готовится документация по заключению соглашения с Министерством природных ресурсов Свердловской области для реализации мероприятия «Капитальный ремонт Нижне-Сылвинского гидроузла на р.Сылва в с.Сылва».

8) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» (план – 118784,3 тыс. руб., факт – 73112,2 тыс. руб.)

Q 1 = 73112,2 /118784,3= 0,61

0,5<=0,61<0,98 – неполное финансирование

В рамках реализации подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» на период 2015 года был запланирован ряд мероприятий с целью увеличения объемов вводимого жилья на территории Шалинского городского округа, а также повышения уровня обеспеченности жильем населения округа.  Согласно графику ввода на 2015 год утвержден объем жилья для ввода в эксплуатацию в размере 8800 кв.м. Такой показатель планировалось достигнуть за счет выделения участков под индивидуальное строительство, а также за счет строительства многоквартирных домов при реализации муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.  В 2015 был достигнут необходимый уровень показателей за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных домов – введено 8900 кв.м. жилья.

Для поддержки строительства проведена работа по обеспечению территории Шалинского городского округа необходимыми документами планирования. Заключены договора на межевание земельных участков, за отчетный период произведены работы по межеванию 99 земельных участков из  110 запланированных, профинансировано 565,59 тыс. руб. Также проведена работа по организации торгов по продаже или заключению договоров аренды, за 2015 год подготовлены и направлены в Комитет по управлению муниципальным имуществом Шалинского городского округа документация по 23 земельным участкам из 20 запланированных, затраты составили 84,0 тыс. руб. Проведена работа по закреплению границ Шалинского ГО, на отчетный период закреплено порядка 205,98 км из запланированных 150 км, освоено 899,1 тыс. руб. В 2015 году выполнены работы по подготовке проектов планировок  и межевания территорий Шалинского городского округа общей площадью 68,0 га: с.Сылва, микрорайон в границах улиц Р.Люксембург, Мира»-9,5 га; п.Шамары, микрорайон в границах улицы Б.Шамариных и поселка»-6,0 га, п. Сарга, микрорайон «в границах улиц Тихая, Лесная»-7,5 га; с. Роща, микрорайон «Восточный» -11,5 га; д. Гора, микрорайон «ул.Уральская» -6,0 га; с.Платоново, микрорайон «Северный»- 7,4 га, п. Вогулка, микрорайон «в границах улиц Гагарина, Титова, Железнодорожная»-7,0 га; п. Вогулка, микрорайон «ул. Рясина»-4,0 га; п.Сабик, микрорайон «Солнечная» - 4,5 га и в границах «улиц Новая, Северная» - 4,6 га. Общая площадь составила 68,0 га, профинансировано 953,87 тыс. руб. Согласно плановому объему расходов на выполнение мероприятий по проектам планировки и межевания объем субсидии составляет 7580,10 тыс. рублей. Уменьшение объема средств вызвано «экономией» средств посредством проведения аукционов в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки.

Из  вновь сформированных земельных участков в целях предоставления однократно бесплатно (р.п. Шаля, ул. 70 лет Победы) было выделено населению земельных участков в количестве 21 шт.

В целях развития инфраструктуры образовательных учреждений на территории Шалинского городского округа ведется строительство трех детских садов общей вместимостью 180 мест. Завершение строительства было запланировано на четвертый квартал 2015 года, обязательства генподрядчика по выполнению муниципальных контрактов не выполнены, таким образом ввод в эксплуатацию детсадов планируется на 01 июля 2016 года. На отчетный период профинансировано 69446,08 тыс. руб. Помимо этого подготовлена проектно-сметная документация на строительство здания школы на 340 учебных мест в р.п. Шаля по ул. Ленина, 35А. На отчетную дату на данное мероприятие освоение составило 298,29 тыс. руб. Строительство школы запланировано на 2016-2017 годы. Также  проведена работа по подготовке проектной документации на строительство круглогодичной спортивной площадки многоцелевого использования в р.п. Шаля, освоение составило 114 тыс.руб.

9) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и  социальное обслуживание населения Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» (план – 1008,4 тыс. руб., факт – 1008,4 тыс. руб.)

Q 1 = 1008,4/1008,4 = 1

0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

10) Муниципальная подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

(план – 201,7 тыс. руб., факт – 190,2 тыс. руб.)

Q 1 = 190,2 /201,7= 0,94

0,5 <= 0,94 <= 0,98 – увеличенное финансирование

Ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа, мероприятия программы не исполнены в полном объеме.

11) Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» (план – 757,3тыс. руб., факт – 757,3 тыс. руб.)

Q 1 = 757,3/757,3 = 1

0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

12) Муниципальная  подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы» (план – 2548,8 тыс. руб., факт – 2548,8 тыс. руб.)

Q 1 = 2548,8/2548,8 = 1

0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Две семьи получили свидетельства на (одно на строительство жилого дома, второе на приобретение жилья (первоначальный взнос ипотеки).

13) Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе» (план – 321508,3 тыс. руб., факт – 152513,4 тыс. руб.)

Q 1 = 152513,4 /321508,3= 0,47

0,47 < 0,5 – существенное недофинансирование

Строительство многоквартирных жилых домов переходящее на 2016 год

14) Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы»

(план – 196,0 тыс. руб., факт – 196,0 тыс. руб.)

Q 1 = 196,0/196,0 = 1

0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

15) Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы»

(план – 34,8 тыс. руб., факт – 34,8 тыс. руб.)

Q 1 = 34,8/34,8= 1

0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

16) Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы»

(план – 12 тыс. руб., факт – 12 тыс. руб.)

Q 1 = 12,0/12,0= 1

0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

II. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q 2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q 2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q 2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 113+132+124+80+117+125+852+79,4 = 1622,40/8 = 202,8

Q 2 = 202,8/100 = 2,02

2,02 > 1,3 - низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

2) Муниципальная подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014-2016 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =50+91,75+500+75 = 716,75/4 = 179,187

Q 2 = 179,187/100 = 1,79

1,79 > 1,3 - низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

3) Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 101,15+121,1+171,94+117,99+68,33+83,33+100+100+75+100+100+100+100+100+100+66,79 = 1605,63/16=100,35

Q 2 = 100,35/100 = 1

0,95 <= 1 <= 1,05 – высокая результативность

4) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 100+100+100+100+103,85+120+97,10+100+166,6+133,33 = 1120,88/10=112,08

Q 2 = 112,08/100 = 1,12

1,05 <= 1,12 <= 1,3 – средняя  результативность (перевыполнение плана)

5) Муниципальная подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 0

Q 2 = 0/100 = 0

0<0,7 (низкая результативность невыполнение плана)

6) Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  100+140+14,28+70+100+100+100 = 624,28/7=89,18

Q 2 = 89,18/100 = 0,89

0,7 <= 0,89 <= 0,95 – средняя  результативность (недовыполнение плана)

7)  Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  100+100+100+100+85+50 = 535/6=89,16

Q 2 = 89,16/100 = 0,89

0,7 <= 0,89 <= 0,95 – средняя  результативность (недовыполнение плана)

8) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  101+104+105+90+115+105+137+0+0+0+0+0+100+0= 757/14=54,07

Q 2 = 54,07/100 = 0,54

0,54 < 0,7 – низкая  результативность (существенное недовыполнение плана)

9) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и  социальное обслуживание населения Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  100+100+100+100+100+100+16+120+100+118+100+51+108+100+100+100+225+100= 1838/18=102,11

Q 2 = 102,11/100 = 1,02

0,95<= 1,02 <=1,05 – высокая  результативность

10) Муниципальная подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  0+100+64= 164/3=54,66

Q 2 = 54,66/100 = 0,55

0,55 < 0,7 – низкая  результативность (существенное недовыполнение плана)

11) Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  25/1=25

Q 2 = 25/100 = 0,25

0,25 < 0,7 – низкая  результативность (существенное недовыполнение плана)

12) Муниципальная  подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =  50+49,95 = 99,95/2=49,97

Q 2 = 49,97/100 = 0,49

0,49<0,7 – низкая  результативность (существенное недовыполнение плана)

13) Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  = 100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100=1500 /15=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95 <= 1 <= 1,05 – высокая результативность

14) Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 100+100 = 200 /2=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95 <= 1 <= 1,05 – высокая результативность

15) Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 100/1=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95 <= 1 <= 1,05 – высокая результативность

16) Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа на 2015-2017 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 100/1=100

Q 2 = 100/100 = 1

0,95 <= 1 <= 1,05 – высокая результативность