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АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	


от 31  мая  2016 года  №  567   
р.п. Шаля


О  проведении контрольных обмеров ремонтных и строительно-монтажных работ на объектах, где муниципальным заказчиком является администрация Шалинского городского округа


В целях повышения ответственности заказчика при выполнении и приемке ремонтных и строительно-монтажных работ по заключаемым муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ ""О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь статьей 29.1 Устава Шалинского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения контрольных обмеров ремонтных и строительно-монтажных работ на объектах, где муниципальным заказчиком является администрация Шалинского городского округа (далее - Положение) (Приложение).
2. Поручить проведение контрольных обмеров управлению архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.
3. Опубликовать данное Постановление в газете "Шалинский вестник" и разместить на официальном сайте Шалинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа  А.П. Зайцева.
Срок контроля - 1 сентября 2016 года.



Временно исполняющий полномочия
главы администрации 
Шалинского городского округа		А. П. Богатырев




Приложение

                                       Утверждено
                                                                          Постановлением администрации
                                                                        Шалинского городского округа
                                                                              от 31  мая  2016 г. N 567

[bookmark: P37]ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБМЕРОВ РЕМОНТНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке проведения контрольных обмеров ремонтных и строительно-монтажных работ на объектах, где муниципальным заказчиком является администрация Шалинского городского округа (далее - Положение) устанавливает порядок оценки объема фактически выполненных работ по контракту (гражданско-правовому договору).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Положение разработано в целях проверки соответствия объемов выполненных работ по контракту (гражданско-правовому договору), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ""О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. При осуществлении контрольных обмеров объема выполненных ремонтно-строительных работ муниципальные служащие руководствуются Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 года N 15/1.

Статья 2. Основные понятия

1. Контрольный обмер - это совокупность методических приемов установления достоверности фактически выполненных объемов ремонтных и строительно-монтажных работ.
2. Контрольный обмер проводится по инициативе администрации Шалинского городского округа непосредственно на объекте. Проверяется соответствие фактических объемов строительно-монтажных и ремонтных работ указанных в актах выполненных работ формы КС-2.
3. Заказчик – администрация Шалинского городского округа.
4. На объекте проверяется фактическое выполнение объемов и стоимости работ как оплаченных, так и предъявленных к оплате, устанавливается соответствие объекта его характеристике и назначению, предусмотренным в проектной документации. Также проверяется, соответствует ли объем, характер и стоимость работ, принятых по акту приемки, фактически выполненным. В справку по форме КС-3 о стоимости выполненных работ (акты по форме КС-2) на незаконченных строительством объектах, подписанные заказчиком и подрядчиком, может включаться стоимость незаконченных конструктивных элементов и видов работ или частей, выполненных на этом объекте. При этом незаконченными конструктивными элементами могут считаться только такие, по которым конструкции, детали или материалы уложены в дело.
5. Акт контрольного обмера может быть использован для исключения возникновения разногласий между сторонами по контракту (гражданско-правовому договору) в отношении фактического объема выполненных работ (пункт 5 статьи 720 ГК РФ).
6. В целях исключения споров между сторонами в отношении оценки результатов контрольного обмера в денежном выражении и (или) признания судом требования заказчика к подрядчику немотивированным, рекомендуется использовать в качестве доказательств заявляемых требований такие акты обмера, которые содержат оценку объема выполненных работ не только в натуральном, но и в стоимостном выражении.

Статья 3. Осуществление проведения контрольного обмера


1. Ответственный сотрудник по распоряжению (указанию) начальника управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалиского городского округа (далее - управления) за 2 рабочих дня извещает телефонограммой заказчика о времени и месте производства контрольного обмера, проверяемого объекта, необходимости назначения ими ответственных представителей для участия в проведении контрольного обмера и подписания акта в соответствии с Приложением N 1 к Положению.
2. В день получения телефонограммы заказчик уведомляет подрядную организацию о времени и месте производства контрольного обмера, проверяемого объекта, необходимости назначения ими ответственных представителей для участия в проведении контрольного обмера.
3. При проведении контрольного обмера сотрудник управления:
1) определяет на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 за определенный период объем фактически выполненных работ на объекте. Проверка объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ осуществляется путем их измерения в натуре и сопоставления с данными учета этих работ у заказчика и подрядчика, а также с данными проектной документации;
2) проверяет правильность оплаты выполненных работ по конструкциям, обмер которых затруднен, по рабочим чертежам и спецификациям при условии установки конструкций в проектное положение. Объемы скрытых работ (фундаменты, конструкции пола, траншеи с вложенными в них трубопроводами и др.) проверяют на основании актов на скрытые работы, подписанные заказчиком и подрядчиком. В случае отсутствия таких актов объем выполненных работ определяют по рабочим чертежам, а при необходимости проверяющий имеет право требовать от подрядчика раскрытия работ за его счет;
3) исключает стоимость работ, выполненных с отступлением от проектной документации или некачественно выполненные работы (брак);
4) составляет ведомость перерасчета стоимости работ по смете, в которой произведена разноска всех выполненных работ на момент проверки.
4. Результаты контрольного обмера оформляются актами контрольного обмера в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Положению и ведомостями перерасчета стоимости работ при участии заказчика и подрядчика. Сумма завышений по контрольным обмерам определяется как разница между стоимостью выполненных работ по акту формы КС-2, и стоимостью выполненных работ, установленных контрольным обмером. Акт подписывается сотрудником управления, представителем заказчика и подрядчика.
В случае отказа от подписания акта представителями заказчика или подрядчика в акте контрольного обмера об этом делается пометка.
В случае неявки для участия в контрольном обмере указанных представителей или одного из них акт подписывается специалистом управления в одностороннем порядке и высылается сторонам не позднее двух рабочих дней со дня его составления.
5. При несогласии с результатами контрольного обмера заказчик и подрядчик предоставляют в управление возражения в письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня вручения акта. В случае непредставления заказчиком и подрядчиком возражений в установленный срок, завышения, выявленные контрольным обмером, подлежат снятию.
6. Руководитель управления не позднее чем через 10 рабочих дней после подписания акта контрольного обмера по результатам проведенного контрольного обмера принимает решение о направлении его результатов:
- главным распорядителям бюджетных средств;
- заместителю главы администрации Шалинского  городского округа, курирующего вопросы по ремонтным и строительно-монтажным работам.
7. В случае отказа заказчиком в допуске представителя управления к проведению контрольного обмера, а равно не представленной проектной документации, бухгалтерской документации, отказа на производство контрольного вскрытия, управление направляет сведения о подобных фактах главе администрации Шалинского городского округа для проведения проверки и принятия решений.
8. За необоснованное подписание актов выполненных работ по форме КС-2 заказчик несет ответственность в установленном действующим законодательством порядке.





Приложение N 1
к Положению

                                             ______________________________
                                                      (должность)
                                             ______________________________
                                               (наименование организации)
                                             ______________________________
                                                       (Ф.И.О.)

[bookmark: P103]                              ТЕЛЕФОНОГРАММА

"_день.месяц.год_"     назначается     контрольный     обмер    выполненных
ремонтно-строительных работ по ремонту ____________________________________
___________________________________________________________________________
Подготовить   необходимую  техдокументацию  (контракт,  гражданско-правовой
договор,  локальный  сметный  расчет,  акт(-ы) формы КС-2, планы помещений,
акт(-ы) на скрытые работы, акт(-ы) сверки выполненных работ).

Назначить ответственного представителя для проведения контрольного обмера и
подписания акта.

Обеспечить явку представителя подрядной организации.

Обеспечить транспортом.

Сбор в ___ час. по адресу:

Начальник управления архитектуры градостроительства
и землепользования _____________________________________________________
                          (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Передал:

Принял:

Тел.




























Приложение N 2
к Положению

[bookmark: P138]                                    АКТ
                КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА N ___ от __.__.20__ г.

Мною, ____________________________________________________________________.
                   (должность, наименование организации,
                 ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии представителя заказчика -
__________________________________________________________________________.
                   (должность, наименование организации,
                 ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)
и представителя подрядной организации -
__________________________________________________________________________.
                   (должность, наименование организации,
                 ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)
составлен  акт контрольного обмера оплаченных, предъявленных к оплате работ
(нужное подчеркнуть) по ремонту
__________________________________________________________________________.
               (наименование строительства, объекта ремонта)
за время с "__" __________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г. включительно
проверено контрольным обмером работ на ____________ руб.
в том числе оплачено _____________ руб.
Срок выполнения работ по договору подряда N ___ от __.__.20__ г. -
с __________ 20__ г. по ____________ 20__ г.

В результате контрольного обмера:

установлено всего выполненных работ на сумму _________________________ руб.

в том числе по работам, выполненным до текущего года _________________ руб.

Сумма завышений объемов и стоимости работ составляет _________________ руб.

Представители: 
Управления архитектуры, градостроительства
и землепользования  ___________________ (подпись)

заказчика _______________________________ (подпись)

подрядчика ______________________________ (подпись)

Начальник управления архитектуры, градостроительства
и землепользования  _____________________________________________________
                          (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
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