Доклад о ходе реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа за 1 полугодие 2016 год

Анализ исполнения муниципальных программ проведен на в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 01.07.2015 года  № 607 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Шалинского городского округа» (далее Порядок).

На основании данных представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и финансовым управлением администрации Шалинского городского округа.

На 01.01.2016 года в Шалинском городском округе утверждено 3 муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», включает 18 подпрограмм (постановление администрации Шалинского городского округа от 23.11.2015 года №1176 );

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года», включает 5 подпрограмм   (постановление администрации Шалинского городского округа от 23.11.2015 года №1175)

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года»  (постановление администрации Шалинского городского округа от  23.11.2015 года №1177)

На финансирование Муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года» в 2016 году предусмотрено 419921,5 тыс.рублей, освоено 181789,7 (43,29 %).

На финансирование системы образования – 430520,7 тыс.рублей, исполнение 223930,4 (52%).

На финансирование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года» - 9534,6 тыс.рублей, освоено 4250,2 тыс.рублей (44,6%).

Освоение финансовых средств в разрезе подпрограмм представлено в таблицах 1,2,3:

- Подпрограмма  «Развитие культуры в Шалинском  городском округе до 2020 года», утверждена постановлением администрации Шалинского ГО от 23.11.2015 года №1176 (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая 2016  года  № 469, от 20 мая 2016  года  № 524).

Исполнение Целевых показателей подпрограммы:

-  Число посещений муниципальных библиотек – 72 человека план на 2016 год 122 человека, процент выполнения составляет 28,6%

-  Посещаемость населением Шалинского городского округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями  - 325% из запланированных 400%,

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 2% план на 2016 год 8%;

- Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет – 32,7%, исполнения от годового плана 82,7%;

- Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей – 37 единиц, процент выполнения 20,6%;

- Количество реализованных выставочных музейных проектов – 63, процент выполнения 89.

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом) – показатель перевыполнен на 475% от годового значения и составляет 39% от запланированных 8,2%.

Предложение: пересмотр  муниципальной подпрограммы в части  
корректировки целевых показателей.

- Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства до 2020 года» утверждена постановлением администрации Шалинского ГО от 23.11.2015 года №1176. (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая 2016  года  № 469, от 20 мая 2016  года  № 528).

Выполнение мероприятий  по  организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования исполнено на 51%.

- Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2020 года» утверждена постановлением администрации Шалинского ГО от 23.11.2015 года №1176. (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая 2016  года  № 475).

Исполнение подпрограммы составило 34,4 % или 1142,4 тыс.рублей.

  - С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа в 1 полугодии 2016 года было проведено 65 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по различным видам спорта, охвачено  5091 человек.

444 спортсмена Шалинского городского округа  приняли участие в областных, окружных и всероссийских соревнованиях. Ахметов Максим из Шамар стал чемпионом России по адаптивному скалолазанию среди лиц  с ограниченными возможностями здоровья.

Для спортсменов ДЮСШ и взрослых спортивных команд приобретен спортивный инвентарь на сумму 144,0 тысяч рублей. Приобретено оборудование и инвентарь для проведения многодневных водных туристических походов для несовершеннолетних граждан Шалинского городского округа по реке Чусовой. Организовано 7 сплавов, в которых приняло участие 120 учащихся образовательных учреждений округа.

С целью активного вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического развития Шалинского городского округа информация о мероприятиях Комитета по спорту, культуре и молодежной политике регулярно размещается в социальной сети Интернет «В контакте» на страничке Комитета по спорту, культуре и молодежной политике - 1890 пользователей.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 21 мероприятие, было охвачено 3844 человека.

Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 21 мероприятие, в которых приняло участие 1583 человека.

По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 7 мероприятия, в которых приняло участие 2674 человек.

С целью формирования ценностей семейного образа жизни проведено 3 мероприятия -охвачено 91 человек.

С 18 февраля по 30 ноября 2016 года  дан старт  муниципального конкурса  молодежных проектов «Инициатива», который проводится 2 год подряд  с целью поддержки молодежных инициатив.  Экспертным советом конкурса рекомендовано для  практической реализации на территории Шалинского городского округа следующие 5 социально значимых проекта: для развития добровольческого движения в молодежной среде проект «Остров красоты» инициативной группы учащихся Илимской СОШ (координатор Крюкова Маргарита Аркадьевна, учитель филиала МКОУ «Шалинская СОШ» №45- «Илимская СОШ»)-100 000,0 рублей; для формирования потребности в ведении здорового образа жизни проект «Молодежный туристический клуб «Урман»» инициативной группы молодежи с.Роща (координатор инициативной группы Мальцева Галина Алексеевна,  учитель географии филиала МКОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Рощинская СОШ»)-  90 000,0 рублей; проект «Сноуборд-Клуб» Пехташевой Ирины Сергеевны, педагога  МКУ ДО ШГО «Дом творчества» - 60 000,0 рублей; для внедрения новых форм организации содержательного досуга молодежи проект «Молодежный спектр»  корреспондентов газеты «Юнкор-info» МКУ ДО ШГО «Дом творчества» (куратор Монахова Наталья Викторовна, педагог МКУ ДО ШГО «Дом творчества»)-30 000,0 рублей; проект клуба настольных игр «Игры разума» Мошевой  Елены Андреевны, звукорежиссера кино и телевидения, уроженки с.Гора- 20 000,0 рублей.

4 старшеклассников округа приняли участие в областных учебных сборах по программе   «Лидер XXI века» на базе загородного оздоровительного лагеря «Уральский огонек» в г.Нижний Тагил. Победители VIII районного фестиваля молодёжной клубной культуры «Тинейджер –Лидер-2015» команда  «TNT» Шалинской СОШ № 45 в составе 8 человек приняла участие  в финале XXIV  областного фестиваля молодежной клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР 2016». Мальцева Галина, учитель географии  «Рощинская СОШ» была включена состав делегации Свердловской области на молодежный форум  «УТРО», достойно представила на форуме свой проект «Молодежный туристический клуб «Урман». Комитетом по спорту, культуре и молодежной политике  администрации Шалинского городского округа 2 школьников награждены путевками в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок».

Мероприятия по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории городского округа будут проведены в летний период с 01 июня по 31 августа 2016 года.

  - Исполнение ряда целевых показателей: Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа;  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний – по завершению года.

Исполнение целевого показателя - трудоустройство не менее 260 несовершеннолетних граждан в 3 квартале в соответствии с планом мероприятий подпрограммы.

- Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2020 года». Постановлением администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 принята муниципальная программа «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2020 года», (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая  2016 год  № 473).

Выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа:

1) Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 75,3 тыс.руб., что составляет 43,03% от запланированного объема.

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 75 тыс.руб., что составляет 53,62% от запланированного объема.

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 50 тыс.руб., что составляет 25,25%от запланированного объема.

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов,  где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 32,5тыс.руб., что составляет 70,65%от запланированного объема.

5) Устройство минерализованных полос в населенных пунктах,  где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 90 тыс.руб., что составляет 90 % от запланированного объема.

6) Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны,  в сентябре 2016 года запланирована оплата прохождения медицинского осмотра на профпригодность  граждан вступающих в добровольную народную дружину в с.Чусовое (5 человек), п.Колпаковка (5 человек)

Всего по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, объем расходов  на мероприятия  за 2 квартал 2016 года составил 323,4 тыс.руб., 43,94% от запланированного объема.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа:

1) Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 239,8 тыс.руб., что составляет 94,08%от запланированного объема.

2) Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 1363,3тыс.руб., что составляет 60,21%от запланированного объема.

Всего по Участие  в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, объем расходов  на мероприятия  за 2 квартал 2016 года составил 1603,1 тыс.руб.64%от запланированного объема.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 15,0 тыс.руб., что составляет 7,5% от запланированного объема.

В сентябре запланирована установка аппаратуры системы оповещения и оконечных устройств на 199 500 руб., на основании муниципального контракта с ООО «Системотехника»

2) В октябре 2016 года запланирована покупка плакатов по ГО и оборудования, для укомплектования УКП на сумму 50 тыс.руб.

Всего по организация и осуществлению мероприятий по ГО, объем расходов  на мероприятия  за 2 квартал 2016 года составил 15,0тыс.руб., 6 % от запланированного объема.

Организация и осуществление мероприятий национальной обороны:

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов  на мероприятия  за 2 квартал 2016 года составил 751,5	тыс.руб., 70,7%областной бюджет, 25,2	тыс.руб., 23,01%местный бюджет от запланированного объема.

Всего по национальной обороне, объем расходов  на мероприятия  за 2 квартал 2016 года составил 776,7тыс.руб., 67,55%от запланированного объема.

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму и гармонизация межнациональных отношений предусматривающие принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории:

- Шалинского городского округа  В сентябре 2016 года запланирована установка видеонаблюдения в п.Шаля по адресам ул.Ленина (Привокзальная площадь), ул.Ленина (возле памятника солдату в направлении вокзала), ул.Орджоникидзе, 5  администрация Шалинского городского округа, покупка двух переносных фото ловушек, заключен Муниципальный контракт № 131 на поставку и монтаж системы видеонаблюдения  для нужд Администрации Шалинского городского округа с ООО «Айтура» .

Всего по подпрограмме, объем расходов  на мероприятия  за 2 квартал 2016 года составил 2718,2  тыс.руб., 55,74% от запланированного объема, из них 751,5тыс.руб., 70,7%областнойбюджет, 1966,7тыс.руб., 51,57% местный бюджет.

Ряд целевых показателей по итогам первого полугодия 2016 года исполнен на 100%: Протяженность  минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих  с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров  - 42 км.; Количество  действующих  наружных источников пожарного  водоснабжения    - 88 шт.;   Доля сельских населенных пунктов, не имеющих наружных источников пожарного    водоснабжения  в общем количестве населенных пунктов;  Количество добровольных пожарных дружин и команд – 6; Количество  мероприятий в сфере защиты населения   и территории  от чрезвычайных  ситуаций муниципального  характера  и обеспечения пожарной  безопасности – проведено три мероприятия запланированных на 2016 год;

- Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2020 года». Постановлением администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 принята муниципальная программа «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма, (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая  2016 год  № 472).

Финансирование мероприятия -  Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности проведение семинаров в сумме 300 тысяч рублей, исполнение целевых показателей запланировано на второе полугодие 2016 года. Проведение семинаров.

- Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы».

Постановлением администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 принята муниципальная программа «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы», (внесены изменения от 10.05.2016 №474)

В целом по подпрограмме за 1 полугодие 2016 год выполнены следующие мероприятия:

1) Содержание автомобильных дорог местного значения, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 5696,2 тыс.руб., что составляет 37,2% от запланированного объема.

2) Заключено Соглашение «О предоставлении в 2016 году из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории  Свердловской области» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» между администрацией Шалинского городского округа и Министерством транспорта и связи Свердловской области, на мероприятие - «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Колпаковка – п. Унь».

3) Проведено одно профилактическое мероприятие по профилактике безопасности дорожного  движения и повышению уровня безопасности  среди детей  на территории Шалинского городского округа с целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (целевой показатель, (ед.) – 1).

4) Проведены мероприятия по Обеспечению подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципальных образований в Свердловской области.

Всего по муниципальной подпрограмме объем выполненных расходов на мероприятия  за 1 полугодие 2016 года составил 8822,2 тыс.руб.

- Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2020 года». Постановление администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 принята муниципальная программа «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма, (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая  2016 год  № 476).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы запланировано обустройство 3-х источников нецентрализованного водоснабжения на отчетный период проведено обустройство всех источников нецентрализованного водоснабжения. Денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие по лесоустройству городских лесов, в соответствии с муниципальным контрактом срок окончания 01.11.2015 года, мероприятие выполнено оплата будет произведена в 2016 году. Установка предупредительных щитов, информационных стендов, проведение санитарно-гигиенических исследований воды мероприятие выполнено в соответствии с планом мероприятий подпрограммы.

Мероприятие «Марш парков» выполнено в полном объеме, оплата пройдет в 2016 году. В соответствии с планом организация мест отдыха выполнена в полном объеме. Организовано мероприятие по проведению летних экологических лагерей совместно с домом детского творчества.

Главами сельских и поселковых администраций  в полном объеме выполнено мероприятие по проведению экологической акции «Чистые берега». Проведены торги по мероприятию «Капитального ремонта ГТС Сылвинского гидроузла в с.Сылва на реке Сылва». Готовится документация по заключению соглашения с Министерством природных ресурсов Свердловской области для реализации мероприятия «Капитальный ремонт Нижне-Сылвинского гидроузла на р.Сылва в с.Сылва».

- Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года». Постановление администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года», (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая  2016 год  № 477, от 12  июля  2016 год  №708).

Годовой объем ввода жилья на 2016 год – 10000 кв.м. введено 5514,2 или 55,1% от планового показателя.

Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки – 80 га, из запланированных 81,6 га.

Межевание земельных участков выполнено 19 из 20.

Проведены публичные торги по продаже земельных участков 18 из 20.

Предоставлено земельных участков однократно бесплатно в собственность – 15 или 60% от планового значения.

Подготовлена проектно-сметная документация на «Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля по ул. Ленина 35А».

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство спортивного зала для «Шалинская средняя общеобразовательная школа № 90»-«Вогульская средняя общеобразовательная школа.

- Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2020 года». Постановление администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», (внесение изменений постановление администрации Шалинского ГО от  10 мая  2016 год  № 471).

Получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 110 семей.

Получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3936 человек.

Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа выполнены на 457,5 тыс. рублей., или 85% от плана. Достигнуты следующие целевые показатели: Охват социальными   услугами  пожилых людей из числа выявленных   граждан – 80%, из запланированных.

Увеличилось е количество клубов по интересам  для творчески  активных людей старшего поколения – на 16 единиц, при плановом 10.

Доля  участия пожилых людей в жизни общества, восполнение дефицита общения пожилых людей предоставление возможности почувствовать себя нужными и интересными людьми – 35%. Охват инвалидов  мероприятиями, проводимыми на уровне округа  - 30% из запланированных 30%.

На мероприятия по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни израсходовано 88,5 тыс. рублей из запланированных 385,0 тыс.рублей., или 23% от плана. Исполнены следующие целевые показатели: Увеличения количества многодетных семей 487 семей или 141% от планового значения.

Мероприятие по социальной направленности исполнено на 215,9 тыс. рублей из запланированных 435,0 тыс.рублей.

Количества семей, находящихся в социально опасном положении составляет 34 единицы.

Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей – 161 ребенок, плановый показатель 180 детей.

Привлечение кандидатов в замещающие родители 7 единиц, из запланированных 11.

10. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года».

Постановлением администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года принята муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 год» в которую включена подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020» (20 мая 2016 года постановлением администрации Шалинского городского округа за № 520 внесены изменения в муниципальную подпрограмму «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года), на выполнение всей программы запланировано 24616,6 тысяч рублей -  на 2016 год 4725,8 тысяч рублей, финансирование мероприятий данной программы по состоянию на 01 июля   2016 года  освоено 2078,0 тысяч рублей:

На проведение профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе – 29,0 тысяч рублей.

На обеспечение защиты социальных прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Шалинского городского округа – 1964,0  тысяч рублей.

На осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссии – 45,0 тысяч рублей.

На издание печатной продукции, направленной на противодействие коррупции – 40,0 тысяч рублей.

Количество проведенных мероприятий по обмену опытом – запланировано проведение в 3 квартале 2016 года.

Индекс восприятия коррупции населения Шалинского городского округа  -  опрос населения запланирован на 3 квартал 2016 года.

Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего  количества муниципальных служащих Шалинского городского округа – 3%  или 15% от плана.

Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих – 52%, выполнен показатель на 100%.

Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих – 35 человек.

Доля рассмотренных административных дел к возбужденным административным производствам – 50% (60 рассмотренных административных дел, столько же и возбуждено административным производством).

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа до 2020 года». Постановлением администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года принята муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 год» в которую включена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа до 2020 года» (внесены изменения постановлением администрации Шалинского городского округа от 20.05.2016  года  № 529).

Две семьи получили сертификаты: с. Платоново ул. Первомайская на строительство жилья; д.Гора на приобретение жилья.

Мероприятия исполнены в полном объеме на 2047,7 тыс.рублей.

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, на территории Шалинского городского округа до 2020 года».   Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года (внесены изменения  постановлением администрации Шалинского ГО от 10.05.2016 год  №  480).

На мероприятия - Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из средств местного бюджета запланировано – 837,0 тыс.рублей, исполнение в 3 квартале 2016 года.

- Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Шалинском городском округе до 2020 года»  Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года (внесены изменения  постановлением администрации Шалинского ГО от 20.05.2016 год  №  525).

За 1 полугодие 2016 года были оплачены работы по сносу аварийных многоквартирных домов, техническое присоединение энергопринимающих устройств, кредиторская задолженность 2015 года по капитальным ремонтам водопроводных сетей, и оплата фактически выполненных работ по строительству новых многоквартирных домов по адресам: р.п. Шаля ул.Ленина 17, 41А, Калинина 48  в рамках программы «Переселение  граждан  Шалинского городского округа из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах».

- Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2020 года».  Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года (внесены изменения  постановлением администрации Шалинского ГО от 10.05.2016 год  №  479).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы выполнено мероприятие по обслуживанию оборудования, по мероприятию оцифровка архивных документов работа на стадии заключения муниципального контракта. Низкое исполнение

- Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2020 года».  Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года (внесены изменения  постановлением администрации Шалинского ГО от 10.05.2016 год  №  475).

Исполнение  бюджетной сметы  идет в соответствии  с помесячным финансированием.

В соответствии  с договорами    проводится  оплата по   обслуживанию и содержанию  пожарной сигнализации. Приобретен качественный лыжный спортивный инвентарь для сборной команды  ДЮСШ. Приобретен инвентарь по виду спорта: «Хоккей».

Целевой показатель - повышение эффективности дополнительного образования детей за счет расширения спектра образовательных услуг - к 01.10.2016 года данный  показатель  будет достигнут 20% за счет открытия дополнительных учебных групп на базе  образовательных учреждений ШГО  и  процент выполнения  будет  -  100%.

Учебные программы по видам спорта    приведены  в соответствие  с законодательством  в сфере физической культуры и спорта.

На  первое июля 2016 года замечаний  со стороны  пожнадзора и  роспотребнадзора  не было.

В конце августа планируется  плановая  приемка  ДЮСШ к новому учебному году

- Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2020 года».  Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года.

Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции проводилось за счет текущего финансирования субъектов профилактики. Запланированные бюджетные средства на  проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа будут реализованы во 2-ом полугодии 2016 года.

- Подпрограмма профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2020 года». Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года

Запланированные бюджетные средства на  проведение мероприятий по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа будут реализованы во 2-ом полугодии 2016 года.

- Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2020 года». Постановление администрации Шалинского городского округа № 1176 от 23 ноября 2015 года (внесены изменения постановлением администрации Шалинского ГО  10 мая 2016 год  №  470). Запланированные бюджетные средства на  проведение мероприятий по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа будут реализованы во 2-ом полугодии 2016 года.

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие

Шалинского городского округа до 2020 года»

Таблица 1.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | План финансирования на 2016 год (Решение Думы ШГО от 21.04.2016 года № 411) тыс.рублей | Отчет по выполнению за 1 полугодие 2016 год тыс.рублей | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 419921,5 | 164101,2 | 39% |  |
|  | Федеральный бюджет | 10211,0 | 4768,3 | 46,7% |  |
|  | Областной бюджет | 175787,6 | 66555,5 | 37,9% |  |
|  | Местный бюджет | 233922,9 | 74362,41 | 32% |  |
|  | Фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства | 53 859,10 | 18 414,99 | 34,2% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2020 года» всего, в том числе: | 61290,9 | 33408,6 | 24% | Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов; Организация деятельности учреждений культуры; Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры; Информатизация муниципальных библиотек. |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 63030 | 33408,6 | 24 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства до 2020 года» всего, в том числе: | 3935,0 | 2003,4 | 51% | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования; |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 3935,0 | 2003,4 | 51% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2020 года всего в том числе: | 3324,1 | 1142,4 | 34,4% | Проведение мероприятий по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа; Участие молодежи Шалинского городского округа в областных и региональных мероприятиях; Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы; |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | 604,1 | 90,0 | 15% |  |
|  | Местный бюджет | 2720,0 | 1052,4 | 38,7% |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 5006,2 | 2718,2 | 54,3% | Информирование населения о мерах Пожарной безопасности; Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах; Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа; |
|  | Федеральный бюджет | 1062,9 | 751,5 | 71% |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 3943,3 | 1966,7 | 18,37% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе на 2014-2017годы» всего в том числе: | 300,0 | 52,1 | 17,4 % | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности проведение семинаров, во втором полугодии 2016 года. |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 200,0 | 0 | - |  |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 52,1 | 52,1 % |  |
|  | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 40841,6 | 8822,2 | 21,6% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 10000,0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 30841,6 | 8822,2 | 28,6 |  |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 9102,0 | 1501,1 | 16,5% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 9102,0 | 1501,1 | 16,5% |  |
|  | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 34576,3 | 19028,0 | 55,0% |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 31697,6 | 18271,0 | 57,6% |  |
|  | Местный бюджет | 2878,7 | 757,0 | 26,3% |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 61149,6 | 40993,8 | 67% | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа; Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни; Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям. |
|  | Федеральный бюджет | 8850,0 | 3718,7 | 42% |  |
|  | Областной бюджет | 50770,0 | 36290,8 | 71,5% |  |
|  | Местный бюджет | 1529,6 | 984,3 | 64% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года» всего в том числе: | 4725,8 | 2077,8 | 43,97% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 98,4 | 45,0 | 45,73% |  |
|  | Местный бюджет | 4677,4 | 2033,0 | 43,5% |  |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 2047,7 | 2047,7 | 100% |  |
|  | Федеральный бюджет | 298,1 | 298,1 | 100% |  |
|  | Областной бюджет | 549,6 | 549,6 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 100% |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, на территории Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 837,0 | 0 | 0% | По плану на 2016 год - 4 семьи должны получить социальную выплату |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 837,0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2020 года» всего в том числе: | 176358,9 | 41800,8 | 24% |  |
|  | Фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства | 53 859,10 | 18 414,99 | 34,2% |  |
|  | Областной бюджет | 81 456,50 | 11103,1 | 13,63 |  |
|  | Местный бюджет | 41 043,40 | 12282,71 | 30% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 420,0 | 14,6 | 3,5% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 220,0 | 14,6 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2020 года» всего в том числе: | 15956,4 | 8490,3 | 53,2% | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования; Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения. |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 191,4 | 191,4 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 15765 | 8298,9 | 52,64% |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 20,0 | 20,0 | 0% | Исполнение мероприятий во втором полугодие 2016 года |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 10 | 0 | 0% | Исполнение мероприятий во втором полугодие 2016 года |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2020 года» всего в том числе: | 20 | 0 | 0% | Исполнение мероприятий во втором полугодие 2016 года |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | План финансирования на 2016 год (Решение Думы ШГО от 21.04.2016 года № 411) тыс.рублей | Отчет по выполнению за 1 полугодие 2016 год тыс.рублей | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 430520,7 | 223930,4 | 52% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | 224305,719 | 114563,70 | 51% |  |
|  | Местный бюджет | 206215,0 | 109366,60 | 53% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2020 года» всего, в том числе: | 128794,0 | 66497,8 | 52% | Приведение с требованиями пожарной безопастности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных учреждениях; |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 58384,0 | 29789,5 | 51% |  |
|  | Местный бюджет | 70410,0 | 37158,3 | 53% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2020 года» всего, в том числе: | 254096,5 | 133762,00 | 53% | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных учреждениях; Приведение с требованиями пожарной безопастности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения; |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 160995,5 | 82246,2 | 51% |  |
|  | Местный бюджет | 93100,9 | 51515,8 | 55% |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2020 года всего в том числе: | 20042,2 | 12882,1 | 64,3% | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования; |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 4223,4 | 2528,0 | 61,38% |  |
|  | Местный бюджет | 15818,8 | 10354,1 | 65,5% |  |
|  | Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 13894,02 | 6356,6 | 46% | Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения. |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0% |  |
|  | Областной бюджет | 702,8 | 0,00 | 0% |  |
|  | Местный бюджет | 13191,2 | 6356,6 | 48,2% |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Шалинском городском округе до 2020 года» всего в том числе: | 13694,0 | 3981,8 | 29,08% |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 13694,0 | 3981,8 | 29,08% |  |

Таблица 3.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | План финансирования на 2016 год (Решение Думы ШГО от 21.04.2016 года № 411) тыс.рублей | Отчет по выполнению за 1 полугодие 2016 год тыс.рублей | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года» всего в том числе: | 9534,6 | 4250,2 | 44,6% | Обслуживание муниципального долга; информатизация и модернизация с использованием программного комплеса «СМАРТ» - Бюджет; обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 9534,6 | 4250,2 | 44,6% |  |

Ведущий специалист

администрации Шалинского городского округа                                                                                                          О.А. Плешивых

(34358)2-24-93