Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2020»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за  1 полугодие  2018 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2020 года» Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: Совершенствование правового регулирования муниципального управления Шалинского городского округа в сфере кадровой политики; Задача 2: Повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по обмену опытом | Ед. | 1 | - | - | запланировано на 3 квартал 2018года |
| 4 | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа на 1 число отчетного года | % | 16 | 17 | 106 |  |
| 5 | Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года» Цель: Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача: Обеспечение выполнения на территории Шалинского городского округа норм антикоррупционного поведения |  |  |  |  |  |
| 7 | Индекс восприятия коррупции населения Шалинского городского округа | баллов | 2,0 | - | - | Опрос населения запланирован на 3 квартал 2018 года |

Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2020»

За 1 полугодие  2018 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 242,0 | 182,6 | 75,4 |  |
|  | местный бюджет | 242,0 | 182,6 | 75,4 |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 242,0 | 182,6 | 75,4 |  |
|  | местный бюджет | 242,0 | 182,6 | 75,4 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятия по обмену опытом для улучшения деятельности органов местного самоуправления в том числе: | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе, в том числе: | 192,0 | 142,6 | 74,3 |  |
|  | местный бюджет | 192,0 | 142,6 | 74,3 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года» |  |  |  |  |
|  | Издание печатной продукции, направленной на противодействие коррупции в том числе: | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 100 |  |

Постановлением администрации Шалинского городского округа № 810 от 13 октября 2017 года принята муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2020», на выполнение всей программы запланировано 810,0 тысяч рублей -  на 2018 год 240,0 тысяч рублей, 18 июня 2018 года внесены изменения в муниципальную программу «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и  противодействию коррупции в Шалинском городском округе до 2020» (постановление администрации Шалинского городского округа от 18.06.2018 года № 401) на 2018 год – 242,0 рублей,  финансирование мероприятий данной программы по состоянию на 01 июля 2018 года  освоено 182,5 тысяч рублей:

- На проведение профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе – 142,5 тысяч рублей.

- Проведение мероприятия по обмену опытом для улучшения деятельности органов местного самоуправления запланировано на 3 квартал 2018 года.

- Издание печатной продукции, направленной на противодействие коррупции  - 40,0 рублей.