Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» за 1 полугодие  2018 года.

Управление образование  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года»:

1. Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях- плановое значение составляет 121 823,75047 тыс. рублей,фактическое значение за отчетный период составляет  76 793,53079 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 63,0%.  Причины невыполнения: расходы на выплату заработной платы  персоналу бюджетных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности,  на организацию питания и других расходов будут выплачены во 3,4 квартале 2018 года.

2. Мероприятие по созданию условий в дошкольных образовательных организациях городского округа  для получения детьми-инвалидами качественного образования - плановое значение составляет 1337,237500 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  0,0 тыс. рублей. Причины невыполнения: Заключено соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на реализацию  мероприятий по созданию в образовательных организаций условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Срок реализации не позднее 15 декабря. Расходы пройдут в 3,4 квартале 2018 года.

3. Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования  в муниципальных  образовательных учреждениях- плановое значение составляет 220 676,96267 тыс.руб.,фактическое значение за отчетный период составляет 13 6565,35004 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 61,9 %.  Причины невыполнения: средства  на выплату заработной платы  персоналу бюджетных  учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности  и других расходов  будут выплачены во 3,4 квартале 2018 года.

4. Мероприятие  по   организации питания   в муниципальных  образовательных учреждениях - плановое значение составляет 13 196,00  тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет   7 258,0 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 55,0 %.  Причины невыполнения:  средства  по организации питания  будут израсходованы  после поставки продуктов во 3,4 квартале 2018 года.

5. Мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом - плановое значение составляет 1123,94805  тыс. руб., фактическое значение за отчетный период составляет   0,00  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0,0 %.  Причины невыполнения: Заключено соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом от 22.06.2018г. №821, срок реализации не позднее 15 декабря 2018 года. Расходы пройдут в 3,4 квартале.

6. Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования - плановое значение составляет 12 906,08666 тыс.рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 7 178,52150 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  55,6 %.  Причины невыполнения:  средства  на выплату заработной платы  персоналу бюджетного  учреждения,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности и прочих расходов  будут  выплачены в 3,4 квартале 2018 года.

7.Мероприятие на организацию отдыха и оздоровления детей- плановое значение составляет 9 136,329 тыс.рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 8934,28077 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 97,8 %.  Причины невыполнения:  Заключено  Соглашение  на организацию отдыха и оздоровления детей в 1 квартале 2018 года. Остатки расходов на организацию отдыха и оздоровления детей  пройдут после в 3 квартале 2018 года.

8.Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций- плановое значение составляет 11 979,56315  тыс.рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  4 046,43199  тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  33,8 %.  Причины невыполнения: средства на  создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организацийбудут израсходованы во 3,4 квартале 2018 года.

9. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 3; 6.4-6.6;  процент составляет 0 %

-  № 3.1-3.5; 6-6.3; 8.1-8.3 процент составляет 100 %

- № 7.1 процент составляет 99,8 %;

- № строки 8.4  процент составляет 60 %;

-  № строки 8.5  процент составляет 55,5 %;

- № строки 10.1 процент составляет 57,9%

-  № строки 12.1  процент составляет 33,8 %;

10.Объем расходов на выполнение мероприятий   муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» на 2018 год составляет плановое значение 392 179,87750 тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 213 247,37750 тыс.рублей,

- местный бюджет  178 932,5.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

Фактическое значение240 776,11509 тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 134810,6 тыс.рублей,

- местный бюджет  10596,51509 тыс.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

11. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 64,1%.