### Форма 1                                                                                  ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за   2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица изме- рения | Значение целевого показателя |  | Процент выполне ния | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | #### Цель 1 «РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» |  |  |  |  |  |
| 3 | ##### Задача 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЧАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Шалинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Формирование бюджета городского округа в программной структуре | % | 84,3 | 84,3 | 100 |  |
| 6 | Задача 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» |  |  |  |  |  |
| 7 | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | проценты | 84,6 | 84,6 | 100 |  |
| 9 | ##### Задача 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК" |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество проведенных проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок | единицы | 9 | 9 | 100 |  |
| 11 | Количество проведенных проверок по осуществлению внутреннего финансового контроля | единицы | 8 | 8 | 100 |  |
| 12 | Задача 4 "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |
| 13 | Отчет по мониторингу финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| 14 | Цель 2 «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 5 «УЧЕТ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ» |  |  |  |  |  |
| 16 | Ведение долговой книги в соответствии с действующим законодательством | единицы | 1 | 1 | 100 |  |
| 17 | Отношение объема муниципального долга Шалинского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | проценты | 1,6 | 1,6 | 100 |  |
| 18 | Задача 9 «МИНИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |
| 19 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 100 |  |
| 20 | Цель 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ» |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» |  |  |  |  |  |
| 22 | Уровень обеспеченности сотрудников Финансового управления администрации Шалинского городского округа автоматизированными рабочими местами | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Управление информационными технологиями, техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года»

за  2018 год

| N строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9499,5 | 9467,9 | 99,7 | Поставщиком не предъявлены счета на оплату за услуги связи и интернет |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 9499,5 | 9467,9 | 99,7 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16 | Прочие нужды | 9499,5 | 9467,9 | 99,7 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 9499,5 | 9467,9 | 99,7 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 21 | МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 1 Обслуживание муниципального долга | 4,8 | 4,8 | 100 |  |
| 23 | в том числе за счет средств местного бюджета | 4,8 | 4,8 | 100 |  |
| 24 | Мероприятие 2 Мероприятия по информатизации и модернизации с использованием программного комплекса «СМАРТ-Бюджет» | 1606,6 | 1575 | 98 | Поставщиком не предъявлены счета на оплату за услуги связи и интернет |
| 25 | в том числе за счет средств местного бюджета | 1606,6 | 1575 | 98 |  |
| 26 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 7888,1 | 7888,1 | 100 |  |
| 27 | в том числе за счет средств местного бюджета | 7888,1 | 7888,1 | 100 |  |