Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2023 года»

ОТЧЕТ на 01.07.2018 года

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 19 июня  2019  года  № 320 О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 699 «Об  утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2023 года»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  6 месяцев 2019 года  (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс.человек | 114 | 74,0 | 65 |  |
| 5 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 72 | 58,6 | 81,3 |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения Шалинского городского округа качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | процентов | 81 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан в 4 кв.2019 года |
| 7 | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru/ | процентов | 57 | 87,4 | 154 |  |
| 8 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 2138 | 1265 | 60 |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 11 | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО «Шалинская ДМШ» в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 10 | 10 | 100 |  |
| 12 | Задача 2 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля учащихся МБОУ ДО «Шалинская ДМШ», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся МБОУ ДО «Шалинская ДМШ» | процентов | 28 | 55 | 197 |  |
| 14 | Задача 3 Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля творчески одаренных обучающихся МБОУ ДО «Шалинская ДМШ», принимающих участие в районных, областных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБОУ ДО «Шалинская ДМШ» | процентов | 28 | 10 | 36 |  |
| 16 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 1 Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 50 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан в 4 квартале 2019 года |
| 19 | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | 1 | 1 | 100 | Сайт учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru/ |
| 20 | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Доля учреждений культуры Шалинского городского округа, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 9 | 9 | 100 |  |
| 22 | Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 23 | Сохранение доли объектов с массовым пребыванием людей среди муниципальных общедоступных библиотек, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов с массовым пребыванием людей среди муниципальных общедоступных библиотек | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Сохранение доли объектов с массовым пребыванием людей среди учреждений культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов с массовым пребыванием людей среди учреждений културно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Задача 3 Созданий условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Задача 4 Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 28 | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 92 | 90 | 97,9 |  |

Форма 2

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 | Факт 2 кв. 2019 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе "Развитие культуры Шалинском городском округе до 2020 года" |  | 85368,9 | 36899,4 | 43 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 762,6 | 286,9 | 38 |  |
|  | местный бюджет |  | 84606,3 | 36612,5 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме"Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе", в том числе: |  | 79556,0 | 34336,5 | 43 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 79556,0 | 34336,5 | 43 |  |
|  | Капитальные вложения, в том числе: |  | 9512,0 | 1403,9 | 15 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 9512,0 | 1403,9 | 15 |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: |  | 70044,0 | 32932,6 | 47 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 70044,0 | 32932,6 | 47 |  |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе прочие нужды |  | 69117,6 | 32761,0 | 47 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 69117,6 | 32761,0 | 47 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе |  | 15027,4 | 6804,4 | 45 | Причины отклонения от планового значения: кассовое исполнение по заработной плате за июнь прошло 1 июля 2019 года, дата выплаты заработной платы установлена - 1 число. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 15027,4 | 6804,4 | 45 |  |
|  | - Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет (оплата трафика) |  | 384,0 | 166,8 | 43 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 384,0 | 166,8 | 43 |  |
|  | - Оплата труда работников библиотек |  | 13059,3 | 5718,3 | 44 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 13059,3 | 5718,3 | 44 |  |
|  | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры, в том числе |  | 500,0 | 219,4 | 44 | Исполнение запланировано на 3 квартал 2019 года |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 500,0 | 219,4 | 44 |  |
|  | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры и искусства, в том числе |  | 53090,2 | 25483,7 | 48 | Причины отклонения от планового значения: кассовое исполнение по заработной плате за июнь прошло 1 июля 2019 года, дата выплаты заработной платы установлена - 1 число. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 53090,2 | 25483,7 | 48 |  |
|  | - Оплата хостинга |  | 10,0 | 2,2 | 22 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 10,0 | 2,2 | 22 |  |
|  | - Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа |  | 45846,4 | 21482,3 | 47 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 45846,4 | 21482,3 | 47 |  |
|  | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе: |  | 500,0 | 253,5 | 51 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 500,0 | 253,5 | 51 |  |
| 29 47. |  | Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2020 года" | 9512,0 | 1575,5 | 19 |  |
| 48. |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 49. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 50. |  | местный бюджет | 9512,0 | 1575,5 | 19 |  |
| 51. |  | Мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых, в которых размещаются учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. | 9512,0 | 1403,9 | 15 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2019 года |
| 52. |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 53. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 54. |  | местный бюджет | 9512,0 | 1403,9 | 15 |  |
| 55. |  | Прочие нужды, в том числе: | 926,4 | 171,6 | 19 |  |
| 56. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 57. |  | местный бюджет | 926,4 | 171,6 | 19 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2019 года |
| 58. |  | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укрепления и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе: | 566,4 | 42,6 | 7 |  |
| 59. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 60. |  | местный бюджет | 566,4 | 42,6 | 7 |  |
| 61. |  | Мероприятие 3. Приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 360,0 | 129,0 | 36 | Исполнение постоянное в течение года |
| 62. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 63. |  | местный бюджет | 360,0 | 129,0 | 36 |  |
| 64. |  | Всего по подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры", в том числе: | 5812,9 | 2562,9 | 44 |  |
| 65. |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 66. |  | областной бюджет | 762,6 | 286,9 | 44 |  |
| 67. |  | местный бюджет | 5050,3 | 2276,0 | 45 |  |
| 68. |  | Мероприятие 1.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе | 1291,1 | 550,0 | 42 | Причины отклонения от планового значения: кассовое исполнение по заработной плате за июнь прошло 1 июля 2019 года, дата выплаты заработной платы установлена - 1 число. Также исполнение по прочим договорам запланировано на 3-4 кварталы 2019 года |
| 69. |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 70. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 71. |  | местный бюджет | 1291,1 | 550,0 | 42 |  |
| 72 |  | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, в том числе | 3759,2 | 1726,0 | 46 | Причины отклонения от планового значения: кассовое исполнение по заработной плате за июнь прошло 1 июля 2019 года, дата выплаты заработной платы установлена - 1 число. |
| 73. |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 74. |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 75. |  | местный бюджет | 3759,2 | 1726,0 | 46 |  |
| 76. |  | - Мероприятие 3. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 762,6 | 286,9 | 38 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2019 года |
| 77. |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 78. |  | областной бюджет | 762,6 | 286,9 | 38 |  |
| 79 |  | местный бюджет |  |  |  |  |

Пояснительная записка:

- В рамках мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов» реализовано 74,0 тыс.посещений муниципальных библиотек, приобретено 726 экз.новых книг для муниципальных библиотек,  выплачена заработная плата на сумму 3020,9 тыс.руб., на обеспечение подключения  библиотек к сети «Интернет»

- В рамках мероприятия «Организация деятельности учреждений культуры» проведено 1265 культурно-досуговых мероприятия, выплачена заработная плата на сумму 25483,7 тыс.руб. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте http://kultvshale.ru.

- В рамках мероприятия «Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»  приобретено 726 экз.новых книг.

- В рамках мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» выплачена заработная плата в сумме 550,0 тыс.руб.

- В рамках мероприятия "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников" выплачена заработная плата в сумме 1726,0  тыс.руб.