Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за  2019 год.

Управление образование  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»:

1. Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 138 707,905  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет     138 707,905  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

2. Мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет 6 400,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  6 400,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

3. Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях - плановое значение составляет  251 293,618310 тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет  251 263,472460 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

4. Мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом - плановое значение составляет 1 495,44026  тыс. руб., фактическое значение за отчетный период составляет   1 495,44026    тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

5. Мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет  21 078,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  21 078,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

6. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет  16 435,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  15 186,397940 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 92,4%.  Причины невыполнения: сложилась экономия по результатам конкурсных процедур.

7. Мероприятие по проведению подготовительных работ по строительству спортивного зала  - плановое значение составляет  1 000,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  1 000,00 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

8. Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 13 321,804410  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 15 321,804410  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

9. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 9 170,38248   тыс. рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет 9 170,38248  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

10. Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  - плановое значение составляет 586,745680 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  586,745680 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

11. Мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет  470,00  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 470,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

12. Мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 674,2 тыс. рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет  674,184  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.  Приобретены 24 путевки в санаторно-оздоровительный лагерь «Обуховское» с 12.10.2019 года.

13. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 10 926,697970  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  10 758,617580  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  98,5%.  Причины невыполнения:

остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет  профинансирован после предоставления актов выполненных работ  за услуги связи и интернет, коммунальные услуги  в январе 2020 года

14. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 40,4  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  40,4  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

15. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

-   № строки 2.1  процент составляет 112,3 %

-   № строки 2.2  процент составляет 100,5 %

-   № строки 2.3  процент составляет 98,3 %

-   № строки 2.4  процент составляет 96,2 %

-  № строки 2.5;4.5-4.7;5;5.4;5.7-5.9;6.1;7.1;7.2;7.4-7.5;9.1-9.2;11.1

процент составляет 100 %

-   № строки 4.1  процент составляет 125,5 %

-   № строки 4.2  процент составляет 100,8 %

-   № строки 4.3  процент составляет 125 %

-   № строки 4.4  процент составляет 92,4 %

-   № строки 4.8  процент составляет 98,8 %

-   № строки 4.9  процент составляет 98,3 %

-   № строки 5.1  процент составляет 97,5 %

-   № строки 5.2  процент составляет 101,7 %

-   № строки 5.3  процент составляет 103,4 %

-   № строки 5.5  процент составляет 0 %

-   № строки 5.6  процент составляет 91,4 %

-   № строки 7.3  процент составляет 96,7 %

-   № строки 7.6  процент составляет 127 %

16. Объем расходов на выполнение мероприятий   муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»   на 2019 год составляет   плановое значение  467 200,192110  тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей,

- областной бюджет 240 869,389 тыс. рублей,

- местный бюджет  226 330,803110 тыс. рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.

Фактическое значение 465 753,349810  тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей,

- областной бюджет 239 590,627090 тыс. рублей,

- местный бюджет  226 162,722720 тыс. рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.

17. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 99,7%.

18.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»:

- мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

-  мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях позволит обеспечить антитеррористическую защищенность территории образовательных организаций;

- мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях  позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

- мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват   горячим питанием  обучающихся       льготной категории  на

100%;

- мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»   позволит  обеспечить доступность качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования;

-  мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций.

- мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

-  мероприятие по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположены в сельской местности и малых городах позволит обновить  материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ «Шалинская СОШ № 90» в 2020 году;

-  мероприятие по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования позволит улучшить условия для  получения  детьми – инвалидами  в возрасте от 5- 18 лет  дополнительного  образования  в МБУ ДО «Дом творчества» в 2020 году.