Приложение 2

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года» за 2019 год

- Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Шалинского городского округа | Процентов | 38 | 45,1 | 118 |  | Отчет 1-ФК Численность-17854. Занимаются-8065 |
| 2 | Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | Процентов | 83,3 | 83,3 | 100 |  |  |
| 3 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единиц | 120 | 124 | 103 |  | Сведения о массовых спортивных мероприятиях |
| 4 | Число жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно); | Человек | 6850 | 8065 | 117 |  | Отчет 1-ФК |
| 5 | Количество муниципальных учреждений поддержанных и улучшивших материально-техническую базу | Единиц | 2 | 2 | 100 |  | МБУДО ШГО ДЮСШ, МБУ ДО ШГО «Дом творчества» |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | 2,8 | 2,8 | 100 | 41 х 100 : 1477 =2,8 |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Шалинском городском округе | Процентов | 25 | 25 | 100 | 22 х 100 : 90 = 24,4 |  |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | Процентов | 50,0 | 50 | 100 |  |  |
| 8.1. | Обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умении в области физической культуры и спорта в Шалинском городском округе | Единиц | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | Госпрограмма «Развитие физической культуры, спорта до 2024 года», отчеты КСКМ ШГО |
| Цель 2. Совершенствование системы спорта высоких достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | Человек | 500 | 520 | 104 |  |  |
| Цель 3: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны. Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала. | Процентов | 21 | 21 | 100 |  | 795:3698х100=21% |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | Процентов | 30 | 30 | 100 |  | 1129:3698х100=30% |
| 12 | Количество молодых людей, принявших участие в областных и региональных мероприятиях | Человек | 3 | 4 | 133 |  | Участие в областных мероприятиях частично оплачивалось СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи» |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | Процентов | 50 | 66 | 132 |  | В этом году было мало проектов |
| Цель 4: Развитие системы патриотического воспитания молодежи Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процентов | 16,5 | 16,6 | 100 |  | Количество 3698 чел. Приняли участие 615 чел. |
| 15 | Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений в общей численности обучающихся | Процентов | 12 | 15 | 125 |  | Уч-ся-2371 Занимается 357 чел. |
| Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Шалинского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, поддержанных и улучшивших материально-техническую базу | Единиц | 1 | 1 | 100 |  | МБУ ДО ШГО «Дом творчества» |
| 17 | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | Процентов | 13,2 | 15,1 | 114 |  | Количество 575 чел. Прошедших подготовку 87 чел. |
| 18 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных мероприятиях | Процентов | 14 | 14,3 | 100 |  | Количество 3698 чел. Приняли участие 530 чел. |
| Цель 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | Человек | 77 | 77 | 100 |  |  |

- Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023  года»

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  | Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Информирование населения о мерах пожарной безопасности: - Буклеты - Листовки - Памятки - Календари - Магнит - Аншлаг - Внештатный инструктор по пожарной профилактике | шт. шт. шт. шт. шт. шт. чел. | 80 60 450 96 50 3 10 | 80 60 450 96 50 3 10 | 100 |  |  |  |
| 4. |  | Доля обеспеченности установленного пожарного и приспособленного оборудования для тушения пожаров от количества населенных пунктов | % | 50 | 50 | 100 |  |  |  |
| 5. |  | Доля обслуживаемого пожарного оборудования для тушения пожаров из общего количества средств для тушения пожаров на территории городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6. |  | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 91,4 | 91,4 | 100 |  |  |  |
| 7 |  | Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Доля исправного водоснабжения в количестве водоисточников необходимых для обеспечения пожарной безопасности | % | 50 | 50 | 100 |  |  |  |
| 9. |  | Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13. |  | Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | #### Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Изготовление для информирование населения по профилактике правонарушений: - Памятки - Баннер | шт. шт. | 350 2 | 350 2 | 100 100 |  |  |  |
| 16. |  | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 17. |  | Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Доля установленных систем видеонаблюдения от необходимого количества камер видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | % | 30 | 30 | 100 |  |  |  |
| 20. |  | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| 21. |  | Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| 24. |  | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 25. |  | Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 125 | 125 | 100 |  |  |  |
| 28. |  | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа: | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| 29. |  | Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | #### Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Доля обеспеченности городского округа материальными резервами, материально-техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе в соответствии с Постановлением Главы Шалинского ГО от 10 апреля 2014 года № 313 | Проценты | 3 | 3 | 100 |  |  |  |
| 32. |  | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 33. |  | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |  |
| 34. |  | Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | #### Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 37. |  | Доля обеспеченности населенных пунктов системами оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 38. |  | Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Обеспечение деятельности ВУС по организации военного учета | % | 100 | 99,38 | 99,38 |  |  |  |

- Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 г. |  | факт 2019 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | #### Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие Шалинского городского округа #### Задача: Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательств, получивших поддержку в организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Шалинского городского округа. | Единиц |  | 20 |  | #### 62 |  | #### +310% |  |
|  | Количество участников проекта «Школа бизнеса», направленного на развитие молодежного предпринимательства. | Чел. |  | 30 |  | #### 30 |  | #### 100% |  |
|  | Количество инвестиционных площадок, занесенных в Базу данных инвестиционных площадок и размещенных на официальном сайте администрации Шалинского городского округа | единиц |  | 5 |  | #### 9 |  | #### +180% |  |

## 4. Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года».

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | ед. | 20,9 | 20,9 | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество разработанных проектов на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 4 | 1 | 25 |  |
| 5 | Целевой показатель 5. Количество выполненных рейсов по маршрутам, убытки по которым покрыты средствами субсидии | ед. | 2144 | 2144 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 6. Количество приобретенной техники | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Цель 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 7. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей на территории Шалинского городского округа | ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 8. Протяженность обустроенных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов | км. | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 9. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

- Подпрограмма  «Экология  и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2023 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экологических лагерей, акций | ед. | 10 | 10 | 100% | В соответствии с планом мероприятий |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь городских лесов имеющих актуализированное лесоустройство | га | 0 | 0 | - | - |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество предупредительных щитов, информационных стендов экологического значения | шт. | 0 | 0 | - | - |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 1 | 100% | В соответствии с планом мероприятий |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту | ед. | 2 | 2 | 100% | В соответствии с планом мероприятий. |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году | ед. | 2 | 2 | 100% | Главы поселковых и сельских администраций не осваивают средства |

6. ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2023 года».

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории в текущем году | га |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 100 | нет |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество отмежеванных земельных участков в текущем году |  | Ед. |  |  |  | 40 |  |  | 74 |  |  |  |  | 185 |  |  | нет |  |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество изъятых, выкупленных, земельных участков в границах городского округа |  |  | Ед. |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | нет |  |  |
| 4 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  |  | % |  |  |  | 85 |  |  | 74,47 |  | 87,6 |  |  |  | нет |  |  |
| 5 | Количество объектов в сфере физической культуры и спорта, по которым разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная и ценовая экспертиза |  |  |  | Ед. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  |  | Требуется дополнительное обследование здания (замечание экспертизы) |
| 6 | Количество объектов по которым разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная и ценовая экспертиза |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |

7. Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2023 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2019 | Факт 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля использованных средств направленных на выполнение переданных полномочий РФ и СО по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля получателей компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из общего числа обратившихся | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа |  | единиц | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  | единиц | 43 | 43 | 100 |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни |  | единиц | 35 | 35 | 100 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий социальной направленности |  | единиц | 25 | 26 | 104 |  |
|  | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |

8. Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 3 | 3 | 100 |  |
| 2 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.09.2016 г. | % | 5,56 | 5,56 | 100 |  |

9. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение безопасности, качества проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных насосов в отопительные котельные | шт. | 8 |  | 8 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных водоразборных колонок | шт. | 40 |  | 40 | 100 |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения | км. | 8,18 |  | 8,18 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных водогрейных котлов | шт. | 7 |  | 7 | 100 |  |
|  | Количество отремонтированных и смонтированных водогрейных котлов | шт. | 2 |  | 2 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных насосов для водозаборных скважин | шт. | 25 |  | 25 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных свертных муфт для ремонта водопроводных сетей | шт. | 18 |  | 18 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных строительных материалов для ремонта тепловых сетей | м3/рулонов | 58,56/50 |  | 58,5/50 | 100 |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км |  | 179 | 159 | 88,8 | Данные сельских и поселковых администраций |
|  | Увеличение количества зеленых насаждений | ед. |  | 1 | 1 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
|  | Количество проведенных мероприятий по содержанию мест захоронений | раз/ в неделю |  | 2 | 2 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
|  | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | ед. |  | 16 | 16 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
|  | Количество обновленных указателей улиц | шт. |  | 25 | 25 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
|  | Количество проведенных мероприятий по содержанию аллей, площадей, памятников | шт. |  | 8 | 8 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
|  | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. |  | 249 | 239 | 96 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Количество обустроенных зон отдыха | ед. |  | 4 | 4 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |

10. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории  Шалинского городского округа до 2023  года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского городского округа, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов техническое обслуживание: - кондиционеров, охранно-пожарных сигнализаций, приточно-вытяжной вентиляции | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | Ремонтные работы помещений архива | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество архивных документов государственной собственности Свердловской области, доступных пользователям в оцифрованном виде | страниц | 9,600 | 20,829 | 216 |  |
| 6 | Целевой показатель 3. Оснащение архивохранилищ оборудованием, в целях сохранности архивных документов | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 4. Приобретение и установка программного комплекса Vipnet | единиц | 1 | 1 | 100 |  |

11. «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет |  | процентов | 90,0 | 89,7 | 100 |  |

12.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 г. | Факт 2019 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенной печатной продукции (листовки, буклеты, плакаты, баннеры) | Шт. | 600 | 666 | 111 |  |

13. Подпрограмма «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа  до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 г. | Факт 2019 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных профилактических мероприятий | единиц | 12 | 13 | 108,3 | Плановый показатель установлен на календарный год |

14. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта  до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового образа жизни по средствам занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся и родителей удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса) | процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 4 | Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, стабильный рост результатов соревновательной деятельности и выполнения разрядных требований | процентов | 96 | 96 | 100 | В ДЮСШ стабильный состав обучающихся. |
| 5 | Задача 2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов – разрядников в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 75 | 100 | За 2019 года подготовлено спортсменов разрядников по видам спорта: 1.Лыжные гонки- 77, из них 1 разряд - 5 человек. 2. Хоккей с шайбой-10 человек 3. Пауэрлифтинг-13 чел 4. Легкая атлетика – 2 разряд 1 человек, 3 разряд-18 человек, 133 человека выполнили юношеские разряды. 75 % воспитанников групп тренировочного этапа участвуют в соревнованиях и выполняют спортивный разряд |
| 7 | Задача 3 Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение качественного спортивного инвентаря по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ | Количество единиц | 16 | 16 | 100 | По итогам 9 месяцев 2019 года приобретен качественный лыжный инвентарь (Лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки) .-5 единиц Приобретено 11 единиц хоккейных клюшек. |
| 9 | Задача 4 Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 100 | 100 | 100 | За 2019 года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2019 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН (микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
|  | Задача 4 Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников ДЮСШ составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |

## 15. Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт 2019 год. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | Цель: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории #### Шалинского городского округа Задача 1. Организация мероприятий, направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга, в том числе объектов познавательного назначения, исторических, социально-культурных, объектов для приема экскурсантов и территории объектов, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований Задача 2. Сохранение и популяризация культурно-исторического и природного наследия Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных ценовых экспертиз проектных (сметных) документаций |  | единиц | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Количество разработанных эскизных проектов, проектно-сметной документации, |  | единиц | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных туристических стоянок, предназначенных для организации досуга, в том числе познавательного назначения, исторических, социально-культурных, для приема экскурсантов из запланированных |  | процент | 0 | 0 |  | - |  |  |  |

- Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2023 года"

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | Доля молодых семей, получивших социальную выплаты от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.09.2016г. | % | 3,75 | 3,75 | 100 |  |