Приложение № 1

- к муниципальной ведомственной целевой программе

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет в Шалинском городском округе» на 2013 год

ПЛАН

- мероприятий  по выполнению  муниципальной ведомственной целевой программе

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Шалинском городском округе» на 2013 год

| №п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тысяч рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкетирование несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | январь-апрель | Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации ШГО | - | Формирование базы данных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих принять участие во временных работах |
| 2 | Информирование несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, их родителей и работодателей о возможности участия в мероприятиях по временному трудоустройству (размещение информации в СМИ, социальных сетях; индивидуальные консультации) | в течение года | Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации ШГО | - | создание единой системы информирования |
| 3 | Проведение совещаний с участниками программы, работодателями по вопросам совершенствования организации и проведения трудоустройства несовершеннолетних граждан | апрель-май | Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации ШГО | - | Повышении эффективности организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период |
| 5 | Организация временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | май- август | Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации ШГО, Поселковые (сельские) администрации Администрации Шалинского городского округа, муниципальные учреждении | 250,0 | трудоустройство не менее 250 несовершеннолетних граждан |
| 6 | Организация трудовых отрядов подростков для проведения работ по благоустройству территорий сел и поселков | май- август | Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации ШГО, Поселковые (сельские) администрации Администрации Шалинского городского округа, муниципальные учреждении | - | создание не менее 10 трудовых отрядов подростков |
| 7 | Фотовыставка по результат деятельности трудовых отрядов подростков по благоустройству территорий сел и поселков. | сентябрь | Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации ШГО | - |  |