Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»**

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 09.10.2019 года № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»** | | | | | |
| **2** | **Задача 1.** «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
| **4** | **Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе»** | | | | | |
| 5 | **Задача 2.** «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» | | | | | |
| 6 | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| **7** | **Цель 3.** **«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе»** | | | | | |
| **8** | **Задача 3.** «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах». | | | | | |
| 9 | Количество приобретенных наглядных и учебно-методических материалов | ед. | 20 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество приобретенных световозвращающих элементов | ед. | 100 | 250 | 250 | Вносятся изменения в программу |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»**

**за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | | Объем расходов на выполнение   мероприятия, тыс. рублей | | | | | | Причины отклонения от планового значения |
| План  2020 год | | Факт  2020 год | | Процент выполнения | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе** | | **195,0** | | **11,4** | | **5,8** | |  |
| 2 | Местный бюджет | | 195 | | 11,4 | | 5,8 | |  |
| **3** | **«Капитальные вложения»** | | **-** | | **-** | |  | |  |
| 4 | Местный бюджет | | - | | - | |  | |  |
| **5** | **«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»** | | **-** | | **-** | |  | |  |
| 6 | Местный бюджет | | - | | - | |  | |  |
| **7** | | **«Прочие нужды»** | **195,0** | **11,4** | | **5,8** | |  | |
| 8 | | Местный бюджет | 195 | 11,4 | | 5,8 | |  | |
| **9** | | **Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», всего, из них** | **8,0** | **0** | | **0** | |  | |
| 10 | | Местный бюджет | 8,0 | 0 | |  | |  | |
| **11** | | **Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы», всего, из них** | **10,0** | **0** | | **0** | |  | |
| 12 | | Местный бюджет | 10,0 | 0 | |  | |  | |
| **13** | | **Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов, всего, из них** | **5,0** | **11,4** | | **228** | | Вносятся изменения в программу | |
| 14 | | Местный бюджет | 5,0 | 11,4 | |  | |  | |
| **15** | | **Организация и проведение муниципального соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», всего, из них** | **50,0** | **0** | | **0** | |  | |
| 16 | | Местный бюджет | 50,0 |  | |  | |  | |
| **17** | **Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения, всего, из них** | | **15,0** | | **0** | **0** | | |  |
| 18 | Местный бюджет | | 15,0 | | 0 |  | | |  |
| **19** | **Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор», всего, из них** | | **100,0** | | **0** | **0** | | |  |
| 20 | Местный бюджет | | 100,0 | | 0 |  | | |  |
| **21** | **Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения, всего, из них** | | **7,0** | | **0** | **0** | | |  |
| 22 | Местный бюджет | | 7,0 | | 0 |  | | |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года» за 9 месяцев 2020 г.

За 9 месяцев 2020 года, в рамках муниципальной программы было приобретено 250 световозвращающих элементов на сумму 11,4 тыс. рублей. Приобретенные световозвращающие элементы распространяются среди детей сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Шалинский», при проведении мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения.

Предложения по дальнейшей реализации программы.

В связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности, направленного на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), финансирование мероприятий «Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», «Организация и проведение муниципального соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» перераспределить на мероприятия «Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов» и «Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор».

Заместитель главы администрации –

начальник отдела администрации

Шалинского городского округа А.П. Зайцев

Исполнитель:

Специалист 1 категории администрации Шалинского городского округа Э.Н. Шульгин