Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»**

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2020 года № 963 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 09.10.2020 г. № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»»

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»** | | | | | | |
| **Задача 1.** «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа | ед. | 3 | 2 | 66,6 |  |
| **Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе»** | | | | | | |
| **Задача 2.** «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» | | | | | | |
| 2 | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| **Цель 3.** **«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе»** | | | | | | |
| **Задача 3.** «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах». | | | | | | |
| 3 | Количество приобретенных наглядных и учебно-методических материалов | ед. | 20 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество приобретенных световозсращающих элементов | ед. | 100 | 0 | 0 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»**

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | | Объем расходов на выполнение   мероприятия, тыс. рублей | | | | | | Причины отклонения от планового значения |
| План  2020 год | | Факт  2020 год | | Процент выполнения | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | **195,0** | | **56,1** | | **28,8** | |  |
| 2 | Областной бюджет | | 0 | |  | |  | |  |
| 3 | Местный бюджет | | 195 | | 56,1 | | 28,8 | |  |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| **4** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | | **-** | | **-** | |  | |  |
| 5 | Областной бюджет | | - | | - | |  | |  |
| 6 | Местный бюджет | | - | | - | |  | |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| **7** | **Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:** | | **-** | | **-** | |  | |  |
| 8 | Областной бюджет | | - | | - | |  | |  |
| 9 | Местный бюджет | | - | | - | |  | |  |
| 3. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| **10** | | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **195,0** | **56,1** | | **28,8** | |  | |
| 11 | | Областной бюджет | 0 |  | |  | |  | |
| 12 | | Местный бюджет | 195 | 56,1 | | 28,8 | |  | |
| **13** | | **Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»** | **8,0** | **0** | | **0** | |  | |
| 14 | | Областной бюджет | 0 | - | | - | |  | |
| 15 | | Местный бюджет | 8,0 | 0 | | 0 | |  | |
| **16** | | **Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы»** | **10,0** | **0** | | **0** | |  | |
| 17 | | Областной бюджет | 0 | - | | - | |  | |
| 18 | | Местный бюджет | 8,0 | 0 | | 0 | |  | |
| **19** | | **Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов** | **5,0** | **0** | | **0** | |  | |
| 20 | | Областной бюджет | 0 | - | | - | |  | |
| 21 | | Местный бюджет | 5,0 | 0 | | 0 | |  | |
| **22** | | **Организация и проведение муниципального соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»** | **50,0** | **47,6** | | **95,1** | |  | |
| 23 | | Областной бюджет | 0 | - | | - | |
| 24 | | Местный бюджет | 50,0 | 47,6 | | 95,1 | |
| **25** | **Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения** | | **15,0** | | **0** | **0** | | |  |
| 26 | Областной бюджет | | 0 | | - | - | | |  |
| 27 | Местный бюджет | | 15,0 | | 0 | 0 | | |  |
| **28** | **Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор»** | | **100,0** | | **0** | **0** | | |  |
| 29 | Областной бюджет | | 0 | | - | - | | |  |
| 30 | Местный бюджет | | 100,0 | | 0 | **0** | | |  |
| **31** | **Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения** | | **7,0** | | **0** | **0** | | |  |
| 32 | Областной бюджет | | 0 | | - | **-** | | |  |
| 33 | Местный бюджет | | 7,0 | | 0 | **0** | | |  |
| **34** | **Проведение акции «Юный пешеход»** | | **8,4** | | **8,5** | **101** | | | вносятся изменения в программу |
| 35 | Областной бюджет | | 0 | | - | **-** | | |
| 36 | Местный бюджет | | 8,4 | | 8,5 | 101 | | |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года» за 9 месяцев 2021 г.

В рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 09.10.2019 года № 584, за период с 01.01.2021 по 01.10.2021 года были проведены мероприятия:

- акция «Юный пешеход» проведена по инициативе Федерального партийного проекта «Безопасные дороги», на организацию проведения которой затрачено 8 450,00 руб. Организатором акции является Управление образованием Шалинского городского округа.

- районный смотр-конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо 2021 г.», на организацию которого потрачено 47 620,00 рублей.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела администрации

Шалинского городского округа А.П. Зайцев

Исполнитель:

Специалист 1 категории администрации Шалинского городского округа Э.Н. Шульгин