Выполнение мероприятий

муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2023 года»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей. | Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года» |  | 280 957,3267 | 171 010,6152 | 61% |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2023 года" | 3345,958 | 2429,5 | 72,6% |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года» | 11506,7 | 7228,5 | 63% |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2023" | 200 | 0 | 0% | Финансирование снято, из за закрытия Муниципального фонда поддержки предпринимательства |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2023 года" | 100 963,7 | 47 245,0 | 46,8% |  |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2023 года» | 1533,41 | 438,09 | 28,6% | Заключен контракт с ООО «ТБО «Экосервис» от 15 июня 2021 года №163 на оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок, срок исполнения 30 сентября 2021 года, оплата по итогам выполнения работ. |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2023 года | 22 454,40 | 7 795,69 | 34,72% | Заключены муниципальные контракты, проводятся работы |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2023 года» | 91669,7 | 73720,6 | 80,00% |  |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2023 года» | 2243,7 | 2243,7 | 100% |  |
| 9 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 2 825,712 | 1 178,496 | 41,71% |  |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года" | 23 493,35 | 13 748,73 | 58,5% |  |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 382,0 | 71,662 | 18,7% | По оцифровке документов государственной формы собственности будет выполнен во квартале поэтапно. По данному показателю в начале года заключены муниципальные контракты от 15 февраля 2021 г. и от 11 марта 2021 г. по использованию денежные средства в объеме 293 тыс. 137 руб. 86 копеек. Выполнение целевого показателя № 2 должно быть осуществлено до 01 декабря 2021 года. |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 80 | 80 | 100% |  |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2023 года» | 10 | 0 | 0% | 6 октября 2021 года заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции профилактической направленности. |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2023 года» | 20 | 0 | 0% | 6 октября 2021 года заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции профилактической направленности. |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2023 года» | 18903,4 | 14337,8 | 75,8% |  |
| 16 | Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 1 325, 29662 | 492,8472 | 37,2 | Кассовый расход по второй семье запланирован на 4 квартал 2021 г |

ПОДПРОГРАММА 1.  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  В ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2023 ГОДА»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации ШГО от 03.08.2021 года №417 « О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10.10.2018 года №698 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2023 ГОДА»

за 9 месяцев 2021 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет | Процентов | 49,4 |  | По завершению года |  |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процентов | 86,8 |  | По завершению года |  |
| 3 | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 105 | 75 | 71,4 | Сведения о физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 4 | Число жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно); | Человек | 8820 |  | По завершению года |  |
| 5 | Количество муниципальных учреждений поддержанных и улучшивших материально-техническую базу | Единиц | 2 |  | По завершению года |  |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | 3,0 |  | По завершению года |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | 25,5 |  | По завершению года |  |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | Процентов | 50 |  | По завершению года |  |
| 8.1. | Обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умении в области физической культуры и спорта в Шалинском городском округе | Единиц | 1 |  | По завершению года |  |
| Задача 4: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) * | единиц | 2 |  | По завершению года |  |
| Цель 2. Совершенствование системы спорта высоких достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие спорта высоких достижений и системы подготовки спортсменом Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 300 | 248 | 82,6 |  |
| Цель 3: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала. | Процентов | 21 |  | По завершению года |  |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | Процентов | 30 |  | По завершению года |  |
| 12 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 30 лет в областных и региональных мероприятиях | Участий | 3 |  | По завершению года |  |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | Процентов | 58,3 | 58,3 | 100 |  |
| Цель 4: Развитие системы патриотического воспитания молодежи Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде; |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процентов | 12,7 |  | По завершению года |  |
| 15 | Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений в общей численности обучающихся | Процентов | 11,5 |  | По завершению года |  |
| Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Шалинского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, поддержанных и улучшивших материально-техническую базу | Единиц | 1 |  | По завершению года |  |
| 17 | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | Процентов | 13,3 |  | По завершению года |  |
| 18 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных мероприятиях | Процентов | 11,0 |  | По завершению года |  |
| Цель 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | Человек | 77 | 78 | 100 | Запланированных денег хватило на зарплату 78 несовершеннолетних |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2023 ГОДА»

за 9 месяцев 2021 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 3345,958 | 2429,5 | 72,6 |  |
|  | Областной бюджет | 718,1 | 437,0 | 60,9 |  |
|  | Местный бюджет | 2627,858 | 1992,5 | 75,8 |  |
| Глава 1. Мероприятия по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 1798,858 | 1467,7 | 81,6 |  |
|  | Областной бюджет | 293,0 | 293,0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 1505,858 | 1174,7 | 78,0 |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий в городском округе среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта | 630,0 | 432,5 | 68,7 |  |
|  | Участие команд городского округа в областных и всероссийских соревнованиях | 209,114 | 166,4 | 79,6 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом | 180,0 | 146,1 | 81,2 |  |
|  | Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе | 172,7 | 172,1 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 120,9 | 120,9 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 51,8 | 51,8 | 100 |  |
|  | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 607,044 | 550,0 | 90,6 |  |
|  | Областной бюджет | 172,1 | 172,1 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 434,944 | 377,9 | 86,9 |  |
| Глава 2. Мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 562,3 | 427,4 | 76,0 |  |
|  | Областной бюджет | 140,3 | 140,3- | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 422,0 | 287,1 | 68,0 |  |
|  | Мероприятия по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа | 100,0 | 4,1 | 4,1 |  |
|  | Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | 94,0 | 51,6 | 54,9 |  |
|  | Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений городского округа | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  | Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области | 140,3 | 140,3 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 140,3 | 140,3 | 100 |  |
|  | Участие молодежи в областных мероприятиях | 28,0 | 31,4 | 112,1 |  |
| Глава 3. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 684,8 | 228,7 | 33,4 |  |
|  | Областной бюджет | 284,8 | 3,7 | 1,3 |  |
|  | Местный бюджет | 400,0 | 225,0 | 56,3 |  |
|  | Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан | 50,0 | - |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50,0 | - |  |  |
|  | Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий | 350,0 | 225,0 | 64,3 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 350,0 | 225,0 | 64,3 |  |
|  | Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан | 284,8 | 3,7 | 1,3 |  |
|  | Областной бюджет | 284,8 | 3,7 | 1,3 |  |
| Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 300,0 | 305,7 | 101,7 |  |
|  | Реализация мероприятий по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан | 300,0 | 305,7- | 101,7 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 2021 года было проведено 75 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 6702 человек.

Проведено 7 спортивных мероприятий с организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняло участие 170 человек.

На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО в Шалинском городском округе был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на 2 региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. В. Пышма на котором, участники подтвердили свои результаты.

Реализуется спартакиадное движение по различным видам спорта среди взрослого населения спартакиада «Бодрость и здоровье» среди работников трудовых коллективов Шалинского городского округа по 12 видам спорта. Проведено 9 официальных соревнований. На свежем воздухе проводятся спортивные мероприятия для лиц пенсионного возраста.

В рамках физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Свердловской области 6-й год в пгт. Шаля проводится Кубок Свердловской области по армейскому рукопашному бою памяти воина-интернационалиста Льва Асламова. В 2021 году борьбу за кубок вели 45 участников, команда ВПК «Шторм» пгт. Шаля завоевала 2 место из 6 команд Свердловской области.

248 участий спортсменов Шалинского городского округа во всероссийских, областных и окружных соревнованиях в 26 соревнованиях.

Хоккейная команда «Факел» обучающиеся в МБУДО ШГО ДЮСШ приняла участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, заняла третье место.

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» приняли участие на Чемпионате Свердловской области и областных соревнований по спортивному туризму в дисциплинах «дистанция лыжная». Победителями в группах стали Ярцева Ольга, Ярцева Елизавета, Седлов Александр, Винокурова Арина. В командном зачета клуб «Сапсан» занял 2 место. Ярцева Ольга, Олехова Татьяна в составе сборной команды Свердловской области приняли участие в Первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров / юниорок и юношей / девушек в Московской области

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня: Чемпионат Федерации СБИ RF-MMA ориентал России – 2021, Чемпионат и Первенство Свердловской области, УрФО по всестилевому карате, рукопашному бою, панкратиону, Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Олимпийских чемпионов В.П. Веденина и С.В. Чепикова: 1 место Рогожников Егор, 2 место Ганьжин Александр.

В рамках  29-го областного летнего сельского спортивного фестиваля сборные команды Шалинского городского округа приняли участие в зональных соревнованиях по футболу и волейболу в п. Арти.

По итогам лыжного сезона присвоен: 2 спортивный разряд - 68 человек, 3 спортивный разряд – 28 человек. Присвоен 3 спортивный разряд по пауэрлифтингу 5 человек, На основании протокола проведения I этапа (дивизионального) XIV Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020 - 2021 гг. Дивизион «Запад» (юноши и девушки) 17,18 апреля в г. Полевской и выполнение требований, норм и условий для присвоения спортивного разряда обучающимся МБУДО ШГО ДЮСШ по виду спорта «Баскетбол» - присвоен 2 спортивный разряд 23 человека. На основании выполнении требований, норм и условий для присвоения спортивного разряда по виду спорта «Спортивный туризм» присвоен 3 спортивный разряд – 1 человек.

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт-норма жизни» в соответствии Соглашениями с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области на условиях софинансирования освоено:

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в размере 119,5 тысяч рублей областной бюджет; 51,8 тысяч рублей местный бюджет;

- на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в размере 172,1 тысяч рублей областной бюджет; 376,8 тысяч рублей местный бюджет. 6 октября 2021 года состоялось торжественное открытие спортивной площадки «Воркаут».

В рамках организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан прошли мероприятия:

- торжественное вручение паспорта «Я - гражданин России»,

- С 10 июня 2021 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село-пгт. Староуткинск-д. Мартьяново, в них приняли участие группы учащихся образовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО ДЮСШ, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска. Всего на сплавах приняло участие 137 несовершеннолетних граждан и 59 человек молодежи и взрослого населения.

- с 8 по 13 августа 2021 года проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа берегу Нижне-Сылвинского гидроузла реки Сылва Шалинского городского округа, в которых приняло участие 31 человек.

С целью активного вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического развития Шалинского городского округа, информация о мероприятиях Комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике регулярно размещается в социальной сети Интернет «ВКонтакте» - 2420 пользователей, от тысячи до трех тысяч просмотров каждой новости.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 14 мероприятий, было охвачено 825 человека.

Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 178 человек.

По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 6 мероприятий, в которых приняло участие 617 человек.

В областных учебных сборах по программе «Лидер 21 века» со 2 по 5 апреля 2021 года приняли участие три человека: Ташкинов Алексей, Авдеева Юлия, Саидова София учащиеся СОШ № 90.

Экспертным советом муниципального конкурса молодежных проектов «Банк молодежных инициатив» для практической реализации в 2021 году на территории Шалинского городского округа рекомендовано 7 проектов: «Развитие волонтерской деятельности среди подростков и молодежи на примере волонтерского отряда «Живи сердцем» с. Сылва, автор Васильева Ирина, Сылвинский СДК; «Инклюзивная театральная студия «Сорока» Куратор: Тимина Елена Шалинская СОШ № 90; «ОсобыйТалант» виртуальная выставка творчества жителей и обучающихся ШГО» Куратор: Тимина Елена Шалинская СОШ № 90; «Народная хореография» Сяплина Мария, Шалинский ЦДК, «Цветочная зона для отдыха», автор Ошуркова Елизавета, Колпаковский СДК; «Время Двигаться!» автор Ташкинов Алексей, учащийся Шалинской СОШ № 90; «Досуг – наше всё!» Кирякова Алёна, Рощинский СДК.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан через летнюю молодежную биржу труда.Всего трудоустроено 78 подростков от 14 до 18 лет, проживающих в Шале, Вогулке, Шамарах, Платоново, Роще, Горе, Сарге, Сылве, Илиме. В июне 33 человека, июле 41 человек и в августе 4 человека. Из них, ребят состоящих на различных видах учета, как и в прошлом году – 8 человек. Среди трудоустроенных были подростки из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые дети. В основном ребята работали на благоустройстве территорий поселков: уборка мусора, санитарная очистка детских площадок и улиц, прополка и полив клумб, посадка деревьев, складирование дров и другие работы. Кто-то работал с документами в поселковом совете, кто в библиотеке штамповал и раскладывал книжки. Несколько отрядов работали помощниками вожатых в лагерях дневного пребывания. Три отряда - на ремонте спортивных объектов. Средняя заработная плата к выдаче (за счет средств местного бюджета) на 1 человека в месяц за 35 рабочих часов составила – 2 666,60 рублей. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в тесном взаимодействии с ГКУ СЗН СО «Шалинский центр занятости». Материальная поддержка, выплаченная несовершеннолетним гражданам на 1 человека, составила 2 578,00 рублей. Всего подростки на руки получили 5 263 рубля 60 копеек.

|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 9 месяцев 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Информирование населения о мерах пожарной безопасности: - Буклеты - Листовки - Памятки - Календари - Магнит - Аншлаг - Внештатный инструктор по пожарной профилактике | шт. шт. шт. шт. шт. шт. чел. | 80 60 450 96 50 3 10 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | Итоговые значения по деятельности внештатных инструкторов по пожарной профилактике будут подведены по окончанию четвертого квартала. |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 63,5 | 59,42 | 94 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 126 | 91,4 | 72,5 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 72,2 | 71,64 | 99 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Информирование населения по профилактике правонарушений: - Памятки - Баннер | шт. шт. | 1000 3 | 0 0 | 0 0 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Установка камер видеонаблюдения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. | 5 | 3 | 60 |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. | 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобиина территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского обществапо вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Доля обеспеченности городского округа материальными резервами, материально-техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе в соответствии с Постановлением Главы Шалинского ГО от 10 апреля 2014 года № 313 | Проценты | 23 | 19,16 | 83,31 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 90 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 5 | 4 | 80 |  |  |  |  |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 55 | 51,32 | 93,3 |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Охват населения по подготовке и обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | % | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Обеспечение деятельности ВУС по организации военного учета | % | 100 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Обеспечение общественной безопасности на территории

- Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 год | Факт 2021 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | 11506,7 | 7228,5 | 63 |  |
| 1 | федеральный бюджет |  | 1222,4 | 997,7 | 82 |  |
| 2 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | местный бюджет |  | 10284,3 | 6230,8 | 61 |  |
| Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 1082,0 | 542,0 | 50 |  |
| 10 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | местный бюджет |  | 1082,0 | 542,0 | 50 |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности |  | 150,0 | 102,7 | 69 |  |
| 14 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | местный бюджет |  | 150,0 | 102,7 | 69 |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе |  | 195,5 | 48,0 | 25 |  |
| 18 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет |  | 195,5 | 48,0 | 25 |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах |  | 270,0 | 154,9 | 58 |  |
| 22 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет |  | 270,0 | 154,9 | 58 |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов |  | 184,5 | 56,4 | 31 |  |
| 26 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | местный бюджет |  | 184,5 | 56,4 | 31 |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа |  | 180,0 | 180,0 | 100 |  |
| 30 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет |  | 180,0 | 180,0 | 100 |  |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны |  | 102,0 | 0 | 0 |  |
| 34 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | местный бюджет |  | 102,0 | 0 | 0 |  |
| Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 290,0 | 210,0 | 73 |  |
| 38 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | местный бюджет |  | 290,0 | 210,0 | 73 |  |
| 41 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет |  | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин |  | 280,0 | 210,0 | 75 |  |
| 46 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | местный бюджет |  | 280,0 | 210,0 | 75 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 190,0 | 93,7 | 50 |  |
| 50 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 |  | местный бюджет | 190,0 | 93,7 | 50 |  |
| 53 |  | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | 185,0 | 93,7 | 51 |  |
| 54 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 |  | местный бюджет | 185,0 | 93,7 | 51 |  |
| 57 |  | Мероприятия по профилактике терроризма | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 58 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 |  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 10 | 0 | 0 |  |
| 62 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 |  | местный бюджет | 10 | 0 | 0 |  |
| 65 |  | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 10 | 0 | 0 |  |
| 66 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | местный бюджет | 10 | 0 | 0 |  |
| 69 |  | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 74 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 |  | местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 77 |  | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 78 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 |  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 81 |  | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 82 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 |  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 |  |
| Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 8702,2 | 5385,0 | 62 |  |
| 86 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | местный бюджет |  | 8702,2 | 5385,0 | 62 |  |
| 89 | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 968,2 | 37 | 4 |  |
| 90 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | местный бюджет |  | 968,2 | 37 | 4 |  |
| 93 | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа |  | 7398,0 | 5123,0 | 70 |  |
| 94 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | местный бюджет |  | 7398,0 | 5123,0 | 70 |  |
| 97 | Проведение противопаводковых мероприятий |  | 105,0 | 85,0 | 81 |  |
| 98 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | местный бюджет |  | 105,0 | 85,0 | 81 |  |
| 105 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях |  | 81,0 | 0 | 0 |  |
| 106 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 108 | местный бюджет |  | 81,0 | 0 | 0 |  |
| 109 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе |  | 150,0 | 140,0 | 93 |  |
| 110 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | местный бюджет |  | 150,0 | 140,0 | 93 |  |
| Цель 7. Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Национальная оборона, всего |  | 1222,4 | 997,7 | 82 |  |
| 114 | федеральный бюджет |  | 1222,4 | 997,7 | 82 |  |
| 115 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе: |  | 1222,4 | 997,7 | 82 |  |
| 118 | федеральный бюджет |  | 1222,4 | 997,7 | 82 |  |
| 119 | областной |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 30 июня 2021 года №353 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от  10  октября   2018  года  №   698  «Об  утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитиеШалинского городского округа до 2023 года»)

В целом по подпрограмме в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

1)Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 102,7тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике).

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 48,0тыс.руб.(Горная сельская администрация (мотобур, бензопила, рукава) – 25 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация (ГСМ ДПД Сабик) – 11,4 тыс.руб., Платоновская сельская администрация (навесной замок) – 0,54 тыс.руб., Вогульская поселковая администрация (Бензобак к мотопомпе – 1,5 тыс.руб., оборудование для пожарных резервуаров – 6,435 тыс.руб.), Чусовская сельская администрация (светоотражающие знаки для резервуаров и пирсов 3,1 тыс.руб.)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –154,9тыс.руб. (обслуживание подъездных путей и устройство площадок для разворота пожарных автомобилей-Вогульская сельская администрация – 10 тыс.руб, , Сылвинская сельская администрация – 20 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 20 тыс.руб.,Шамарская поселковая администрация – 64,91 тыс.руб., Горная сельская администрация – 20 тыс.руб.)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов,где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа ––56,4тыс.руб.(Вогульская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Горная сельская администрация – 10 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 24,5 тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 10 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация – 1,9 тыс.руб.)

5) Устройство минерализованных полос, выполнено 91,4 км. по всей территории городского округа, на сумму - 180 тыс.руб.

УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

- Создание резерва материально технических ресурсов для ликвидации ЧС – 37,0 тыс.руб.(Волонтеры - 4,62 тыс. рублей, насос для скважины – 32,4 тыс.руб)

- Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 5123,0тыс.руб.

- Проведение противопаводковых мероприятий – 85 тыс.руб.  (Сылвинская сельская администрация, Шалинская поселковая администрация, Шамарская поселковая администрация, Чусовская сельская администрация)

- Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе – 140 тыс.руб. (Разработка и изготовление Плана гражданской обороны и защиты населения Шалинского городского округа).

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка:

- Проведение мероприятий по организации деятельности  добровольных народных дружингде израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа  - 140 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма,  повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:

- Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму,  объем расходов  на мероприятия  во первом квартале 2021 года составил:  местный бюджет – 93,7 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов  на мероприятия  во первом квартале 2021 года составил:  федеральный бюджет – 997,7тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

- Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2023 года»

- Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен учитывая изменения в муниципальную подпрограмму от 30.12.2020 года № 950 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 год | Факт 9 месяцев 2021 года | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 |  | Финансирование снято |
| 2 | Местный бюджет | - | - |  |  |
| 3 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - |  |
| 5 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Областной бюджет | - | - | - |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 г. |  | факт 1 полугодие 2021 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| - Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательств, получивших поддержку в организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Шалинского городского округа. | Единиц |  | 20 |  | - 0 |  | - 0 |  |
|  | Количество участников проекта «Школа бизнеса», направленного на развитие молодежного предпринимательства. | Чел. |  | 30 |  | - 0 |  | - 0 |  |
|  | Количество инвестиционных площадок, занесенных в Базу данных инвестиционных площадок и размещенных на официальном сайте администрации Шалинского городского округа | единиц |  | 5 |  | - 0 |  | - 0 |  |
|  | Проведение опроса потребителей и субъектов предпринимательской деятельности на территории Шалинского городского округа, обработка полученных результатов и последующее предоставление их в администрацию Шалинского городского округа | единиц |  | - |  | - - |  | - - |  |

Пояснительная записка

В связи с процедурой банкротства Муниципального фонда поддержки предпринимательства, финансирование мероприятий снято.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

4. ПОДПРОГРАММА «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года» с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Шалинского городского округа от 02.02.2021 года № 38, от 07.04.2021 г. № 186, от 21.07.2021 г. № 385 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 9 месяцев 2021 года

- Форма 1

| N строки программы | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. | 23,1 | 12,6 | 54,5 |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество установленных дорожных знаков | Ед. | 95 | 27 | 28,4 |  |
| 5 | Количество выполненных рейсов по маршрутам, убытки по которым покрыты средствами субсидии | Ед. | 2208 | 4446 | 201,4 | Вносятся изменения в программу |
| Цель 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Протяженность обустроенных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов | км. | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 9. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

- «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

- Шалинского городского округа до 2023 года»

за 9 месяцев 2021 года

| № строки программы | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 год | Факт 2021 год | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 100 963,7 | 47 245,0 | 46,8 |  |
| 2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 3 | Местный бюджет | 100 963,7 | 47 245,0 | 46,8 |  |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | - | - | - |  |
| 5 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | - | - | - |  |
| 8 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 9 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 100 963,7 | 47 245,0 | 46,8 |  |
| 14 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 15 | Местный бюджет | 100 963,7 | 47 245,0 | 46,8 |  |
| 16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда | 24 328,7 | 13 264,0 | 54,2 |  |
| 17 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 18 | Местный бюджет | 24 328,7 | 13 264,0 | 54,2 |  |
| 22 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 42 327,8 | 12 973,8 | 30,7 |  |
| 23 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 24 | Местный бюджет | 42 327,8 | 12 973,8 | 30,7 |  |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 26 963,2 | 15 298,6 | 56,7 |  |
| 26 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 27 | Местный бюджет | 26 963,2 | 15 298,6 | 56,7 |  |
| 28 | Приобретение и установка дорожных знаков | 500,0 | 105,7 | 21,1 |  |
| 29 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 30 | Местный бюджет | 500,0 | 105,7 | 21,1 |  |
| 31 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов | 3 837,0 | 2774,9 | 72,3 |  |
| 32 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 33 | Местный бюджет | 3 837,1 | 2774,9 | 72,3 |  |
| 34 | Организация транспортного обслуживания населения | 1 800,0 | 2 200,0 | 122,2 | Вносятся изменения в программу |
| 35 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 36 | Местный бюджет | 1 800,0 | 2 200,0 | 100 |  |
| 40 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 807,0 | 628,0 | 77,8 |  |
| 41 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 42 | Местный бюджет | 807,0 | 628,0 | 77,8 |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года»

за 9 месяцев 2021 г.

Постановлением администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года», принята муниципальная программа, в которую входит подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года».

В целом по подпрограмме за 9 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:

1) выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда, на которые израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 13 264,0 тыс. руб. (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью, восстановление ровности проезжей части, восстановление водоотводных кюветов, восстановление дорожной разметки);

2) выполнены работы по ремонту 12,6 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на которые израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 28 272,4 тыс. руб.;

3) установлено 8 дорожных знаков на сумму 105,7 тыс. рублей.;

4) проведены работы по обустройству 0,4 км. автодорог вблизи Вогульской СОШ и детского сада д. Гора;

5) В целях организации перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, выделено субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в сумме 2 200,0 тыс. руб., на покрытие убытков, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

6) Опубликовано 100  % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 628,0 тыс. руб..

Предложения по дальнейшей реализации программы:

  - исключить из подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года» мероприятие «Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа», так как данное мероприятие не относится к мероприятиям по развитию транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий.

- Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2023 года»

Отчёт о выполнении муниципальной подпрограммы

за 9 месяцев 2021 года

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27 сентября 2021 года  № 522 « О внесении изменений в постановление Шалинского городского округа от  10  октября   2018  года  №   698  «Об  утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экологических лагерей, акций | ед. | 7 | 4 | 57% | Мероприятия запланированы на III- IV кварталы 2021 года |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 1 | 0 | 0% | Заключен контракт с ООО «ТБО «Экосервис» от 15 июня 2021 года №163 на оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок, срок исполнения 30 сентября 2021 года |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь городских лесов имеющих актуализированное лесоустройство | га | - | - | - |  |  |
| 2.1. | Количество единиц техники приобретенной для обеспечения пожарной безопасности городских лесов | шт. | - | - | - |  |  |
| 2.2. | Площадь лесов, в отношении которых проводятся мероприятия по лесоустройству | га | 375,91 | 375,91 | 100% |  | - |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество предупредительных щитов, информационных стендов экологического значения | шт. | 4 | 4 | 100% | Изготовлено: 1 стенд, 2 растяжки для игры с детьми, 1 баннер экологического значения |  |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 0 | 0% | Страхование ГТС Сылвинского водохранилища запланировано на декабрь |  |
| 5. | Количество гидротехнических, сооружений в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту | ед. | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту | % | - | - | - | - |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году | ед. | - | - | - |  |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2023 ГОДА»

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1533,41 | 438,09 | 28,7% | В соответствии с планом мероприятий |
| 2 | Местный бюджет | 1533,41 | 438,09 | 28,7% | В соответствии с планом мероприятий |
| 3 | Областной бюджет | - | - | - | В соответствии с планом мероприятий |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций | 188,21 | 108, 09 | 57,4 % | Мероприятия запланированы на III-IV кварталы 2021 года |
| 5 | Местный бюджет | 188,21 | 108, 09 | 57,4% |  |
| 6 | Областной бюджет | - | - | 0% |  |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | 892,00 | 0,00 | 0% | Заключен контракт с ООО «ТБО «Экосервис» от 15 июня 2021 года №163 на оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок, срок исполнения 30 сентября 2021 года, оплата по итогам выполнения работ. |
| 8 | Местный бюджет | 892,00 | 0,00 | 0% |  |
| 9 | Областной бюджет | - | - | 0% |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно – гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов том числе: | 400,00 | 300,00 | 75% | Проведено лесоустройство 375,9 га городских лесов в п. Сабик, 100,00 тыс.руб. экономия. |
| 11 | Местный бюджет | 400,00 | 300,00 | 75% |  |
| 12 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |
| 13 | Изготовление аншлагов, листовок, экологического значения в том числе | 30,00 | 30,00 | 100 % | В соответствии с планом мероприятий |
| 14 | Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 100% |  |
| 15 | Областной бюджет | - | - | 0% |  |
| Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 16 | Страхование плотины | 23,20 | 0,00 | 0 % | Запланировано на декабрь |
| 17 | Местный бюджет | 23,20 | 0,00 | 0% |  |
| 18 | Областной бюджет | - | - | 0% |  |
| 19 | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 20 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 21 | Областной бюджет | - | - | 0% |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | - | - | - |  |
| 23 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 24 | Областной бюджет | - | - | - |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на II-IV кварталы 2021 года, так как многие мероприятия зависят от погодных условий.

«Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» - 108, 09 тыс. руб. проведены акции «Чистые берега», главой Сылвинской сельской администрации заключен договор с ООО «ТБО «Экосервис» на вывоз отходов с берегов Сылвинского водохранилища.

В рамках мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок» Заключен контракт с ООО «ТБО «Экосервис» от 15 июня 2021 года №163 на оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок, срок исполнения 30 сентября 2021 года, оплата по итогам выполнения работ.

В рамках реализации мероприятия «Изготовление аншлагов, листовок, экологического значения» были изготовлены: стенд (находится в здании администрации ШГО), 2 растяжки – паук для игры с детьми по раздельному накоплению отходов, 1 баннер экологического значения.

В рамках мероприятия «Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов» произведены мероприятия по лесоустройству 375,91 га городских лесов в п. Сабик, после заключения контракта образовалась экономия 100,00 тыс. рублей.

- ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории в текущем году | га |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Заключены муниципальные контракты, оплата будет произведена в конце ноября 2021 года |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов по внесению изменений в правила землепользования и застройки | Ед. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, срок выполнения работ – 4 квартал 2021г. |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году |  | Ед. |  |  |  | 60 |  |  | 45 |  |  |  |  | 75 |  |  | нет |  |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  |  | % |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | нет |  |  |
| 3.1 | Количество подготовленных проектов по внесению изменений территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Работы запланированы на 4 квартал 2021г. |  |  |
| 4 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в государственную ИСОГД СО, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество объектов в сфере физической культуры и спорта, по которым разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная и ценовая экспертиза |  |  |  | Ед. |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту: Пункт регазификации СПГ №1 Шалинский ГО в пгт. Шаля |  |  |  | % |  |  |  | 76,4 |  |  | 76,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту: Реконструкция канализационного участка сети в пгт. Шаля |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Получено отрицательное заключение ГЭ |
| 6.2 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Заключены муниципальные контракты |
| 6.3 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт. Работы выполняются |
| 7 | Количество объектов в сфере образования, обустроенных (оборудованных) |  |  |  | Ед. |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение и монтаж спортивного оборудования |  |  |  | Ед. |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество объектов находящихся в муниципальной собственности отремонтированных |  |  |  | Ед. |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. | Образуемая площадь земельных участков |  |  |  | га |  |  |  | 491,4 |  |  | 491,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество объектов по которым проведена корректировка проектно-сметной документации |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 22 454,40 | 7 795,69 | 34,72 |  |
| 1 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 2 | областной бюджет | 2 533,59 | 360,59 | 14,23 |  |
| 3 | местный бюджет | 19 920,81 | 7 435,1 | 37,32 |  |
| - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 22 454,40 | 7 795,69 | 34,72 |  |
| 5 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Областной бюджет | 2 533,59 | 360,59 | 14,23 |  |
| 7 | Местный бюджет | 19 920,81 | 7 435,1 | 37,32 |  |
| 8 | Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа | 3 935,4 | 227,15 | 5,77 | Заключены муниципальные контракты, проводятся работы |
| 9 | Местный бюджет | 2 315,4 | 227,15 | 9,8 |  |
| 10 | Областной бюджет | 1620,0 | 0 |  |  |
| 11 | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки, всего, в том числе: | 791,0 | 0 | 0 | Проводятся аукционные процедуры |
| 12 | Местный бюджет | 238,0 | 0 |  |  |
| 13 | Областной бюджет | 553,0 | 0 |  |  |
| 14 | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства объекта «Пункт регазификации СПГ №1 Шалинский ГО в пгт. Шаля и инженерные сети» | - | - | - |  |
| 15 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 16 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 17 | Межевание земельных участков | 459,93 | 450,0 | 97,84 |  |
| 18 | местный бюджет | 459,93 | 450,0 | 97,84 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
| 20 | Мероприятия по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ | 40,62 | 0 | 0 |  |
| 21 | местный бюджет | 40,62 | 0 | 0 |  |
| 22 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта | - | - | - |  |
| 24 | местный бюджет | - | - |  |  |
| 25 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 26 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, проведение её государственной экспертизы по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ №1 Шалинский ГО в пгт. Шаля» (в количестве 1 ед.) | 5 201,55 | 5 201,55 | 100 |  |
| 27 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 28 | местный бюджет | 5 201,55 | 5 201,55 | 100 |  |
| 29 | Проведение работ по описанию границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 31 | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Разработка проектно-сметной документации, выполнение комплексных инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы на реконструкцию канализационного участка сети в пгт. Шаля. (в количестве 1 ед.) | 1 792,8 | 734,1 | 40,95 | Получено отрицательное заключение государственной экспертизы |
| 33 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 34 | местный бюджет | 1 792,8 | 734,1 | 40,95 |  |
| 35 | Ремонт нежилых помещений | - | - | - |  |
| 36 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 37 | местный бюджет | - | - |  |  |
| 38 | Благоустройство зданий государственных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению, канализации | - | - | - |  |
| 39 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 40 | местный бюджет | - | - |  |  |
| 41 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования для открытого плоскостного сооружения «Хоккейный корт «Факел» в пгт. Шаля ул. Калинина, 62Б | - | - | - |  |
| 42 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 43 | Местный бюджет | - | - |  |  |
| 44 | Разработка проектно-сметной документации, выполнение комплексных инженерных изысканий и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | 6 446,14 | 598,5 | 9,28 | В связи с внесением изменений в бюджет 2021 года на основании решения Думы ШГО от 28.06.2021 года № 455 в настоящий момент вносятся изменения в муниципальную подпрограмму Проводятся аукционные процедуры |
| 45 | Местный бюджет | 6 446,14 | 598,5 | 9,28 |  |
| 46 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 47 | Разработка проектно-сметной документации, выполнение комплексных инженерных изысканий и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений | 3 302,54 | 99,95 | 3 | Заключен муниципальный контракт. Работы выполняются. |
| 48 | Местный бюджет | 3 302,54 | 99,95 | 3 |  |
| 49 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 50 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность | 400,66 | 400,66 | 100 |  |
| 51 | Местный бюджет | 40,07 | 40,07 | 100 |  |
| 52 | Областной бюджет | 360,59 | 360,59 | 100 |  |
| 53 | Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки МБОУ ШГО «Шалинская СОШ № 45» | 83,76 | 83,76 | 100 |  |
| 54 | Местный бюджет | 83,76 | 83,76 | 100 |  |
| 55 | Областной бюджет |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен учитывая изменениями в муниципальную подпрограмму в соответствии  с постановлением администрации Шалинского городского округа от 14.09.2021 года № 501 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от  10.10.2018 года № 698 « Об  утверждении муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года».

- За  январь – сентябрь 2021 года объем ввода по данным статистики составил – 4617,0 кв.м, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 4617,0 кв.м.

Предоставлено земельных участков однократно бесплатно в собственность гражданам, земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 14 участков.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по подготовке документации «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории Шалинского городского округа» .

Проведен открытый конкурс в электронной форме и заключен муниципальный контракт на проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в документы территориального планирования Шалинского городского округ.

Выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы газоснабжения пгт. Шаля Шалинского городского округа Свердловской области.

Заключены муниципальные контракты  на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству двух газовых котельных в пгт. Шаля.

Выполнен муниципальный контракт №39 от 11.05.2021г. по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков Шалинского городского округа (Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность).

Выполнены работы по муниципальному контракту «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки МБОУ ШГО «Шалинская СОШ № 45».

- Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2023 года».

| N строки | Наименование мероприятия/ | Объем расходов Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отклонения |
|  |  |  |  |  | от планового |
|  |  |  |  |  | значения |
|  |  |  |  | процент |  |
|  |  | План 2021 | Факт 9 месяцев 2021 | выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 91669,7 | 73720,6 | 80,00% |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 5886,6 | 4383,7 | 74,47% |  |
| 3 | Областной бюджет | 77821 | 63404,8 | 81,48% |  |
| 4 | Местный бюджет | 7962,1 | 5547,5 | 69,67% |  |
| 5 | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 6 | Всего, в том числе: | 83707,6 | 67788,5 | 80,98% |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 5886,6 | 4383,7 | 74,47% |  |
| 8 | Областной бюджет | 77821 | 63404,8 | 81,48% |  |
| 9 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 10 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2321,1 | 2065,5 | 88,99% |  |
| 11 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Областной бюджет | 2321,1 | 2065,5 | 88,99% |  |
| 13 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 72612,4 | 59050,4 | 81,32% |  |
| 15 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 16 | Областной бюджет | 72612,4 | 59050,4 | 81,32% |  |
| 17 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 18 | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 5879,3 | 4376,4 | 74,44% |  |
| 19 | Федеральный бюджет | 5879,3 | 4376,4 | 74,44% |  |
| 20 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 21 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 22 | Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 2887,5 | 2288,9 | 79,27% |  |
| 23 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 24 | Областной бюджет | 2887,5 | 2288,9 | 79,27% |  |
| 25 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 26 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 7,3 | 7,3 | 100,00% |  |
| 27 | Федеральный бюджет | 7,3 | 7,3 | 100,00% |  |
| 28 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 29 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 30 | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |
| 31 | Всего, в том числе: | 6898,8 | 5205,3+ | 75,45% |  |
| 32 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 33 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 34 | Местный бюджет | 6898,8 | 5205,3 | 75,45% |  |
| 35 | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | 150 | 95,8 | 63,87% |  |
| 36 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 37 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 38 | Местный бюджет | 150 | 95,8 | 63,87% |  |
| 39 | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | 6748,8 | 5109,5 | 75,71% |  |
| 40 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 41 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 42 | Местный бюджет | 6748,8 | 5109,5 | 75,71% |  |
| 43 | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |
| 44 | Всего, в том числе: | 1063,3 | 726,8 | 68,3% | В связи с пандемией мероприятия в основном проводятся в онлайн формате |
| 45 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 46 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 47 | Местный бюджет | 1063,3 | 726,8 | 68,3% |  |
| 48 | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни | 175 | 74,8 | 42,74% | В связи с пандемией большая часть мероприятий проводятся в онлайн формате |
| 49 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 50 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 51 | Местный бюджет | 175 | 74,8 | 42,74% |  |
| 52 | Проведение мероприятий социальной направленности | 498,3 | 267,4 | 53,66% | В связи с пандемией большая часть мероприятий проводятся в онлайн формате |
| 53 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 54 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |  |
| 55 | Местный бюджет | 498,3 | 267,4 | 53,66% |  |
| 56 | Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита | 230 | 228,6 | 99,39% |  |
| 57 | Местный бюджет | 230 | 228,6 | 99,39% |  |
| 58 | 1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 160 | 156 | 97,50% |  |
| 59 | Местный бюджет | 160 | 156 | 97,50% |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 9 месяцев 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 92 | 92 |  |
|  | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги | процент |  | 100 | 90 | 90 |  |
|  | Доля использованных средств направленных на выполнение переданных полномочий РФ и СО по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля получателей компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из общего числа обратившихся | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа |  | единиц | 12 | 3 | 25 | В связи с пандемией мероприятия для граждан пожилого возраста проводятся в онлайн-формате, а также запланированы на следующие кварталы |
|  | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  | единиц | 43 | 43 | 100 |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни |  | единиц | 40 |  |  | Показатель будет рассчитан по итогам года |
|  | Количество проведенных мероприятий социальной направленности |  | единиц | 30 |  |  | Показатель будет рассчитан по итогам года |
|  | Задача 4. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Доля ветеранов/инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла которым организовано поздравление с 75-летием Победы в ВОВ |  | процент | - | - | - |  |
| 11 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита |  | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» |  | Процент | 100 | 97,5 | 97,5 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от  14 сентября 2021  года  № 502  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского городского округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.  Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 142 семей, план выполнен на 92 %;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2338 гражданина, план выполнен на 90 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 6 человек, план выполнен на 100 %;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 946 гражданина, план выполнен на 74 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа запланировано 150,0 тысяч рублей, освоено 95,8 тысяч рублей, показатель выполнен на 63,8 %, мероприятия для граждан пожилого возраста в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мероприятия в основном проводятся в онлайн-формате.

В рамках мероприятия Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа запланировано 6748,8 тысяч рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, освоено 5109,1 тысяч рублей, показатель выполнен на 75,7 %.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни» запланировано 175 тысяч рублей, освоено 74,8 тысяч рублей, так как мероприятия в основном проводятся в онлайн-формате в связи с пандемией. Показатель будет рассчитан по итогам года.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий социальной направленности» запланировано 498,3 тысяч рублей, освоено 267,4  тысяч рублей, так как мероприятия в основном проводятся в онлайн-формате, в связи с пандемией. Показатель будет рассчитан по итогам года.

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 230,0 тысяч рублей, освоено 228,6 тысяч рублей, приобретена вакцина против клещевого энцефалита в количестве 515 доз, провакцинировано 515 детей 100 %.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 160.-0 тысяч рублей, освоено 156,0 тысяч рублей, приобретена 1-ая вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 260 доз, провакцинировано 228 детей, оставшаяся вакцина (32 дозы) будет освоена в 4-м квартале, в 3-м квартале не было возможности вакцинировать детей, так как массово болели дети.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет

8. ПОДПРОГРАММА «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2023 года»

за_ 9 месяцев 2021 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Цель :создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача : улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для приобретения ( строительства) жилья. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 100 | нет |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2023 года»

За 9 месяцев 2021 года

| N строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | процент выполнения |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2243,7 | 2243,7 |  | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 516,9 | 516,9 |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 526,8 | 526,8 |  | 100 |  |
| 5. |  | местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 |  | 100 |  |
| 6. |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |
| 7. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов: |  | 2243,7 | 2243,7 |  | 100 |  |
| 8. | федеральный бюджет |  | 516,9 | 516,9 |  | 100 |  |
| 9. | областной бюджет |  | 526,8 | 526,8 |  | 100 |  |
| 10. | местный бюджет |  | 1200,0 | 1200,0 |  | 100 |  |
| 11. | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За отчетный период 2021 года было выдано 3 свидетельства, из которых 2 свидетельства получили граждане , перед которыми остались долговые обязательства с 2020 года, и одна семья , которая получила часть социальной выплаты ( вторая часть социальной выплаты будет предоставлена в 2022 году). Таким образом , улучшили жилищные условия 2 семьи полностью, третья семьи войдет в состав целевого показателя « количество сельских семей, улучшивших жилищные условия» в 2022 году.

- ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

За   9 месяцев  2021 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 2 | 1 | 50 | Мероприятия будут реализованы в 4 квартале 2021 года. |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2020г. | % | 3,74 | 1,87 | 50 | Мероприятия будут реализованы в 4 квартале 2021 года |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

| N строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб) |  | Факт (тыс.руб) | процент выполнения |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ПОДПРОГРАММА |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 825,712 | 1 178,496 |  | 41,71 | Мероприятия по предоставлению второй социальной выплаты запланированы на 4 квартал 2021года |
| 3 |  | федеральный бюджет | 341,00772 | 170,50386 |  | 50 |  |
| 4 |  | областной бюджет | 1 647,70428 | 823,85214 |  | 50 |  |
| 5 |  | местный бюджет | 837,000 | 184,140 |  | 22 |  |
| 6 |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - | - |
| 7 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья |  | 2 825,712 | 1 178,496 |  | 41,71 | Мероприятия по предоставлению второй социальной выплаты запланированы на 4 квартал 2021года |
| 8 | Федеральный бюджет |  | 341,00772 | 170,50386 |  | 50 |  |
| 9 | областной бюджет |  | 1 647,70428 | 823,85214 |  | 50 |  |
| 10 | местный бюджет |  | 837,000 | 184,140 |  | 22 |  |
| 11 | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За истекший отчетный период  было выдано  молодой семье 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты; второе свидетельство молодой семье   выдано 14.10.2021г.,  по причине внесения изменений в список претендентов на получение  социальной выплаты в 2021году Минстроем СО ( информация  будет отражена в итоговом отчете за 2021год). Реализацию мероприятий предполагается завершить в 4 квартале 2021г.

В соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 26.08.2021№468  «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 24.12.2020№419 « О бюджете Шалинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов», постановлением администрации Шалинского городского округа  были внесены  изменения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей  на территории Шалинского городского округа до 2023года», в части касающейся финансирования мероприятий: денежные средства в размере 175 319,82 руб. были направлены на мероприятия муниципальной подпрограммы «Предоставление  региональной поддержки  молодым семьям  на улучшение жилищных условий  на территории Шалинского городского округа до 2023года».

- Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года» за 9 месяцев 2021 года

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27.09.2021 года № 523 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года»

| № строки |  |  | Наименование мероприятия/источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб. |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | % выполнения |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  |  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | 23 493,35 | 13 748,73 |  | 58,5 | Оплата выполненных работ производится в 4 квартале |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 23 493,35 | 13 748,43 |  | 58,5 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт тепловых сетей, котлов, приобретение и монтаж насосов, утеплителя всего, в том числе: |  | 2 800,00 | 2 949,80 |  | 105 | Корректировка планового расхода на выполнение мероприятий, будет произведена после принятия изменений в бюджет Оплата выполненных работ производится в 4 квартале |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 2 800,00 | 2 949,80 |  | 105 |  |
|  |  |  | Ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж колонок, насосов, свертных муфт, в том числе: |  | 1 520,74 | 1 150,80 |  | 76 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 1 520,74 | 1 150,80 |  | 76 |  |
|  |  |  | Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации |  | 3 980,00 | 3 240,42 |  | 81,4 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3 980,00 | 3 240,42 |  | 81,4 |  |
|  |  |  | Всего по разделу 1 |  | 8 300,74 | 7 341,02 |  | 88,4 |  |
| 11. |  |  | Местный бюджет | 8 300,74 |  | 7 341,02 |  | 88,4 |  |
| 12. |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  |  | 783,43 | 783,43 |  | 100 | Выплата выкупной цены собственникам жилого помещения |
| 14. |  | Местный бюджет |  |  | 783,43 | 783,43 |  | 100 |  |
| 15. |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 16. |  | Всего по разделу 11 |  |  | 783,43 | 783,43 |  | 100 |  |
| 17. |  | Местный бюджет |  |  | 783,43 | 783,43 |  | 100 |  |
| 18. |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3, в том числе: |  |  |  | 15 192, 61 |  |  | 5 623,98 | 37% | В соответствии с планом мероприятий |
| местный бюджет |  |  |  | 15 192,61 |  |  | 5 623,98 | 37% |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 11 | Уличное освещение, в том числе |  |  | 7 495,70 |  |  | 3 829, 54 | 51% | В соответствии с планом мероприятий |
| 12 | Местный бюджет |  |  | 7 495,70 |  |  | 3 829,54 | 51% |  |
| 13 | Озеленение, в том числе: |  |  | 60,0 |  |  | 0,00 | 0% |  |
| 14 | Местный бюджет |  |  | 60,0 |  |  | 0,00 | 0% |  |
| 15 | Содержание мест захоронения, в том числе: |  |  | 537, 06 |  |  | 423,04 | 78,7% | В соответствии с планом мероприятий |
| 16 | Местный бюджет |  |  | 537, 06 |  |  | 423,04 | 78,7% |  |
| 17 | Содержание прочих объектов благоустройства в том числе: |  |  | 374,99 |  |  | 374,80 | 99,9% | В соответствии с планом мероприятий |
| 18 | Местный бюджет |  |  | 374,99 |  |  | 374,80 | 99,9% |  |
| 19 | Уборка мусора несанкционированных свалок, в том числе: |  |  | 146, 79 |  |  | 49, 68 | 33,8% | Мероприятия запланированы на III – IVкварталы |
| 20 | Местный бюджет |  |  | 146, 79 |  |  | 49,68 | 33,8% |  |
| 21 | Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, в том числе |  |  | 0 |  |  | 0 | - |  |
| 22 | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | - |  |
| 23 | Приобретение контейнеров, изготовление и установка контейнерных площадок: |  |  | 4 745,55 |  |  | 758, 28 | 16% | Проведены работы по ремонту контейнерных площадок п. Шамары, д. Гора, с. Сылва, п. Вогулка, произведен ремонт контейнерного оборудования в пгт. Шаля. |
| 24 | Местный бюджет |  |  | 4 745,55 |  |  | 758, 28 | 16% |  |
| 25 | Областной бюджет |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 26 | Ремонт имеющихся контейнеров и контейнерных площадок |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 27 | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 28 | Обустройство и содержание парков и зон отдыха |  |  | 1832,52 |  |  | 188, 64 | 10,3% | В соответствии с планом мероприятий |
| 29 | Местный бюджет |  |  | 1832,52 |  |  | 188,64 | 10,3% |  |
|  | Раздел 4. Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Шалинского городского округа доступной и комфортной среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 30 | проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 31 | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 0,1 |  | 0,164 | 164 | Корректировка планового показателя, будет произведена после принятия изменений в бюджет |
|  | Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения | км. | 4,0 |  | 2,0 | 50 | Оплата выполненных работ производится в 4 квартале |
|  | Количество приобретенных водогрейных котлов | шт. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | 4 |  | 4 | 100 |  |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных водоразборных колонок | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Количество замененных (установленных) водоразборных колонок | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество приобретенных электронасосных агрегатов (водоснабжение) | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. | 20 |  | 20 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных электронасосных агрегатов (теплоснабжение) | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов (теплоснабжение) | шт. | 4 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество приобретенных свертных муфт для ремонта водопроводных сетей | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество приобретенных строительных материалов для ремонта тепловых сетей | М3/рул. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество котельных подготовленных к ОЗП | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество пробуренных водозаборных скважин | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Протяженность утепленных тепловых сетей | метр | 400 |  | 0 | 0 | Работы будут проведены в 4 квартале |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2015 года | ед. | 3 |  | 3 | 100 |  |
|  | Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2015 года | чел. | 5 |  | 5 | 100 |  |

| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа |  | км |  | 175,13 | 90,72 | 51% |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14. | Увеличение количества зеленых насаждений |  | ед. |  | - | 0 | - |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14.1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев |  | ед. |  | 20 | 0 | - |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 15. | Количество проведенных мероприятий по содержанию мест захоронений |  | раз/ в неделю |  | 2 | 1 | 50% |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 16. | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  | ед. |  | 6 | 1 | 5% |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 17. | Количество обновленных указателей улиц |  | шт. |  | - | 0 | - |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 18. | Количество проведенных мероприятий по содержанию аллей, площадей, памятников |  | шт. |  | - | 0 | - |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 18.1 | Доля благоустроенных территорий и территории, находящихся на содержании |  | % |  | 24 | 0 | - |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 19. | Количество обустроенных контейнерных площадок |  | ед. |  | 75 | 0 | 0% |  | Заключен договор с ИП Пряничников А.В.на организацию контейнерных площадок в пгт. Шаля |
| 19.1 | Содержание контейнерных площадок |  | ед. |  | 302 | 174 | 57,6 % |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 20. | Ремонт, имеющихся контейнерных площадок и контейнеров |  | ед. |  | - | 0 | - |  | Данные сельских и поселковых администраций |
| 21. | Количество обустроенных зон отдыха |  | ед. |  | - | 1 | 100% |  | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Цель 4. Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Шалинского городского округа доступной и комфортной среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп проживающих в многоквартирных домах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Пояснительная записка к исполнению подпрограммы

Проведены мероприятия в течение финансового года

- Ремонт тепловых сетей, котлов, приобретение и монтаж насосов, утеплителя  2 800,00 тысяч рублей

- договор поставки № 382 от 19.08.2021 труба дымовая стальная 2 штуки 480 650,00 рублей (в т.ч. 20 000,00 транспортные)

- МК 73 от 27.08.2021 замена отопительных котлов 2 штуки 171 350,00 рублей

- МК 59 от 03.08.2021 приобретение блока полистирола для ремонта отопительной котельной 31 800,00 рублей

- МК 0162600003621000038 от 23.08.2021 года ремонт тепловых сетей 2 043 692,69 рублей

- МК 80 от 13.09.2021года замена дымовых труб 2 штуки 236 900,00 рублей

- МК 82 от 14.09.2021года ремонт тепловых сетей 84 метра 263 108,40 (оплата прошла 13.10.2021)

Итого:   2 949 796,19

2. Ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж  колонок, насосов   1 520,74 тысяч рублей

- МК 0162600003621000020 от  28.06.2021 поставка труб напорных из полиэтилена 4000 метров 587 412,00

- договор поставки 67/07-2021 от 29.07.2021 насос канализационный 1 штука 103 700,51 рублей

-МК 0162600003621000027 от 12.07.2021 МК 68 от 17.08.2021 МК 70 от 18.08.2021 МК 63 от 10.08.2021

аренда транспортного средства (экскаватор) с экипажем БО 355 303,60 рублей оплачено 229 303,60 рублей

- МК 58 от 02.08.2021 года приобретение шкафа управления скважинным насосом, датчика давления к насосной

станции (скважина п. Сабик) БО 140 603,00 рублей

- МК 76 от 03.09.2021 ремонт здания артезианской скважины в п. Сабик БО 100 050,00 рублей КР 30 015,00

- МК 66 от 13.08.2021 приобретение пиломатериала для ремонта скважины в п. Сабик 57 000,00 рублей

-МК 75 ремонт насосной станции с артезианской скважиной 90 012,00 рублей

- МК 51 от 01.07.2021 обустройство скважины д. Мартьяново 44 138,40 рублей

- МК 69 от 18.08.2021 приобретение сантехники для ремонта сетей водоснабжения 9 220,00

Итого: БО 1 487 439,51 КР 1 150 801,51

3. Приобретение и монтаж водогрейных котлов 3 980,0  тысяч рублей

- МК 0162600003621000012 от 11.05.2021 поставка водогрейных котлов КВр 2 штуки 458 201,48 рублей

- МК 0162600003621000022 от 02.07.2021 поставка водогрейных котлов КВр 4 штуки 2 782 220,94 рублей

- МК 0162600003621000047 от 24.09.2021 поставка водогрейного котла КВр 1 штука 438 000,00 рублей

Итого:  БО 3 678 422,42 КР 3 240 422,42

4. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 783,43 тысяч рублей

«Уличное освещение»  - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, а так же плата за электроэнергию, оплата услуг электромонтёра.

«Содержание мест захоронения» -423,04тыс. рублей, проведены следующие мероприятия: акарицидная обработка мест захоронений, дератизационные работы (главами сельских и поселковых администраций администрации Шалинского городского округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"), вывоз отходов с территории кладбищ (заключены договоры с ООО «ТБО «Экосервис»).

«Содержание прочих объектов благоустройства» - 374,80 тыс. руб. осуществлены работы по благоустройству памятника «Солдату» в пгт. Шаля, монтаж понтонного моста в д. Гора, ремонт летней эстрады в деревне Симонята,  ремонт памятников в с. Чусовое, установлено ограждение площади около администрациив с. Роща.

«Уборка мусора несанкционированных свалок» - 49,68 тыс. руб. Шалинской поселковой администрацией заключен договор с ООО «ТБО «Экосервис» на вывоз ТКО после проведения субботников.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха»  - 188, 64 тыс. руб. В рамках данного мероприятия проведены мероприятия по защите зелёных насаждении в парке пгт. Шаля. Ремонт и содержание детских площадок в с. Платоново, с. Роща. Приобретение игрового комплекса в

В рамках мероприятия «Приобретение контейнеров, изготовление и установка контейнерных площадок»  приобретены 400 крышек для контейнеров, предназначенных для сбора и накопления ТКО, главами сельских и поселковых администрации проведен ремонт контейнерных площадок и контейнеров. Объявлен аукцион на приобретение бункеров для накопления КГО.

Мероприятия «проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» на 2021 год не запланированы.

Предложения по  муниципальной программе:

Подготовка технических заданий, проектно-сметной документации  для проведения конкурсных процедур для реализации вышеперечисленных мероприятий.

До конца текущего года будут заключены муниципальные контракты по ремонту водогрейных котлов, покупке насосов. Целевые показатели будут корректироваться по фактически выполненным работам, по итогам года.

Запланированные в рамках подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года» мероприятия по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства, реализуются в соответствии с планом.

Реализовать мероприятия по целевому показателю «Количество обустроенных контейнерных площадок», организовать обустройство площадок для накопления крупногабаритных отходов и площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

Главам сельских и поселковых администрации выявлять и своевременно принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок в черте населенных пунктов.

Главам сельских и поселковых администрации организовать содержание контейнерных площадок.

- ПОДПРОГРАММА «Развитие архивного дела на территории  Шалинского городского округа до 2023 года"

- ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 9 месяцев 2021 года  (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N стро ки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов тех. обслуживание и установка пожарных сигнализации: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | единиц | 5 2 2 1 | 4 2 2 | 80 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Ремонтные работы в помещениях архива | кв.м. | 27,0 | 27,0 | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде | страниц | 11,725 | 0 | 0 |  |
| 4 | Целевой показатель 4. Оснащение архивохранилищ оборудованием, в целях сохранности архивных документов (огнетушители) | штук | 3 | 2 | 66,6 |  |
| 5 | Приобретение и установка программного обеспечения (Vipnet) | штук (не планировался в 2021 году) | 0 | 0 | 0 |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2023 года" за 9 месяцев 2021 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 382,0 | 71,662 | 18,7 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 282,0 | 36,8 | 13,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 34,862 | 34,8 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 382,0 | 71,662 | 18,7 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 282,0 | 36,8 | 13,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 34,862 | 34,8 |  |
| 10 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11 | Оцифровка архивных документов, в том числе: | 293,138 | 0 | 0 |  |
| 12 | областной бюджет | 228,0 | 0 | 0 |  |
| 13 | местный бюджет | 65,138 | 0 | 0 |  |
| 14 | Установка, обслуживание охранно-пожарной сигнализации и оборудования, в том числе: | 54,0 | 36,8 | 68,1 |  |
| 15 | областной бюджет | 54,0 | 36,8 | 68,1 |  |
| 16 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Осуществление ремонтных работ в помещении архиворанилища, в том числе: | 32,912 | 32,912 | 100 |  |
| 18 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | местный бюджет | 32,912 | 32,912 | 100 |  |
| 20 | Приобретение товарно-материальных ценностей (огнетушители) | 1,950 | 1,950 | 100 |  |
| 21 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | местный бюджет | 1,950 | 1,950 | 100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы  на 2021 год заключены муниципальные контракты по обслуживанию двух пожарных сигнализаций (09 февраля 2021г. №09) и  2-х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции (09 февраля 2021 г. №10). Целевой показатель №1 будет выполнен до конца года, согласно заключенных контрактов на 2021 год (по обслуживанию двух пожарных сигнализаций,  2-х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции). Оплата по муниципальным контрактам производится помесячно.

Целевой показатель №2 по оцифровке документов государственной формы собственности будет выполнен во 2, 3 и 4 квартале поэтапно. По данному показателю в начале года заключены  муниципальные контракты от 15 февраля 2021 г. и от 11 марта 2021 г.  по использованию денежные средства в объеме 293 тыс.137 руб. 86 копеек. Выполнение целевого показателя № 2 должно быть осуществлено до 01 декабря 2021 года.

Целевой показатель №3  по осуществлению ремонтных работ в архивохранилище - выполнен,  согласно составленной  сметы на выполнение ремонтных работ.

Целевой показатель №4  денежные средства израсходованы, согласно заключенному контракту № 20 от 11 марта 2021г., приобретены два огнетушителя. Планировалось три огнетушителя по 650 руб., но огнетушители подорожали, и пришлось приобрести два другой марки огнетушителя по более высокой цене на запланированную сумму (1,950 руб.). В соответствии и целевой показатель №4 уменьшился.

12.«Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 г. | Факт 9 месяцев 2021 г. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 2 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 3 | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 4 | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача: Организация первичной профилактики ВИЧ – инфекции среди населения. |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению, «Прочие нужды», в том числе | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 6 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 7 | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 8 | Мероприятие 1. Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского городского округа | - | - | - |  |
| 9 | Мероприятие 2. Мероприятия по трансляции видеороликов профилактической направленности на территории Шалинского городского округа | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 10 | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 | Факт 1 полугодие 2021 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей в возрасте от 15 до 49 лет охваченных мероприятиями по информированию | процент | - | - | - |  |
| 2. | Доля учреждений культуры обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности | процент | - | - | - |  |
| 3. | Доля учреждений культуры обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества учреждений культуры | процент | 60 | 60 | 100 |  |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 05 февраля 2021  года  № 451  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года» в 2020 году запланированы следующие мероприятия:

В рамках мероприятия «Мероприятия по трансляции видеороликов профилактической направленности на территории Шалинского городского округа» запланировано 80,0 тысяч рублей, освоено 80,0 тысяч рублей, мероприятие выполнено на 100 %. Приобретены 5 ЖК мониторов для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

13.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 г. | Факт 9 месяцев 2021 г. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ВСЕГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10,0 | - | - | Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции |
| 3 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 10,0 | - | - |  |
| 5 | Мероприятие 1. Изготовление печатной продукции профилактической направленности | 10,0 | - | - |  |
| 6 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 7 | местный бюджет | 10,0 | - | - |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 г. | Факт 9 месяцев 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 666 | - | - | Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от  05 февраля 2021  года  № 46  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года» в 2020 году запланированы следующие мероприятия:

Мероприятие «Изготовление печатной продукции профилактической направленности» запланировано 10,0 тысяч рублей. 6 октября 2021 года заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  Нет.

14. Подпрограмма «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа

до 2023 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 г. | Факт 9 месяцев 2021 г. | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | - | - | Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции |
| 2 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 3 | местный бюджет | 20,0 | - | - |  |
| 4 | ЦЕЛЬ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И СМЕРТНОСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза Задача 2. Осуществление мер социальной поддержки больных туберкулезом |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению, «Прочие нужды» в том числе | 20,0 | - | - |  |
| 7 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 8 | Местный бюджет | 20,0 | - | - |  |
| 9 | Мероприятие 1. Изготовление печатной продукции профилактической направленности | 20,0 | - | - |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 г. | Факт 9 месяцев 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | единиц | 967 | - |  | Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от  05 февраля 2021  года  № 44  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года». Мероприятие «Изготовление печатной продукции профилактической направленности» запланировано 20,0 тысяч рублей. 6 октября 2021 года заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

ПОДПРОГРАММА 15.«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2023 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт 9 месяцев 2021 года | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе | 18903,4 | 14337,8 | 75,8% | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 3 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | местный бюджет | 18903,4 | 14337,8 | 75,8% |  |
| 5 | Мероприятие 1, Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего в том числе | 3515,1 | 2647 | 75,3% | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 6 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 7 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 8 | местный бюджет | 3515,1 | 2647 | 75,3 % |  |
| 9 | Мероприятие 2 Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 82,3 | 61,7 | 74,9% | В соответствии с договорами проводится оплата по обслуживанию и содержанию пожарной сигнализации и договорами по выполнению САНПИН |
| 10 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 11 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 12 | Местный бюджет | 82,3 | 61,7 | 74,9% |  |
| 13 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 6824,2 | 5267,6 | 77,2 % |  |
| 14 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 16 | Местный бюджет | 6824,2 | 5267,6 | 77,2 % | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 17 | Мероприятие 4. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 8481,8 | 6361,3 | 75% | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 18 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 19 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 20 | Местный бюджет | 8481,8 | 6361,3 | 75 % |  |
| 21 22 | 4.1 Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта Федеральный бюджет | 5216,6 - | 3021,2 | 57,9% - | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 23 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 24 | Местный бюджет | 5216,6 | 3021,2 | 57,9 % |  |
| 25 | 4.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в МБУДО ШГО ДЮСШ | 3265,2 | 3340,1 | 102,3 | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 26 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 27 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 28 | Местный бюджет | 3265,2 | 3340,1 | 102,3 % |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового образа жизни по средствам занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса). | процентов | 90 | 0 | 0 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО ДЮСШ 3 квартал 2021 года запланировано проведение анкетирования участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 2 | Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, относительно количеству занимающихся в ДЮСШ на 1 января календарного года | процентов | 96 | 96 | 100 | В ДЮСШ сохранность контингента обучающихся за 1 полугодие 2021 года составляет 96 процентов относительно контингента занимающихся на 1 января 2021 года. |
| Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 52,3 | 69,7 | В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года №108 присвоены спортивные разряды по лыжным гонкам 1юн. - 26 человек 2юн. – 16 человек 3юн. – 9 человек 2 разряд – 26 человек 3 разряд – 19 человек Пауэрлифтинг 1 юн.- 6 человек 2юн. - 6 человек 3юн. - 4 человека 2 разряд - 3 разряд – 5 человек Баскетбол 2 разряд - 7 человек |
| 3.1 | Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | Процентов | 95 | 79,7 | 83,8 | 64 воспитанника ДЮСШ спортивной подготовки по лыжным гонкам выполнили спортивный разряд. 16 воспитанников ДЮСШ спортивной подготовки по баскетболу выполнили спортивный разряд |
| 3.2 | Участие воспитанников ДЮСШ этапа спортивной подготовки в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов | Процентов | 65 | 65 | 100 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие процентов 80 % воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 40% воспитанников, средний показатель составляет 65 |
| Задача 3. Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в ДЮСШ | Количество | - | - | - |  |
| 4.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа | Количество | 30 | 30 | 100 | За 9 месяцев 2021 Приобретено: 1. 10 хоккейных клюшек и 2 вратарские клюшки. 2. коньки -3 пары 3. деревянные крюки – 15 шт. Всего 30 единиц спортивного инвентаря |
| 4.2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | Количество | 60 | 169 | 281 | За 9 месяцев 2021 года приобретен качественный лыжный инвентарь: 1. Лыжи гоночные 27 пар, 2. лыжные ботинки - 20 пар, 3. лыжные палки- 17 пар, 4. лыжный комбинезон- 5 шт. - инвентарь для легкой атлетики: 1. шиповки для бега – 50 пар - инвентарь для баскетбола: 1. б/б мячи – 22 шт. 2. сетка б/б – 4 шт. 3. игровая форма – 24 комплекта Всего 169 единиц спортивного инвентаря. |
| Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. | процентов | 100 | 100 | 100 | За 9 месяцев 2021года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2021 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников ДЮСШ за 1 полугодие 2021 года составляет 36740,1тыс.рублей , что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 21.07.2021 года № 386  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года».

В ДЮСШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

ДЮСШ стала неотъемлемой частью жизни не только Шали, но и всего округа в целом.

ДЮСШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.  Спортивные сооружения МБУДО ШГО ДЮСШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр  объектов спорта.

На  спортивных сооружениях МБУДО ШГО ДЮСШ проводится практически  95%  всех муниципальных спортивных мероприятий  Шалинского городского округа в соответствии  с Календарным планом.

Результатами обучения в ДЮСШ за 3 квартал 2021 год:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

-  негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность  контингента обучающихся за 3 квартал составляет: 82%

За 9 месяцев 2021 года сборная команда ДЮСШ приняла участие в 9 областных  и окружных соревнованиях по лыжным гонкам.

В данных соревнованиях  13  воспитанников стали победителями и призерами. Два  воспитанника Хомуськов Арсений  и Азанова Анна - победители Кубка «Надежды Урала- 2021 года » по итогам лыжного спортивного сезона, награждены кубками.

Сборная команда ДЮСШ приняла участие в региональных турнирах по хоккею с шайбой, в 6 турнирах команда заняла 2 вторых места.  В Феврале 2021 года в п.г.т. Шаля проведен  окружной турнир по хоккею с шайбой среди  юношей  посвященный «Дню защитника Отечества», команда Шалинской ДЮСШ заняла 2 место из четырех команд. В апреле 2021 года в г. Полевском  приняли участие в зональных соревнованиях по баскетболу, заняли призовое 2 место, как юноши, так и девушки.

За отчетный период в соответствии с календарем  муниципальных спортивных мероприятий  среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 19 соревнований среди школьников: Соревнования «День снега», «Лыжня России -2021», спринт, прием нормативов ВФСК ГТО, мини-футболу, пауэрлифтинг, кубок по баскетболу  среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов, финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» ,весенний легкоатлетический кросс посвященный «Дню космонавтики», чемпионат Шалинского городского округа по легкой атлетике, летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч», «Папа, мама, я - спортивная семья», «День физкультурника», «Кросс Нации-2021» в них приняло участие - 1525  человека. С 20.09.2021г. – 24.09.2021г. команда Шалинской ДЮСШ приняла участие в Первенстве Свердловской области по баскетболу среди команд юниорок до 17 лет в г. Нижнем Тагиле и заняли  6 место. Подведены итоги Муниципального конкурса за спортивное мастерство среди лыжников по итогам  лыжного спортивного сезона, памяти Ивана Федоровича Пастухова, Ветерана спорта и педагогического труда.

Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;

За 9 месяцев 2021 года израсходовано 14337,8 тыс. руб., что составляет 75,8%.

На реализацию программ спортивной подготовки израсходовано 6361,3 тыс. руб.,  что составляет 75%.

По мероприятиям по соблюдению санитарного законодательства и пожарной безопасности израсходовано 61,7 тыс. руб., что составляет 74,9%. На приобретение спортивного оборудования и инвентаря израсходовано 2351,8 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированной суммы расходов на 2021 г.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В п. Шаля    нет современной спортивной площадки с футбольным полем и беговой дорожкой.

- Строительство спортивных объектов: современная спортивная площадка при «Шалинской СОШ №45».

- Качественное обновление спортивного инвентаря  по видам спорта; хоккей, пауэрлифтинг, игровым видам.

Решение этих направлений  позволит качественно проводить учебно-тренировочный и соревновательный процесс, будут обеспечены благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом детей и взрослого населения  и  увеличение показателей по выполнению нормативов ВФСК ГТО и достижения высоких спортивных результатов.

16. ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИДИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

Постановление  администрации Шалинского городского округа от 02.02.2021г. №39 « О внесении изменений в постановление  администрации Шалинского городского округа  от 10.10.2018года №698 « Об утверждении муниципальной  программы «Социально –экономическое  развитие Шалинского  городского округа  до 2023года».

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИДИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

За  9 месяцев 2021 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100 | Свидетельство выдано 2 молодым семьям. |
| 2 | Доля молодых семей, получивших социальную выплаты от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2020г. | % | 4,34 | 4,34 | 100 | Свидетельство выдано 2 молодым семьям. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Выполнение плана составило 100 процентов, свидетельства выданы  двум молодым семьям. Кассовый расход  по одной молодой семьи  был произведен, кассовый расход по второй семье будет произведен в 4 квартале текущего года по поступившей заявке кредитной организации. По состоянию на 22.10.2021г.  заявка кредитной организации  поступила, денежные средства  направлены на блокированный счет молодой семьи , открытый в кредитной организации.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

За 9 месяцев  2021  года

| N строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб) |  | Факт (тыс.руб) |  |  | процент выполнения |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
|  |  | ПОДПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 325, 29662 | 492,8472 |  | 37,19 |  |  | Кассовый расход по второй семье запланирован на 4 квартал 2021г. |  |  |
| 3 |  | областной бюджет | 30,6 | 13,7 |  | 44,77 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | местный бюджет | 1 294, 69662 | 479,1472 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выполнению муниципальной подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | 1 325, 29662 | 492,8472 |  |  | 37,19 |  |  | Кассовый расход по второй семье запланирован на 4 квартал 2021г |  |
| 6 | областной бюджет |  | 30,6 | 13,7 |  |  | 44,77 |  |  |  |  |
| 7 | местный бюджет |  | 1 294, 69662 | 479,1472 |  |  | 37 |  |  |  |  |