Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»** за 9 месяцев 2021 года

Управление образование представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за 9 месяцев 2021 года:

1. Мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 147 253,3 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 117 207,09 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 79,6%. Расходы на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях пройдут в 4 квартале 2021 года.

2. Мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 273 842,8871 тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет 210 727,08053 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 77,0%. Расходы на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования пройдут в 4 квартале 2021 года.

3. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 10 281,0 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 6 415,01 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 62,4%. Экономия по результатам конкурсных процедур. Целевой показатель выполнен на 100%. Расходы по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях пройдут после подписания договора и накладных.

4. Мероприятие на обеспечение осуществления операционных расходов на функционирование центра - плановое значение составляет 68,2872 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%. Расходы на обеспечение осуществление операционных расходов на функционирование центра «Точка роста» пройдут после подписания договора и накладных.

5. Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 10 270,5 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 6 846,6 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 66,7%. Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, пройдут после подписания договора и накладных.

6. Мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций- плановое значение составляет 14 733,4 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 11 152,0 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 75,9%. Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций пройдут в течение финансового года.

7. Мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 16 660,364 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 11 345,65 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 68,1%. Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования пройдут в 4 квартале 2021 года.

8. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 9 824,77435 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 6 699,32580 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 68,2%. Планируется заключение дополнительного соглашения по организации отдыха и оздоровления детей об уменьшении целевых показателей и объема субсидии.

9. Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 696,8 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 696,785 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

10. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 13 632,36019 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 6 853,39874 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 50,3 %. Расходы на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций пройдут после подписания договоров и актов выполненных работ.

11. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 41,8 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 41,8 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

12. Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых город- плановое значение составляет 1 976,06564 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 976,06564 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

13 Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях- плановое значение составляет 971,0 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 728,25 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 75%. Целевой показатель выполнен на 100%. Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях пройдут после подписания актов выполненных работ в 4 квартале 2021 года.

14. Мероприятие на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 2020,11 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 2020,11 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

15. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях плановое значение составляет 230,45520 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 230,45520 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

16. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 2.1 процент составляет 83,7 %

- № строки 2.2 процент составляет 96,2 %

- № строки 4.1 процент составляет 83,3%

- № строки 4.2 процент составляет 105,8%

- № строки 4.3 процент составляет 101,1 %

- № строки 4.4 процент составляет 103,3 %

- № строки 4.5 процент составляет 87,0%

- № строки 4.6 процент составляет 68,1%

- № строки 4.7;4.9; 4.9.1;5.1;5.2; 5.3;7.2;9.2 процент составляет 100%

- № строки 7.1 процент составляет 61,0%

- № строки 4.8 процент составляет 0 %

- № строки 9.1 процент составляет 49,7 %

- № строки 11.1 процент составляет 50,3 %

17. Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» на 2021 год составляет плановое значение 502 503,10368 тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 21 614,6 тыс. рублей,

- областной бюджет 261 458,855 тыс. рублей,

- местный бюджет 219 429,64868 тыс. рублей,

Фактическое значение 382 939,620191 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 15 739,22148 тыс. рублей,

- областной бюджет 209 320,75108 тыс. рублей,

- местный бюджет 157 879,64835 тыс. рублей,

18. Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 76,2%.

19. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»:

1) мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории на 100%;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся в 1-4 классах на 100%;

5) мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций позволит обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;

6) мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время.

20. Общий объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения по сравнению с отчетом за 1 полугодие 2021 года уменьшен на сумму 2 232,636 тыс.рублей, в том числе:

# В соответствии с Законом Свердловской области от 17 июня 2021 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 2021 году», для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических работников и инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее – непедагогические работники), перечень которых утвержден приказом Министерства от 14.12.2015 № 628-Д «Об утверждении перечня непедагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, оплата труда которых финансируется за счет субвенций или субсидий, предоставляемых из областного бюджета»:

# - уменьшены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 4761,00 тыс.рублей;

# - увеличены на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 2 266,20 тыс.рублей.

# Для обеспечения достижения целевых показателей уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования доведены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 262,164 тыс.рублей.