Приложение № 6

к Порядку формирования

и реализации муниципальных  программ

Шалинского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»

за   9 месяцев  2021 года.

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Процент выполнения | Причины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число обучающихся (от 1 года до 3 лет) | Чел. |  | 141 | 118 |  | 83,7 | Уменьшение в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Число обучающихся (от 3 лет до 8 лет) | чел. |  | 807 | 776 |  | 96,2 | Уменьшение в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число обучающихся (от 1 года до 3 лет) | Чел. |  | 6 | 5 |  | 83,3 | Снижение значения показателя в связи с переходом детей из одной возрастной группы в другую |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число обучающихся (от 3 лет до 8 лет) | Чел. |  | 52 | 55 |  | 105,8 | Увеличение значения показателя в связи с переходом детей из одной возрастной группы в другую |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Число обучающихся (начальное общее образование) | чел-к |  | 911 | 921 |  | 101,1 | Увеличение численности учащихся в 1 класс |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Число обучающихся (основное общее образование) | чел-к |  | 1213 | 1253 |  | 103,3 | Увеличение значения показателя в связи с переходом детей из начального общего образования в основное общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Число обучающихся (среднее общее образование) | чел-к |  | 177 | 154 |  | 87,0 | Уменьшение в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Количество человеко-часов | Человеко-часов |  | 24150 | 16453 |  | 68,1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ будет обеспечено в течение года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено осуществление операционных расходов на функционирование цента образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единиц |  | 1 | 0 |  | 0 | Данный показатель будет достигнут в течение года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | единиц |  | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля учащихся льготных категорий указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013г.№ 78-ОЗ « Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованных горячим питанием, от общего количества учащихся льготных категорий. |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, поучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за исключением детей в показателе п.6.1.) |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков которых приобретено оборудование в соответствии с перечнем оборудования, планируемого к приобретению |  | единиц | 11 |  | 11 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество человеко-часов | человеко-час |  | 100412 | 61301 |  | 61,0 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ будет обеспечено в течение года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача: Обеспечение организации различных форм отдыха и оздоровления детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время (при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 16,5 | 8,2 |  | 49,7 | В связи с распространением на территории Шалинского городского округа коронавирусной инфекции COVID-19, закрытие классов на карантин, нет возможности исполнить плановый целевой показатель в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в учебное время от общей численности детей в общеобразовательных организациях (Данный показатель будет достигнут при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель: Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля принятых надзорными органами образовательных организаций к новому учебному году от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 | 50,3 |  | 50,3 | Средства на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будут профинансированы в 4 квартале 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»

- За    9  месяцев 2021  год

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 502503,10368 | 382939,620191 | 76,2 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 21614,60000 | 15739,22148 | 72,8 |  |
| 3 | Областной бюджет | 261458,85500 | 209320,75108 | 80,1 |  |
| 4 | Местный бюджет | 219429,64868 | 157879,64835 | 72,0 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 147253,30000 | 117207,09000 | 79,6 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Областной бюджет | 74506,00000 | 62701,00000 | 84,2 |  |
| 9 | Местный бюджет | 72474,30000 | 54506,09000 | 74,9 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | Мероприятие: организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 147253,30000 | 117207,09000 | 79,6 | Расходы на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях пройдут в 4 квартале 2021 года. |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 13 | Областной бюджет | 74506,00000 | 62701,00000 | 84,2 |  |
| 14 | Местный бюджет | 72474,30000 | 54506,09000 | 74,9 |  |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16 | Мероприятие проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |
| в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 21 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 314393,70514 | 240095,57137 | 76,4 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | 21614,600000 | 15739,22148 | 76,4 |  |
| 23 | Областной бюджет | 180158,55500 | 141633,79352 | 78,6 |  |
| 24 | Местный бюджет | 112620,55014 | 82722,55637 | 73,5 |  |
| 25 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | Мероприятие: организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организаций | 273842,8871 | 210727,08053 | 77,0 | Расходы на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования пройдут в 4 квартале 2021 года. |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | Областной бюджет | 164507,20000 | 131221,10000 | 79,8 |  |
| 24 | Местный бюджет | 109335,68710 | 79505,98053 | 72,7 |  |
| 25 | Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в том числе: | 10281,000000 | 6415,01000 | 62,4 | Расходы по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях пройдут после подписания договора и накладных. |
| 26 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 27 | Областной бюджет | 10281,000000 | 6415,01000 | 62,4 |  |
| 28 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29 | Мероприятие на обеспечение осуществление операционных расходов на функционирование центра «Точка роста» | 68,28720 | 0,00000 | 0,0 | Расходы на обеспечение осуществление операционных расходов на функционирование центра «Точка роста» пройдут после подписания договора и накладных. |
| 30 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 32 | Местный бюджет | 68,28720 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 33 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного и федерального бюджета) всего в том числе: | 10270,50000 | 6846,60000 | 66,7 | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, пройдут после подписания договора и накладных. |
| 34 | Федеральный бюджет | 6881,20000 | 4587,22148 | 66,7 |  |
| 35 | Областной бюджет | 3389,30000 | 2259,37852 | 55,6 |  |
| 36 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 37 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с федерального бюджета), всего в том числе: | 14733,40000 | 11152,00000 | 75,7 | Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций пройдут в течении финансового года |
| 38 | Федеральный бюджет | 14733,40000 | 11152,00000 | 75,7 |  |
| 39 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 40 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего в том числе: | 1976,06564 | 1976,06564 | 100 |  |
| 40.1 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 40.2 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 40.3 | Местный бюджет | 1976,06564 | 1976,06564 | 100 |  |
| 40.4 | Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 971,00000 | 728,25000 | 75,0 | Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях пройдут после подписания актов выполненных работ в 4 квартале 2021 года |
| 40.5 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 40.6 | Областной бюджет | 971,00000 | 728,25000 | 75,0 |  |
| 40.7 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| 40.8 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, всего в том числе: | 2020,11000 | 2020,11000 | 100,0 | Окончательные расходы на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся пройдут после подписания актов выполненных работ в 4 квартале 2021 года |
| 40.9 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 40.9.1 | Областной бюджет | 1010,055 | 1010,055 | 100,0 |  |
| 40.9.2 | Местный бюджет | 1010,055 | 1010,055 | 100,0 |  |
| 40.9.3 | Мероприятие проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях | 230,45520 | 230,45520 | 100,0 |  |
| 40.9.4 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 40.9.5 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 40.9.6 | Местный бюджет | 230,45520 | 230,45520 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 41 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 27181,93835 | 18741,7608 | 68,9 |  |
| 42 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 43 | Областной бюджет | 6752,500000 | 4944,15756 | 73,2 |  |
| 44 | Местный бюджет | 20429,43835 | 13797,60324 | 67,5 |  |
| 45 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 46 | Мероприятие: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организаций дополнительного образования | 16660,36400 | 11345,65000 | 68,1 | Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования пройдут в 4 квартале 2021 года. |
| 47 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 48 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 49 | Местный бюджет | 16660,36400 | 11345,65000 | 68,1 |  |
| 50 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 51 | Мероприятие по обеспечению организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 9824,77435 | 6699,32580 | 68,2 | Планируется заключение дополнительного соглашения по организации отдыха и оздоровления детей об уменьшении целевых показателей и объема субсидии. |
| 52 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 53 | Областной бюджет | 6055,70000 | 4247,37256 | 70,1 |  |
| 44 | Местный бюджет | 3769,07435 | 2451,95324 | 65,1 |  |
| 55 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 56 | Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находившихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 696,8 | 696,785 | 100,0 |  |
| 57 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 58 | Областной бюджет | 696,80000 | 696,78500 | 100,0 |  |
| 59 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 60 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года » |  |  |  |  |  |
| 61 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 13674,16019 | 6895,19874 | 50,4 |  |
| 62 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 63 | Областной бюджет | 41,8 | 41,8 | 100,0 |  |
| 64 | Местный бюджет | 14397,9 | 4311,44568 | 30 |  |
| 65 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 66 | Мероприятие: создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | 13632,36019 | 6853,39874 | 50,3 | Расходы на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций пройдут после подписания договоров и актов выполненных работ |
| 68 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 69 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 70 | Местный бюджет | 13632,36019 | 6853,39874 | 50,3 |  |
| 71 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 72 | Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 41,80000 | 41,80000 | 100,0 |  |
| 73 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 74 | Областной бюджет | 41,80000 | 41,80000 | 100,0 |  |
| 75 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 76 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |