Приложение 2 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2026 года» за 2022 год

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» за 2022 год**

1. **Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | | | | | | |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни | | | | | | |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Шалинского городского округа, в возрасте 3-79 лет | процентов | 50,0 | 51,6 | По завершению года | Отчет 1-ФК Численность-17536. Занимаются-9062 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 87,9 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-6328 Занимаются-5566 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 39,0 | 39,0 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-6572. Занимаются-2544 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 21,0 | 21,0 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-4636. Занимаются-952 |
| 5 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 126 | 126 | 100 | Сведения о физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 6 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных организаций, не менее | единиц | 70 | 70 | 100 | Приобретено:манометр-1, шахматные часы – 4, шахматы 1, мячи-62, лыжные беговые ботинки-1, лыжное крепление-1, |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; | | | | | | |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 3,0 | 3,9 | 100 | 47 х 100 : 1193 =3,9  отчет 3 АФК |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа | | | | | | |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 51 |  | Нет информации федерального оператора АИС ГТО |  |
| из них учащихся и студентов | процентов | 63 |  |
| 9.0 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),  не менее | Единиц | 20 | 20 | 100 | 5 комплектов лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки, крепление) |
| 9.1 | Повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО, не менее | человек | 5 | 5 | 100 |  |
| Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высоких достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. | | | | | | |
| Задача Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Шалинском городском округе | | | | | | |
| 10 | Доля лиц, занимающихся в организациях по программам спортивной подготовки в общей численности занимающихся в организациях физической культуры и спорта | процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 11 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 320 | 320 | 100 |  |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Шалинского городского округа. | | | | | | |
| Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | | | | |
| 12 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 66,1 | 66,1 | 100 |  |
| 13 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 100 | п. Вогулка,  ул. Центральная, 61 |
| 13.1 | Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны | | | | | | |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику | | | | | | |
| 14 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 18 | 38 | 211 | 1353:3537Х100= 38% |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство | | | | | | |
| 15 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 25 | 25 | 100 | 894:3537х100=25% |
| 16 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 35 лет в областных и региональных мероприятиях | участий | 4 | 4 | 100 |  |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа | | | | | | |
| 17 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | процентов | 66 | 66 | 100 |  |
| Цель 5: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Шалинского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. | | | | | | |
| Задача 1. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан | | | | | | |
| 18 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения | процентов | 3 | 3 | 100 | 578 х 100 : 19037 =3 |
| 19 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Шалинском городском округе | единиц | 8 | 8 | 100 |  |
| Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе | | | | | | |
| 20 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, не менее | единиц | 60 | 60 | 100 | Комплекты юнармейской формы |
| 21 | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных сборах, лагерях принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста | процентов | 13 | 13 | 100 | 146 х 100 : 1124 = 13 |
| Цель 6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | | | | | | |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | | | | | |
| 22 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | человек | 70 | 70 | 100 |  |

1. **Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  | | | |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | Причины   отклонения  от планового  значения | | | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | |
| **Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  Шалинского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. | | % | 70 | 70 | 100 | |  | | | |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | | % | 60,4 | 60,4 | 100 | |  | | | |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | | % | 100 | 100 | 100 | |  | | | |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг  населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | | км | 91,4 | 91,4 | 100 | |  | | | |
| **Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | | % | 73,4 | 73,4 | 100 | |  | | | |
| **Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | | ед. | 1 | 1 | 100 | | |  | | |
| **Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения  общественной безопасности на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % | | 70 | 70 | 100 | | |  | | |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | | 100 | 100 | 100 | | |  | | |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 9. | Установка камер видеонаблюдения | шт. | | 3 | 0 | 0 | | | |  | |
| 9.1. | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. | | 5 | 5 | 100 | | | |  | |
| 9.2. | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. | | 4 | 4 | 100 | | | |  | |
| 10. | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. | | 350 | 350 | 100 | | | |  | |
| **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % | | 70 | 70 | 100 | | | |  | |
| 12. | Охват информированием сотрудников  и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | | 100 | 100 | 100 | | | |  | |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | | 125 | 125 | 100 | | | |  | |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | | 350 | 350 | 100 | | | |  | |
| **Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | | 100 | 100 | 100 | | |  | | |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | | 100 | 100 | 100 | | |  | | |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | | 90 | 90 | 100 | | |  | | |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | | 2 | 2 | 100 | | |  | | |
| **Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | | 50 | 50 | 100 | | |  | | |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % | | 83 | 83 | 100 | | |  | | |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | | 0 | 0 | 0 | | |  | | |
| **Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** | | | | | | | | | | | |
| **21.** | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | % | | 100 | 99,5 | **100** | | |  | | |
| **Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** | | | | | | | | | | | |
| **22.** | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах:  - Изготовление памяток | шт. | | 350 | **350** | **100** | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2022 г. | | факт 2022 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской**  **деятельности и предпринимательском мышлении** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе** | | | | | | | | | |
|  | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» | Человек | | 20 | | 20 | | 100 | Мероприятие проведено в октябре в Шалинской СОШ №45 |

1. **Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки  программы | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | | Процент  выполнения | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | | факт | |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. |
| 1 | **Цель 1.** Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1.** Развитие улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | | процентов | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | | км. | | 13,3 | | 13,3 | | 100 |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | | км. | | 1,225 | | 1,225 | | 100 |  |
| 5 | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км. | | 2,146 | | 2,146 | | 100 |  |
| 6 | **Задача 2.** Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | | | | |
| 7 | Количество установленных дорожных знаков | | Ед. | | 111 | | 111 | | 100 |  |
| 9 | **Задача 3.** Организация транспортного обслуживания населения городского округа | | | | | | | | | |
| 10 | Количество выполненных рейсов по маршрутам. | | Ед. | | 6024 | | 6024 | | 100 |  |
| 11 | Количество приобретенной техники | | Ед. | | 1 | | 1 | | 100 |  |
| 12 | **Цель 2.** Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. | | | | | | | | | |
| 13 | **Задача 3.** Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. | | | | | | | | | |
| 14 | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | | процентов | | 100 | | 100 | | 100 |  |

1. **Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан | | | | | | |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения | | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на очистку санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения по населенным пунктам городского округа | ед. | 8 | 8 | 100% |  |
| 2. | Количество проведенных экологических лагерей, акций | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| 3. | Количество мероприятий направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа | | | | | | |
| 4. | Площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 1295,00 | 1295,00 | 100% |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения | | | | | |
| 5. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | шт. | 605 | 605 | 100% |  |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений | | | | | |
| 6. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 7. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту от общего количества сооружений | % | 7 | 7 | 100% |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения | | | | | | |
| 8. | Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году | ед. | 1 | 1 | 100% |  |

1. **ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2026 года».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | | | Единица  измерения | | | | Значение   целевого  показателя | | | | | Процент  выполнения | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | | |
| план | | | факт | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | | 7 | | |
| Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | | | | 10 | | | | | | 10 | | | 100 | нет | | | |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН  в текущем году | | Ед. | | | | 29 | | | 29 | | | | | 100 | | | нет | |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификации пгт. Шаля | | | % | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | нет | | |
| 4. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений | | | | % | | | | 100 | | | 26 | | 26 | | | | | Заключен договор на повторное прохождение государственной экспертизы от 02.12.2022 № 22-0280/1, ведутся работы. |
| 5. | Образуемая площадь земельных участков | | | | га | | | | 502,5 | | | 502,5 | | 100 | | | | | нет |
| 6. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | | | | Ед. | | | | 1 | | | 1 | | 100 | | | | | нет |
| 7. | Процент выполнения комплекса проектных работ капитальному ремонту по объекта «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области | | | | % | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | нет |

1. **Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | | Значение   целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План 2022 | | Факт 12 месяцев 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|  | **Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа**  **Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг**  **Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент | | 100 | | 100 | | 100 | |  |
|  | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент | | 100 | | 100 | | 100 | |  |
|  | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент | | 100 | | 100 | | 100 | |  |
|  | **Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи**  **Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан**  **Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов** | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | единиц | 12 | | 12 | | 100,0 | |  | |
|  | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | единиц | 42 | | 42 | | 100,0 | |  | |
|  | **Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни**  **Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество** | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни | единиц | 37 | | 37 | | 165 | |  | |
|  | Количество проведенных мероприятий социальной направленности | единиц | 57 | | 57 | | 100 | |  | |
|  | **Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан**  **Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства** | | | | | | | | | |
| 8 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении | процент | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 9 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита | Процент | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 10 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» | Процент | 100 | | 100 | | 100 | |  | |

1. **Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Цель :создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. | | | | | | |
| 3. Задача : улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для приобретения ( строительства) жилья. | | | | | | |
| 4. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. | Количество членов семьи , улучшивших жилищные условия | человек | 4 | 4 | 100 |  |

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. | | | | | | |
| 2 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г. | % | 5,26 | 5,26 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100 | . |
| 2 | Количество членов молодой семьи, улучшивших жилищные условия | человек | 7 | 7 | 100 |  |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальную выплаты от численности молодых семей- участников подпрограммы на 01.01.2022г. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**11. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической**

**эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | | | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1.** Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| **Цель 1.** Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| **Задача 1** Снижение физического и морального износа коммунальных сетей | | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | | 0,162 | | 0,162 | 100 |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения | км. | | 5,2 | | 5,2 | 100 |  |
| 3. | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | | 4 | | 4 | 100 |  |
| **Задача 2 П**овышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа | | | | | | | | |
| 4. | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. | | 19 | | 19 | 100 |  |
| 5. | Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения | шт. | | 1 | | 1 | 100 |  |
| **Раздел 2.** Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | |
| **Цель 2.** Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
| 6. | Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением | шт. | 6 302 | | | 6 302 | 100 |  |
| 6. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | ед. | 3 | | | 3 | 100 |  |
| 7. | Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | чел. | 6 | | | 6 | 100 |
| 8. | Площадь расселенных жилых помещений | м2 | 195,9 | | | 195,9 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства** | | | | | |  |
| **Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа** | | | | | |  |
| 10 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 312,209 | 312,209 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 11 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | ед. | 15 | 15 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 12 | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | % | 58 | 58 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 13 | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 14 | 14 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14 | Количество разработанной проектно – сметной документации по благоустройству зоны отдыха | ед. | 2 | 2 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 15 | Доля благоустроенных территорий и территории, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 16 | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 548 | 548 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 17 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 16 | 16 | 100% |  |
| 18 | Содержание контейнерных площадок | % | 90 | 90 | 100% |  |
| 19 | Ликвидация борщевика Сосновского | га | 2,0 | 2,0 | 100% |  |

**12. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  стро  ки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель**:создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Р Ф и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. | | | | | | |
| **Задача 1.**  Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы.  **Задача 2.** Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним | | | | | | |
| **1** | **Целевой показатель 1.**  Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов тех. обслуживание и установка пожарных сигнализации:  - кондиционеров,  - охранно-пожарных сигнализаций,  - приточно-вытяжной вентиляции | единиц | **5**  2  2  1 | **5**  **2**  **2**  **1** | 100,0 |  |
| **2** | **Целевой показатель 2.**  Оснащение рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения документов и оргтехникой, в том числе: | штук | **6** | 6 | 100,0 |  |
|  | **-** оргтехника (МФУ) |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | - жесткий диск |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | - огнетушитель |  | 3 | 3 | 100,0 |  |
|  | - аккумулятор |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
| **3** | **Целевой показатель 3.**  Количество архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде | страниц | 21722 | 21722 | 100,0 | Количество страниц, на основании контрактов |

**13. «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года» Достижение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | Факт  12 месяцев  2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа.  Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 65 | 65 | 100,0 |  |
| 2 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 42 | 42 | 100,0 |  |

**14. «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| План 2022 г. | Факт 9 месяцев  2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. | | | | | | |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 625 | 100 |  |

**15. подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового значения |
| План 2022 г. | Факт 12 месяцев 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. | | | | | | |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | штук | 937 | 937 | 100 |  |

**16. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ** | | | | | | |
| **Задача 1.**  **Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового образа жизни по средствам занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера.** | | | | | | |
| 1 | **Целевой показатель №1**  Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса). | процентов | 80 | 80 | 100 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО ДЮСШ в 4 квартале 2022 года проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 2 | **Целевой показатель №2**  Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, относительно количеству занимающихся в ДЮСШ на  1 января календарного года | процентов | 90 | 98 | 108,8 | В ДЮСШ сохранность контингента обучающихся за 4 квартал 2022 года составляет 98 процентов относительно контингента занимающихся на 1 января 2022 года. |
| 3 | **Задача: 2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.** | | | | | |
|  |
| **Целевой показатель №3**  Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 86 | 115 | В 1 квартале 2022 года завершен лыжный спортивный сезон.  В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20  февраля 2017 года №108 присвоены разряды по лыжным гонкам по итогам 1 квартала 2022 года.  Лыжные гонки – 16  Во 2 и 3 кварталах присваивались разряды:  Легкая атлетика -43  4 квартал:  Легкая атлетика-31  Полиатлон-21  Лыжные гонки-10 |
| **Целевой показатель №3.1**  Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 33,9 | 37,7 | В 1 квартале 2022 года завершен лыжный спортивный сезон.  В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20  февраля 2017 года №108 присвоены разряды по лыжным гонкам по итогам 1 квартала 2022 года  Лыжные гонки – 26  Во 2 и 3 кварталах присваивались разряды по видам спорта:  Пауэрлифтинг 4  Легкая атлетика 76 |
| **Целевой показатель №3.1**  Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 54 | 60 | В 1 квартале 2022 года завершен лыжный спортивный сезон.  В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20  февраля 2017 года №108 присвоены разряды по лыжным гонкам по итогам 1 квартала 2022 года  Пауэрлифтинг 4  Легкая атлетика 76  4 квартал:  Легкая атлетика-42  Полиатлон-24  Лыжные гонки-23 |
|  | **Целевой показатель № 3.2**  Участие воспитанников ДЮСШ этапа спортивной подготовки в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов. | процентов | 65 | 65 | 100% | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие процентов 80 % воспитанников,  в окружных и областных соревнованиях 40% воспитанников, средний показатель составляет 60% |
| 6  7 | **Задача 3 Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта** | | | | | |
| **Целевой показатель № 4** .  Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в ДЮСШ | Количество | 90 | 38 | 42,2 | Спортивный инвентарь приобретенный за 3 квартала 2022 года  Пауэрлифтинг:  Тренажер «жим горизонтальный» - 1 шт.  Диск «PROFIGYM» -4 шт.  Тренажер «жим ногами» - 1 шт.  Скамья со стойками под штангу – 1шт.  Гантель разборная- 2 шт.  Гриф- 1 шт.  Гриф гантельный - 1шт.  Лыжные гонки: комбинезон -2 шт.  Парафин- 33 шт.  Мазь-81 шт.  Ботинки беговые-2 шт.  Крепление- 2 шт.  Палки лыжные - 21 шт. |
| **Целевой показатель № 4.1.**  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа . | Количество | 30 | 19 | 63,3 | Спортивный инвентарь приобретенный за 3 квартала 2022 года  Мяч – 3 шт.  Парашют -2 шт.  Канат- 1 шт.  Игра- 4 шт.  Полоса препятствий -1 шт.  Ходунки - 2 шт.  Тоннель -2 шт.  Шорты -2 шт.  Мешок -2 шт. |
| 8 | **Целевой показатель № 4.2**  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | Количество | 60 | 67 | 112 | Лыжные гонки:  Мазь – 40 шт.  Лыжные ботинки – 1 пара.  Лыжные крепления – 2 параы.  Лыжные палки – 21 пара.  Щетка – 2 шт.  Парафин – 19 шт.  Лыжный комбинезон 2 шт. |
| 9 | **Задача 4 Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства**  **Целевой показатель №5**  Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. | процентов | 100 | 100 | 100 | За 3 квартал 2022 года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет  На 2022 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН  ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 10 | **Задача 5**  **Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала**  **Целевой показатель №6**  Обеспечение соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников ДЮСШ за 3 квартал 2022 года составляет 41400,00рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |
| 11 | **Задача 6**  **Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни**  **Целевой показатель № 7**  **Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения** | процентов | 70 | 100 | 143 | Приобретение 19 единиц спортивного инвентаря |
| 12 | **Задача 7**  **Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом**  **Целевой показатель №8**  **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО** | Количество | 18 | 18 | 100 | За 2022 год проведено 18 испытания ГТО |