Форма 1                                                                                                                                                                                                   Приложение №6 к

Порядку формирования и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

наименование муниципальной  программы (подпрограммы)

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ  2023 ГОД.

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 106,0 | 29,0 | 27,4 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 1.1 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 29,0 | 4,9 | 16,9 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 1.2 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1801 | 1730 | 96 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 1.3 | Количество клубных формирований | единиц | 185 | 176 | 95 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 1.4 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 850 | 850 | 100 | Выполнен |
| 1.5 | Число посетителей музеев | человек | 6700 | 636 | 23,9 | Показатель будет достигнут к концу |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 66 | 56,4 | Показатель будет достигнут к концу |
| 3. | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru | процентов | 89 | 88 | 99 | Показатель будет достигнут к концу |
| 4. | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 350 | 350 | Выполнен |
| 5. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 3500 | 1007 | 28,8 | Показатель будет достигнут к концу |
| 6. | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | 1 | - | - | Показатель будет достигнут к концу года |
| 7. | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 8. | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 80 | 90 | 110 | выполнено |
| 8.1 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 95 | 95 | 100 | выполнено |
| 9. | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 4 | 40 | Показатель будет достигнутв 4-ом квартале |
| 10. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - |  |  |
| 11. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | 1 | 1 | 100 | Показатель будет достигнут к концу |
| 12. | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель будет достигнут к концу |
| 13. | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 22 | 22 | 100 | Выполнен |
| 14. | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 92 | 92 | Показатель будет достигнутв 4-ом квартале |
| 15. | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 86 | 86 | Показатель будет достигнутв 4-ом квартале |
| 16. | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 108 | 108 | Показатель будет достигнут к концу |
| 17. | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 95 | 100 | 105 | Показатель будет достигнут к концу |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОД.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 77 330 300,00 | 21713734,25 | 28% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 2 | Федеральный бюджет | 5 613 000,00 | 3900520,33 | 69% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 3 | Областной бюджет | 783 300,00 | 0,0 | 0,0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 4 | Местный бюджет | 70 934 000,00 | 17813213,92 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | 77 330 300,00 | 21713734,25 | 28% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 12 | Федеральный бюджет | 5 613 000,00 | 3900520,33 | 69% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 13 | Областной бюджет | 783 300,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Местный бюджет | 70 934 000,00 | 17 813 213,92 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе" |  |  |  |  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 64 314 000,00 | 16 359 733,25 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 18 | Федеральный бюджет | 300 000,00 | 300 000,00 | 100% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 19 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Местный бюджет | 64 014 000,00 | 16 059 733,25 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 21 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе: | 20 040 600,00 | 4 972 730,26 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 36 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Местный бюджет | 20 040 600,00 | 4 972 730,26 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 39 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | 1.1.Оплата труда работников библиотек | 16 396 732,00 | 2 655 816,00 | 16% | Заработная плата за март выплачена 03.04.2023 |
| 41 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Местный бюджет | 16 396 732,00 | 2 655 816,00 | 16% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 44 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 50 000,00 | 12 499,99 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 46 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Местный бюджет | 50000,00 | 12 499,99 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 49 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 43 470 100,00 | 10 904 928,00 | 28% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 51 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | Местный бюджет | 43 470 100,00 | 7 143 297,00 | 18% | Заработная плата за март выплачена 03.04.2023 |
| 54 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | 3.1.Оплата хостинга | 10 300,00 | 2 575,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 56 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | Местный бюджет | 10 300,00 | 2 575,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 59 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 39 085 232,00 | 7 143 297,00 | 18% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 61 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | Местный бюджет | 39 085 232,00 | 10 904 928,00 | 28% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 64 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 228 300,00 | 57075,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 66 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | Местный бюджет | 228 300,00 | 57075,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 69 | Внебюджетный источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | Мероприятие 5 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 375 000,00 | 375 000,00 | 100% | Выполнен |
| 71 | Федеральный бюджет | 300 000,00 | 300 000,00 | 100% | Выполнен |
| 72 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | Местный бюджет | 75 000,00 | 75 000,00 | 100% | Выполнен |
| 74 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | Мероприятие 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 77 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 150 000,00 | 37500,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 81 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | Местный бюджет | 150 000,00 | 37 500,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 84 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |
| 86 | Всего по программе 2, в том числе | 12 596 300,00 | 5 249 001,00 | 42% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 87 | Федеральный бюджет | 5 313 000,00 | 3 600 520,33 | 67,77 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 88 | Областной бюджет | 783 300,00 | 0,0 | 0,0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 89 | Местный бюджет | 6 500 000,00 | 1 648 480,67 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 90 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | 1.Капитальгные вложения |  |  |  |  |
| 92 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 95 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 98 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 100 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | 1.2 Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 104 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 106 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 109 | Мероприятие 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | 5 969 000,00 | 3 790 000,00 | 63% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 110 | Федеральный бюджет | 5 313 000,00 | 3 600 520,33 | 67,77% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 111 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112 | Местный бюджет | 656 000,00 | 189 479,67 | 29% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 113 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 636 900,00 | 407 226,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 115 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 116 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117 | Местный бюджет | 1 636 900,00 | 407 226,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 118 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 119 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 4 207 100,00 | 1 051 775,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 120 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 122 | Местный бюджет | 4 207 100,00 | 1 051 775,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 123 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 783 300,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 125 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 126 | Областной бюджет | 783 300,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 127 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 128 | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 129 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 130 | Всего по программе 3, в том числе | 420 000,00 | 105 000,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 131 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 132 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 133 | Местный бюджет | 420 000,00 | 105 000,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 134 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 135 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 136 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 137 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 138 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 139 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 140 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 141 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства |  |  |  |  |
| 142 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 143 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 144 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 145 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 146 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 147 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 148 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 150 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 151 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 153 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 154 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 155 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158 | 2. Прочие нужны |  |  |  |  |
| 159 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 420 000,00 | 105 000,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 160 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 161 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 162 | Местный бюджет | 420 000,00 | 105 000,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 163 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 164 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 420 000,00 | 105 000,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 165 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 166 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 167 | Местный бюджет | 420 000,00 | 105 000,00 | 25% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 168 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Пояснительная записка

к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за первый квартал 2023 года

составлена на основании постановления администрации Шалинского городского округа № 134 от 17.03.2023 года "О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 538 «Об  утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

В 2023 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:

В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов» реализовано муниципальных библиотекв стационарных условиях-29,0 тыс.посещений, 4,9 тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 20040600,00 руб., осуществлены расходы на 4972730,26 руб., что составляет 25,0% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД  заработная плата составила 16396732,00 рублей, произведена оплата заработной платы и начислений на сумму2655816,00 рублей, что составляет 16,0% от плановых показателей. ЗП за март выплачена в апреле 2023г.

В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства», утверждено планом ПФХД – 50000,00 рублей, израсходовано 12499,99 рублей, что составляет 25,0% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры» проведено 1007 культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 43470100,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 10904928,00 рублей, что составляет 25,0% от плановых показателей;

3.1.«Оплата хостинга»: запланировано планом ПФХД 10300, 00 руб., оплата по авансовым отчетам  произведена в сумме 2575,00 руб., что составляет 25,0% от плановых показателей. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте http://kultvshale.ru.

3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»: утверждена ПФХД  заработная плата в сумме 39085232,00

руб.,  выплачена заработная плата на сумму 7143297,00 рублей,  что составляет 18,0%. ЗП за март выплачена в апреле 2023г.

В рамках мероприятия 4 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и  приобретение  (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения»запланированы ПФХД расходы 228300,00 рублей, израсходовано 57075,00 руб., что составляет 25,0% планового показателя. Приобретено 1064 экз.новых книг,

В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов запланированы ПФХД расходы 375000,00 рублей, израсходовано 375000,00 руб., что составляет 100% планового показателя.

В рамках мероприятия 6Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев запланированы ПФХД расходы 0,00 рублей, израсходовано 0,00 руб., что составляет планового показателя

В рамках мероприятия 7Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-комуникационной сети Интернет запланированы ПФХД расходы 150000,00 рублей, израсходовано 37500,00 руб., что составляет 25,00% планового показателя

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В рамках мероприятия 5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» ПФХД запланирована заработная плата, начисления и прочие расходы на обеспечение деятельности в сумме 1 636 900,00 руб., произведена выплата заработной платы и начислений и прочих расходов  в сумме 407226,00 руб., что составляет 25,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 6 "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей вмуниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников" утверждена ПФХД  заработная плата в сумме 4207100,00 рублей,  выплачена заработная плата в сумме 1051775,00 руб., что составляет 25,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 7 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке», запланировано планом ПФХД  в сумме 783300,00 рублей, израсходовано 0,00 руб., что составляет 0,0% планового показателя.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках мероприятия 8 «Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и (или) оснащения таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»

В рамках мероприятия 9 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры» запланировано 420000,00 руб., израсходовано 105000,00 руб., что составляет 25% от плановых показателей.

Дальнейшая реализация муниципальной программы (подпрограммы): планируется достижение  показателей установленных муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»