Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»**

за 1 квартал 2023 года

Управление образованием Шалинского городского округа представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за 1 квартал 2023 года в соответствии с постановлением от 15.03.2023 № 128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 08.10.2021 № 533:

1. Мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 167 272 293 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 40 559 500,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 24,2%.
2. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 400 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 254 800,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 63,7%.
3. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 0,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
4. Мероприятие по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - плановое значение составляет 1 706 022,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
5. Мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 304 764 417,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 78 498 548,43 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 25,8%.
6. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 14 356 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 4 307 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 30%.
7. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 2 464 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 665 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 27%.
8. Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 11 113 400,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 816 900,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 16,3%.
9. Мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций- плановое значение составляет 0,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета плановое значение составляет 14 733 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 2 447 300,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 16,6%.
11. Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - плановое значение составляет 3 000 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
12. Мероприятие на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 3 440 200,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 304 086,60 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 8,8%.
13. Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 846 500,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 211 128,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 24,9%.
14. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 0,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
15. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 4 464 800,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 754 134,66 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 16,9%.
16. Мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 18 539 425,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 4 618 731,25 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 24,9%.
17. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 10 763 600,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
18. Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 764 520,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 764 520,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
19. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 140 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 48 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 34,3%.
20. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря - плановое значение составляет 1 419 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
21. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 15 507 043,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 2 594 399,90 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 16,7 %.
22. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 45 880,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
23. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 3 процент составляет 110,9 %

- № строки 4 процент составляет 98,1 %

- № строки 7 процент составляет 83,3 %

- № строки 8 процент составляет 121,4 %

- № строки 11 процент составляет 99,6%

- № строки 12 процент составляет 100,3%

- № строки 13 процент составляет 104,8%

- № строки 14 процент составляет 31,5%

- № строки 4.1; 15; 17.1; 21; 22; 22.3.2; 22.6; 26; 26.1; процент составляет 100%

- № строки 25 процент составляет 25,2%

- № строки 4.2; 4.3; 4.4; 17; 19; 22.1; 22.3; 22.3.1; 22.5; 26.2; 29; 30; 30.1 процент составляет 0%

- № строки 33 процент составляет 16,7%

19. Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» на 2023 год составляет плановое значение 575 770 100,00 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 26 664 664,00 рублей,

- областной бюджет 299 424 436,00 рублей,

- местный бюджет 249 681 000,00 рублей,

Фактическое значение 137 844 048,84 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 4 420 475,09 рублей,

- областной бюджет 74 895 507,57 рублей,

- местный бюджет 58 528 066,18 рублей.

20. Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 23,9%.

21.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»:

1) мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории на 100%.;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся в 1-4 классах на 100%.;

5) мероприятие ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования позволит обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;

6) мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время;

10) мероприятие на обеспечению отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря позволит получить услуги по организации отдыха и оздоровления детей на побережье Черного моря:

10.1) детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также лиц принимающих (принимавших) участие (включая получивших ранение и погибших) в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области,

10.2) детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,

10.3) детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, являющихся победителями профильных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий.

В настоящее время подготовлен проект постановления в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 23.03.2023 № 174 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 22.12.2022 № 150 «О бюджете Шалинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» с изменением целевого показателя «Количество участников областного Первенства обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности» и увеличение объема расходов на обеспечение подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» в размере 30 000,00 рублей.