Приложение № 6

к Порядку  формирования   и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2022 года № 797 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 09.10.2020 г. № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

За 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа | ед. | 3 | 1 | 33,3 |  |
| Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество приобретенных наглядных и учебно-методических материалов | ед. | 20 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество приобретенных световозвращающих элементов | ед. | 10 | 0 | 0 |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года»

За 6 месяцев 2023 года

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 год |  | Факт 2023 год | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 95000,00 |  | 90740,00 | 95,5 |  |  |
| 2 | Местный бюджет |  | 95000,00 |  | 90740,00 | 95,5 |  |  |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 95000,00 | 90740,00 |  | 95,5 |  |  |
| 8 |  | Местный бюджет | 95000,00 | 90740,00 |  | 95,5 |  |  |
| 9 |  | Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 8000,00 | 8000,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | Местный бюджет | 8000,00 | 8000,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы» | 10000,00 | 10000,00 |  | 100 |  |  |
| 12 |  | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 |  | 100 |  |  |
| 13 |  | Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов | 5000,00 | 740,00 |  | 14 | Остаток 4260 израсходуем к 01 сентября 2023 года |  |
| 14 |  | Местный бюджет | 5000,00 | 740,00 |  | 14 |  |  |
| 15 |  | Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 50000,00 | 50000,00 |  | 100 |  |  |
| 16 |  | Местный бюджет | 50000,00 | 50000,00 |  | 100 |  |  |
| 17 |  | Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход» | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  | Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения | 15000,00 |  | 15000,00 | 100 |  |  |
| 20 |  | Местный бюджет | 15000,00 |  | 15000,00 | 100 |  |  |
| 21 |  | Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор» | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  | Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 7000,00 |  | 7000,00 | 100 |  |  |
| 24 |  | Местный бюджет | 7000,00 |  | 7000,00 | 100 |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года» за 6 месяцев 2023 г.

В рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 09.10.2019 года № 584, за период с 01.01.2023 по 30.06.2023 года проведено 1 профилактическое мероприятие по безопасности дорожного  движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа - соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо», на которое было потрачено 58000,00 рублей. Организатором мероприятия является Управление образованием Шалинского городского округа.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела администрации

Шалинского городского округа                                                                                                                                                  В.С.Шмырин

Исполнитель:

Специалист 1 категории администрации Шалинского городского округа                                                                                  О.Г. Плашкин