Приложение № 6

к Порядку формирования

и реализации муниципальных  программ

Шалинского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»

за  1 полугодие  2023 года

| № строки |  | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Процент выполнения | Причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Число детей (от 1 года до 3 лет) | чел. |  | 119 |  | 120,1 | 100,9 | Зачисление детей в образовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Число детей (от 3 лет до 8 лет) | чел. |  | 728 |  | 723,3 | 99,4 | Отчисления в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации | Ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведен ремонт эвакуационных выходов | Ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста на территории муниципального образования (при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 42,9 |  | 0 | 0 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 30.01.2023 № 485. Целевой показатель будет исполнен до 31.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы системы автоматической пожарной сигнализации | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены испытания действующих автоматических пожарных сигнализаций | Ед. |  | 5 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число детей (от 1 года до 3 лет) |  | Чел. |  | 6 |  | 3,4 | 56,7 | Перевод детей в возрастную категорию детей от 3лет до 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число детей (от 3лет до 8 лет) |  | Чел. |  | 28 |  | 33,6 | 120 | Зачисление детей из возрастной категории от 1 года до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число обучающихся (начальное общее образование) |  | чел-к |  | 897 |  | 868,6 | 96,8 | Отчисление в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Число обучающихся (основное общее образование) |  | чел-к |  | 1266 |  | 1297,5 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число обучающихся (среднее общее образование) |  | чел-к |  | 124 |  | 127,9 | 103,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество человеко-часов |  | Человеко-часов |  | 43410 |  | 24600 | 56,7 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ будет обеспечено в течение года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество образовательных организаций, в которых проведены по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача: Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  | % |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок) в общей численности педагогических работников такой категории |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Задача: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности |  | единиц |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся льготных категорий указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013г.№ 78-ОЗ « Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованных горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий (за исключением детей п.22) |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, поучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков которых приобретено оборудование в соответствии с перечнем оборудования, планируемого к приобретению |  | единиц |  | 12 |  | 11 | 91,7 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 24.01.2023 № 274. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями. Целевой показатель будет исполнен до 31.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков , в которых приобретена мебель для пищеблоков |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Задача: Осуществление мероприятий по организации подвоза в образовательных организациях Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки |  | % |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.1 | Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым выплачивается денежная компенсация на питание, приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря детям-сиротам инвентаря, оборудования |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 10.02.2023 № 614. . Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.2 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлен бесплатный проезд |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Задача: Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |  | Ед. | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Ед. | 13 |  | 13 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Задача: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  | Ед. | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9 | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  | Ед. | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Задача: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Количество человеко-часов | человеко-час |  | 108648 |  | 50384 | 46,4 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ будет обеспечено в течение года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 |  | Количество образовательных организаций, в которых приобретено специализированное оборудование для участия в областных соревнованиях | Ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 |  | Количество участников областного Первенства обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности» | Чел. |  | 10 |  | 8 | 80 | По факту приняли участие в областном Первенстве обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности» - 8 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Задача: Обеспечение организации различных форм отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Количество оздоровленных детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в организациях отдыха детей и их оздоровления , в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ | Чел. |  | 23 |  | 23 | 100 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 13.01.2023 № 113. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время (при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 17 |  | 5 | 29,4 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 25.01.2023 № 346. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями.. Целевой показатель будет исполнен до 31.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  | Отдых отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | человек |  | 18 |  | 0 | 0 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 15.02.2023 № 710. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями.. Целевой показатель будет исполнен до 31.08.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Цель: Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Задача: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Шалинского городского округа и иных полномочий, переданных органами государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Доля принятых надзорными органами образовательных организаций к новому учебному году от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 38,4 | 38,4 | Средства на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будут профинансированы в 3,4 квартале 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»

- за  1 полугодие  2023  года

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 575 770 100,00 | 328 558 002,67 | 62,3 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 26 664 664,00 | 16 918 199,45 | 63,4 |  |
| 3 | Областной бюджет | 299 424 436,00 | 193 273 939,11 | 64,5 |  |
| 4 | Местный бюджет | 249 681 000,00 | 118 365 864,11 | 23,4 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1 | Прочие нужды | 575 770 100,00 | 328 558 002,67 | 62,3 |  |
| 5.2 | Федеральный бюджет | 26 664 664,00 | 16 918 199,45 | 63,4 |  |
| 5.3 | Областной бюджет | 299 424 436,00 | 193 273 939,11 | 64,5 |  |
| 5.4 | Местный бюджет | 249 681 000,00 | 118 365 864,11 | 23,4 |  |
| 5.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 169 858 315,00 | 88 299 100,40 | 52,3 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 85 034 300,00 | 51 277 298,24 | 60,3 |  |
| 9 | Местный бюджет | 84 824 015,00 | 37 021 802,16 | 43,9 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 169 858 315,00 | 88 299 100,40 | 52,3 |  |
| 10.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.3 | Областной бюджет | 85 034 300,00 | 51 277 298,24 | 60,3 |  |
| 10.4 | Местный бюджет | 84 824 015,00 | 37 021 802,16 | 43,9 |  |
| 10.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 167 132 293,00 | 86 043 381,60 | 51,5 | Расходы на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях пройдут в 3,4 квартале 2023 года. |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Областной бюджет | 84 096 000,00 | 50 339 000,00 | 59,9 |  |
| 14 | Местный бюджет | 83 036 293,00 | 35 704 381,60 | 43,0 |  |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.1 | Проведение антитеррористических мероприятий | 400 000,00 | 363 700,00 | 90,9 | Расходы на проведение антитеррористических мероприятий пройдут в 3,4 квартале 2023 года. |
| 15.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.4 | Местный бюджет | 400 000,00 | 363 700,00 | 90,9 |  |
| 15.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.6 | Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений | 620 000,00 | 186 000,00 | 30,0 | Расходы на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений пройдут в 3 квартале 2023 года. |
| 15.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.8 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9 | Местный бюджет | 620 000,00 | 186 000,00 | 30,0 |  |
| 15.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9.2 | Мероприятие по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета) | 1 706 022,00 | 1 706 018,80 | 100 | Заключено соглашение с МБДОУ «Детский сад №3» от 03.02.2023 № 16. |
| 15.9.3 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9.4 | Областной бюджет | 938 300,00 | 938 298,24 | 100 |  |
| 15.9.5 | Местный бюджет | 767 722,00 | 767 720,56 | 100 |  |
| 15.9.6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 359 984 979,00 | 215 880 942,43 | 60 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | 26 664 664,00 | 16 918 199,45 | 63,4 |  |
| 18 | Областной бюджет | 205 397 136,00 | 135 161 516,05 | 65,8 |  |
| 19 | Местный бюджет | 127 923 179,00 | 63 801 226,93 | 49,9 |  |
| 20 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 359 984 979,00 | 215 880 942,43 | 60 |  |
| 20.2 | Федеральный бюджет | 26 664 664,00 | 16 918 199,45 | 63,4 |  |
| 20.3 | Областной бюджет | 205 397 136,00 | 135 161 516,05 | 65,8 |  |
| 20.4 | Местный бюджет | 127 923 179,00 | 63 801 226,93 | 49,9 |  |
| 20.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организаций | 304 487 509,00 | 183 664 272,43 | 60,3 | Расходы на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования пройдут в 3,4 квартале 2023 года. |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 184 828 000,00 | 123 591 175,50 | 66,9 |  |
| 24 | Местный бюджет | 119 659 509,00 | 60 073 096,93 | 50,2 |  |
| 25 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в том числе: | 14 356 000,00 | 7 531 768,00 | 52,5 | Расходы по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях пройдут после подписания договора и накладных. |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 28 | Областной бюджет | 14 356 000,00 | 7 531 768,00 | 52,5 |  |
| 29 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | Проведение антитеррористических мероприятий | 2 464 000,00 | 1 250 000,00 | 50,7 | Расходы на проведение антитеррористических мероприятий пройдут в 3 квартале 2023 года. |
| 32 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | Местный бюджет | 2 464 000,00 | 1 250 000,00 | 50,7 |  |
| 35 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 11 113 400,00 | 6 174 000,00 | 55,6 | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, пройдут после подписания договора и накладных |
| 37 | Федеральный бюджет | 7 779 400,00 | 4 321 799,90 | 55,6 |  |
| 38 | Областной бюджет | 3 334 000,00 | 1 852 200,1 | 55,6 |  |
| 39 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, всего в том числе: | - | - | - |  |
| 41 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 42 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 43.1 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 43.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего в том числе: | 14 733 000,00 | 9 825 000,00 | 66,7 | Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций пройдут в течение финансового года |
| 43.3 | Федеральный бюджет | 14 733 000,00 | 9 825 000,00 | 66,7 |  |
| 43.4 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43.5 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43.6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего в том числе: | 3 498 470,00 | 235 950,00 0,00 | 6,7 0 | Создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленности планируется с 01.09.2023 года. Расходы пройдут после подписания актов выполненных работ и накладных по факту поставки товара в 3 квартале. |
| 45 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | Местный бюджет | 3 498 470,00 | 235 950,00 | 6,7 |  |
| 47.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.1 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, всего в том числе: | 3 440 200,00 | 3 322 160,00 | 96,6 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 24.01.2023 № 274. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями. Окончательный платеж после поставки оборудования во 3 квартале. |
| 47.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.3 | Областной бюджет | 1 720 100,00 | 1 661 080,00 | 96,6 |  |
| 47.4 | Местный бюджет | 1 720 100,00 | 1 661 080,00 | 96,6 |  |
| 47.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 47.6 | Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 846 500,00 | 316 692,00 | 37,4 | Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях пройдут после подписания актов выполненных работ в 3,4 квартале 2023 года |
| 47.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.8 | Областной бюджет | 846 500,00 | 316 692,00 | 37,4 |  |
| 47.9 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.9.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - | - | - |  |
| 47.9.3 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 47.9.4 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 47.9.5 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 47.9.6 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 47.9.7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 4 464 800,00 | 2 980 000,00 | 66,7 | Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в течение финансового года |
| 47.9.8 | Федеральный бюджет | 4 152 264,00 | 2 771 399,55 | 66,7 |  |
| 47.9.9 | Областной бюджет | 312 536,00 | 208 600,45 | 66,7 |  |
| 47.10.1 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.10.2 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.10.3 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета), всего в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.4 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.5 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.6 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.7 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.8 | Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений | 581 100,00 | 581 100,00 | 100 |  |
| 47.10.9 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 47.11 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 47.11.1 | Местный бюджет | 581 100,00 | 581 100,00 | 100 |  |
| 47.11.2 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 48 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 31 656 545,00 | 18 868 073,93 | 59,6 |  |
| 49 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | Областной бюджет | 8 947 120,00 | 6 789 244,82 | 75,9 |  |
| 51 | Местный бюджет | 22 709 425,00 | 12 078 829,11 | 53,2 |  |
| 52 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 31 656 545,00 | 18 868 073,93 | 59,6 |  |
| 52.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52.3 | Областной бюджет | 8 947 120,00 | 6 789 244,82 | 75,9 |  |
| 52.4 | Местный бюджет | 22 709 425,00 | 12 078 829,11 | 53,2 |  |
| 52.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организаций дополнительного образования | 18 569 425,00 | 9 269 942,50 | 49,9 | Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования пройдут в 3,4 квартале 2023 года. |
| 54 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | Местный бюджет | 18 569 425,00 | 9 269 942,50 | 49,9 |  |
| 57 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | Мероприятие по обеспечению организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета) | 10 763 600,00 | 7 331 751,43 | 68,1 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 25.01.2023 № 346. Заключены соглашения о предоставлении субсидии. Планируется оздоровление в 3,4 квартале. |
| 59 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 60 | Областной бюджет | 6 763 600,00 | 4 606 864,82 | 68,1 |  |
| 61 | Местный бюджет | 4 000 000,00 | 2 724 886,61 | 68,1 |  |
| 62 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 63 | Внебюджетные источники Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находившихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 764 520,00 | 764 520,00 | 100 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 13.01.2023 № 113. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с общеобразовательными организациями. |
| 64 | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |
| 65 | Областной бюджет | 764 520,00 | 764 520,00 | 100 |  |
| 66 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.1 | Проведение антитеррористических мероприятий | 140 000,00 | 84 000,00 | 60 | Расходы на проведение антитеррористических мероприятий пройдут в 3,4 квартале 2023 года. |
| 67.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.4 | Местный бюджет | 140 000,00 | 84 000,00 | 60 |  |
| 67.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.6 | Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | 1 419 000,00 | 1 417 860,00 | 100 | Заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики СО от 15.02.2023 № 710. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с образовательными организациями. |
| 67.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.8 | Областной бюджет | 1 419 000,00 | 1 417 860,00 | 100 |  |
| 67.9 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года » |  |  |  |  |  |
| 68 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 14 270 261,00 | 5 509 885,91 | 38,6 |  |
| 69 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 70 | Областной бюджет | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 71 | Местный бюджет | 14 224 381,00 | 5 464 005,91 | 38,4 |  |
| 72 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 14 270 261,00 | 5 509 885,91 | 38,6 |  |
| 72.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 72.3 | Областной бюджет | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 72.4 | Местный бюджет | 14 224 381,00 | 5 464 005,91 | 38,4 |  |
| 72.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 73 | Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | 14 224 381,00 | 5 464 005,91 | 38,4 | Средства на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будут профинансированы в 3,4 квартале 2023г |
| 74 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 75 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 76 | Местный бюджет | 14 224 381,00 | 5 464 005,91 | 38,4 |  |
| 77 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 78 | Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 79 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 80 | Областной бюджет | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 81 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 82 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |