Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»**

за 1 полугодие 2023 года

Управление образованием Шалинского городского округа представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с постановлением от 15.03.2023 № 128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 08.10.2021 № 533:

1. Мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 167 132 293 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 86 043 381,60 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 51,5%.
2. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 400 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 363 700,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 90,9%.
3. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 620 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 186 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 30%.
4. Мероприятие по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - плановое значение составляет 1 706 022,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 706 018,80 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
5. Мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 304 487 509,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 183 664 272,43 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 60,3%.
6. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 14 356 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 7 531 768,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 52,5%.
7. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 2 464 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 250 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 50,7%.
8. Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 11 113 400,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 6 174 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 55,6%.
9. Мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций- плановое значение составляет 0,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета плановое значение 9 825 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 16,6%.
11. Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - плановое значение составляет 3 498 470,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 235 950,00рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 6,7%.
12. Мероприятие на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 3 440 200,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 3 322 160,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 96,6%.
13. Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 846 500,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 316 692,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 37,4%.
14. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 0,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.
15. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 4 464 800,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 2 980 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 66,7%.
16. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 581 100,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 581 100,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
17. Мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 18 569 425,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 9 269 942,50 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 49,9%.
18. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 10 763 600,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 7 331 751,43 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 68,1%.
19. Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 764 520,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 764 520,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
20. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 140 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 84 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 60%.
21. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря - плановое значение составляет 1 419 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 417 860,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
22. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 14 224 381,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 5 464 005,91 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 38,4 %.
23. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 45 880,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 45 880,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
24. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 3 процент составляет 100,9 %

- № строки 4 процент составляет 99,4 %

- № строки 7 процент составляет 56,7 %

- № строки 8 процент составляет 120%

- № строки 11 процент составляет 96,8%

- № строки 12 процент составляет 102,5%

- № строки 13 процент составляет 103,1%

- № строки 14 процент составляет 56,7%

- № строки 22.1 процент составляет 91,7%

- № строки 4.1;4.5;4.6; 15; 15.1;17.1; 21; 22; 22.1.1; 22.3.1; 22.3.2; 22.6; 26; 26.1;29; процент составляет 100%

- № строки 25 процент составляет 46,4%

- № строки 26.3 процент составляет 80%

- № строки 30 процент составляет 29,4%

- № строки 4.4; 30.1 процент составляет 0%

- № строки 33 процент составляет 38,4%

25. Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» на 2023 год составляет плановое значение 575 770 100,00 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 26 664 664,00 рублей,

- областной бюджет 299 424 436,00 рублей,

- местный бюджет 249 681 000,00 рублей,

Фактическое значение 328 558 002,67 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 16 918 199,45 рублей,

- областной бюджет 193 273 939,11 рублей,

- местный бюджет 118 365 864,11 рублей.

26. Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 62,3%.

27.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»:

1) мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории на 100%.;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся в 1-4 классах на 100%.;

5) мероприятие ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования позволит обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;

6) мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время;

10) мероприятие на обеспечению отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря позволит получить услуги по организации отдыха и оздоровления детей на побережье Черного моря:

10.1) детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также лиц принимающих (принимавших) участие (включая получивших ранение и погибших) в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области,

10.2) детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,

10.3) детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, являющихся победителями профильных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий.

В настоящее время подготовлен проект постановления в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 29.06.2023 № 193 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 22.12.2022 № 150 «О бюджете Шалинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»».