Выполнение мероприятий

муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2026 года»

за I полугодие 2023 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в рублях | Исполнение в отчетном периоде, в рублях | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» |  | 281 105 849,73 | 125 343 524,14 | 45 % | Исполнение мероприятий за 6 месяцев менее 50% в связи с тем, что большинство мероприятий запланировано к проведению на 3-4 квартал |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года" | 3 417 313,30 | 2 309 268,01 | 67,6 % |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 11 021 700,00 | 4 185 190,47 | 38 % | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартале 2023 года |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года" | 174 000,00 | 150 000,00 | 86,2 |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года» | 51 140 196,90 | 16 465 259,59 | 32,2% | Работы проводятся только в летний период достижение показателя запланировано на конец года |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2023 года» | 1 982 200,00 | 77 860,28 | 4% | Основные мероприятия запланированы на III-IV квартал текущего года |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2023 года | 32 508 800,00 | 911 650,00 | 2,8 % | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2023 года» | 96 465 383,19 | 73 080 759,58 | 75,7% |  |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2023 года» | 1 644 300,00 | 1 574 300,00 | 95,7% |  |
| 9 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100% |  |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года" | 59 018 274,21 | 12 853 824,08 | 21,7% | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартале 2023 года |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 432 000,00 | 80 730,00 | 18,7% | Показатели будет выполнены до конца 2023 г., согласно заключенных контрактов |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5% |  |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2023 года» | 10 000,00 | 0 | 0% | Показатель будет рассчитан по итогам за 2023 год |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2023 года» | 15 000,00 | 0 | 0% | Показатель будет рассчитан по итогам за 2023 год |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2023 года» | 19 384 000,00 | 9 792 000,00 | 50% |  |
| 16 | Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2023 года" | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.06.2023 года № 312 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2026 года №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Шалинского городского округа, в возрасте 3-79 лет | процентов | 52,2 | 51,7 | 98,9 | Исполнение по завершению года |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 87,9 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 41,5 | 39,0 | 94,0 | Исполнение по завершению года |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 24,6 | 21,0 | 85,4 | Исполнение по завершению года |
| 5 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 120 | 73 | 60,8 | Исполнение по завершению года |
| 6 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных организаций, не менее | единиц | 40 | 39 | 97,5 | По завершению года |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 52 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
|  | из них учащихся и студентов | процентов | 65 | 0 |  |  |
| 9. | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), не менее | Единиц | 20 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 9.1 | Повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО, не менее | человек | 4 | 4 | 100 |  |
| Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высоких достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля лиц, занимающихся в организациях по программам спортивной подготовки в общей численности занимающихся в организациях физической культуры и спорта | процентов | 80 | 65,4 | 81,8 | Исполнение по завершению года |
| 11 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 330 | 202 | 61,2 | Исполнение по завершению года |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 66,7 | 66,7 | 100 |  |
| 13 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 13.1 | Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 18 | 11 | 61,1 | Исполнение по завершению года |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 27 | 23 | 85,2 | Исполнение по завершению года |
| 16 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 35 лет в областных и региональных мероприятиях | участий | 4 | 3 | 75 | Исполнение по завершению года |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | процентов | 75 | 88,9 | 118,5 | Исполнение по завершению года |
| Цель 5: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Шалинского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения | процентов | 3 | 2,2 | 73,3 | Исполнение по завершению года |
| 19 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Шалинском городском округе | единиц | 7 | 6 | 85,7 | Исполнение по завершению года |
| Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, не менее | единиц | - | - | - |  |
| 21 | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных сборах, лагерях принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста | процентов | 10 | 8,6 | 86,0 | По завершению года |
| Цель 6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | человек | 70 | 64 | 91,4 | По завершению года |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

за 1 полугодие 2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 3 417 313,30 | 2 309 268,01 | 67,6 |  |
|  | Областной бюджет | 592400,00 | 470000,00 | 79,3 |  |
|  | Местный бюджет | 2824913,30 | 1839268,01 | 65,1 |  |
| Глава 1. Мероприятия по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 1872400,00 | 1315701,68 | 70,3 |  |
|  | Областной бюджет | 322400,00 | 200000,00 | 62,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1550000,00 | 1115701,68 | 71,0 |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий в городском округе среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта | 600000,00 | 369566,14 | 61,6 |  |
|  | Участие команд городского округа в областных и всероссийских соревнованиях | 250000,00 | 156455,55 | 62,6 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом | 197500,00 | 173430,00 | 87,8 |  |
|  | Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе | 174900,00 | 28000,00 | 16,0 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Областной бюджет | 122400,00 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Местный бюджет | 52500,00 | 28000,00 | 53,3 |  |
|  | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 650000,00 | 588249,99 | 90,5 |  |
|  | Областной бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 450000,00 | 388249,99 | 86,3 |  |
| Глава 2. Мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 670000,00 | 587674,17 | 87,7 |  |
|  | Областной бюджет | 270000,00 | 270000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 400000,00 | 317674,17 | 79,4 |  |
|  | Мероприятия по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа | 90000,00 | 62464,78 | 69,4 |  |
|  | Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | 82000,00 | 40929,39 | 49,9 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений городского округа | 200000,00 | 200000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 100 |  |
|  | Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области | 270000,00 | 270000,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 270000,00 | 270000,00 | 100 |  |
|  | Участие молодежи в областных мероприятиях | 28000,00 | 14280.00 | 51,0 |  |
|  | Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Глава 3. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 500000,00 | 173856,67 | 34,8 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 500000,00 | 173856,67 | 34,8 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий | 500000,00 | 173856,67 | 34,8 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 500000,00 | 173856,67 | 34,8 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
| Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 374913,30 | 232035,49 | 61,9 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 374913,30 | 232035,49 | 61,9 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Реализация мероприятий по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан | 374913,30 | 232035,49 | 61,9 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 73 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 5507 человек.

Проведено 6 спортивных мероприятия с организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие 488 человек. Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в г. Нижний Тагил. На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Шалинского городского округа был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на 2 региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. В. Пышма на котором участники подтвердили свои результаты. Среди 33 команд Свердловской области команда Шалинского городского округа заняла 6 место. 2 место среди участников IV ступени занял учащийся МБОУ «Шалинская СОШ № 90» Рогозинников Иван.

Реализуется спартакиадное движение среди граждан Шалинского городского округа:

- по 12 видам спорта среди работников трудовых коллективов ХIV спартакиада «Бодрость и здоровье». Проведено 5 официальных мероприятий.

- по 10 видам спорта среди людей пенсионного возраста ХI Спартакиада  «Здоровый образ жизни - залог долголетия».  Проведено 6 официальных мероприятий.

202 участия в 21 соревновании спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных мероприятиях.

Хоккейная команда «Факел» приняла участие в первенстве по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд Западного управленческого округа на Кубок УЗЭУ сезона 2022-2023 гг. заняла 3 место. Обучающиеся в МБУДО ШГО ДЮСШ принимали участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, занимали призовые места.

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» приняли участие на областных соревнованиях по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция-лыжная-группа» - Кубок памяти Дмитрия Сапожникова, в Первенстве Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-лыжная». Победителями и призерами в группах стали Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета. Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «Дистанция лыжная – связка» «дистанция-лыжная-группа».

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня: открытые соревнования, Первенство Федерации абсолютно реального боя России среди мальчиков и девочек 2015-2011 г.р. в г. Москва, Первенство по комплексному единоборству Джиу – Джитсу, Команда  ВПК «Шторм» приняла участие в Первенстве и Чемпионате Российской Федерации по универсальному бою 24-26 марта 2023 года в Московская область, г. Краснознаменск 3 место занял Богодухов Дмитрий Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам призовые места заняли Хомуськов Арсений, Чащухин Леонид.

С 11 по 15 мая в Уфе прошли V открытые Евразийские игры боевых искусств, в которых принимал участие Богодухов Дмитрий и заслуженно одержал победы во всех поединках и занял первое место.

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Первенство по гиревому спорту среди обучающихся в ДТ и учащихся общеобразовательных организаций.

- Организована и проведена районная военно-спортивная игра «Зарница».

- С 6 июня 2023 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село - пгт. Староуткинск - д. Мартьяново, в которых приняли участие группы учащихся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО ДЮСШ, воспитанники творческих объединений учреждений культуры, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска». Всего организовано 9 сплавов в которых приняло участие 146 несовершеннолетних граждан, в том числе 15 человек с 8 июня по 10 июня 2023 года проведен многодневный водный туристический поход по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село – п. Староуткинск для несовершеннолетних граждан из семей «группы риска» руководитель группы Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра» педагог доп.образования «МБУ ДО ШГО «Дом творчества»

В рамках мероприятий реализации молодежной политики проведены 2 сплава» Эко-сплав и сплав для молодой семьи, в которых приняло участие 43 человека.

Всего в данном мероприятии было проведено 11 сплавов, в которых приняло участие детей, молодежи и взрослых руководителей 218 человек.

- С 25 июня по 1 июля 2023 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены военно-спортивные сборы «Витязь» для курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шалинского городского округа на базе филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платоновская СОШ» и военно-патриотического клуба «Искра», где одной из основных задач является овладение курсантами навыками парашютного дела. Начальник сборов Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра». В сборах приняло участие 27 подростков.

В завершении сборов с 30 июня по 1 июля 2023 года организован выезд 15 курсантов на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ для выполнения практических прыжков с самолёта АН-2. Всего выполнили прыжки с парашютом 13 человек.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 18 мероприятий, было охвачено 1345 человека. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 541 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 804 человека.

Проведен Муниципальный конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». Поддержано 8 проектов.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года»

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

«Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

за 1 полугодие 2023год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. | % | 66 | 22,5 | 34 | срок исполнения декабрь 2023 г. |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 70 | 22,4 | 32 |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 80,6 | 80,6 | 100 |  |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 74 | 73,4 | 99 |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 8 | 1 | 12,5 | срок исполнения август 2023 |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения август 2023 года |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 47 | 47 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | % | 100 | 50 | 50 |  |
| Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | % | 100 | 50 | 50 |  |
| 9.2 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | % | 100 | 50 | 50 |  |
| Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % | 100 | 50 | 50 |  |
| 9.4 | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма - памятки | ед. | 350 | 0 | 0 | срок исполнения август 2023 г. |
| 10. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | ед. | 4 | 2 | 50 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % | 42 | 20 | 47 |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 40 | 40 | 100 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 75 | 0 | 0 | срок исполнения август 2023 г. |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 140 | 0 | 0 | срок исполнения август 2023 г. |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | 100 | 20 | 20 | срок исполнения ноябрь 2023 |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 37 | 37 |  |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 90 | 90 | 100 |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 1 | 1 | 50 |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 52 | 0 | 0 |  |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % | 52 | 30 | 57 | срок исполнения ноябрь |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | % | 100 | 38 | 38 | срок исполнения декабрь 2023 |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток | шт. | 350 | 0 | 0 | срок исполнения август 2023 |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественной безопасности на территории

Шалинского городского округа до 2026 года»

за 1 полугодие 2023

| N строки | Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 год | Факт 2023 год | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | 11 021 700, 00 | 4 185 190,47 | 38 |  |  |
| 1 | федеральный бюджет |  | 1 345 700, 00 | 516 273,63 | 38 |  |  |
| 2 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | местный бюджет |  | 9 676 000,00 | 3 668 916, 84 | 38 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 894 000, 00 | 360 750,0 |  | 40 |  |
| 10 | Федеральный бюджет |  | - | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Областной бюджет |  | - | 0 |  | 0 |  |
| 12 | Местный бюджет |  | 894 000, 00 | 82 719,23 |  | 40 |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности |  | 140 000, 00 | 47 750,0 |  | 34 | срок исполнения декабрь |
| 14 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 15 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 16 | Местный бюджет |  | 140 000, 00 | 47 750,0 |  | 34 |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе |  | 164 000, 00 | 0 |  | 0 | срок исполнения сентябрь |
| 18 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 19 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 20 | Местный бюджет |  | 164 000, 00 | 0 |  | 0 |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах |  | 160 000, 00 | 52 000,0 |  | 32 |  |
| 22 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 24 | Местный бюджет |  | 160 000, 00 | 52 000,0 |  | 32 |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов |  | 164 000, 00 | 45 000,00 |  | 27 | срок исполнения декабрь |
| 26 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 27 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 28 | Местный бюджет |  | 164 000, 00 | 45 000,00 |  | 27 |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа |  | 216 000, 00 | 216 000,0 |  | 100 |  |
| 30 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 31 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 32 | Местный бюджет |  | 216 000, 00 | 216 000,0 |  | 100 |  |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны |  | 50 000,0 | 0 |  | 0 | Срок исполнения III квартал |
| 34 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 35 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 36 | Местный бюджет |  | 50 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 210 000,0 | 100 000,0 |  | 47 |  |
| 38 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 39 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 40 | Местный бюджет |  | 210 000,0 | 100 000,0 |  | 47 |  |
| 41 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 42 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 43 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 44 | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 45 | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин |  | 210 000,0 | 100 000,0 |  | 47 | срок исполнения декабрь |
| 46 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 47 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 210 000,0 | 100 000,0 |  | 47 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 178 000,0 | 72 658,56 |  | 40 |  |
| 50 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 51 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 52 |  | Местный бюджет | 178 000,0 | 72 658,56 |  | 40 |  |
| 53 |  | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | 173 000,00 | 72 658,56 |  | 41 | срок исполнения ноябрь |
| 54 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 55 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 56 |  | Местный бюджет | 173 000,00 | 72 658,56 |  | 41 |  |
| 57 |  | Мероприятия по профилактике терроризма | 5 000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения август |
| 58 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 59 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 60 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 62 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 63 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 64 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 65 |  | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 3 000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения август |
| 66 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 67 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 68 |  | Местный бюджет | 3 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 69 |  | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 2 000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения август |
| 70 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 71 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 72 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 74 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 75 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 76 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 77 |  | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 3 000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения август |
| 78 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 79 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 80 |  | Местный бюджет | 3 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 81 |  | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 2 000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения август |
| 82 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 83 |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 84 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 8 249 000, 00 | 3 109 808, 0 |  | 37 |  |
| 86 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 87 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 88 | Местный бюджет |  | 8 249 000, 00 | 1 439 597,6 |  | 37 |  |
| 89 | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 128 000,0 | 25 700,0 |  | 20 | срок исполнения ноябрь 2023 |
| 90 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 91 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 92 | Местный бюджет |  | 128 000,0 | 25 700,0 |  | 20 |  |
| 93 | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа |  | 8 021 000, 00 | 3 029 808, 28 |  | 37 |  |
| 94 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 95 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 96 | Местный бюджет |  | 8 021 000, 00 | 3 029 808, 28 |  | 37 |  |
| 97 | Проведение противопаводковых мероприятий |  | 100 000,0 | 80 000, |  | 80 |  |
| 98 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 99 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 100 | Местный бюджет |  | 100 000,0 | 80 000, |  | 80 |  |
| Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 130 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 102 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 103 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 104 | Местный бюджет |  | 130 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 105 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 106 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 107 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 108 | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 109 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  | 130 000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения ноябрь |
| 110 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 111 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 112 | Местный бюджет |  | 130 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Национальная оборона, всего |  | 1 345 700, 00 | 516 273,63 |  | 38 |  |
| 114 | федеральный бюджет |  | 1 345 700, 00 | 516 273,63 |  | 38 |  |
| 115 | областной |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 116 | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 117 | Осуществление первичного воинского учета, в том числе: |  | 1 345 700, 00 | 516 273,63 |  | 38 | срок исполнения декабрь |
| 118 | федеральный бюджет |  | 1 345 700, 00 | 516 273,63 |  | 38 |  |
| 119 | областной |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 120 | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 5000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 122 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 123 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 124 | Местный бюджет |  | 5000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 125 | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе: |  | 5000,0 | 0 |  | 0 | срок исполнения август |
| 126 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 127 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 128 | Местный бюджет |  | 5000,0 | 0 |  | 0 |  |

Пояснительная записка

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 28 июня 2023 года  №299  О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»)

В целом по подпрограмме в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

1) Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 47,750 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике).

2) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 52,0 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация – 9 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 9 тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 18 тыс.руб., Платоновская сельская администрация – 16 тыс.руб.)

3) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –– 45 тыс.руб. (Колпаковская поселковая администрация – 18 тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 9 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 9 тыс.руб., Вогульская поселковая администрация – 9 тыс.руб. )

6) Устройство минерализованных полос – 216 тыс.руб. (Контракт с МУП «Шалинское АТП)

УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

- Восполнение резерва материальных средств – 25,7 тыс.руб. (изготовление карт Шалинского ГО для обеспечения ликвидации ЧС)

- Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 3 029, 808 тыс.руб.

- Проведение противопаводковых мероприятий  - 80 тыс.руб. (Шалинская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация – 55 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 15 тыс.руб.)

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка:

- Проведение мероприятий по организации деятельности  добровольных народных дружин, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа  - 100,0 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма,  повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:

- Установка и содержание камер наружного видеонаблюдения:  местный бюджет – 72,658 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов  на мероприятия  во II квартале 2023 года составил:  федеральный бюджет – 235,783 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29 декабря 2022 года № 790 О внесении изменений в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 6 месяцев 2023 г.

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 г. |  |  | факт 6 мес. 2023 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» | человек |  | 139 | 120 |  |  | 86,3 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 год | Факт 6 мес. 2023 года | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 174 000 | 150 000 | 86,2 |  |
| 2 | Местный бюджет | 174 000 | 150 000 | 86,2 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе: | 174 000 | 150 000 | 86,2 |  |
| 5 | Местный бюджет | 174 000 | 150 000 | 86,2 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

В целях выполнения мероприятия планируется провести обучение школьников 9-11 классов в пгт. Шаля по программе «Школа бизнеса» в III - IV квартале 2023 года.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы отсутствуют.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Шалинского городского округа от 08.06.2023 г. № 270 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539».

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

за 6 месяцев 2023 года

| N строки программы | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. | 3,6 | 0 | 0 | Работы проводятся только в летний период достижение показателя запланировано на конец года |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество установленных дорожных знаков | Ед. | 85 | 0 | 0 | Работы проводятся только в летний период достижение показателя запланировано на конец года |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов. | Км. | 0,7 | 0 | 0 | Работы проводятся только в летний период достижение показателя запланировано на конец года |
| 9 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество выполненных рейсов по маршрутам. | Ед. | 5407 | 2840 | 52,5 |  |
| 11 | Количество приобретенной техники | Ед. | 2 | 0 | 0 | Запланировано на 3 квартал |
| 12 | Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

за 6 месяцев 2023 года

| № строки программы | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятия, рублей |  |  |  |
|  |  | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 51140196,90 | 16465259,59 | 32,2 |  |
| 2 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Местный бюджет | 51140196,90 | 16465259,59 | 32,2 |  |
| 4 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 51140196,90 | 16465259,59 | 32,2 |  |
| 20 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Местный бюджет | 51140196,90 | 16465259,59 | 32,2 |  |
| 22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда | 25614533,33 | 13711519,97 | 53,5 |  |
| 23 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Местный бюджет | 25614533,33 | 13711519,97 | 53,3 |  |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 12975024,12 | 75968,38 | 0,5 |  |
| 26 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Местный бюджет | 12975024,12 | 75968,38 | 0,5 |  |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда | 2607639,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Местный бюджет | 2607639,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Приобретение и установка дорожных знаков | 549328,54 | 170663,54 | 31 |  |
| 35 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Местный бюджет | 549328,54 | 170663,54 | 31 |  |
| 37 | Организация транспортного обслуживания населения | 2217000,00 | 2216994,79 | 99,9 |  |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Местный бюджет | 2217000,00 | 2216994,79 | 99,9 |  |
| 40 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 686000,00 | 290112,91 | 42,3 |  |
| 41 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Местный бюджет | 686000,00 | 290112,91 | 42,3 |  |
| 43 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков индивидуального жилищного строительства многодетным семьям | 7040000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Местный бюджет | 7040000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Пояснительная записка

к отчету о реализации подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

за 6 месяцев 2023 года

Постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года, принята муниципальная программа, в которую входит подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года».

За 6 месяцев 2023 года, в целях исполнения данной подпрограммы, были проведены следующие мероприятия:

1) в рамках содержания автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью), на которые израсходовано 8104584,57 рублей, нормативная потребность составила 410,537 км.

2) выделена субсидия МУП «Шалинское АТП», на покрытие убытков, возникающих при организации транспортного обслуживания населения Шалинского городского округа в размере 2216994,79 рублей.

3) опубликовано 100 % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 290112,91 руб.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1. Заменить наименование муниципальной подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» на «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Шалинского городского округа до 2026 года» в связи с отсутствием в данной подпрограмме мероприятий, имеющих отношение к развитию связи и информационных технологий;

2. Исключить из подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» мероприятие «Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа», так как данное мероприятие не относится к мероприятиям по развитию транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2023 года

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 22 апреля 2022 года №287 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий направленных на очистку санитарной зоны источников не централизованного водоснабжения по населенным пунктам городского округа | ед. |  | 4 | 2 | 50% | В соответствии с планом мероприятий |
| 2. | Количество проведённых экологических лагерей, акций на территории населенных пунктов Шалинского городского округа | ед. |  | 1 | 1 | 100% | В соответствии с планом мероприятий |
| 3. | Количество мероприятий направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. |  | 0 | 0 | 0% |  |
| 3.1. | Количество разработанных проектов рекультивации свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. |  | 1 | 0 | 0% | мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 1295,00 |  | 1295,00 | 100% | В соответствии с планом мероприятий |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | шт. |  | 0 | 0 | 0% |  |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество застрахованных плотин | ед. |  | 1 | 0 | 0% | Мероприятие запланировано на декабрь 2023 года |
| 7. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту | % |  | 1 | 1 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объёме |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году. | ед. |  | 0 | 0 | 0% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2026 ГОДА»

За 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 982 200,00 | 77 860,28 |  | 4% | Основная часть мероприятий запланирована на III – IV кварталы |
| 2. | Местный бюджет | 1 982 200,00 | 77 860, 28 |  | 4% |  |
| 3. | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Очистка санитарной зоны источников не централизованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций | 86 000,00 | 35 638,00 | 41% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 5. | Местный бюджет | 86 000,00 | 35 638,00 | 41% |  |  |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок | 1 447 000,00 | 0,00 | 0% |  | Мероприятия запланированы на III – IV кварталы |
| 7. | Местный бюджет | 1 447 000,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно – гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов том числе: | 30 000,00 | 0,00 | 0% |  | Мероприятия запланированы на III – IV кварталы |
| 9. | Мероприятия по сохранению городских лесов в том числе: | 376 000,00 | 22 222,28 | 6% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 10. | Местный бюджет | 376 000,00 | 22 222,28 | 6% |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изготовление аншлагов, листовок экологического значения в том числе | 0,0 | 0,00 | 0% |  |  |
| 12. | Местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0% |  |  |
| Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Страхование плотин городского округа | 23 200,00 | 0,00 | 0 % |  | Мероприятие запланировано на декабрь |
| 14. | Местный бюджет | 23 200,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| 15. | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 16. | Местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |  |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| 18. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В за 1 полугодие 2023 года по муниципальной подпрограмме «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года осуществлены следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» проведена акция «Чистые берега» Главами сельских и поселковых администраций администрации Шалинского городского округа приобретены мешки, перчатки для сбора мусора на берегах водоемов.

Мероприятия по сохранению городских лесов : Заключен договор от 15.06.2023г. №12 с ГКУ СО «Шалинское лесничество» на разработку 1 пакета документов (Акт и схема натурного обследования лесного участка) участок расположен в лесах Шалинского лесничества Илимского участкового лесничества Сылвинского участка в квартале № 83 (части выделов 40,41)

По мероприятию «Содержание и ремонт гидротехнических сооружений» глава Сылвинской сельской администрации прошёл обучение по программе «Обучение руководителей и специалистов по эксплуатации гидротехнических сооружений».

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ  2022 ГОДА

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании Постановления Администрации Шалинского городского округа  13.01.2023 года № 70 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 5 | 4 | 74.3 % | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 4 | Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | Ед. | 17 | 13 | 74,7% | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 6 | Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 8 | 4.1Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ № 1 в пгт. Шаля | % | 4,62 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 9 | 6.Образуемая площадь земельных участков | га | 502,5 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 10 | 7.Количество разработанных проектов по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | Ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 11 | 8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | Ед. | - | - | - |  |
| 12 | 9. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | - | - | - |  |
| 13 | 10.Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | % | - | - | - |  |
| 14 | 11.Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | % | 100 | 90,3 | 90,3% | Показатель будет рассчитан по итогам 2023 года |
| 15 | 12.Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. | - | - | - |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2023 ГОДА

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32 508 800,00 | 911 650,00 | 2,8 | Оплата будет произведена со II-IV кв. 2023 г. |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 30 882 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | местный бюджет | 1 626 000,00 | 911 650,00 | 56 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ... | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32 508 800,00 | 911 650,00 | 2,8 | Оплата будет произведена со II-IV кв. 2023 г. |
| 23 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | областной бюджет | 30 882 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет | 1 626 000,00 | 911 650,00 | 56 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | 1.Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа | 699 500,00 | 519 650,00 | 74,2 | Оплата будет произведена в 2-3 кварталах 2023 года |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | местный бюджет | 699 500,00 | 519 650,00 | 74,2 |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | 2.Межевание земельных участков | 150 000,00 | 112 000,00 | 74,6 | Оплата будет произведена в 2-3 кварталах 2023 года |
| 33 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | местный бюджет | 150 000,00 | 112 000,00 | 74,6 | Оплата будет произведена в 2-3 кварталах 2023 года |
| 36 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | 3.Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет произведена в 4 квартале 2023 года |
| 38 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | местный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | 4.1Строительство пункта регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67. | 30 975 800,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет произведена в 4 квартале 2023 года |
| 43 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | областной бюджет | 30 882 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | местный бюджет | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | 7.Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет произведена в 4 квартале 2023 года |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | местный бюджет | 323 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | 11.Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 310 000,00 | 280 000,00 | 90,3 | Оплата будет произведена в 2-3 кварталах 2023 года |
| 53 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | местный бюджет | 310 000,00 | 280 000,00 | 90,3 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 59 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 65 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 70 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Пояснительная записка

В рамках мероприятия «Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа» запланировано 699 500,00 рублей,  освоено  519 650,00 рублей  показатель выполнен на 74,3 % , выполнение планируется в 3 квартале 2023 года. Заключен муниципальный контракт № 1  на проведение работ по подготовке Проекта изменений в правила землепользования и застройки Шалинского городского округа от 08.02.2023 года. Заключен муниципальный контракт № 2 на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений    в документы территориального планирования д.Низ, д.Пермяки, д. Шигаево и п. Вырубки  Шалинского городского округа от 03.04.2023 года.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков» запланировано 150 000,00 рублей, освоено 112 000,00 рублей, показатель выполнен на 74,7 % , выполнение планируется на 3 квартал 2023 года.  Заключен муниципальный контракт № 3 от 12.04.2023 года на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами в пгт. Шаля Шалинского городского округа от градостроительной деятельности».

В рамках мероприятия «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» запланировано 50 000,00 рублей, освоено 0,00 рублей, показатель выполнен на 0% , выполнение планируется  в 4 квартале 2023 года.

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификации СПГ № 1  Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ,    пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67» запланировано 30 975 800,00 рублей, освоено 0,00 рублей, показатель выполнен на 0%, выполнение планируется в 4 квартале 2023 года.        Заключено Соглашение от 15.02.2023    № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.

В рамках мероприятия «Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 323 500,00 рублей, освоено 0,00 рублей, показатель выполнен на 0%, выполнение планируется на 4 квартал 2023 года.

В рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» заключен муниципальный контракт № 42 от 08.06.2023 года на разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы, запланировано 310 000,00 рублей, освоено 280 000,00 рублей показатель выполнен на 90,3% , выполнение планируется  в 4 квартале 2023 года.

Предложения об обеспечении финансирования муниципальной подпрограммы; о необходимости изменения муниципальной подпрограммы по результатам  отчета за первый квартал 2023 года отсутствуют.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2023 ГОДА

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 6 месяцев 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 79 | 79 |  |
| 6 | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | единиц |  | 7 | 4 | 57,1 |  |
| 11 | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  | единиц | 44 | 44 | 100 |  |
| 12 | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа |  | единиц | 36 | 15 | 41,6 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы |
| 15 | Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа |  | единиц | 55 | 25 | 45,4 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы |
| 16 | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении |  | процент | 100 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал 2023 года |
| 19 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита |  | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» |  | Процент | 100 | 75,4 | 75,4 | Вакцинация запланирована на 3-4 кварталы 2023 года |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2023 ГОДА

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 6 месяцев 2023 | процент выполнения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 96465383,19 | 73080759,58 | 75,7 | В соответствии с решением Думы Шалинского ГО от 29.06.2023 № 193 подготовлен проект постановления администрации ШГО с изменения плановых показателей |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5322600,00 | 3854047,72 | 72,4 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 80088500,00 | 64929435,27 | 81,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 8200575,78 | 4297276,59 | 52,4 |  |  |  |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 85411100,00 | 68783482,99 | 80,5 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5322600,00 | 3854047,72 | 72,4 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 80088500,00 | 64929435,27 | 81,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2837200,00 | 1317754,70 | 43,9 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2837200,00 | 1317754,70 | 43,9 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 77251300,00 | 63611680,57 | 82,3 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 77251300,00 | 63611680,57 | 82,3 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 5312300,00 | 3843747,72 | 72,3 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5312300,00 | 3843747,72 | 72,3 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 10300,00 | 10300,00 | 100 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 10300,00 | 10300,00 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 7492575,78 | 3699858,40 | 49,3 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7492575,78 | 3699858,40 | 49,3 |  |  |  |
|  | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | 60000,00 | 32303,53 | 53,8 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 60000,00 | 32303,53 | 53,8 |  |  |  |
|  | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | 7432575,78 | 3667554,87 | 49,3 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7432575,78 | 3667554,87 | 49,3 |  |  |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 708000,00 | 597418,19 | 84,3 | В соответствии с решением Думы Шалинского ГО от 29.06.2023 № 193 подготовлен проект постановления администрации ШГО с изменениями плановых показателей |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 708000,00 | 597418,19 | 84,3 |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни | 108400,00 | 55243,43 | 50,9 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 108400,00 | 55243,43 | 50,9 |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий социальной направленности | 209600,00 | 152195,86 | 72,6 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 209600,00 | 152195,86 | 72,6 |  |  |  |
|  | Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории «Трудная жизненная ситуация» против клещевого энцефалита | 255980,00 | 255980,00 | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 255980,00 | 255980,00 | 100 |  |  |  |
|  | Вакцинация против гепатита А воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 134020,00 | 133998,90 | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 134020,00 | 133998,90 | 100 |  |  |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 13 июня 2023  года  № 274  «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года». В соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 29.06.2023 года № 193 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 22.12.2022 года  № 150 «О бюджете Шалинского городского округа на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов» подготовлены изменения в муниципальную подпрограмму  в части изменения плановых показателей.

Отдел монетизации администрации Шалинского городского округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.  Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 84семьи, план выполнен на 43%;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2171 гражданина, план выполнен на 79 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 10 человека, план выполнен на 100%;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 800 граждан, план выполнен на 71%.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа запланировано 60000,00 рублей, освоено 32303,53 рублей, показатель выполнен на 53,8 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа» запланировано 7432575,78 рублей, освоено 3667554,87 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 49,3 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях  населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 108400,00 рублей, освоено 55243,43 рублей, показатель выполнен на 50,9 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица.

2.Лыжня России

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3.День молодежи

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

2.Субботник Чистые берега

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Чествование выпускников и медалистов.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 209600,00 рублей, освоено 50815,00 рублей, показатель выполнен на 24,2 % мероприятия проводятся в соответствии с  планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица.

2.9 Мая.

3.Акция «День России».

4.День памяти и скорби

5.День села.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.День защитника Отечества

3.Международный женский день

4.День защиты детей.

5.День России

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2.Детская масленка.

3.День Победы

4.День защиты детей

5.выпускные вечера.

Рощинская сельская администрация

1.День Победы 9 Мая

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.100-летие д. Гора

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.День поселка

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.День памяти и скорби «Свеча памяти».

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 255980,00  рублей, освоено 225980,00  рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита освоена 100 %.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 134020,00 рублей, освоено 133998,90 рублей, приобретена 1-ая вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 208 доз, освоено 157 доз, вакцинация запланирована на октябрь-ноябрь 2023 года..

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –нет.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 16 февраля 2022 г. №111 «О внесении изменений подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021 г. №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

За 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 100 | нет |
| 4 | Целевой показатель 2: Количество членов семьи, улучшивших жилищные условия | человек | 7 | 7 | 100 | нет |
| 6 | Задача- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество благоустроенных сельских территорий городского округа | Ед. | 2 | 0 | 0 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

За 6 месяцев 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 644 300,0 |  | 1 574 300,0 | 95,7 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 274 800,0 |  | 274 800,0 | 100 |  |
| 3 | областной бюджет | 99 500,0 |  | 99 500,0 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 1 200 000,0 |  | 1 200 000,0 | 100 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 1 574 300,0 |  | 1 574 300,0 | 100 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 1 574 300,0 |  | 1 574 300,0 | 100 |  |
| 9 | областной бюджет | 274 800,0 |  | 274 800,0 | 100 |  |
| 10 | местный бюджет | 99 500,0 |  | 99 500,0 | 100 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 1 574 300,0 | 1 574 300,0 | 100 |  |
| 24 | федеральный бюджет |  | 274 800,0 | 274 800,0 | 100 |  |
| 25 | областной бюджет |  | 99 500,0 | 99 500,0 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет |  | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 100 |  |
| 27 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  | 1 574 300,0 | 1 574 300,0 | 100 |  |
| 30 | федеральный бюджет |  | 274 800,0 | 274 800,0 | 100 |  |
| 31 | областной бюджет |  | 99 500,0 | 99 500,0 | 100 |  |
| 32 | местный бюджет |  | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 100 |  |
| 33 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  | 1 574 300,0 | 1 574 300,0 | 100 |  |
| 36 | федеральный бюджет |  | 274 800,0 | 274 800,0 | 100 |  |
| 37 | областной бюджет |  | 99 500,0 | 99 500,0 | 100 |  |
| 38 | местный бюджет |  | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 100 |  |
| 39 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 54 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий городского округа |  | 70 000,00 | 0,00 | 0 | мероприятия запланированы на III-IV кварталы |
| 55 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 57 | местный бюджет |  | 70 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За отчетный период 2023 года было выдано 2 свидетельства, из которых 1 свидетельства получили граждане, перед которыми остались долговые обязательства с 2022 года, и одна семья, которая получила социальную выплату. Таким образом, кассовый расход был произведен по 2 свидетельствам, средства социальной выплаты размещены на счетах в ПАО «Сбербанк», оплата расходов произведена по одному свидетельству. Целевой показатель -2 семьи установлен из расчета того, что 2 получателями будет реализована мера социальной поддержки в полном объеме.

В рамках подпрограммы  «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» за 1 квартал 2023 года мероприятия запланированы на IV квартал.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 01.03.2023г.№101 « О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа  от 12 октября  2021 года №539 « Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Шалинского городского округа  до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2: количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 8 | 8 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 3: доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г. | процентов | 10,53 | 10,53 | 100 |  |

Форма 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За 6 месяцев 2023 года.

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3 191 310,72 | 3191 310,72 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 587 878,17 | 587 878,17 | 100 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 805 604,87 | 1 805 604,87 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 797 827,68 | 797 827,68 | 100 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 |  | 0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 587 878,17 | 578 878,17 | 100 |  |
| 25 | областной бюджет | 1 805 604,87 | 1 805 604,87 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет | 797 827,68 | 797 827,68 | 100 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 587 878,17 | 578 878,10 | 100 |  |
| 31 | областной бюджет | 1 805 604,87 | 1 805 604,87 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 797 827,68 | 797 827,68 | 0 |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 37 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 50 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За истекший отчетный период было выдано 2 свидетельства молодым семьям о праве на получение социальной выплаты. По состоянию на 01.04.2023г. был произведен кассовый расход на счет временного распоряжения для оплаты свидетельств молодым семьям. Фактическая реализация мероприятия завершена в текущем квартале фактом оплаты договоров купли-продажи жилых помещений.

В рамках данной подпрограммы, средства бюджета Шалинского городского округа были скорректированы в сторону уменьшения. Остаток средств в размере 39 172,32 рублей подлежал перераспределению в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 01.03.2023г.№101.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 05.06.2023 года № 254 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

За 1 полугодие 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | 2 | 1 | 50 |  |  |  |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. | 13 | 13 | 100 |  |  |  |
| 5. | Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность населения, для которого улучшится качество услуг (водоснабжение) | Чел. | 927 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением | шт. | 6302 | 6 302 | 100 |  | Внесено изменение в постановление в целевой показатель |  |
| 8. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | ед. | 11 | 1 | 10 |  |  |  |
| 9. | Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | чел. | 23 | 2 | 9 |  |  |  |
| 10. | Площадь расселенных жилых помещений | м2 | 405,40 | 40,8 | 10 |  |  |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 312,209 | 149,860 |  | 52% | Данные сельских и поселковых администраций |  |
| 12. | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | % | 97 | 97 |  | 100% |  |  |
| 13. | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | раз/ в неделю | 58 | 58 |  | 50% | Данные сельских и поселковых администраций |  |
| 14. | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 10 | 8 |  | 80% | Данные сельских и поселковых администраций |  |
| 15. | Количество разработанной проектро-сметной документации по благоустройству зон отдыха | ед. | 0 | 0 |  | 0% | Данные сельских и поселковых администраций |  |
| 16. | Доля благоустроенных территории, находящихся на содержании | % | 100 | 46 |  | 46% | Администрация Шалинского городского округа |  |
| 17. | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 124,91 | 87,94 |  | 70% |  |  |
| 18. | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 6 | 3 |  | 50% | Администрация Шалинского городского округа |  |
| 19. | Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства | % | 94 | 94 |  | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |  |
| 20. | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 |  | 0% |  |  |
| 21. | Ликвидация борщевика Сосновского | га. | 2,1 | 2,1 |  | 50% | Проведен первый этап по ликвидации борщевика |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

За 1 полугодие 2023 года

| № строки |  | Наименование мероприятия/источник финансирования |  |  | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб. |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 47 728 236,21 | 7 252 780,12 | 15,2 |  | В связи с сезонностью запланированных работ оплата будет производиться в 3,4 квартале текущего года |
|  |  | Фонд ЖКХ |  |  | 28 277 070,74 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 17 626 838,33 | 7 252 780,12 | 41,1 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 1 824 327,14 | 0 | 0 |  |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления котельных, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | В связи с сезонностью запланированных работ оплата будет производиться в 3,4 квартале текущего года |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Строительство и ремонт водопроводных сетей, водопроводных башен, в том числе: |  |  | 5 585 081,53 | 63 700,00 | 1,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 5 149 353,62 | 63 700,00 | 1 |  |  |
|  |  | Разработка проектно – сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по объектам коммунальной инфраструктуры |  |  | 140 000,00 | 134 631,70 | 96 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 140 000,00 | 134 631,70 | 96 |  |  |
|  |  | Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации |  |  | 825 646,38 | 600 000,00 | 73 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 825 646,38 | 600 000,00 | 73 |  |  |
|  |  | Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства (РИЭС) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Организация в границах городского округа водоснабжения населения |  |  | 5 941 170,42 | 5 941 170,42 | 100 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 5 941 170,42 | 5 941 170,42 | 100 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в п. Сарга по ул. 8 Марта, ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Механизаторов |  |  | 2 271 900,00 | 0 | 0 | Срок окончания работ в 4 квартале 2023 года |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 2 271 900,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в пгт. Шаля по ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова |  |  | 2 863 040,00 | 0 | 0 | Проводятся конкурсные процедуры |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 2 863 040,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  | 16 374 773,26 | 7 252 780,12 | 44 |  |  |
| 22. |  | Местный бюджет |  | 16 374 773,26 |  | 7 252 780,12 | 44 |  |  |
| 23. |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  | 32 125 452,40 |  |  | 513 278,00 | 1,6 |  | Готовится техническое задание для объявления конкурсных процедур для приобретения жилых помещений |
| 25. | Фонд ЖКХ |  | 28 277 070,74 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 26. | Местный бюджет |  | 817 332,52 |  |  | 513 278,00 | 62,8 |  |  |
| 27. | Областной бюджет |  | 1 824 327,14 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 28. | Всего по разделу 11 |  | 49 100 452,40 |  |  | 513 278,00 | 1,0 |  |  |
| 29. | Фонд ЖКХ |  | 28 277 070,74 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 30. | Местный бюджет |  | 2 024 054,52 |  |  | 513 278,00 | 25,4 |  |  |
| 31. | Областной бюджет |  | 1 824 327,14 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Всего по разделу 3, в том числе: |  | 11 290 038,00 |  | 5 601 043,96 | 50% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 33. |  | местный бюджет |  | 11 290 038,00 |  | 5 601 043,96 | 50% |  |  |
| 34. |  | Уличное освещение, в том числе |  | 8 187 000,00 |  | 4 260 343,32 | 52% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 35. |  | Местный бюджет |  | 8 187 000,00 |  | 4 260 343,32 | 52% |  |  |
| 36. |  | Озеленение |  | 178 500,00 |  | 75 300,00 | 42% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 37. |  | Местный бюджет |  | 178 500,00 |  | 75 300,00 | 42% |  |  |
| 38. |  | Содержание мест захоронения, в том числе: |  | 658 577,01 |  | 374 708,27 | 57% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 39. |  | Местный бюджет |  | 658 577,01 |  | 374 708,27 | 57% |  |  |
| 40. |  | Обустройство и содержание парков и зон отдыха |  | 436 231,10 |  | 306 817,21 | 70% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 41. |  | Местный бюджет |  | 436 231,10 |  | 306 817,21 | 70% |  |  |
| 42. |  | Содержание прочих объектов благоустройства в том числе: |  | 398 806,90 |  | 184 414,00 | 46% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 43. |  | Местный бюджет |  | 398 806,90 |  | 184 414,00 | 46% |  |  |
| 44. |  | Уборка мусора несанкционированных свалок, в том числе: |  | 100 908,90 |  | 70 865,13 | 70% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 45. |  | Местный бюджет |  | 100 908,90 |  | 70 865,13 | 70% |  |  |
| 46. |  | Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн |  | 1 180 014,09 |  | 253 596,03 | 21% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 47. |  | Местный бюджет |  | 1 180 014,09 |  | 253 596,03 | 21% |  |  |
| 48. |  | Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  | 150 000,00 |  | 75 000,00 | 50% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 49. |  | Местный бюджет |  | 150 000,00 |  | 75 000,00 | 50% |  |  |

Пояснительная записка

- Строительство и ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж колонок, насосов

- договор №23-0197 Д от 23.03.2023 года по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (пгт. Шаля водопроводы) 30 631,70 рублей

- договор №23-0185 Д от 17.03.2023 года по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (п. Сарга водопроводы) 24 000,00 рублей

- МК № 13 от 02.03.2023 подготовка ПСД на кап. ремонт водопровода в пгт. Шаля 40 000,00

- МК № 14 от 02.03.2023 подготовка ПСД на кап. ремонт водопровода в п. Сарга 40 000,00

- МК № 30 от 05.05.2023 проведение промывочных работ 63 700,00

Итого: 198 331,70

3. Приобретение и монтаж водогрейных котлов

- МК №16-12/22 от 16.12.2022 года поставка водогрейного котла КВр 1 штука  600 000,0 рублей

(пгт. Шаля ул. Калинина (ДК)

- Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства

- Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

- выкупная цена собственникам жилых помещений по решениям суда 513 278,00 (Ярушина Г.Н. 2 человека, 40,8 м2, п. Бизь ул. Железнодорожная д.1 кв.2)

Субсидии МУП ШГО «Шалинское водохозяйство» 5 941 170,42 рублей на погашение кредиторской задолженности по заработной плате и налогам, а также на приобретение материально – технических ресурсов для поддержания в нормативном состоянии инженерно – коммунальных сетей на территории Шалинского городского округа

В рамках подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года» за 1 полугодие 2022 года реализованы следующие мероприятия:

«Уличное освещение»  - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, а так же плата за электроэнергию, оплата услуг электромонтёра.

«Содержание мест захоронения» в рамках данного мероприятия главами сельских и поселковых администрации администрации Шалинского городского округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области"  по акарицидной и дератизационной обработке, а так же на исследование заклещенности.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» - приобретение хозяйственных товаров для содержания парка (перчатки, мешки для мусора, кисти, ведра); проведение акарицидной обработки в парке пгт. Шаля,  ул. Орджоникидзе, 5 Ж;  ремонт детской площадки в с. Чусовое -20000,00, благоустройства зоны отыха, вогульской п/а приобретена тачка- 3500,00; в д.Гора проводились работы по скашиванию травы – 30 000,00;

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администрации приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ.

«Уборка мусора несанкционированных свалок»  -

«Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн» –заключены контракты на расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам в зимний период;

Предложения по муниципальной программе:

В 2023 году планируется переселение нанимателей из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу:

пгт. Шаля ул. Дорожная 1А с привлечением денежных средств из бюджетов всех уровней.

Планируется строительство двух водозаборных скважин в с. Роща, д. Коптело – Шамары.

Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Шаля, п. Сарга.

- Главам сельских и поселковых администрации реализовать мероприятия по целевому показателю «Содержание контейнерных площадок»

- Принять меры по уборке мусора и несанкционированных свалок на территории сел и поселков Шалинского городского округа.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года"

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории  Шалинского городского округа до 2026 года"

Форма 1                             ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2023 года  (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Поддержание оптимальных условий хранения и обеспечение физической сохранности архивных документов |  | процент % | 100 | 56,2 | 56,2 |  |
|  | - охранно-пожарные сигнализации |  |  | 63,3 | 28,7 | 45,3 | Показатели будет выполнен до конца 2023 г., согласно заключенных контрактов |
|  | - кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция |  |  | 36,7 | 27,5 | 74,9 | Показатели будет выполнен до конца 2023 г., согласно заключенных контрактов |
| 2.1 | Целевой показатель 2. Степень оснащения рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения архивных документов и оргтехники |  | процент % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1 | Целевой показатель 3. Доля архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде |  | процент % | 20,6 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до 01.12.2023 г., согласно заключенного контракта |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 432000,00 | 80730,00 | 18,7 | Показатели будет выполнены до конца 2023 г., согласно заключенных контрактов |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 332000,00 | 80730,00 | 24,3 | Показатели будет выполнены до конца 2023 г., согласно заключенных контрактов |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до 01.12.2023 г., согласно заключенного контракта |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 432000,00 | 80730,00 | 18,7 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 332000,00 | 80730,00 | 24,3 |  |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 0 | 0 |  |
| 10. | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11. | Проведение мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов, в том числе: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | 62600,00 | 35250,00 | 56,3 | Показатели будет выполнены до конца 2023 г., согласно заключенных контрактов |
| 12. | областной бюджет | 62600,00 | 35250,00 | 56,3 |  |
| 13. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Укрепление материально-технической базы архива, в том числе: | 65000,00 | 45480,00 | 70 |  |
|  | - системный блок | 45000,00 | 43980,00 | 97,7 | Остаток денежных средств будут передвинуты на др.статью расходов |
|  | - мышь, клавиатура | 2000,00 | 1500,00 | 75 | Остаток денежных средств будут передвинуты на др.статью расходов |
|  | - архивный железный шкаф | 18000,00 | 0 | 0 | В 3,4 квартале 2023 г. будет заключен контракт |
| 15. | областной бюджет | 65000,00 | 45480,00 | 70 |  |
| 16. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Оцифровка архивных документов, в том числе: | 304400,00 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до 01.12.2023 г., согласно заключенного контракта |
| 18. | областной бюджет | 204400,00 | 0 | 0 |  |
| 19. | местный бюджет | 100000,00 | 0 | 0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

выполнения подпрограмма  «Развитие архивного дела на территории Шалинского

городского округа до 2026 года»  муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2023 год  в 1 квартале 2023 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения (24 января 2023 г. № 03) и  2х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции (24 января 2023 г. № 04).

Целевой показатель №1 будет выполнен до конца 2023 года, согласно заключенных контрактов на 2023 год (по обслуживанию двух пожарных сигнализаций,  2х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции).

В отчете «О реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" допущена техническая ошибка, в форме  №1 в строке 1.1. в «Значении целевого показателя на 2023 год» в графе «план» нужно поменять местами целевые показатели:

- охранно-пожарная сигнализация – 63,3 %

- кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция – 36,7 % (основание постановление администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года №798).

Целевой показатель №2  частично выполнен в 1 квартале 2023 года, заключен муниципальный контракт на приобретение системного блока, клавиатур и мышек (02 марта 2023 г. № 12), остаток денежных средств будет передвинут на другую статью расхода.  В 3,4 квартале 2023 года планируется заключить договора на приобретение архивного железного шкафа.

Целевой показатель №3 по оцифровке документов государственной формы собственности будет выполнен в 4 квартале 2023 года. По данному показателю в начале года заключен муниципальный контракт от 07 февраля 2023 г. № 0162600003623000001  по использованию денежные средства областного и местного бюджета в объёме 304400,00 руб. Выполнение целевого показателя № 3 должно быть осуществлено до 01 декабря 2023 года. Количество страниц по показателю №3, согласно контракта составляет 12176 страниц, цена за 1 страницу – 25,00 руб.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года» Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 6 месяцев 2023 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 65 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам за 2023 год |
| 4 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 48,3 | 48,3 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 6 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 802 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика  ВИЧ – инфекции  на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского городского округа» запланировано 80000,00 рублей, освоено 50000,00 рублей, мероприятие выполнено на 62,5 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры». Запланировано в 3-м квартале изготовление памяток профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

- «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 г. | Факт 6 месяцев 2023 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-й квартал 2023 года |

Форма 2.

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 6 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 10000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-й квартал 2023 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа | 10000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-й квартал 2023 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 803 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа» запланировано 10000,00 рублей, освоено 0,0  рублей. Изготовление печатной продукции запланировано на 3-й квартал 2023 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

14. подпрограмма «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа

до 2026 года»

Форма 1.

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 г. | Факт 6 месяцев 2023 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | штук | 937 | 0 | 0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 6 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 15000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-й квартал 2023 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 15000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа | 15000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-й квартал 2023 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 15000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 804 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Мероприятие 1.  «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа» запланировано 15000,00 рублей,  освоено 0,0  рублей. Изготовление печатной продукции запланировано на 3-й квартал 2023 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

15. Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесс по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового образа жизни по средствам занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель №1 Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса). | процентов | 80 | 0 | 0 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО СШ в 3 квартале 2023 года будет проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 4 | Целевой показатель №2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, относительно количеству занимающихся в ДЮСШ на 1 января календарного года | процентов | 90 | 98 | 108,8 | В СШ сохранность контингента обучающихся за 6 месяцев 2023 года составляет 98,8 процентов относительно контингента занимающихся на 2 января 2023 года. |
| 5 | Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель №3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 51 | 68 | За 6 месяцев 2023 года в мае месяце присвоены спортивные разряды по лыжным гонкам. 1ю-2 воспит. 2ю-2 воспит. 1 спорт.р 2- воспит. 2 спорт.р.48- воспит. 3 спорт. р.- 15 воспит |
| 7 | Целевой показатель №3.1 Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 16,6 | 18,4 | За 6 месяцев 2023 года в мае месяце присвоены спортивные разряды по лыжным гонкам. 92- воспитанникам В связи с переходом спортивной школы на образовательные программы спортивной подготовки контингент обучающихся занимающихся на предпрофессиональных программах перешли на программы спортивной подготовки и увеличился на 273 человека. В августе месяце 2023 года будут присваиваться разряды по легкой атлетике. |
| 8 | Целевой показатель № 3.2 Участие воспитанников СШ этапа спортивной подготовки в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов. | процентов | 65 | 59,6 | 91,7 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие процентов 80 % воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 39,3% воспитанников, средний показатель составляет 59,6% |
| 9 | Задача 3. Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель № 4 . Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в ДЮСШ | Количество | 90 | 45 | 50 | Спортивный инвентарь приобретенный за 6 месяцев 2023 года Лыжные гонки: Лыжи беговые-6 Лыжные ботинки – 3 Крепление- 2 шт Мяч в/б – 13 шт. Мяч ф-б – 12 шт. Мяч б/б – 9 шт. |
| 11 | Целевой показатель № 4.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа . | Количество | 30 | 45 | 150 | Спортивный инвентарь приобретенный за 6 месяцев 2023 года Лыжные гонки: Лыжи беговые-6 Лыжные ботинки – 3 Крепление- 2 шт Мяч в/б – 13 шт. Мяч ф-б – 12 шт. Мяч б/б – 9 шт. |
| 12 | Целевой показатель № 4.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | Количество | 60 | 45 | 75 | Спортивный инвентарь приобретенный за 6 месяцев 2023 года Лыжные гонки: Лыжи беговые-6 Лыжные ботинки – 3 Крепление- 2 шт Мяч в/б – 13 шт. Мяч ф-б – 12 шт. Мяч б/б – 9 шт. |
| 13 | Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель №5 Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. | процентов | 100 | 100 | 100 | За 6 месяцев 2023 года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2023 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 15 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель №6 Обеспечение соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников ДЮСШ за 1 квартал 2023 года составляет 45721,70 рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |
| 17 | Задача 6. Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель № 7 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | процентов | 70 | 0 | 0 | Приобретение запланировано на 3 квартал |
| 19 | Задача 7. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель №8 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО | Количество | 18 | 8 | 44,4 | Тестирование проводится в соответствии с календарным планом утвержденный Постановлением главы ШГО |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ

«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»

За  6 месяцев  2023 г.

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе | 19384000,00 | 9792000,00 | 50% |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 3 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | местный бюджет | 19384000,00 | 9792000,00 | 50% |  |
| 5 | Мероприятие 1, Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего в том числе | - | - | - |  |
| 6 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 7 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 8 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 9 | Мероприятие 2 Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | - | - | - |  |
| 10 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 11 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 12 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 13 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | - | - | - |  |
| 14 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 16 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 17 | Мероприятие 4. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | - | - | - |  |
| 18 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 19 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 20 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 21 | 4.1 Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта | - | - | - |  |
| 22 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 23 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 24 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 25 | 4.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ | - | - | - |  |
| 26 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 27 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 28 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 29 | Мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта | 7000,00 | 3500,00 | 50% |  |
| 30 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 31 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 32 | местный бюджет | 7000,00 | 3500,00 | 50% |  |
| 33 | Мероприятие 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 8000,00 | 4000,00 | 50% |  |
| 34 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 35 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 36 | местный бюджет | 8000,00 | 4000,00 | 50% |  |
| 37 | Мероприятие 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта | 19384000,00 | 9784500,00 | 50% |  |
| 38 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 39 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 40 | местный бюджет | 19369000,00 | 9784500,00 | 50% |  |
| 41 | Мероприятие 7.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 16285000,00 | 8235905,65 | 50% |  |
| 42 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 43 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 44 | местный бюджет | 16285000,00 | 8235905,65 | 50% |  |
| 45 | Мероприятие 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ | 3084000,00 | 1548594,35 | 50% |  |
| 46 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 47 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 48 | местный бюджет | 3084000,00 | 1548594,35 | 50% |  |

Пояснительная записка Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 793 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

В СШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

СШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.  Спортивные сооружения МБУДО ШГО СШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр  объектов спорта.

На  спортивных сооружениях МБУДО ШГО СШ проводится практически  95%  всех муниципальных спортивных мероприятий  Шалинского городского округа в соответствии  с Календарным планом.

Результатами обучения в СШ за 6 месяцев 2023 года:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

-  негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность  контингента обучающихся за 2 квартал составляет: 98,8%

За 6 месяцев 2023 года сборная команда СШ приняла участие в 3 областных  и окружных соревнованиях по лыжным гонкам в данных соревнованиях  участвовало 28 воспитанников СШ. Команда СШ приняла участие в 3 окружных соревнованиях по хоккею из  36 воспитанников СШ - 12  стали призерами.

Сборная команда Шалинского района приняли участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в г. Нижний Тагил, 16 февраля 2023 г.

15 марта 2023 г школьные сборные команды п.Шаля и д.Гора приняли участие в Школьной Лиге по баскетболу 3*3 в г.Первоуральске и заняли призовые 2,3 места.

30 апреля 2023 года а г.Екатеринбург, прошла 85-ая традиционная эстафета « Весна Победы»  команда Шалинской СОШ № 45 заняли 1 место среди сельских школ. Шамарская СОШ № 26- 4 место, Шалинская СОШ №90 -7 место, всего участвовало 27 человек.

11 мая 2023 года в г. Красноуфимск состоялся турнир по футболу «Кожаный мяч» команда СШ в составе 12 человек заняли 4 место в подгруппе.

20 мая 2023 года в г. Красноуфимск в первенстве города по легкой атлетике приняли участие 21 воспитанник СШ из них 14 призовых мест.

За отчетный период в соответствии с календарем  муниципальных спортивных мероприятий  среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 14 соревнований среди школьников: Соревнования: «Рождественский легкоатлетический кросс», «Чемпионат по мини-футболу», «День снега»,«Веселые старты», «Лыжня России -2022», «Зимние забавы», «Школьная лига по баскетболу 3*3 им.К.Писклова», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу», «Закрытие лыжного сезона», «Турнир по мини-футболу», «Первенство по пионерболу», «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», « Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11 кл. общеобразовательных организаций Шалинского ГО», «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения городского округа.  Прием нормативов ВФСК ГТО», «Соревнования по общей физической подготовке среди дошкольных образовательных организаций. Прием нормативов ВФСК ГТО», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек общеобразовательных организаций Шалинского городского округа Президентские спортивные игры», «Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов», «Чемпионат Шалинского городского округа по лёгкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных организаций и взрослого населения памяти Ветерана педагогического труда и спорта В.А. Быковца.  Прием нормативов ВФСК ГТО», «Первенство МБУДО ШГО СШ по легкой атлетике среди воспитанников младшей возрастной группы «Шиповка юных», «Открытое первенство п. Шаля по Street Workout», «Муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей (средней группы) в рамках Чемпионата ШГО по футболу 7x7 Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Спортивные мероприятия ,посвященные Дню защиты детей Турнир по футболу среди юношей младшей возрастной группы», «Муниципального турнира по футболу среди команд юношей 2010 г.р. и младше общеобразовательных организаций Шалинского городского округа «День защиты детей», « Папа, мама, я-спортивная семья» в них приняло участие - 1661  человек.  Подведены итоги муниципального конкурса за спортивное мастерство среди лыжников по итогам  лыжного спортивного сезона, памяти Ивана Федоровича Пастухова, Ветерана спорта и педагогического труда.

За 6 месяцев 2023 года израсходовано 9784500,00 руб., что составляет 50% от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 3500,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря  для проведения мероприятия, что составляет 50 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия 6.«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  Запланированы расходы на сумму 8000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 4000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 50% от плановых показателей.

Врамках мероприятия 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  Запланированы расходы на сумму 19369000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 9784500,00 рублей, заработная плата с начислениями  за 6 месяцев 2023г , оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО), оплата СЭС, приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, спортинвентаря что составляет 50% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 1  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 16285000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 8235905,65   руб.(заработная плата с начислениями  тренеров  за 6 месяцев 2023г. составила 8235905,65   ), что составляет 50% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 2  Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ

Запланированы расходы на сумму 3084000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 1548594,35   руб.(  оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, оплата налога на имущество транспортного налога, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО), оплата СЭС, приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, спортинвентаря), что составляет 50% от плановых показателей

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- Увеличение денежных средств на качественное обновление спортивного инвентаря  по видам спорта; легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой (350 000 рублей), пауэрлифтинг, игровым видам.

Решение этих направлений  позволит качественно проводить учебно-тренировочный и соревновательный процесс, будут обеспечены благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом детей и взрослого населения  и  увеличение показателей по выполнению нормативов ВФСК ГТО и достижения высоких спортивных результатов.

- Необходимо внесение изменения в муниципальную программу в части корректировки целевых показателей.

16. Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 02.03.2023 г. №106 « О внесении изменений в подпрограмму «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021 года №539 « Об утверждении муниципальной программы «Социально –экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За январь-июнь 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2: количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 3 | 3 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 3: доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г. | процент | 50 | 50 | 100 |  |

Форма 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За январь-июнь 2023 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 23 460,0 | 23 460,0 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 597 911,41 | 597 911,41 | 100 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 23 460,0 | 23 460,0 | 100 |  |
| 10 | местный бюджет | 597 911,41 | 597 911,41 | 100 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 25 | областной бюджет | 23 460,0 | 23 460,0 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет | 597 911,41 | 597 911,41 | 100 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 37 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 50 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнение плана составило 100%, мероприятие запланировано и выполнено во втором квартале 2023 года.