ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __ _______ 2023 года  №____

пгт. Шаля

О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года» утвержденную  постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

- Руководствуясь постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года № 423 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», в соответствии с решениями Думы Шалинского городского округа от 21.12.2023 № 234 «О бюджете Шалинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, от 28.12.2023 № 242 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 22.12.2023 № 150 «О бюджете Шалинского городского округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Шалинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года»  изложить в следующей редакции:

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Шалинского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа Цель 3. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на Шалинского городского округа. Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории муниципального образования; Задача 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей; Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы. Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Цель 8: Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (буклеты, листовки, памятки, календари, магнит, аншлаг, внештатный инструктор по пожарной профилактике) 2. Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов 3. Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа 4. Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров 5. Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа 6. Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой 7. Информирование населения по профилактике правонарушений (памятки, баннер) 8. Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств 9. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании; 10. Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности; 11. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям; 12. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности; 13. Количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма; 14. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма; 15. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 16. Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. 17. Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. 18. Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 19. Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа 20. Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе 21. Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа 21.1. Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" 22. Количество проведенных противопаводковых мероприятий 23. Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России 24. Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения 25. Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества в населенных пунктах 26. Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного воинского учета 27. Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, рублей | Всего: 72 481 892,07 в том числе: 2022 год – 10 937 600,00 2023 год – 10 131 387,07 2024 год – 24 383 035,00 2025 год – 13 934 435,00 2026 год – 14 096 435,00 Федеральный бюджет: 7 914 700,00 2022 год – 1 252 600,00 2023 год – 1 345 700,00 2024 год – 1 612 200,00 2025 год – 1 771 600,00 2026 год – 1 933 600,00 Местный бюджет: 65 567 192,07 2022 год – 9 685 000,00 2023 год – 8 785 687,07 2024 год – 22 770 835,00 2025 год – 12 162 835,00 2026 год – 12 162 835,00 |
| Адрес размещения подпрограммы в сети интернет | Официальный сайт администрации Шалинского городского округа: www.shalya.ru |

- 1.2. Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела администрации Шалинского городского округа В.С.Шмырина.

Глава

Шалинского городского округа    	    		              А.П. Богатырев

Приложение №1 к Подпрограмме

«Обеспечение общественной безопасности на территории

Шалинского городского округа»

- «Цели, задачи, целевые показатели реализации Подпрограммы

- «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по итогам 2022 года |  |  |  | по итогам 2023 года |  |  | по итогам 2024 года | по итогам 2025 года | по итогам 2026 года |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах - Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. | % |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % |  | 60,4 |  |  |  | 74 |  |  | 90 | 95 | 100 | Отчет глав поселковых и сельских администраций о состоянии первичных средств пожаротушения |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | Отчет глав поселковых и сельских администраций о состоянии первичных средств пожаротушения |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км |  | 91,4 |  |  |  | 91,4 |  |  | 91,4 | 91,4 | 91,4 | Отчет глав поселковых и сельских администраций о состоянии первичных средств пожаротушения |
|  | - Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % |  | 73,4 |  |  |  | 74 |  |  | 90 | 92 | 94 | Отчет глав поселковых и сельских администраций о состоянии первичных средств пожаротушения |
|  | - Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
|  | Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % |  |  | 70 |  |  | 0 |  |  | 40 | 40 | 40 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | Отчет командира ДНД |
|  | Цель 3. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | Положение об АТК МО, утвержденное Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.20118 № 1 |
|  | Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» |
| 9.2 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 123-РГ, Постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных объектов (территорий) |
|  | Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
| 9.4 | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма - памятки | ед. |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 350 | пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
| 10. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | ед. |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
|  | Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % |  |  | 70 |  |  | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % |  |  | 100 |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
|  | Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. |  |  | 125 |  |  | 75 |  |  | 75 | 75 | 75 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. |  |  | 350 |  |  | 140 |  |  | 140 | 140 | 140 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
|  | Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Отчет начальника ЕДДС |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 95 |  | 97 | 99 | Отчет начальника ЕДДС |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
|  | Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % |  |  | 50 |  | 52 |  |  | 60 |  | 65 | 70 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % |  |  | 83 |  | 52 |  |  | 52 |  | 52 | 52 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % |  |  | 83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Статистические данные Отдела ГО и ЧС |
|  | Цель 8: Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Отчет начальника ВУС о выполнении плана призыва |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток |  | шт. |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 | 350 |  |

Приложение №2 к Подпрограмме

«Обеспечение общественной безопасности

на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

План мероприятий по выполнению  Подпрограммы

- «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 73 481 892,07 |  |  | 10 937 600,00 |  |  | 10 131 387,07 | 24 383 035,00 |  | 13 934 435,00 | 14 096 435,00 |  |  |  |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 7 914 700,0 |  |  | 1 252 600, 00 |  |  | 1 345 700, 00 | 1 612 200,00 |  | 1 771 600,00 | 1 933 600,00 |  |  |  |  |
| 3 | Областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 65 567 192,07 |  |  | 9 685 000, 00 |  |  | 8 785 687,07 | 22 770 835,00 |  | 12 162 835,00 | 12 162 835,00 |  |  |  |  |
| 5 | Прочие нужды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Федеральный бюджет | 7 914 700,0 |  |  | 1 252 600, 00 |  |  | 1 345 700, 00 | 1 612 200,00 |  | 1 771 600,00 | 1 933 600,00 |  |  |  |  |
| 7 | Областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 8 | Местный бюджет | 65 567 192,07 |  |  | 9 685 000, 00 |  |  | 8 785 687,07 | 22 770 835,00 |  | 12 162 835,00 | 12 162 835,00 |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 17 534 799, 79 |  | 1 077 000, 00 |  |  |  | 822 999, 79 |  | 12 283 600, 00 | 1 675 600, 00 | 1 675 600, 00 |  |  |  |  |
| 10 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 11 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 12 | Местный бюджет | 17 534 799, 79 |  | 1 077 000, 00 |  |  |  | 822 999, 79 |  | 12 283 600, 00 | 1 675 600, 00 | 1 675 600, 00 |  |  |  |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности | 739 000, 00 |  | 147 000, 00 |  |  |  | 142 000, 00 |  | 150 000, 00 | 150 000, 00 | 150 000, 00 |  | 1 |  |  |
| 14 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 15 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 16 | Местный бюджет | 739 000, 00 |  | 147 000, 00 |  |  |  | 142 000, 00 |  | 150 000, 00 | 150 000, 00 | 150 000, 00 |  |  |  |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе | 1 883 599, 8 |  | 213 800, 00 |  |  |  | 92 999,8 |  | 525 600, 00 | 525 600, 00 | 525 600, 00 |  | 2,3 |  |  |
| 18 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 19 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | Местный бюджет | 1 883 599, 8 |  | 213 800, 00 |  |  |  | 92 999,8 |  | 525 600, 00 | 525 600, 00 | 525 600, 00 |  |  |  |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах | 5 273 200, 00 |  | 191 200, 00 |  |  |  | 160 000, 00 |  | 4 522 000, 00 | 200 000, 00 | 200 000, 00 |  | 5 |  |  |
| 22 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 23 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 24 | Местный бюджет | 5 273 200, 00 |  | 191 200, 00 |  |  |  | 160 000, 00 |  | 4 522 000, 00 | 200 000, 00 | 200 000, 00 |  |  |  |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов | 7 230 999, 99 |  | 180 000, 00 |  |  |  | 161 999, 99 |  | 6 486 000, 00 | 200 000, 00 | 200 000, 00 |  | 5 |  |  |
| 26 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 27 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 28 | Местный бюджет | 7 230 999, 99 |  | 180 000, 00 |  |  |  | 161 999, 99 |  | 6 486 000, 00 | 200 000, 00 | 200 000, 00 |  |  |  |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа | 1 961 000, 00 |  | 245 000, 00 |  |  |  | 216 000, 00 |  | 500 000, 00 | 500 000, 00 | 500 000, 00 |  | 4 |  |  |
| 30 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 31 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 32 | Местный бюджет | 1 961 000, 00 |  | 245 000, 00 |  |  |  | 216 000, 00 |  | 500 000, 00 | 500 000, 00 | 500 000, 00 |  |  |  |  |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны | 450 000, 00 |  | 100 000, 00 |  |  |  | 50 000, 00 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  | 6 |  |  |
| 34 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 35 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 36 | Местный бюджет | 450 000, 00 |  | 100 000, 00 |  |  |  | 50 000, 00 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 1 074 800, 00 |  |  | 218 000, 00 | 210 000, 00 |  | 215 600, 00 |  | 215 600, 00 | 215 600, 00 |  |  |  |  |
| 38 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 39 | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 40 | Местный бюджет |  | 1 074 800, 00 |  |  | 218 000, 00 | 210 000, 00 |  | 215 600, 00 |  | 215 600, 00 | 215 600, 00 |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 24 800, 00 |  |  | 8 000, 00 | 0 |  | 5 600,00 |  | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  | 7 |
| 42 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 43 | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 44 | Местный бюджет |  | 24 800, 00 |  |  | 8 000, 00 | 0 |  | 5 600,00 |  | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |
| 45 | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин |  | 1 050 000, 00 |  |  | 210 000, 00 | 210 000, 00 |  | 210 000, 00 |  | 210 000, 00 | 210 000, 00 |  |  |  | 8 |
| 46 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 47 | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 1 050 000, 00 |  |  | 210 000, 00 | 210 000, 00 |  | 210 000, 00 |  | 210 000, 00 | 210 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 975 865, 04 |  |  | 200 000, 00 | 156 065, 04 |  | 206 600, 00 |  | 206 600, 00 | 206 600, 00 |  |  |  |  |
| 50 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 51 | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 52 | Местный бюджет |  | 975 865, 04 |  |  | 200 000, 00 | 156 065, 04 |  | 206 600, 00 |  | 206 600, 00 | 206 600, 00 |  |  |  |  |
| 53 | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа |  | 950 865, 04 |  |  | 195 000, 00 | 151 065, 04 |  | 201 600, 00 |  | 201 600, 00 | 201 600, 00 |  |  |  | 9.2 |
| 54 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 55 | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 56 | Местный бюджет |  | 950 865, 04 |  |  | 195 000, 00 | 151 065, 04 |  | 201 600, 00 |  | 201 600, 00 | 201 600, 00 |  |  |  |  |
| 57 | Мероприятия по профилактике терроризма |  | 25 000, 00 |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  | 9,9.1, 9.3, 9.4, 10 |
| 58 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 59 | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 60 | Местный бюджет |  | 25 000, 00 |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 30 000, 00 |  | 10 000, 00 |  |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| 62 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 63 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 64 | Местный бюджет | 30 000, 00 |  | 10 000, 00 |  |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| 65 | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 17 000, 00 |  | 5 000, 00 |  |  |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  |  |  | 11 |
| 66 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 67 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 68 | Местный бюджет | 17 000, 00 |  | 5 000, 00 |  |  |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  |  |  |  |
| 69 | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 13 000, 00 |  | 5 000,00 |  |  |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  |  |  | 12 |
| 70 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 71 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 72 | Местный бюджет | 13 000, 00 |  | 5 000,00 |  |  |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 30 000, 00 |  |  | 10 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| 74 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 75 | Областной бюджет |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 76 | Местный бюджет |  | 30 000, 00 |  |  | 10 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| 77 | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа |  | 17 000, 00 |  |  | 5 000, 00 |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  |  |  | 13 |
| 78 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 79 | Областной бюджет |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 80 | Местный бюджет |  | 17 000, 00 |  |  | 5 000, 00 |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  | 3 000, 00 | 3 000, 00 |  |  |  |  |
| 81 | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа |  | 13 000, 00 |  |  | 5 000, 00 |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  |  |  | 14 |
| 82 | Федеральный бюджет |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 83 | Областной бюджет |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 84 | Местный бюджет |  | 13 000, 00 |  |  | 5 000, 00 |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  | 2 000, 00 | 2 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 45 363 277, 24 |  | 8 017 000, 00 |  |  |  | 7 496 172, 24 |  | 9 950 035, 00 | 9 950 035, 00 | 9 950 035, 00 |  |  |  |  |
| 86 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 87 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 88 | Местный бюджет | 45 363 277, 24 |  | 8 017 000, 00 |  |  |  | 7 496 172, 24 |  | 9 950 035, 00 | 9 950 035, 00 | 9 950 035, 00 |  |  |  |  |
| 89 | Восполнение резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2 973 200, 00 |  | 200 000, 00 |  |  |  | 85 200, 00 |  | 896 000, 00 | 896 000, 00 | 896 000, 00 | 15 |  |  |  |
| 90 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 91 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 92 | Местный бюджет | 2 973 200, 00 |  | 200 000, 00 |  |  |  | 85 200, 00 |  | 896 000, 00 | 896 000, 00 | 896 000, 00 |  |  |  |  |
| 93 | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа | 41 890 158, 38 |  | 7 717 000, 00 |  |  |  | 7 311 053,38 |  | 8 954 035, 00 | 8 954 035, 00 | 8 954 035, 00 | 16,16.1 |  |  |  |
| 94 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 95 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 96 | Местный бюджет | 41 890 158, 38 |  | 7 717 000, 00 |  |  |  | 7 311 053,38 |  | 8 954 035, 00 | 8 954 035, 00 | 8 954 035, 00 |  |  |  |  |
| 97 | Проведение противопаводковых мероприятий | 499 918, 86 |  | 100 000, 00 |  |  |  | 99 918, 86 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 17 |  |  |  |
| 98 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 99 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 100 | Местный бюджет | 499 918, 86 |  | 100 000, 00 |  |  |  | 99 918, 86 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 533 345, 00 |  | 148 000, 00 |  |  |  | 85 450, 00 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  |  |  |  |
| 102 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 103 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 104 | Местный бюджет | 533 345, 00 |  | 148 000, 00 |  |  |  | 85 450, 00 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  |  |  |  |
| 105 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях | 28 000, 00 |  | 28 000, 00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |
| 106 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 107 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 108 | Местный бюджет | 28 000, 00 |  | 28 000, 00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 109 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 505 450, 00 |  | 120 000, 00 |  |  |  | 85 450, 00 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  | 18,19,20 |  |  |
| 110 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 111 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 112 | Местный бюджет | 505 450, 00 |  | 120 000, 00 |  |  |  | 85 450, 00 |  | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 100 000, 00 |  |  |  |  |
| Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 7 914 700,0 |  |  |  | 1 252 600, 00 | 1 345 700, 00 |  | 1 612 200,00 |  | 1 771 600,00 | 1 933 600,00 |  |  |  |  |
| 114 | Федеральный бюджет | 7 914 700,0 |  |  |  | 1 252 600, 00 | 1 345 700, 00 |  | 1 612 200,00 |  | 1 771 600,00 | 1 933 600,00 |  |  |  |  |
| 115 | Областной бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 116 | Местный бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 117 | Осуществление первичного воинского учета, в том числе: | 7 914 700,0 |  |  |  | 1 252 600, 00 | 1 345 700, 00 |  | 1 612 200,00 |  | 1 771 600,00 | 1 933 600,00 |  |  | 21 |  |
| 118 | Федеральный бюджет | 7 914 700,0 |  |  |  | 1 252 600, 00 | 1 345 700, 00 |  | 1 612 200,00 |  | 1 771 600,00 | 1 933 600,00 |  |  |  |  |
| 119 | Областной бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 120 | Местный бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 25 000, 00 |  |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| 122 | Федеральный бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 123 | Областной бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 124 | Местный бюджет | 25 000, 00 |  |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |
| 125 | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе: | 25 000, 00 |  |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  | 22 |  |
| 126 | Федеральный бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 127 | Областной бюджет | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 128 | Местный бюджет | 25 000, 00 |  |  |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 |  | 5 000, 00 | 5 000, 00 |  |  |  |  |