Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за 2023 год

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»**

**ОТЧЕТ за 2023 год**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**ЗА 2023 ГОД.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года»** | | | | | |
|  | **Цель**  **Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа** | | | | | |
|  | **Задача 1.**  **Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры** | | | | | |
| 1. | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 157,4 | 157,4 | 100% |  |
| 1.1 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 66,6 | 66,6 | 100% |  |
| 1.2 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1809 | 1809 | 100% |  |
| 1.3 | Количество клубных формирований | единиц | 185 | 185 | 100% |  |
| 1.4 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 870 | 870 | 100% |  |
| 1.5 | Число посетителей музеев | человек | 7800 | 7800 | 100% |  |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 111 | 111 | 100% |  |
| 3. | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа <http://kultvshale.ru> | процентов | 89 | 89 | 100% |  |
| 4. | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 57 | 57 | 100% |  |
| 5. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 4316 | 4316 | 100% |  |
|  | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года»** | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры** | | | | | |
| 6. | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | - | - | - |  |
| 7. | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 8. | Количество учреждений дополнительного образования (детские школы искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном году | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
|  | **Задача 2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет** | | | | | |
| 9. | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 9.1 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 100 | 100% |  |
|  | **Задача 3. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи** | | | | | |
| 9.2 | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 10 | 100% |  |
|  | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»»** | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры** | | | | | |
| 10. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - |  |
| 10.1 | Количество зданий МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» капитально оремонтированных в текущем году | единица | - | - | - |  |
| 11. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | - | - | - |  |
| 12. | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 13. | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | - | - | - |  |
|  | **Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры** | | | | | |
| 14. | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 14.1 | Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинской городском округе | процентов | 92 | 92 | 100% |  |
| 15. | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 16 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 86 | 86 | 100% |  |
|  | **Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры** | | | | | |
| 17 | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
|  | **Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры** | | | | | |
| 18 | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

**ЗА 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового показателя |
| План | Факт | Процент  выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **79 482 795,00** | **79 482 795,00** | **100%** |  |
| 2 | Федеральный бюджет | **3 929 099,71** | **3 929 099,71** | **100%** |  |
| 3 | Областной бюджет | **2 467 200,29** | **2 467 200,29** | **100%** |  |
| 4 | Местный бюджет | **73 086 495,00** | **73 086 495,00** | **100%** |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | **79 482 795,00** | **79 482 795,00** | **100%** |  |
| 12 | Федеральный бюджет | **3 929099,71** | **3 929099,71** | **100%** |  |
| 13 | Областной бюджет | **2467200,29** | **2467200,29** | **100%** |  |
| 14 | Местный бюджет | **73 086 495,00** | **73 086 495,00** | **100%** |  |
| 15 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 16 | **Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе"** | | | | |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | **66842895,00** | **66842895,00** | **100%** |  |
| 18 | Федеральный бюджет | **209999,71** | **209999,71** | **100%** |  |
| 19 | Областной бюджет | **90 000,29** | **90 000,29** | **100%** |  |
| 20 | Местный бюджет | **66542895,00** | **66542895,00** | **100%** |  |
| 21 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 22 | **1.Капитальные вложения** | | | | |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | **2.Прочие нужды** | | | | |
| 35 | Мероприятие 1.  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов,  в том числе: | **18859563,06** | **18859563,06** | **100%** |  |
| 36 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 37 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 38 | Местный бюджет | **18859563,06** | **18859563,06** | **100%** |  |
| 39 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 40 | 1.1.Оплата труда  работников библиотек | **16 396 732,00** | **16 396 732,00** | **100%** |  |
| 41 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 42 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 43 | Местный бюджет | **16 396 732,00** | **16 396 732,00** | **100%** |  |
| 44 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 45 | Мероприятие 2.  Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | **438 080,00** | **438 080,00** | **100%** |  |
| 46 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 47 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 48 | Местный бюджет | **438 080,00** | **438 080,00** | **100%** |  |
| 49 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 50 | Мероприятие 3.  Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | **44 682 051,94** | **44 682 051,94** | **100%** |  |
| 51 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 52 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 53 | Местный бюджет | **44 682 051,94** | **44 682 051,94** | **100%** |  |
| 54 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| 55 | 3.1.Оплата хостинга | **10 300,00** | **10 300,00** | **100%** |  |
| 56 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Местный бюджет | **10 300,00** | **10 300,00** | **100%** |  |
| 59 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | **39 085 232,00** | **39 085 232,00** | **100%** |  |
| 61 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Местный бюджет | **39 085 232,00** | **39 085 232,00** | **100%** |  |
| 64 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Мероприятие 4.  Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | **228 300,00** | **228 300,00** | **100%** |  |
| 66 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Местный бюджет | **228 300,00** | **228 300,00** | **100%** |  |
| 69 | Внебюджетный источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 70 | Мероприятие 5  Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | **375 000,00** | **375 000,00** | **100%** |  |
| 71 | Федеральный бюджет | **209 999,71** | **209 999,71** | **100%** |  |
| 72 | Областной бюджет | **90 000,29** | **90 000,29** | **100%** |  |
| 73 | Местный бюджет | **75 000,00** | **75 000,00** | **100%** |  |
| 74 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Мероприятие 6.  Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | **150 000,00** | **150000 ,00** | **100%** |  |
| 81 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Местный бюджет | **150 000,00** | **150000 ,00** | **100%** |  |
| 84 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | Мероприятие 8.  Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | **2 109 900,00** | **2 109 900,00** | **100%** |  |
| 86 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Областной бюджет | **2 109 900,00** | **2 109 900,00** | **100%** |  |
| 88 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | **Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"** | | | | |
| 90 | Всего по программе 2, в том числе | **12 219 900,00** | **12 219 900,00** | **100%** |  |
| 91 | Федеральный бюджет | **3 719 100,00** | **3 719 100,00** | **100%** |  |
| 92 | Областной бюджет | **2 377 200,00** | **2 377 200,00** | **100%** |  |
| 93 | Местный бюджет | **6 123 600,00** | **6 123 600,00** | **100%** |  |
| 94 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | **1.Капитальгные вложения** | | | | |
| 96 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | |
| 102 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | **1.2 Иные капитальные вложения** | | | | |
| 108 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | **2.Прочие нужды** | | | | |
| 113 | Мероприятие 4.  Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | **5 592 600,00** | **5 592 600,00** | **100%** |  |
| 114 | Федеральный бюджет | **3 719 100,00** | **3 719 100,00** | **100%** |  |
| 115 | Областной бюджет | **1 593 900,00** | **1 593 900,00** | **100%** |  |
| 116 | Местный бюджет | **279 600,00** | **279 600,00** | **100%** |  |
| 117 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 118 | Мероприятие 5.  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | **1 636 900,00** | **1 636 900,00** | **100%** |  |
| 119 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | Местный бюджет | **1 636 900,00** | **1 636 900,00** | **100%** |  |
| 122 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | Мероприятие 6.  Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | **4 207 100,00** | **4 207 100,00** | **100%** |  |
| 124 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | Местный бюджет | **4 207 100,00** | **4 207 100,00** | **100%** |  |
| 127 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 128 | Мероприятие 7.  Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | **783 300,00** | **783 300,00** | **100%** |  |
| 129 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | Областной бюджет | **783 300,00** | **783 300,00** | **100%** |  |
| 131 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | |
| 134 | Всего по программе 3, в том числе | **420 000,00** | **420 000,00** | **100%** |  |
| 135 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 136 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 137 | Местный бюджет | **420 000,00** | **420 000,00** | **100%** |  |
| 138 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 139 | **1.Капитальные вложения** | | | | |
| 140 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 144 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 145 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства** | | | | |
| 146 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | **1.2. Иные капитальные вложения** | | | | |
| 152 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 159 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 160 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 162 | **2. Прочие нужны** | | | | |
| 163 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | **420 000,00** | **420 000,00** | **100%** |  |
| 164 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 165 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 166 | Местный бюджет | **420 000,00** | **420 000,00** | **100%** |  |
| 167 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | **420 000,00** | **420 000,00** | **100%** |  |
| 169 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 171 | Местный бюджет | **420 000,00** | **420 000,00** | **100%** |  |
| 172 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |