Приложение к распоряжению Главы Шалинского городского округа

от

Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 2023 год

Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» (далее  - Программа) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года №423 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа» (далее Порядок). На основании данных представленных ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы и финансовым управлением администрации Шалинского городского округа.

В 2023 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:

В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов» реализовано муниципальных библиотек в стационарных условиях-157,4 тыс. посещений, 66,6 тыс. посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 18859563,06 руб., осуществлены расходы на 18859563,06 руб., что составляет 100% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД  заработная плата составила 16396732,00 рублей, произведена оплата заработной платы и начислений на сумму 16396732,00 рублей, что составляет 100,0% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства», утверждено планом ПФХД – 438080,00 рублей, израсходовано 438080,00 рублей, что составляет 100,0% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры» проведено 4316 культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 44682051,94 рублей, осуществлены расходы на сумму 44682051,94  рублей, что составляет 100,0% от плановых показателей;

3.1.«Оплата хостинга»: запланировано планом ПФХД 10300, 00 руб., оплата по авансовым отчетам  произведена в сумме 10300, 00 руб., что составляет 100,0% от плановых показателей. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте http://kultvshale.ru.

3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»: утверждена ПФХД заработная плата в сумме 39085232,00 руб., выплачена заработная плата на сумму 39085232,00 рублей, что составляет 100,0%.

В рамках мероприятия 4. «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения» запланированы ПФХД расходы 228300,00 рублей, израсходовано 228300,00 руб., что составляет 100,0% планового показателя. Приобретено 1064 экз. новых книг.

В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов запланированы ПФХД расходы 375000,00 рублей, израсходовано 375000,00 руб., что составляет 100% планового показателя.

В рамках мероприятия 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев запланированы ПФХД расходы 0,00 рублей, израсходовано 0,00 руб., что составляет планового показателя

В рамках мероприятия 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет запланированы ПФХД расходы 150 000,00 рублей, израсходовано 150000,00 руб., что составляет 100,00% планового показателя

В рамках мероприятия 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников запланированы ПФХД расходы 2109900,00 рублей, израсходовано 2109900,00 руб., что составляет 100,00% планового показателя.

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В рамках мероприятия 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета запланировано 5 592 600,00 руб., израсходовано 5 592 600,00 руб., что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 5. «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» ПФХД запланирована заработная плата, начисления и прочие расходы на обеспечение деятельности в сумме 1 636 900,00 руб., произведена выплата заработной платы и начислений и прочих расходов в сумме 1 636 900,00 руб., что составляет 100,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 6. "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников" утверждена ПФХД заработная плата в сумме 4207100,00 рублей, выплачена заработная плата в сумме 4207100,00 руб., что составляет 100,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 7. «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке», запланировано планом ПФХД  в сумме 783300,00 рублей, израсходовано 783300,00 руб., что составляет 100,0% планового показателя.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках мероприятия 8. «Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и (или) оснащения таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами» запланировано 0,00 руб., израсходовано 0,00 руб.

В рамках мероприятия 9. «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры» запланировано 420000,00 руб., израсходовано 420000,00 руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Дальнейшая реализация муниципальной программы (подпрограммы): планируется достижение  показателей установленных муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Порядком. Программа имеет оценку 5 или высокую эффективность муниципальной программы (Таблица 1).

Отчет о реализации муниципальной программы Приложение 1 к Докладу.

I. Оценка полноты финансирования

Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

Шкала  оценки полноты финансирования

| Значение Q 1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q 1 < = 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q 1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q 1<= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q 1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q 1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

- Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года», план – 66 842 895,00 руб., факт – 66 842 895,00 руб.

Q 1 =  1

0,98 <= Q 1 < = 1,02 полное финансирование

2) Муниципальная подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2023 года»,

план – 12 219 900,00 руб., факт – 12 219 900,00 руб.

Q 1 = 1

0,98 <= Q 1 < = 1,02 полное финансирование

3)Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2023 года», план – 420 000,00 руб., факт – 420 000,00 руб.

Q 1 = 1, – полное финансирование

0,98 <= Q 1 < = 1,02 полное финансирование

II. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q 2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q 2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q 2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

Анализ уровня достижения целевых показателей Программы позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей приведена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели достижения плановых значений целевых показателей

| Наименование муниципальной программы | Среднее арифметическое значение |  | Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановых целевых показателей | фактически достигнутых целевых показателей |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» | 16250/20=812,5 | 16250/20=812,5 | Q 2 = 1,0 высокая результативность |