# Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2026 года» за 2023 год

Выполнение мероприятий

муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2026 года»

за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, рублей. | Исполнение в отчетном периоде, рублей | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» |  | 480 271 685,81 | 442 961 004,12 | 92,2% |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года" | 3 476 913,30 | 3 476 864,30 | 99,9 % |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 131 387,07 | 10 070 157,15 | 99,4% |  |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года» | 174 000,00 | 174 000,00 | 100% |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года" | 211 339 869,89 | 197 091 413,28 | 93,3% |  |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | 3 348 237,21 | 1 235 126,00 | 36,8% |  |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года | 33 511 985,36 | 33 511 984,90 | 99,9% |  |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | 123 507 731,22 | 111 666 581,43 | 90,4% |  |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | 1 578 300,00 | 1 578 300,00 | 100% |  |
| 9 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100% |  |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года" | 67 419 779,63 | 58 373 122,93 | 86,6% |  |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 432 000,00 | 432 000,00 | 100% |  |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 80 000,00 | 79 988,00 | 99,9% |  |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 000,00 | 9 990,00 | 99,9% |  |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 15 000,00 | 14 994,00 | 99,9% |  |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | 21 433 800,00 | 21 433 800,00 | 100% |  |
| 16 | Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 621 371,41 | 621 371,41 | 100% |  |

ПОДПРОГРАММА 1.  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  В ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  за 2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 3476913,30 | 3476864,30 | 99,99 |  |
|  | Областной бюджет | 592400,00 | 592400,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 2884513,30 | 2884464,30 | 99,99 |  |
| Глава 1. Мероприятия по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 1930624,00 | 1930624,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 322400,00 | 322400,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 1608224,00 | 1608224,00 | 100 |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий в городском округе среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта | 684124,00 | 684124,00 | 100 |  |
|  | Участие команд городского округа в областных и всероссийских соревнованиях | 250000,00 | 250000,00 | 100 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом | 208600,00 | 208600,00 | 100 |  |
|  | Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе | 174900,00 | 174900,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 122400,00 | 122400,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 52500,00 | 52500,00 | 100 |  |
|  | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 613000,00 | 613000,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 413000,00 | 413000,00 | 100 |  |
| Глава 2. Мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 666022,04 | 666022,04 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 270000,00 | 270000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 396022,04 | 395973,58 | 99,99 |  |
|  | Мероприятия по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа | 93260,00 | 93220,78 | 99,96 | Экономия при заключении контрактов |
|  | Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | 78022,04 | 78012,80 | 99,99 | Экономия при заключении контрактов |
|  | Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений городского округа | 200000,00 | 200000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 100 |  |
|  | Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области | 270000,00 | 270000,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 270000,00 | 270000,00 | 100 |  |
|  | Участие молодежи в областных мероприятиях | 24740,00 | 24740,00 | 100 |  |
|  | Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Глава 3. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 501376,00 | 501376,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 501376,00 | 501376,00 | 100 |  |
|  | Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий | 501376,00 | 501376,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 501376,00 | 501376,00 | 100 |  |
| Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 378891,26 | 378890,75 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 378891,26 | 378890,75 | 100 |  |
|  | Реализация мероприятий по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан | 378891,26 | 378890,75 | 100 |  |

Подпрограмма 2. «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Обеспечение общественной безопасности на территории

- Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 год | Факт 2023 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | 10 131 387,07 | 10 070 157,15 | 99,4 |  |
| 1 | федеральный бюджет |  | 1 345 700, 00 | 1 338 821,80 | 99,5 |  |
| 2 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | местный бюджет |  | 8 785 687,07 | 8 731 335,35 | 99,4 |  |
| Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 822 999,79 | 822 999,79 | 100 |  |
| 10 | Федеральный бюджет |  | - | 0 | 0 |  |
| 11 | Областной бюджет |  | - | 0 | 0 |  |
| 12 | Местный бюджет |  | 822 999,79 | 822 999,79 | 100 |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности |  | 142 000,00 | 142 000,00 | 100 |  |
| 14 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Местный бюджет |  | 142 000,00 | 142 000,00 | 100 |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе |  | 92 999,8 | 92 999,8 | 100 |  |
| 18 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Местный бюджет |  | 92 999,8 | 92 999,8 | 100 |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах |  | 160 000,00 | 160 000,00 | 100 |  |
| 22 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Местный бюджет |  | 160 000,00 | 160 000,00 | 100 |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов |  | 161 999,99 | 161 999,99 | 100 |  |
| 26 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Местный бюджет |  | 161 999,99 | 161 999,99 | 100 |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа |  | 216 000, 00 | 216 000,0 | 100 |  |
| 30 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Местный бюджет |  | 216 000, 00 | 216 000,0 | 100 |  |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 |  |
| 34 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Местный бюджет |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 |  |
| Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 210 000,0 | 210 000,0 | 100 |  |
| 38 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Местный бюджет |  | 210 000,0 | 210 000,0 | 100 |  |
| 41 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин |  | 210 000,0 | 210 000,0 | 100 |  |
| 46 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 210 000,0 | 210 000,0 | 100 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 156 065,04 | 149 711,60 | 95,9 |  |
| 50 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 |  | Местный бюджет | 156 065,04 | 149 711,60 | 95,9 |  |
| 53 |  | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | 151 065,04 | 144 711,04 | 95,8 |  |
| 54 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 |  | Местный бюджет | 151 065,04 | 144 711,04 | 95,9 |  |
| 57 |  | Мероприятия по профилактике терроризма | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 58 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 62 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 65 |  | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 3 000,0 | 3 000 | 100 |  |
| 66 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000 | 100 |  |
| 69 |  | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |  |
| 70 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 74 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 77 |  | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 3 000,0 | 3 000 | 100 |  |
| 78 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 |  | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000 | 100 |  |
| 81 |  | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |  |
| 82 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |  |
| Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 7 496 172,24 | 7 448 173,96 | 99,3 |  |
| 86 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Местный бюджет |  | 7 496 172,24 | 7 448 173,96 | 99,3 |  |
| 89 | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 85 200,0 | 85 200,0 | 100 |  |
| 90 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | Местный бюджет |  | 85 200,0 | 85 200,0 | 100 |  |
| 93 | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа |  | 7 311 053,38 | 7 263 055,10 | 99,3 |  |
| 94 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | Местный бюджет |  | 7 311 053,38 | 7 263 055,10 | 99,3 |  |
| 97 | Проведение противопаводковых мероприятий |  | 99 918,86 | 99 918,86 | 100 |  |
| 98 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | Местный бюджет |  | 99 918,86 | 99 918,86 | 100 |  |
| Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 85 450,0 | 85 450,0 | 100 |  |
| 102 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 |  | Местный бюджет | 85 450,0 | 85 450,0 | 100 |  |
| 105 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 108 |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 |  | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 85 450,0 | 85 450,0 | 100 |  |
| 110 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 |  | Местный бюджет | 85 450,0 | 85 450,0 | 100 |  |
| Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Национальная оборона, всего | 1 345 700, 00 | 1 338 821,80 | 99,5 |  |
| 114 |  | федеральный бюджет | 1 345 700, 00 | 1 338 821,80 | 99,5 |  |
| 115 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 |  | Осуществление первичного воинского учета, в том числе: | 1 345 700, 00 | 1 338 821,80 | 99,5 |  |
| 118 |  | федеральный бюджет | 1 345 700, 00 | 1 338 821,80 | 99,5 |  |
| 119 |  | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| 122 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 |  | Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| 125 |  | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе: | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| 126 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 |  | Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |

3. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

- Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

- Форма 2

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 год | Факт 2023 года | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 174000,00 | 174000,00 | 100 |  |
| 2 | Местный бюджет | 174000,00 | 174000,00 | 100 |  |
| 3 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе, в том числе: | 174000,00 | 174000,00 | 100 |  |
| 5 | Местный бюджет | 174000,00 | 174000,00 | 100 |  |
| 6 | Областной бюджет | - | - | - |  |

4. ПОДПРОГРАММА «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

- «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

- Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки программы | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятия, рублей |  |  |  |
|  |  | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 211 339 869,89 | 197 091 413,28 | 93,3 |  |
| 2 | Областной бюджет | 101086500.00 | 100978684,85 | 99,9 | Сокращение не предвиденных затрат |
| 3 | Местный бюджет | 110 253 369,89 | 96112728,48 | 87,18 | Дополнительные поступления в декабре 2023, экономия при проведении закупочных процедур |
| 4 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 211 339 869,89 | 197 091 413,28 | 93,3 |  |
| 20 | Областной бюджет | 101086500.00 | 100978684,85 | 99,9 |  |
| 21 | Местный бюджет | 110 253 369,89 | 96112728,48 | 87,18 |  |
| 22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда | 27928269,03 | 24944225,58 | 89,5 | Экономия по результатам проведения аукционов |
| 23 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 89,5 |  |
| 24 | Местный бюджет | 27928269,03 | 24944225,58 | 89,5 |  |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 63638954,40 | 52664330,29 | 82,59 | Поступление дополнительных средств в декабре 2023 от акцизных сборов |
| 26 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| 27 | Местный бюджет | 63638954,40 | 52664330,29 | 82,59 |  |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда | 2607639,45 | 2607639,45 | 100,0 |  |
| 32 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| 33 | Местный бюджет | 2607639,45 | 2607639,45 | 100,0 |  |
| 34 | Приобретение и установка дорожных знаков | 665168,02 | 489025,91 | 73,52 | Отсутствие изменений в ПОДД |
| 35 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| 36 | Местный бюджет | 665168,02 | 665168,02 | 100,0 |  |
| 37 | Организация транспортного обслуживания населения | 2217000,00 | 2216994,79 | 100,0 | В соответствии с расчётом на основании порядка предоставления субсидии |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| 39 | Местный бюджет | 2217000,00 | 2216994,79 | 100,0 |  |
| 40 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 836000,00 | 836000,00 | 100,0 |  |
| 41 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| 42 | Местный бюджет | 836000,00 | 836000,00 | 100,0 |  |
| 43 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков индивидуального жилищного строительства многодетным семьям | 7040000,00 | 7040000,00 | 100,0 |  |
| 44 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |
| 45 | Местный бюджет | 7040000,00 | 7040000,00 | 100,0 |  |
| 46 | Строительство мостового перехода через р.Чусовая в с.Чусовое | 106406838,99 | 106293353,25 | 99,9 | Сокращение не предвиденных затрат |
| 47 | Областной бюджет | 101086500,00 | 100978684,85 | 99,9 | Сокращение не предвиденных затрат |
| 48 | Местный бюджет | 5320338,99 | 5314668,4 | 99,9 | Сокращение не предвиденных затрат |

- Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2026 ГОДА»

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3 348 327,21 | 1 235 126,00 |  | 36,88% |  |
| 2 | Местный бюджет | 3 348 327,21 | 1 235 126,00 |  |  |  |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций | 115 789,62 | 115 789,62 | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 5 | Местный бюджет | 115 789,62 | 115 789,62 |  |  |  |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | 2 681 611,21 | 598 500,00 | 22,3% |  | Так как большая часть денежных средств поступила в период ноябрь-декабрь 2023 года. Данные денежные средства не успели освоить. |
| 8 | Местный бюджет | 2 681 611,21 | 598 500,00 |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно – гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по сохранению городских лесов в том числе: | 30 000,00 | 0,00 | 0% |  | не выявлен контрагент, не смогли заключить договор. |
| 10 | Местный бюджет | 30 000,00 | 0 |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по лесоустройству городских лесов в том числе | 44 444,56 | 44 444,56 | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 12 | Местный бюджет | 44 444,56 | 44 444,56 |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Изготовление аншлагов, листовок экологического значения в том числе |  |  |  |  |  |
| 14 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Страхование плотин городского округа | 34 800,00 | 34 800,00 | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 16 | Местный бюджет | 34 800,00 | 34 800,00 |  |  |  |
| 17 | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений | 441 591,82 | 441 591,82 | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 18 | Местный бюджет | 441 591,82 | 441 591,82 |  |  |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 20 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |

- ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 33 511 985,36 | 33 511 984,90 | 99,99 | По мероприятию - образуемая площадь земельных участков, при заключении МК Министерством АПК процент софинансирования рассчитан меньше на 0,46 рублей. |  |
| 2 | федеральный бюджет | 233 244,27 | 233 244,27 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 30 982 762,19 | 30 982 762,19 |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 2 295 978,90 | 2 295 978,44 |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ... | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 33 511 985,36 | 33 511 984,90 |  |  |  |
| 23 | федеральный бюджет | 233 244,27 | 233 244,27 |  |  |  |
| 24 | областной бюджет | 30 982 762,19 | 30 982 762,19 |  |  |  |
| 25 | местный бюджет | 2 295 978,90 | 2 295 978,44 |  |  |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | 1.Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа | 699 500,00 | 699 500,00 | 100 | 1 |  |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 699 500,00 | 699 500,00 |  |  |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | 2.Межевание земельных участков | 286 000,00 | 286 000,00 | 100 | 2 |  |
| 33 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | местный бюджет | 286 000,00 | 286 000,00 |  |  |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | 3.Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 | 3 |  |
| 38 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | местный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |
| 41 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | 4. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт.Шаля | 0,00 | 0,00 |  | 4 |  |
| 43 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47 | 4.1 Строительство пункта регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67. | 30 975 800,00 | 30 975 800,00 | 100 | 4.1 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | областной бюджет | 30 882 800,00 | 30 882 800,00 |  |  |  |
| 50 | местный бюджет | 93 000,00 | 93 000,00 |  |  |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 52 | 5. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в пгт.Шаля | 0,00 | 0,00 |  | 5 |  |
| 53 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 57 | 6.Образуемая площадь земельных участков | 333 540,46 | 333 540,00 | 99,99 | 6 |  |
| 58 | федеральный бюджет | 233 244,27 | 233 244,27 |  | По мероприятию - образуемая площадь земельных участков, при заключении МК Министерством АПК процент софинансирования рассчитан меньше на 0,46 рублей. |  |
| 59 | областной бюджет | 99 962,19 | 99 962,19 |  |  |  |
| 60 | местный бюджет | 334,00 | 333,54 |  |  |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 62 | 7.Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | 0,00 | 0,00 |  | 7 |  |
| 63 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 64 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 67 | 8.Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 |  | 8 |  |
| 68 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 69 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 70 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 72 | 9.Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области | 0,00 | 0,00 |  | 9 |  |
| 73 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 74 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 75 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 76 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 77 | 10.Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | 0,00 | 0,00 |  | 10 |  |
| 78 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 79 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 80 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 81 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 82 | 11.Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 280 000,00 | 280 000,00 | 100 | 11 |  |
| 83 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 84 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 85 | местный бюджет | 280 000,00 | 280 000,00 |  |  |  |
| 86 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 87 | 12.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 | 0,00 | - | 12 |  |
| 88 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 89 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 91 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 92 | 13. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» | 650 423,06 | 650 423,06 | 100 | 13 |  |
| 93 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 94 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 95 | местный бюджет | 650 423,06 | 650 423,06 |  |  |  |
| 96 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 97 | 14.Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки вод в пгт. Шаля Свердловской области» | 0,00 | 0,00 | - | 14 |  |
| 98 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 99 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 100 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 101 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 102 | 15.Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская, 2» | 0,00 | 0,00 | - | 15 |  |
| 103 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 104 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 105 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 106 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 107 | 16. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | 86 721,84 | 86 721,84 | 100 | 16 |  |
| 108 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 109 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 110 | местный бюджет | 86 721,84 | 86 721,84 |  |  |  |
| 111 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 114 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 115 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 116 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 117 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 118 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 119 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 120 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 121 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 122 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 123 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 124 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 125 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 126 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 127 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 128 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 129 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 130 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 131 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 132 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 133 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 134 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 12 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 123507731,22 | 111666581,43 | 90,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Федеральный бюджет | 7007500,00 | 6286490,06 | 89,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Областной бюджет | 108039400,00 | 96989274,65 | 89,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Местный бюджет | 8390831,22 | 8390787,22 | 99,9 |  |  |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 115116900,00 | 103275764,71 | 89,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Федеральный бюджет | 7007500,00 | 6286490,06 | 89,7 |  |  |
|  | Областной бюджет | 108039400,00 | 96989274,65 | 89,7 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2380200,00 | 2010187,56 | 84,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2380200,00 | 2010187,56 | 84,4 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 105659200,00 | 94979087,09 | 89,9 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | 105659200,00 | 94979087,09 | 89,9 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 7067200,00 | 6276190,06 | 88,8 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |  |
|  | Федеральный бюджет | 7067200,00 | 6276190,06 | 88,8 |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 10300,00 | 10300,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 10300,00 | 10300,00 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 7657940, 94 | 7657940, 94 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 7657940, 94 | 7657940, 94 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | 71755,53 | 71755,53 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 71755,53 | 71755,53 | 100 |  |  |
|  | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | 7586185,41 | 7586185,41 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 7586185,41 | 7586185,41 | 100 |  |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 732890,28 | 732846,28 | 99,9 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 732890,28 | 732846,28 | 99,9 |  |  |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни | 100897,94 | 100897,94 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 100897,94 | 100897,94 | 100 |  |  |
|  | Проведение мероприятий социальной направленности | 242013,44 | 241999,44 | 99,9 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 242013,44 | 241999,44 | 99,9 |  |  |
|  | Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории «Трудная жизненная ситуация» против клещевого энцефалита | 255980,00 | 255980,00 | 100 |  |  |
|  | Местный бюджет | 255980,00 | 255980,00 | 100 |  |  |
|  | Вакцинация против гепатита А воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 134020,00 | 133998,90 | 100 |  |  |
|  | Местный бюджет | 134020,00 | 133998,90 | 100 |  |  |

- ПОДПРОГРАММА «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

За отчетный 2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 574 300,00 | 1 574 300,00 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 395 500,00 | 395 500,00 | 100 |  |
| 3 | областной бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 1 574 300,00 | 1 574 300,00 | 100 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 395 500,00 | 395 500,00 | 100 |  |
| 9 | областной бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 100 |  |
| 10 | местный бюджет | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1574 300,00 | 1574 300,00 | 100 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 395 500,00 | 395 500,00 | 100 |  |
| 25 | областной бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1574 300,00 | 1574 300,00 | 100 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 395 500,00 | 395 500,00 | 100 |  |
| 31 | областной бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 100 |  |
| 32 | местный бюджет | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100 |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 1 574 300,0 | 1574 300,0 | 100 |  |
| 36 | федеральный бюджет | 395 500,00 | 395 500,00 | 100 |  |
| 37 | областной бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 100 |  |
| 38 | местный бюджет | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100 |  |
| 39 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

- ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100 |  |  |
| 2 | федеральный бюджет | 587 878,17 | 587 878,17 | 100 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 1 805 604,87 | 1 805 604,87 | 100 |  |  |
| 5 | местный бюджет | 797 827,68 | 797 827,68 | 100 |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 14 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 15 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100 |  |  |
| 24 | федеральный бюджет | 587 878,17 | 578 878,17 | 100 |  |  |
| 25 | областной бюджет | 1 805 604,87 | 1 805 604,87 | 100 |  |  |
| 26 | местный бюджет | 797 827,68 | 797 827,68 | 100 |  |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100 |  |  |
| 30 | федеральный бюджет | 587 878,17 | 578 878,10 | 100 |  |  |
| 31 | областной бюджет | 1 805 604,87 | 1 805 604,87 | 0 |  |  |
| 32 | местный бюджет | 797 827,68 | 797 827,68 | 0 |  |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 37 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 38 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 48 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 49 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 51 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 52 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |

10. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия/источник финансирования |  |  |  |  | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб. |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  | % выполнения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 67 419 779,63 | 58 373 122,93 |  | 86,5 |  | Заключены переходящие в исполнении и оплате на 2024 год муниципальные контракты |  |
|  | Фонд ЖКХ |  |  |  |  | 31 271 070,74 | 25 605 705,04 |  | 82,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 20 779 835,73 | 20 361 085,38 |  | 98,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3 855 327,14 | 2 031 000,00 |  | 52,7 |  |  |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления котельных, в том числе: |  |  | 57 100,00 | 56 800,00 |  | 100 |  | Заключены переходящие в исполнении и оплате на 2024 год муниципальные контракты: - МК № 100 от 05.12.2023 ремонт водопроводной сети Сарга ИП Ширяев - счет договор ТП 5200065135 от 31.10.2023 тех присоединение скважины |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 57 100,00 | 56 800,00 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Строительство и ремонт водопроводных сетей, водопроводных башен, в том числе: |  |  | 5 444 034,14 | 5 025 583,79 |  | 92,3 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 444 034,14 | 5 025 583,79 |  | 92,3 |  |  |  |
|  |  |  | Разработка проектно – сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по объектам коммунальной инфраструктуры |  |  | 532 965,05 | 532 965,05 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 532 965,05 | 532 965,05 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства (РИЭС) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Организация в границах городского округа водоснабжения населения |  |  | 13 031 531,57 | 13 031 531,57 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 13 031 531,57 | 13 031 531,57 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в п. Сарга по ул. 8 Марта, ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Механизаторов |  |  | 2 265 556,56 | 2 265 556,56 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд развития территорий |  |  | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 896 000,00 | 896 000,00 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 48 566,56 | 48 566,56 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в пгт. Шаля по ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова |  |  | 2 869 191,85 | 1 372 191,85 |  | 47,8 |  | Работы завершены в полном объеме, водопровод функционирует, лимиты бюджетных обязательств доведены на 100%, фактически денежные средства из Фонда развития территорий поступят только в 2024 году. |  |
|  |  |  | Фонд развития территорий |  |  | 1 673 000,00 | 176 000,00 |  | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 61 191,85 | 61 191,85 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 1 |  |  | 24 800 379,17 | 22 884 628,82 |  | 92,3 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд развития территорий |  |  | 2 994 000,00 | 1 497 000,00 |  | 50 |  |  |  |
| 27. |  |  | Областной бюджет |  |  | 2 031 000,00 | 2 031 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 28. |  |  | Местный бюджет |  |  | 19 775 379,17 | 19 356 628,82 |  | 97,9 |  |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  |  | 30 918 730,40 |  | 24 926 037,56 |  | 80,6 |  | Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома в пгт. Шаля, в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания завершаются в 2024 году. Финансирование из областного бюджета и Фонда развития территорий поступило в полном объеме 2023 году. По факту выполненных работ, оставшиеся денежные средства в январе 2024 года возвращены в областной бюджет, в феврале 202 года поступят обратно, что позволит завершить работы в установленные контрактами сроки. |  |
| 30. |  | Фонд ЖКХ |  |  | 28 277 070,74 |  | 24 108 705,04 |  | 85,2 |  |  |  |
| 31. |  | Местный бюджет |  |  | 817 332,52 |  | 817 332,52 |  | 100 |  |  |  |
| 32. |  | Областной бюджет |  |  | 1 824 327,14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 33. |  | Снос аварийных домов |  |  | 187 124,04 |  | 187 124,04 |  | 100 |  |  |  |
| 34. |  | Местный бюджет |  |  | 187 124,04 |  | 187 124,04 |  | 100 |  |  |  |
| 35. |  | Всего по разделу 11 |  |  | 31 105 854,44 |  | 25 113 161,60 |  | 80,7 |  |  |  |
| 36. |  | Фонд развития территорий |  |  | 28 277 070,74 |  | 24 108 705,04 |  | 85,2 |  |  |  |
| 37. |  | Местный бюджет |  |  | 1 004 456,56 |  | 1 004 456,56 |  | 100 |  |  |  |
| 38. |  | Областной бюджет |  |  | 1 824 327,14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Всего по разделу 3, в том числе: | 11 513 546,02 |  |  |  | 10 375 332,51 |  | 90,1% |  |  |
| 40. |  |  | Федеральный бюджет | 11 513 546,02 |  |  |  | 10 375 332,51 |  |  |  |  |
| 41. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Уличное освещение, в том числе | 8 789 947,97 |  |  |  | 7 651 872,01 |  | 87% |  | Тех. обслуживание объектов наружного освещения – 1 696 228,98;оплата за электроэнергию - 5 955 643,03 рублей. В соответствии с планом мероприятий |
| 43. |  |  | Местный бюджет | 8 789 947,97 |  |  |  | 7 651 872,01 |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Озеленение, в том числе | 134 710,00 |  |  |  | 134 710,00 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 45. |  |  | Местный бюджет | 134 710,00 |  |  |  | 134 710,00 |  |  |  |  |
| 46. |  |  | Содержание мест захоронения, в том числе: | 778 347,34 |  |  |  | 778 209,79 |  | 99,98% |  |  |
| 47. |  |  | Местный бюджет | 778 347,34 |  |  |  | 778 209,79 |  |  |  |  |
| 48. |  |  | Обустройство и содержание парков и зон отдыха | 370 269,90 |  |  |  | 370 269,90 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 49. |  |  | Местный бюджет | 370 269,90 |  |  |  | 370 269,90 |  |  |  |  |
| 50. |  |  | Содержание прочих объектов благоустройства в том числе: | 326 008,00 |  |  |  | 326 008,00 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 51. |  |  | Местный бюджет | 326 008,00 |  |  |  | 326 008,00 |  |  |  |  |
| 52. |  |  | Уборка мусора несанкционированных свалок, в том числе: | 190 448,66 |  |  |  | 190 448,66 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 53. |  |  | Местный бюджет | 190 448,66 |  |  |  | 190 448,66 |  |  |  |  |
| 54. |  |  | Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн, в том числе | 848 814,15 |  |  |  | 848 814,15 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 55. |  |  | Местный бюджет | 848 814,15 |  |  |  | 848 814,15 |  |  |  |  |
| 56. |  |  | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 57. |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 58. |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 59. |  |  | Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, в том числе | 75 000,00 |  |  |  | 75 000,00 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 60. |  |  | Местный бюджет | 75 000,00 |  |  |  | 75 000,00 |  | 100% |  |  |

11. ПОДПРОГРАММА «Развитие архивного дела на территории  Шалинского городского округа до 2026 года"

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 432000,00 | 432000,00 | 100 | Показатели выполнены, согласно заключенных контрактов |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 332000,00 | 332000,00 | 100 | Показатель выполнен |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 | 100 | Показатель выполнен |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 432000,00 | 432000,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 332000,00 | 332000,00 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 | 100 |  |
| 10. | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11. | Проведение мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов, в том числе: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | 62600,00 | 62600,00 | 100 |  |
| 12. | областной бюджет | 62600,00 | 62600,00 | 100 |  |
| 13. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Укрепление материально-технической базы архива, в том числе: | 65000,00 | 65000,00 | 100 |  |
|  | - системный блок | 43980,00 | 43980,00 | 100 |  |
|  | - мышь, клавиатура | 1500,00 | 1500,00 | 100 |  |
|  | - архивный железный шкаф | 13087,00 | 13087,0 | 100 |  |
|  | - канцелярские товары | 313,0 | 313,0 | 100 | Показатель выполнен, за счет экономии средств |
|  | - офисная мебель | 6120,00 | 6120,00 | 100 | Показатель выполнен, за счет экономии средств |
| 15. | областной бюджет | 65000,00 | 65000,00 | 100 |  |
| 16. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Оцифровка архивных документов, в том числе: | 304400,00 | 304400,00 | 100 | Показатель выполнен |
| 18. | областной бюджет | 204400,00 | 204400,00 | 100 |  |
| 19. | местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 | 100 |  |

12. «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 12 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 80000,00 | 79988,00 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 79988,00 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа | 80000,00 | 79988,00 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 79988,00 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

13.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 12 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 10000,00 | 9990,00 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 9990,0 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа | 10000,00 | 9990,0 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 9990,0 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

14. Подпрограмма «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа

до 2026 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 12 месяцев 2023 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 15000,00 | 14994,00 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 15000,00 | 14994,00 | 99,9 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа | 15000,00 | 14994,00 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 15000,00 | 14994,00 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

- Подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источника ресурсного обеспечения | Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 21 433 800,00 | 21 433 800,00 | 100% |  |
| 2 | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 3 | Областной бюджет | 2 049 800,00 | 2 049 800,00 | 100% |  |
| 4 | Местный бюджет | 19 384 000,00 | 19 384 000,00 | 100% |  |
| 5 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования | - |  |  |  |
| 7 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 8 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 10 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | - |  |  |  |
| 12 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 13 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 14 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 15 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | - |  |  |  |
| 17 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 18 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 19 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 20 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 4. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | - |  |  |  |
| 22 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 23 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 24 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 25 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 26 | 4.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта | - |  |  |  |
| 27 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 28 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 29 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 30 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 31 | 4.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ | - |  |  |  |
| 32 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 33 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 34 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 35 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта | 7000,00 | 7000,00 | 100% |  |
| 37 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 38 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 39 | Местный бюджет | 7000,00 | 7000,00 | 100% |  |
| 40 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа | 8000,00 | 8000,00 | 100% |  |
| 42 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 43 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 44 | Местный бюджет | 8000,00 | 8000,00 | 100% |  |
| 45 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 7. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта в том числе: | 16 904 400,00 | 16 904 400,00 | 100% |  |
| 47 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 48 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 49 | Местный бюджет | 16 904 400,00 | 16 904 400,00 | 100% |  |
| 50 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 51 | Мероприятие 7.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 9 978 880,00 | 9 978 880,00 | 100% |  |
| 52 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 53 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 54 | Местный бюджет | 9 978 880,00 | 9 978 880,00 | 100% |  |
| 55 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | 2 756 181,00 | 2 756 181,00 | 100% |  |
| 57 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 58 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 59 | Местный бюджет | 2 756 181,00 | 2 756 181,00 | 100% |  |
| 60 | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 61 | Мероприятие 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 153617,00 | 153617,00 | 100% |  |
| 62 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 63 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 64 | Местный бюджет | 153617,00 | 153617,00 | 100% |  |
| 65 | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 66 | Мероприятие 8 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | 1 669 800,00 | 1 669 800,00 | 100% |  |
| 67 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 68 | Областной бюджет | 1 669 800,00 | 1 669 800,00 | 100% |  |
| 69 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 70 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 71 | Мероприятие 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | 2 464 600,00 | 2 464 600,00 | 100% |  |
| 72 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 73 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 74 | Местный бюджет | 2464600,00 | 2464600,00 | 100% |  |
| 75 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 76 | Мероприятие 10.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 2187 398,00 | 2 187 398,00 | 100% |  |
| 77 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 78 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 79 | Местный бюджет | 2 187 398,00 | 2 187 398,00 | 100% |  |
| 80 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 81 | Мероприятие 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | 277 202,00 | 277 202,00 | 100% |  |
| 82 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 83 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 84 | Местный бюджет | 277 202,00 | 277 202,00 | 100% |  |
| 85 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 86 | Мероприятие 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | - |  |  |  |
| 87 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 88 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 89 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 90 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 91 | Мероприятие 11. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | 380 000,00 | 380 000,00 | 100% |  |
| 92 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 93 | Областной бюджет | 380 000,00 | 380 000,00 | 100% |  |
| 94 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 95 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |

16. ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

За отчетный  2023  год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 23 460,00 | 23 460,00 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 597 911,41 | 597 911,41 | 100 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 23 460,00 | 23 460,00 | 100 |  |
| 10 | местный бюджет | 597 911,41 | 597 911,41 | 100 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 621 371,41 | 621 371,41 | 100 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | областной бюджет | 23 460,00 | 23 460,00 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет | 597 911,41 | 597 911,41 | 100 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |