Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Развитие системы образования

Шалинском городском округе до 2026 года» за 2023 год

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»

за  2023 год

| № строки |  | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Процент выполнения | Причины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Число детей (от 1 года до 3 лет) | чел. |  | 119 |  | 126,3 | 106,1 | Зачисление детей в образовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Число детей (от 3 лет до 8 лет) | чел. |  | 728 |  | 685,9 | 94,2 | Отчисления детей в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации | Ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведен ремонт эвакуационных выходов | Ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста на территории муниципального образования (при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 42,9 |  | 42,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы системы автоматической пожарной сигнализации | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены испытания действующих автоматических пожарных сигнализаций | Ед. |  | 5 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведено обустройство электрического отопления в здании детского сада села Роща | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по текущему ремонту зданий и оборудования» | Ед |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приведению с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений от общего количества образовательных организаций | % |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число детей (от 1 года до 3 лет) |  | Чел. |  | 6 |  | 2,6 | 43 | Перевод детей в возрастную категорию детей от 3лет до 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число детей (от 3лет до 8 лет) |  | Чел. |  | 28 |  | 29,9 | 106,8 | Зачисление детей из возрастной категории от 1 года до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число обучающихся (начальное общее образование) |  | чел-к |  | 897 |  | 863,7 | 96,3 | Отчисление обучающихся в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Число обучающихся (основное общее образование) |  | чел-к |  | 1266 |  | 1272,7 | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число обучающихся (среднее общее образование) |  | чел-к |  | 124 |  | 120,4 | 97,1 | Отчисление обучающихся в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество человеко-часов |  | Человеко-часов |  | 43410 |  | 48997 | 112,9 | Увеличение количества часов с начало учебного 2023/2024 года по программам дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество образовательных организаций, в которых проведены по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы системы отопления и проведена экспертиза сметной стоимости работ |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по текущему ремонту зданий и оборудования» |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приведению с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений от общего количества образовательных организаций |  | % |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача: Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  | % |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок) в общей численности педагогических работников такой категории |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Задача: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности |  | единиц |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся льготных категорий указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013г.№ 78-ОЗ « Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованных горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий (за исключением детей п.22) |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, поучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков которых приобретено оборудование в соответствии с перечнем оборудования, планируемого к приобретению |  | единиц |  | 12 |  | 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков, в которых приобретена мебель для пищеблоков |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых приобретена сплит- система в складском помещении |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Задача: Осуществление мероприятий по организации подвоза в образовательных организациях Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки |  | % |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.1 | Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым выплачивается денежная компенсация на питание, приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря детям-сиротам инвентаря, оборудования |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.2 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлен бесплатный проезд |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Задача: Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |  | Ед. | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Ед. | 13 |  | 13 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Задача: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  | Ед. | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9 | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  | Ед. | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Задача: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Количество человеко-часов | человеко-час |  | 108648 |  | 91075 | 83,8 | Значение показателя исполнено не в полном объеме в связи с пропусками воспитанниками ДОО и обучающимися как по болезни, так и по неуважительным причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 |  | Количество образовательных организаций, в которых приобретено специализированное оборудование для участия в областных соревнованиях | Ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 |  | Количество участников областного Первенства обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности» | Чел. |  | 10 |  | 8 | 80 | По факту приняли участие в областном Первенстве обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности» - 8 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 |  | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приведению с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений от общего количества образовательных организаций | % |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Задача: Обеспечение организации различных форм отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Количество оздоровленных детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в организациях отдыха детей и их оздоровления , в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ | Чел. |  | 23 |  | 23 | 100 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время (при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 17 |  | 16,6 | 97,4 | В связи с отказом родителей в получении путевок по причине болезни детей, показатели исполнены не в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  | Отдых отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | человек |  | 18 |  | 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Цель: Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Задача: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Шалинского городского округа и иных полномочий, переданных органами государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Доля принятых надзорными органами образовательных организаций к новому учебному году от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»

- за 2023 год

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 599 669 695,64 | 597 330 259,18 | 99,6 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 25 900 144,00 | 25 900 143,34 | 100 |  |
| 3 | Областной бюджет | 322 654 556,00 | 320 422 234,07 | 99,3 |  |
| 4 | Местный бюджет | 251 114 995,64 | 251 007 881,77 | 100 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1 | Прочие нужды | 599 669 695,64 | 597 330 259,18 | 99,6 |  |
| 5.2 | Федеральный бюджет | 25 900 144,00 | 25 900 143,34 | 100 |  |
| 5.3 | Областной бюджет | 322 654 556,00 | 320 422 234,07 | 99,3 |  |
| 5.4 | Местный бюджет | 251 114 995,64 | 251 007 881,77 | 100 |  |
| 5.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 178 665 752,16 | 178 665 750,40 | 100 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 91 215 400,00 | 91 215 398,24 | 100 |  |
| 9 | Местный бюджет | 87 450 352,16 | 87 450 352,16 | 100 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 178 665 752,16 | 178 665 750,40 | 100 |  |
| 10.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.3 | Областной бюджет | 91 215 400,00 | 91 215 398,24 | 100 |  |
| 10.4 | Местный бюджет | 87 450 352,16 | 87 450 352,16 | 100 |  |
| 10.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 175 702 609,20 | 175 702 609,20 | 100 |  |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Областной бюджет | 90 277 100,00 | 90 277 100,00 | 100 |  |
| 14 | Местный бюджет | 85 425 509,20 | 85 425 509,20 | 100 |  |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.1 | Проведение антитеррористических мероприятий | 637 122,40 | 637 122,40 | 100 |  |
| 15.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.4 | Местный бюджет | 637 122,40 | 637 122,40 | 100 |  |
| 15.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.6 | Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений | 620 000,00 | 620 000,00 | 100 |  |
| 15.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.8 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9 | Местный бюджет | 620 000,00 | 620 000,00 | 100 |  |
| 15.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9.2 | Мероприятие по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета) | 1 706 020,56 | 1 706 018,80 | 100 |  |
| 15.9.3 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9.4 | Областной бюджет | 938 300,00 | 938 298,24 | 100 |  |
| 15.9.5 | Местный бюджет | 767 720,56 | 767 720,56 | 100 |  |
| 15.9.6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 378 213 186,55 | 376 840 961,32 | 99,6 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | 25 900 144,00 | 25 900 143,34 | 100 |  |
| 18 | Областной бюджет | 222 446 156,00 | 221 073 931,43 | 99,4 |  |
| 19 | Местный бюджет | 129 866 886,55 | 129 866 886,55 | 100 |  |
| 20 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 378 213 186,55 | 376 840 961,32 | 99,6 |  |
| 20.2 | Федеральный бюджет | 25 900 144,00 | 25 900 143,34 | 100 |  |
| 20.3 | Областной бюджет | 222 446 156,00 | 221 073 931,43 | 99,4 |  |
| 20.4 | Местный бюджет | 129 866 886,55 | 129 866 886,55 | 100 |  |
| 20.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организаций | 325 266 557,21 | 325 266 557,21 | 100 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 203 070 100,00 | 203 070 100,00 | 100 |  |
| 24 | Местный бюджет | 122 196 457,21 | 122 196 457,21 | 100 |  |
| 25 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в том числе: | 13 656 000,00 | 12 283 831,42 | 90 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (целевой показатель исполнен на 100%) |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | Областной бюджет | 13 656 000,00 | 12 283 831,42 | 90 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (целевой показатель исполнен на 100%) |
| 29 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | Проведение антитеррористических мероприятий | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 100 |  |
| 32 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | Местный бюджет | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 100 |  |
| 35 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 10 063 400,00 | 10 063 400,00 | 100 |  |
| 37 | Федеральный бюджет | 7 044 380,00 | 7 044 380,00 | 100 |  |
| 38 | Областной бюджет | 3 019 020,00 | 3 019 020,00 | 100 |  |
| 39 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, всего в том числе: | - | - | - |  |
| 41 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 42 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 43.1 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 43.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего в том числе: | 14 703 500,00 | 14 703 500,00 | 100 |  |
| 43.3 | Федеральный бюджет | 14 703 500,00 | 14 703 500,00 | 100 |  |
| 43.4 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43.5 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43.6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего в том числе: | 2 905 232,96 | 2 905 232,96 | 100 |  |
| 45 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | Местный бюджет | 2 905 232,96 | 2 905 232,96 | 100 |  |
| 47.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.1 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, всего в том числе: | 3 440 200,00 | 3 440 200,00 | 100 |  |
| 47.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.3 | Областной бюджет | 1 720 100,00 | 1 720 100,00 | 100 |  |
| 47.4 | Местный бюджет | 1 720 100,00 | 1 720 100,00 | 100 |  |
| 47.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.6 | Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 668 400,00 | 668 343,35 | 100 |  |
| 47.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.8 | Областной бюджет | 668 400,00 | 668 343,35 | 100 |  |
| 47.9 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.9.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - | - | - |  |
| 47.9.3 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 47.9.4 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 47.9.5 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 47.9.6 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 47.9.7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 4 464 800,00 | 4 464 800,00 | 100 |  |
| 47.9.8 | Федеральный бюджет | 4 152 264,00 | 4 152 263,34 | 100 |  |
| 47.9.9 | Областной бюджет | 312 536,00 | 312 536,66 | 100 |  |
| 47.10.1 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.10.2 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.10.3 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета), всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.4 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.5 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.6 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.7 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47.10.8 | Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений | 581 096,38 | 581 096,38 | 100 |  |
| 47.10.9 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.11 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.11.1 | Местный бюджет | 581 096,38 | 581 096,38 | 100 |  |
| 47.11.2 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 48 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 31 132 180,60 | 30 272 085,00 | 97,2 |  |
| 49 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | Областной бюджет | 8 947 120,00 | 8 087 024,40 | 90,4 |  |
| 51 | Местный бюджет | 22 185 060,60 | 22 185 060,60 | 100 |  |
| 52 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 31 132 180,60 | 30 272 085,00 | 97,2 |  |
| 52.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52.3 | Областной бюджет | 8 947 120,00 | 8 087 024,40 | 90,4 |  |
| 52.4 | Местный бюджет | 22 185 060,60 | 22 185 060,60 | 100 |  |
| 52.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организаций дополнительного образования | 18 547 405,00 | 18 547 405,00 | 100 |  |
| 54 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | Местный бюджет | 18 547 405,00 | 18 547 405,00 | 100 |  |
| 57 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | Мероприятие по обеспечению организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета) | 10 261 255,60 | 9 402 300,00 | 91,6 | В связи с отказом родителей в получении путевок, показатели исполнены не в полном объеме. Экономия сложилась в результате снижения стоимости путевок. |
| 59 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 60 | Областной бюджет | 6 763 600,00 | 5 904 644,40 | 87,3 |  |
| 61 | Местный бюджет | 3 497 655,60 | 3 497 655,60 | 100 |  |
| 62 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 63 | Внебюджетные источники Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находившихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 764 520,00 | 764 520,00 | 100 |  |
| 64 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Областной бюджет | 764 520,00 | 764 520,00 | 100 |  |
| 66 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.1 | Проведение антитеррористических мероприятий | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 |  |
| 67.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.4 | Местный бюджет | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 |  |
| 67.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.6 | Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | 1 419 000,00 | 1 417 860,00 | 99,9 | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 67.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.8 | Областной бюджет | 1 419 000,00 | 1 417 860,00 | 99,9 |  |
| 67.9 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года » |  |  |  |  |  |
| 68 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 11 658 576,33 | 11 551 462,46 | 99,1 |  |
| 69 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 70 | Областной бюджет | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 71 | Местный бюджет | 11 612 696,33 | 11 505 582,46 | 99,1 |  |
| 72 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 11 658 576,33 | 11 551 462,46 | 99,1 |  |
| 72.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 72.3 | Областной бюджет | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 72.4 | Местный бюджет | 11 612 696,33 | 11 505 582,46 | 99,1 |  |
| 72.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 73 | Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | 11 612 696,33 | 11 505 582,46 | 99,1 | Остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет профинансирован после предоставления актов выполненных работ за услуги связи и интернет, коммунальные услуги в январе 2024 года |
| 74 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 75 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 76 | Местный бюджет | 11 612 696,33 | 11 505 582,46 | 99,1 |  |
| 77 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 78 | Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 79 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 80 | Областной бюджет | 45 880,00 | 45 880,00 | 100 |  |
| 81 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 82 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |