Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года»**

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29.12.2023 года №699 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 09.10.2020 г. № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года»

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**за 6 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»** | | | | | |
| 2 | **Задача 1.**«Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа (Безопасное колесо 2024) | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1. | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3.2. | Участие детей, в возрасте от 5 до 10 лет Шалинского городского округа в конкурсе детского рисунка «Дорога и Мы» от общего количества детей, указанного возраста | % | 16 | 16 | 100 |  |
| 3.3. | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского городского округа в муниципальном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»» от общего количества детей, указанного возраста | % | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | **Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе»** | | | | | |
| 5 | **Задача 2.** «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» | | | | | |
| 6 | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 7 | **Цель 3.«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе»** | | | | | |
| 8 | **Задача 3.** «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | | | | | |
| 9 | Количество приобретенных наглядных и учебно-методических материалов | ед. | 20 | 27 | 135,0 |  |
| 9.1. | Количество приобретенных учебно-методических материалов |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 10 | Количество распространенных среди детей световозвращающих элементов | ед. | 100 | 0 | 0 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года»**

**За 6 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | | Объем расходов на выполнение   мероприятия, тыс. рублей | | | | | Причины отклонения от планового значения |
| План  2024 год | | Факт  2024 год | Процент выполнения | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | **769400,00** | | **757091,99** | **98,4** | | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |
| 2 | Местный бюджет | | **769400,00** | | **757091,99** | **98,4** | | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | | | |
| **3** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | | **-** | | **-** |  | |  |
| 4 | Местный бюджет | | - | | - |  | |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | |
| **5** | **Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:** | | **-** | | **-** |  | |  |
| 6 | Местный бюджет | | - | | - |  | |  |
| 3. Прочие нужды | | | | | | | | |
| **7** | | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **769400,00** | **757091,99** | | **98,4** | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений | |
| 8 | | Местный бюджет | **769400,00** | **757091,99** | | **98,4** | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений | |
| **9** | | **Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»** | **8000,00** | **8000,00** | | **100** |  | |
| 10 | | Местный бюджет | **8000,00** | **8000,00** | | **100** |  | |
| **11** | | **Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы»** | **10000,00** | **10000,00** | | **100** |  | |
| 12 | | Местный бюджет | **10000,00** | **10000,00** | | **100** |  | |
| **13** | | **Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов** | **5000,00** | **0,00** | | **0,00** | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года | |
| 14 | | Местный бюджет | **5000,00** | **0,00** | | 0,00 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года | |
| **15** | | **Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»** | **50000,00** | **49945,00** | | **99,9** |  | |
| 16 | | Местный бюджет | **50000,00** | **49945,00** | | **99,9** |  | |
| **17** | | **Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход»** | **0,00** | | **0,00** |  |  | |
| 18 | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 |  |  | |
| **19** | | **Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения** | **22000,00** | | **22000,00** | **100** |  | |
| 20 | | Местный бюджет | 22000,00 | | 22000,00 | 100 |  | |
| **21** | | **Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор»** | **674400,00** | | **667146,99** | **98,9** |  | |
| 22 | | Местный бюджет | 674400,00 | | 667146,99 | 98,9 |  | |
| **23** | | **Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения** | **0,00** | | **0,00** |  |  | |
| 24 | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 |  |  | |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года »

за 6 мес. 2024 г.

В рамках муниципальной программы«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 29.12.2023 года № 699, за период с 01.01.2024 по 01.07.2024 года проведено 1 профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа -соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо», на которое было потрачено 49945,00 рублей. Для организации данного мероприятия на данные средства приобретено:

1. Канцелярские товары и подарочные сертификаты – 31 300,00 рублей;

2. Медали и кубки для награждения победителей – 4 440,00 рублей;

3. Моторное топливо для организации подвоза участников соревнования – 9805,00 рублей.

Организатором мероприятия является Управление образованием Шалинского городского округа.

Заместитель главы администрации – В.С. Шмырин

начальник отдела администрации

Шалинского городского округа

Исполнитель:

Специалист 1 категории администрации Шалинского городского округа Иванова А.В.