|  | Приложение № 7 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  муниципальной службы в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлениями администрации Шалинского городского округа от  29 сентября 2023 года  № 476  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы в Шалинском городском округе до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА 6 месяцев 2024 ГОД

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Совершенствование системы муниципальной службы в Шалинском городском округе. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Формирование системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих, их профессиональное развитие; |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа на 1 число отчетного года. | % | 28 | 17 | 61 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 3,4 квартал 2024 года |
| 4. | Целевой показатель 2: Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа, которым необходимо пройти аттестацию в очередном году на 1 число отчетного года. | % | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Развитие  муниципальной службы в Шалинском городском округе до 2026 года»

ЗА 6 месяцев 2024 ГОД

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 165000,00 | 94087,00 | 57 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 3,4 квартал 2024 года |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 165000,00 | 94087,00 | 57 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 3,4 квартал 2024 года |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 165000,00 | 94087,00 | 57 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 3,4 квартал 2024 года |
| 18 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 19 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 21 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 22 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  |  |  |  |
| 24 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 25 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 26 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 27 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 28 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 32 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 33 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 34 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |
| 36 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 37 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 38 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 39 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 40 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 41 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 165000,00 | 94087,00 | 57 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 3,4 квартал 2024 года |
| 42 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Шалинского городского округа, всего, их них: | 165000,00 | 94087,00 | 57 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 3,4 квартал 2024 года |
| 43 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 44 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 45 | местный бюджет | 165000,00 | 94087,00 | 57 |  |
| 46 | внебюджетные источники |  |  |  |  |