Выполнение мероприятий

муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2026 года»

за I полугодие 2024 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в рублях | Исполнение в отчетном периоде, в рублях | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» |  | 718 658 475,06 | 338 076 940,53 | 47 % | Исполнение мероприятий за 6 месяцев менее 50% в связи с тем, что большинство мероприятий запланировано к проведению на 3-4 квартал |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года" | 3 740 500,00 | 1 680 233,67 | 44,94% | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2024 года |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 24 383 035,00 | 4 348 416,85 | 17,8% | Выполнение мероприятий запланировано в IV квартале 2024 года |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года" | 200 000,00 | 0,00 | 0% | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2024 года |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года» | 142 322 743,46 | 30 921 821,46 | 22 % | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2024 года |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | 15 892 200,00 | 694 178,39 | 4% | Основные мероприятия запланированы на III-IV квартал текущего года |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года | 331 702 723,76 | 180 808 921,19 | 54,5 |  |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | 110 824 900,00 | 73 500 120,81 | 66,3 |  |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | 2 557 800,0 | 2 557 800,0 | 100% |  |
| 9 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 4 631 962,76 | 5 200 000,00 | 112,27 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года" | 57 610 184,50 | 26 120 335,37 | 45,3 | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартале 2024 года |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 456 000,00 | 79 400,00 | 17,4 | Показатели будет выполнены до конца 2024 г., согласно заключенных контрактов |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 000,00 | 0 | 0% | Показатель будет рассчитан по итогам за 2024 год |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 15 000,00 | 0 | 0% | Показатель будет рассчитан по итогам за 2024 год |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | 24 231 425,58 | 12 115 712,79 | 50% |  |
| 16 | Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29.12.2023 года № 693 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2026 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 1 полугодие 2024 года

| N строки | Наименование цели, задачи и целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Шалинского городского округа, в возрасте 3-79 лет | процентов | 54,2 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 46,6 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 24,6 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 5 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 120 | 78 | 65,0 |  |
| 6 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных организаций, не менее | единиц | 40 | 54 | 97,5 |  |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 3,0 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 53 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
|  | из них учащихся и студентов | процентов | 70 | 0 |  |  |
| 9.0 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), не менее | Единиц | 20 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 9.1 | Повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО, не менее | человек | 2 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высоких достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля лиц, занимающихся в организациях по программам спортивной подготовки в общей численности, занимающихся в организациях физической культуры и спорта | процентов | 100 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 11 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 330 | 139 | 42,1 |  |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 66,7 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 13 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 2 | 66,6 |  |
| 13.1 | Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | процентов | 100 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| Цель 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 18 | 11 | 61 |  |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 27 | 23 | 80 |  |
| 16 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 35 лет в областных и региональных мероприятиях | участий | 4 | 3 | 75 |  |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | процентов | 50 | 85,7 | 171 |  |
| 17.1 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения коворкинг-центра, не менее | Единиц | 4 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| Цель 5: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Шалинского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения | процентов | 3 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 19 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Шалинском городском округе | единиц | 10 | 5 | 50,0 |  |
| Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, не менее | единиц | 20 | 0 | 0 | Исполнение по завершению года |
| 21 | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных сборах, лагерях принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста | процентов | 12 | 0 | 0 | По завершению года |
| Цель 6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | человек | 75 | 65 | 86,6 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

за 1 полугодие 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 3 740 500,00 | 1 680 233,87 | 44,9 |  |
|  | Областной бюджет | 690 500,00 | 282 500,00 | 40,9 |  |
|  | Местный бюджет | 3 050 000,00 | 1 397 733,87 | 45,8 |  |
| Глава 1. Мероприятия по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 1 872 400,00 | 801 482,06 | 42,8 |  |
|  | Областной бюджет | 322 400,00 | 92 000,000 | 28,5 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Местный бюджет | 1 550 000,00 | 709 482,06 | 45,7 |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий в городском округе среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта | 600 000,00 | 405 248,49 | 67,5 |  |
|  | Участие команд городского округа в областных и всероссийских соревнованиях | 250 000,00 | 120 967,57 | 48,4 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом | 197 500,00 | 183 266,00 | 92,8 |  |
|  | Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе | 174 900,00 | 92 000,000 | 52,6 |  |
|  | Областной бюджет | 122 400,00 | 92 000,000 | 75,2 |  |
|  | Местный бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 650 000,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Областной бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Местный бюджет | 450 000,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
| Глава 2. Мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 763 600,00 | 518 891,16 | 68,0 |  |
|  | Областной бюджет | 263 600,00 | 190 500,00 | 72,3 |  |
|  | Местный бюджет | 500 000,00 | 32 8391,16 | 65,7 |  |
|  | Мероприятия по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа | 90 000,00 | 42 701,21 | 47,4 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | 82 000,00 | 21 698,45 | 26,5 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений городского округа | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |  |
|  | Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области | 190 500,00 | 190 500,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 190 500,00 | 190 500,00 | 100 |  |
|  | Участие молодежи в областных мероприятиях | 28 000,00 | 16 080,00 | 57,4 |  |
|  | Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» за счет средств местного бюджета | 100 000,00 | 47 911,50 | 48 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
|  | Областной бюджет | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
| Глава 3. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 604 500,00 | 51 347,45 | 8,5 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Областной бюджет | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 500 000,00 | 51 347,45 | 10,3 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий | 504 500,00 | 51 347,45 | 10,2 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
|  | Областной бюджет | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 400 000,00 | 51 347,45 | 12,8 | Мероприятия запланированы на 3-4 кв. |
| Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 500 000,00 | 308 513,2 | 61,7 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 500 000,00 | 308 513,2 | 61,7 |  |
|  | Реализация мероприятий по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан | 500 000,00 | 308 513,2 | 61,7 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 78 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 5663 человека.

Проведено 7 спортивных мероприятия с организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие 396 человек. Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в г. Нижний Тагил. Команда заняла 20 место из 42 команд участниц. На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Шалинского городского округа был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на 2 региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Екатеринбург на котором участники подтвердили свои результаты. Среди 37 команд Свердловской области команда Шалинского городского округа заняла 18 место.

Реализуется спартакиадное движение среди граждан Шалинского городского округа:

- по 12 видам спорта среди работников трудовых коллективов ХIV спартакиада «Бодрость и здоровье». Проведено 5 официальных мероприятий.

- по 10 видам спорта среди людей пенсионного возраста ХI Спартакиада  «Здоровый образ жизни - залог долголетия».  Проведено 6 официальных мероприятий.

139 участий в 14 соревновании спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных мероприятиях.

Хоккейная команда «Факел» приняла участие в первенстве по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд Западного управленческого округа на Кубок УЗЭУ сезона 2022-2023 гг. заняла 3 место. Обучающиеся в МБУДО ШГО ДЮСШ принимали участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, занимали призовые места.

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» приняли участие на областных соревнованиях по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция-лыжная-группа» - Кубок памяти Дмитрия Сапожникова, в Первенстве Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-лыжная». Победителями и призерами в группах стали Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета. Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «Дистанция лыжная – связка» «дистанция-лыжная-группа».

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня: открытые соревнования, Первенство Федерации абсолютно реального боя России среди мальчиков и девочек 2015-2011 г.р. в г. Москва, Первенство по комплексному единоборству Джиу – Джитсу, Команда  ВПК «Шторм» приняла участие в Первенстве и Чемпионате Российской Федерации по универсальному бою 24-26 марта 2023 года в Московская область, г. Краснознаменск 3 место занял Богодухов Дмитрий Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам призовые места заняли Хомуськов Арсений, Чащухин Леонид.

Команда девушек МБОУ «Шамарская СОШ № 26» приняла участие в финальном этапе XVII Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Первенство по гиревому спорту среди обучающихся в ДТ и учащихся общеобразовательных организаций.

- Организована и проведена районная военно-спортивная игра «Зарница».

- С 5 июня по 6 июля 2024 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село - пгт. Староуткинск - д. Мартьяново, в которых приняли участие группы учащихся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО ДЮСШ, воспитанники творческих объединений учреждений культуры, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска». В 2024 году подростки, состоящие на различных видах учета и из семей «группы риска» распределяются в сформированные туристические группы. Всего организовано 9 сплавов в которых приняло участие 153 несовершеннолетних граждан, в том числе состоят на учете ТКДН и ЗП; на учете ПДН ОВД Шалинского района 16 человек, дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей – 58, дети под опекой – 5 человек, дети родители участники СВО – 2 человека.

В рамках мероприятий реализации молодежной политики проведены 2 сплава» Эко-сплав и сплав для молодой семьи.

Всего в данном мероприятии было проведено 11 сплавов в которых приняло участие детей, молодежи и взрослых руководителей 215 человек. Перед каждым сплавом проводится инструктаж по технике безопасности и правилах нахождения на воде и в лесу с руководителями туристических групп.

- С 30 июня по 6 июля 2024 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены военно-спортивные сборы «Витязь» для курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шалинского городского округа на базе филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платоновская СОШ» и военно-патриотического клуба «Искра», где одной из основных задач является овладение курсантами навыками парашютного дела. Начальник сборов Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра». В сборах приняло участие 27 подростков.

В завершении сборов с 5-6 июля 2024 года организован выезд 13 курсантов на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ для выполнения практических прыжков с самолёта АН-2. Всего выполнили прыжки с парашютом 12 человек..

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 18 мероприятий, было охвачено 1297 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 421 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 876 человек.

Проведен Муниципальный конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». Поддержано 6 проектов.

Согласно постановлению администрации Шалинского городского округа № 183 от 04 апреля 2024 г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время на территории Шалинского городского округа в 2024 году» в июне Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике было трудоустроено через Молодёжную биржу труда 65 подростков.

Из них состоящих на учете в ТКДНиЗП - 2 человека, на других видах учета – 5 человек, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 человека, 8 человек из малообеспеченных семей и детей «группы риска», 12 подростков из многодетных семей, 2 подростов дети участников СВО.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года»

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

«Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

за 1 полугодие 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. | % | 70 | 31,83 | 45 | срок исполнения декабрь 2024 г. |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 90 | 88,01 | 97,7 |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 91,4 | 82,4 | 90,15 | Выполнена установка минерализованных полос, до конца октября будет проведена повторная опашка |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 90 | 0,58 | 0,65 |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 8 | 0 | 0 |  |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % | 40 | 0 | 0 |  |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 47,62 | 47,62 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | % | 100 | 50 | 50 |  |
| Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.2 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | % | 100 | 90 | 90 |  |
| Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 9.4 | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма - памятки | ед. | 350 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | ед. | 4 | 2 | 50 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % | 42 | 0 | 0 |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 40 | 0 | 0 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 75 | 0 | 0 |  |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 140 | 0 | 0 |  |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | 100 | 0 | 0 |  |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 30,8 | 30,8 |  |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 90 | 90 | 100 |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 2 | 1 | 50 |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 60 | 0 | 0 |  |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % | 52 | 0 | 0 |  |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | % | 100 | 42,82 | 42,82 |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток | шт. | 350 | 0 | 0 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественной безопасности на территории

Шалинского городского округа до 2026 года»

за 1 полугодие 2024 года

| N строки | Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 год | Факт 6 мес. 2024 года | процент выполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | 24 383 035,00 | 4 348 416,85 | 17,84 |  |
| 1 | федеральный бюджет |  | 1 612 200,00 | 690 307,42 | 42,82 |  |
| 2 | областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 3 | местный бюджет |  | 22 770 835,00 | 3 658 109,43 | 16,07 |  |
| Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 12 283 600,00 | 631 123,20 | 5,14 |  |
| 10 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 11 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 12 | Местный бюджет |  | 12 283 600,00 | 631 123,20 | 5,14 |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности |  | 150 000,00 | 47 750,00 | 31,83 |  |
| 14 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 15 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 16 | Местный бюджет |  | 150 000,00 | 47 750,00 | 31,83 |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе |  | 525 600,00 | 275 520,00 | 52,42 |  |
| 18 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 19 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 20 | Местный бюджет |  | 525 600,00 | 275 520,00 | 52,42 |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах |  | 4 522 000,00 | 20 000,00 | 0,44 |  |
| 22 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 23 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 24 | Местный бюджет |  | 4 522 000,00 | 20 000,00 | 0,44 |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов |  | 6 486 000,00 | 44 000,00 | 0,68 |  |
| 26 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 27 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 28 | Местный бюджет |  | 6 486 000,00 | 44 000,00 | 0,68 |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа |  | 500 000,00 | 243 853,20 | 48,77 |  |
| 30 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 31 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 32 | Местный бюджет |  | 500 000,00 | 243 853,20 | 48,77 |  |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны |  | 100 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 35 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 36 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 215 600,00 | 100 000,00 | 46,38 |  |
| 38 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 39 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 40 | Местный бюджет |  | 215 600,00 | 100 000,00 | 46,38 |  |
| 41 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 5 600,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 43 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 44 | Местный бюджет |  | 5 600,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин |  | 210 000,00 | 100 000,00 | 47,62 |  |
| 46 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 47 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 210 000,00 | 100 000,00 | 47,62 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 206 600,00 | 69 498,77 | 34,63 |  |
| 50 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 51 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 52 |  | Местный бюджет | 206 600,00 | 69 498,77 | 34,63 |  |
| 53 |  | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | 201 600,00 | 69 498,77 | 34,5 |  |
| 54 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 55 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 56 |  | Местный бюджет | 201 600,00 | 69 498,77 | 34,5 |  |
| 57 |  | Мероприятия по профилактике терроризма | 5 000,0 | 0,00 | 0 |  |
| 58 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 59 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 60 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 0,00 | 0 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 62 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 63 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 64 |  | Местный бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 65 |  | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 3 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 66 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 67 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 68 |  | Местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 69 |  | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 2 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 70 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 71 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 72 |  | Местный бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 74 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 75 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 76 |  | Местный бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 77 |  | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 78 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 79 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 80 |  | Местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 81 |  | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 2 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 82 |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 83 |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 84 |  | Местный бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 9 950 035,00 | 2 837 487,46 | 28,52 |  |
| 86 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 87 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 88 | Местный бюджет |  | 9 950 035,00 | 2 837 487,46 | 28,52 |  |
| 89 | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 896 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 90 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 91 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 92 | Местный бюджет |  | 896 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 93 | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа |  | 8 954 035,00 | 2 757 487,46 | 30,80 |  |
| 94 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 95 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 96 | Местный бюджет |  | 8 954 035,00 | 2 757 487,46 | 30,80 |  |
| 97 | Проведение противопаводковых мероприятий |  | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 |  |
| 98 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 99 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 100 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 |  |
| Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 |  |
| 102 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 103 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 104 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 |  |
| 105 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях |  | 0 | 20 000,00 | - |  |
| 106 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 107 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 108 | Местный бюджет |  | 0 | 20 000,00 | - |  |
| 109 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  | 100 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 110 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 111 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 112 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Национальная оборона, всего |  | 1 612 200,00 | 690 307,42 | 42,82 |  |
| 114 | федеральный бюджет |  | 1 612 200,00 | 690 307,42 | 42,82 |  |
| 115 | областной |  | - | - | - |  |
| 116 | местный бюджет |  | - | - | - |  |
| 117 | Осуществление первичного воинского учета, в том числе: |  | 1 612 200,00 | 690 307,42 | 42,82 |  |
| 118 | федеральный бюджет |  | 1 612 200,00 | 690 307,42 | 42,82 |  |
| 119 | областной |  | - | - | - |  |
| 120 | местный бюджет |  | - | - | - |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 122 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 123 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 124 | Местный бюджет |  | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 125 | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе: |  | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 126 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
| 127 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
| 128 | Местный бюджет |  | 5 000,00 | 0,00 | 0 |  |

Пояснительная записка

о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2026 года»

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 29 декабря 2023 года  № 698  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»)

В целом по подпрограмме в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

- Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 47,750 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике).

- Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 275,520 тыс.руб. (покупка квадрокоптера, укомплектование пожарного автомобиля ДПД Роща)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 20 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация 10, Саргинская поселковая администрация 10, Рощинская сельская администрация, Платоновская сельская администрация, Шалинская поселковая администрация, Сылвинская сельская администрация, Чусовская сельская администрация, Шамарская поселковая , Горная сельская администрация, Колпаковская поселковая администрация)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –– 44 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 5 тыс.руб., Рощинская сельская администрация - 9 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация – 20 тыс.руб.)

5) Устройство минерализованных полос – 216 тыс.руб. (Контракт с МУП «Шалинское АТП,  п. Вогулка, д. Козъял – протяженностью 5км.; п. Шамары, д. Вогулка – протяженностью 3 км.; д. Гора, д. Коптело Шамары, д. Нижняя Баская – протяженностью 9,5 км., д. Павлы, с. Роща, д. Низ, д. Тепляки, д. Кедровка – протяженностью 7,9 км.,  с. Платоново, д. Симонята, д. Коптелы, д. Крюк – протяженностью 5 км.; п. Шаля, п. Бизь, д. Юрмыс – протяженностью 14 км.; с. Сылва, д. Шигаево, п. Илим  - протяженностью 12 км.; п. Сарга, п. Сабик, п. Пастушный, д. Пермяки – протяженностью 19,5км.,с. Чусовое, д. Мартьяново – протяженностью 4,5 км.; п. Колпаковка, д. Унь – протяженностью 11км. Всего протяженность – 82,4 км.))

УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

- Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 2 757, 487 тыс.руб.

- Проведение противопаводковых мероприятий  - 80 тыс.руб. (Сылвинская сельская администрация – 55 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 15 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация – 10 тыс.руб.)

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка:

- Проведение мероприятий по организации деятельности  добровольных народных дружин, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 100,0 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма,  повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:

- Установка и содержание камер наружного видеонаблюдения: местный бюджет – 69,498 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов  на мероприятия  в I полугодии 2024 года составил:  федеральный бюджет – 690,307 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29 декабря 2022 года № 790 О внесении изменений в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 г. |  | Факт 6 мес. 2024 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» | человек | 160 | 0 |  |  | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартале 2024 года |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 год | Факт 6 мес. 2024 года | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 200 000 | 0,00 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартале 2024 года |
| 2 | Местный бюджет | 200 000 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе: | 200 000 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | Местный бюджет | 200 000 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Пояснительная записка

В целях выполнения мероприятия планируется провести обучение школьников 9-11 классов в пгт. Шаля по программе «Школа бизнеса» в III - IV квартале 2024 года.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы отсутствуют.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Шалинского городского округа от 19.06.2024 года № 290 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539».

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. | 7. |
| 1. | Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. |  | 10,8 |  | 2,189 | 20,3 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 5 | 2.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. |  | 0,254 |  | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 6 | 3. Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | 3.1. Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой. | Шт. |  | 129 |  | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 8 | Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4. Количество установленных дорожных знаков | Ед. |  | 77 |  | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 10. | 5. Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов. | Км. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11 | 6. Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое | ед. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7. Количество выполненных рейсов по маршрутам. | Ед. |  | 5407 |  | 2932 | 54,2 | Выполнение мероприятий запланировано на 3, 4 квартал 2024 года |
| 14 | 8. Количество приобретенной техники | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15 | Цель 2. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 9. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

за 6 месяцев 2024 года

| № строки программы | Наименование мероприятия / источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мероприятия, рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План 2024 год | Факт 2024 год |  |  | Процент выполнения |  |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  |  | 5. | 6. |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 142322743,46 | 30921821,46 |  |  | 22,0 | Наличие технической ошибки при формировании программы развития (не учтена сума по направлению «Капитальные вложения» |  |
| 2 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Местный бюджет |  | 142322743,46 | 30921821,46 |  |  | 22,0 |  |  |
| 4 | - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 1651811,14 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Местный бюджет | 1651811,14 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 16 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 20 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 21 | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда |  | 39 326 162 ,30 | 14141882,33 |  |  | 41,3 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |  |
| 23 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Местный бюджет |  | 39 326 162 ,30 | 14141882,33 |  |  | 41,3 |  |  |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда |  | 49 454 770,02 | 12275999,11 |  |  | 22,9 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |  |
| 26 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 00,0 |  |  |
| 27 | Местный бюджет |  | 49 454 770,02 | 12275999,11 |  |  | 22,9 |  |  |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 14136000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2024 года |  |
| 29 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 30 | Местный бюджет |  | 14136000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 31 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 32 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 33 | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 34 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | 500 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2024 года |  |
| 35 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 36 | Местный бюджет |  | 500 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 | Организация транспортного обслуживания населения |  | 2500000,00 | 2500000,00 |  |  | 100,0 |  |  |
| 38 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 00,0 |  |  |
| 39 | Местный бюджет |  | 2500000,00 | 2500000,00 |  |  | 100,0 |  |  |
| 40 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа |  | 879000,00 | 283800,00 |  |  | 32,3 | Выполнение мероприятий запланировано на 3- 4 квартал 2024 года |  |
| 41 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 | Местный бюджет |  | 879000,00 | 283800,00 |  |  | 32,3 |  |  |
| 43 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям за счет Денежного фонда |  | 16875000,00 | 1586297,02 |  |  | 10,4 | Выполнение мероприятий запланировано на 3- 4 квартал 2024 года |  |
| 44 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 45 | Местный бюджет |  | 16875000,00 | 1586297,02 |  |  | 10,4 |  |  |
| 46 | Строительство мостового перехода через р.Чусовая в с.Чусовое |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 47 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 49 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям фонда |  | 17000000,00 | 133843,00 |  |  | 0,8 | Выполнение мероприятий запланировано на 3- 4 квартал 2024 года |  |
| 50 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 51 | Местный бюджет |  | 17000000,00 | 133843,00 |  |  | 0,8 |  |  |

Пояснительная записка

Постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года, принята муниципальная программа, в которую входит подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года».

За 6 месяцев 2024 года, в целях исполнения данной подпрограммы, были проведены следующие мероприятия:

1) в рамках содержания автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда выполнены работы по зимнему летнему содержанию автомобильных дорог местного значения (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью), на которые израсходовано 26417881,44 рублей.

2) выделена субсидия МУП «Шалинское АТП», на покрытие убытков, возникающих при организации транспортного обслуживания населения Шалинского городского округа в размере 2500000,00 рублей.

3) опубликовано 100 % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 283800,00 руб.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1. Заменить наименование муниципальной подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» на «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Шалинского городского округа до 2026 года» в связи с отсутствием в данной подпрограмме мероприятий, имеющих отношение к развитию связи и информационных технологий;

2. Исключить из подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» мероприятие «Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа», так как данное мероприятие не относится к мероприятиям по развитию транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2024 года

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 19 июня 2024 года № 291  «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий направленных на отчистку санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения по населенным пунктам городского округа | ед. | 3 | 2 | 50% | В соответствии с планом мероприятий |
| 2. | Количество проведённых экологических легерей, акций на территории населенных пунктов Шалинского городского округа | ед. | 1 | 1 | 100% | В соответствии с планом мероприятий |
| 3. | Количество мероприятий направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 4 | 1 | 0% | Мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 3.1. | Количество разработанных проектов рекультивации свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 0% | мероприятия не запланированы |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 1295,00 | 1295,00 | 100% | В соответствии с планом мероприятий |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | шт. | 500 | 0 | 0% | Мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 0 | 0% | Мероприятие запланировано на декабрь 2024 года |
| 7. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту | % | 2 | 0 | 100% | Мероприятия запланированы на 3 квартал. |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году. | ед. | 0 | 0 | 0% |  |
| 9. | Выполнение кадастровых работ по подготовке границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного- бытового водаснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области. | Шт. | 8 | 8 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2026 ГОДА»

За 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15 892 200,00 | 694 178,39 |  | 4% | Основная часть мероприятий запланирована на II – IV кварталы |
| 2. | Местный бюджет | 15 892 200,00 | 694 178,39 |  | 4% |  |
| 3. | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций | 0,00 | 0,00 | 0% |  | Мероприятия не запланированы |
| 5. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок | 14 234 000,00 | 90 000,00 | 0,6% |  | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 7. | Местный бюджет | 14 234 000,00 | 90 000,00 | 0,6% |  |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно – гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов том числе: | 230 000,00 | 177 446,89 | 77% |  | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 9. | Мероприятия по сохранению городских лесов в том числе: | 286 900,00 | 86 735,52 | 30% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 10. | Местный бюджет | 286 900,00 | 86 735,52 | 30% |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изготовление аншлагов, листовок экологического значения в том числе | 30 000,0 | 0,00 | 0% |  | Мероприятия запланированы на III – IV кварталы |
| 12. | Местный бюджет | 30 000,0 | 0,00 | 0% |  |  |
| Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Страхование плотин городского округа | 34 800,00 | 0,00 | 0 % |  | Мероприятие запланировано на декабрь |
| 14. | Местный бюджет | 34 800,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| 15. | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений | 546 500,00 | 518 333,33 | 95% |  | В соответствии с планом мероприятий |
| 16. | Местный бюджет | 546 500,00 | 518 333,33 | 95% |  |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0% |  | Мероприятия не запланированы |
| 18. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| 19. | Выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области | 360 000,00 | 360 000,00 | 100% |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 20. | Местный бюджет | 360 000,00 | 360 000,00 | 100% |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В за 1 полугодие  2024  года по муниципальной подпрограмме «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года осуществлены следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» проведена акция «Чистые берега» Главами сельских и поселковых администраций администрации Шалинского городского округа приобретены мешки, перчатки для сбора мусора на берегах водоемов.

Мероприятия по сохранению городских лесов : Заключен договор от с ГКУ СО «Шалинское лесничество» на разработку 1 пакета документов (Акт и схема натурного обследования лесного участка) участок расположен в лесах Шалинского лесничества Илимского участкового лесничества Сылвинского участка в квартале № 83 (части выделов 40,41)

Выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ  2024 ГОДА

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании Постановления Администрации Шалинского городского округа  27.06.2024 года № 306 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 3 | 3 | 70% | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 4 | 1.1 Количество проектов внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа | Ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | Ед. | 40 | 40 | 13,33% | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 6 | Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 1 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 8 | 4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля | % | - | - | - |  |
| 8 | 4.1 Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ № 1 в пгт. Шаля | % | 48,71 | - | - |  |
| 9 | 5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений | % | - | - | - |  |
| 10 | 6.Образуемая площадь земельных участков | га | - | - | - | - |
| 11 | 7.Количество разработанных проектов по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | Ед. | - | - | - | - |
| 12 | 8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | Ед. | - | - | - | - |
| 13 | 9. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | - | - | - | - |
| 14 | 10.Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | % | 100 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 15 | 11.Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | % | - | - | - |  |
| 16 | 12.Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. | - | - | - |  |
| 17 | 13. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»». | % | - | - | - |  |
| 18 | 14. Процент выполнения инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки вод в пгт. Шаля свердловской области». | % | - | - | - |  |
| 19 | 15. Процент выполнения разработки проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская,2». | % | 100 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 19 | 16. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская, 12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | % | 70 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 20 | 17. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А | % | 100 | 29,95 | 29,95% | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 21 | 18. Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова, 52». | % | 100 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2024 ГОДА

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 331 702 723,76 | 180 808 921,19 | 54,5 | Оплата будет произведена со III-IV кв. 2024 г. |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 325 752 700,00 | 179 553 779,96 | 55,1 |  |  |
| 5 | местный бюджет | 5 950 023,76 | 1 255 141,23 | 21,1 |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| ... | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 331 702 723,76 | 0,00 | 0 |  |  |
| 23 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 24 | областной бюджет | 325 752 700,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 25 | местный бюджет | 5 950 023,76 | 0,00 | 0 |  |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 27 | 1.Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа | 400 000,00 | 280 000,00 | 70% | Оплата будет произведена со III-IV кв. 2024 г. |  |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 29 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 30 | местный бюджет | 400 000,00 | 280 000,00 | 70% |  |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  | 1.1 Подготовка проекта внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 32 | 2.Межевание земельных участков | 600 000,00 | 80 000,00 | 13,3% | Оплата будет произведена со III-IV кв. 2024 г. |  |
| 33 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 34 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 35 | местный бюджет | 600 000,00 | 80 000,00 | 13,3 |  |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 37 | 3.Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | 210 700,00 | 0,00 | 0 | Оплата будет произведена со III кв. 2024 г. |  |
| 38 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 39 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 40 | местный бюджет | 210 700,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 41 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 42 | 4. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт.Шаля | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 43 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 44 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 45 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 47 | 4.1 Строительство пункта регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67. | 326 733 600,00 | 180 094 062,15 | 55,12% | Оплата будет произведена со III-IV кв. 2024 г. |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 49 | областной бюджет | 325 752 700,00 | 179 553 779,96 | 55,12% |  |  |
| 50 | местный бюджет | 980 900,00 | 540 282,19 | 55,1% |  |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 52 | 5. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в пгт.Шаля | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 53 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 54 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 55 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 57 | 6.Образуемая площадь земельных участков | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 58 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 59 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 60 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 62 | 7.Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 63 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 64 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 65 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 67 | 8.Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 68 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 69 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 70 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 72 | 9.Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 73 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 74 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 75 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 76 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 77 | 10.Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | 289 072,80 | 0,00 | 0 | Оплата будет произведена со III-IV кв. 2024 г. |  |
| 78 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 79 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 80 | местный бюджет | 289 072,380 | 0,00 | 0 |  |  |
| 81 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 82 | 11.Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 100 |  |  |
| 83 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 84 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 85 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 86 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 87 | 12.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 88 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 89 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 90 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 91 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 92 | 13. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» | 0,00 | 0,00 | 100 |  |  |
| 93 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 94 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 95 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 96 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 97 | 14.Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки вод в пгт. Шаля Свердловской области» | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 98 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 99 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 100 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 101 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 102 | 15.Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская, 2» | 2 400 000,00 | 0,00 | 0 | Оплата будет произведена в-IV кв. 2024 г. |  |
| 103 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 104 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 105 | местный бюджет | 2 400 000,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 106 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 107 | 16. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | 202 350,96 | 0,00 | 0 | Оплата будет произведена в III кв. 2024 г. |  |
| 108 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 109 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 110 | местный бюджет | 202 350,96 | 0,00 | 0 |  |  |
| 111 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 112 | 17. Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А | 517 000,00 | 154 859,04 | 29,95% | Оплата будет произведена со III-IV кв. 2024 г. |  |
| 113 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 114 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 115 | местный бюджет | 517 000,00 | 154 859,04 | 29,95% |  |  |
| 116 | вне1бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 117 | 18. Выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52». | 150 000,00 | 0,00 | 0 | Оплата будет произведена в III кв. 2024 г. |  |
| 118 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 119 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 120 | местный бюджет | 150 000,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 121 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 122 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 123 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 124 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 125 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 126 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 127 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 128 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 129 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 130 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 131 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 132 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 134 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 135 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 136 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 137 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 138 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 139 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 140 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 141 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 142 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 143 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании Постановления Администрации Шалинского городского округа  от 27 июня 2024  года  № 306  «О внесении изменений в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», Постановления № 423 от 04.09.2023 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) ШГО.

В рамках мероприятия «Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа» запланировано 400 000,00 рублей,  освоено  280 000,00 рублей  выполнение планового значения показателя будет произведено в III-IV кВ. 2024 года. Заключен муниципальный контракт № 1  на проведение работ по подготовке Проекта изменений в документы территориального планирования д. Климино, д. Кедровка, п. Шутем Шалинского городского округа от 15.01.2024 года.     Заключен муниципальный контракт № 2 на проведение работ по разработке Проекта внесения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа от 15.01.2024 года на 200 000,00 рублей, освоено 200 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков» запланировано 600 000,00 рублей, освоено 80 000,00 рублей, показатель выполнен на 13,3 % .  Заключен муниципальный контракт № 3 от 20.02.2024 года на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, занятых лесами расположенных на землях населенных пунктов Шалинского городского округа на сумму 400 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 5 от 22.03.2024 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков  ШГО на сумму 80 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт  № 6 от 18.06.2024 года на выполнение работ по межеванию земельных участков  из земель государственной или муниципальной собственности ШГО, на сумму 84 000,00 рублей. Выполнение этих мероприятий планируется в IV квартале 2024 года.

В рамках мероприятия «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» запланировано 210 700,00 рублей освоено 0,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 4 от 13.03.2024 года, выполнение планируется в III квартале 2024 года.

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификации СПГ № 1  Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ,    пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67» запланировано 326 733 600,00 рублей, освоено 180 094 062,15 рублей, показатель выполнен на 55,12%.  Заключено  Соглашение от 15.02.2023    № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.  Дополнительное соглашение № 3 от 12.02.2024 года к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа. Выполнение планируется на IV квартал 2024 года.

В рамках мероприятия «Выполнение  комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации  и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля» запланировано 289 072,80 рублей,  освоено 0,00 рублей. Выполнение показателя планируется в IV квартале 2024 года.  Заключен Договор № 18/2024 от 24.06.2024 года с ИИиА УрО РАН на проведение археологического обследование и историко –культурной экспертизы земельного участка, отводимого под объект «Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля».

На выполнение мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту:                                 «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская, 2» запланировано 2 400 000,00 рублей, освоено 0,00 рублей.  Выполнение мероприятия планируется в IV квартале 2024 года.

В рамках мероприятия «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» заключен муниципальный контракт № 72 от 15.09.2023 по подготовке документации по объекту капитального ремонта;  заключен муниципальный контракт № 73 от 15.09.2023 года на выполнение работ по инженерно- геодезическим  и инженерно-геологическим изысканиям;  заключен договор № 23-1108Д на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, запланировано 650 423,06 рублей и освоено 650 423,06 рублей, целевой показатель выполнен на 100%.

По мероприятию «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» заключен договор № 81/2023 от 27.11.2023 года « на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельного участка по объекту строительства»  на 2 года – 2023,2024 года на сумму -289 072,80 рублей. В 2023 году исполнение договора  запланировано 30% и освоено 86 721,84 рублей, в 2024 году-70% - 202 350,96 рублей, освоено 0,00 рублей. Выполнение показателя планируется в III квартале 2024 года.

В рамках мероприятия «Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» запланировано 517 000,00 рублей, освоено  154 859,04 рублей, показатель выполнен на 29,95 % . Заключены Договора № 08/2024 от 03.04.2024 года; № 09/2024 от 03.04.2024 года на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельных участков  по объектам строительства. Выполнение показателя планируется в IV квартале 2024 года.

В рамках мероприятия «Выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на   демонтаж объекта: «Дом культуры                п. Шамары,  ул. Кирова,52» запланировано 150 000,00 рублей, освоено 0,00 рублей, выполнение показателя планируется в III квартале 2024 года. Заключен муниципальный контракт № 79 от 26.06.2024 года.

Предложения об обеспечении финансирования муниципальной подпрограммы; о необходимости изменения муниципальной подпрограммы по результатам  отчета за второе  полугодие 2024 года отсутствуют.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2024 ГОДА

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2024 | Факт 6 месяцев 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 47 | 47 |  |
| 5 | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 68 | 68 |  |
| 6 | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | единиц |  | 7 | 3 | 42,8 |  |
| 11 | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  | единиц | 43 | 43 | 100 |  |
| 12 | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа |  | единиц | 34 | 26 | 100 |  |
| 15 | Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа |  | единиц | 57 | 47 | 106 |  |
| 16 | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита |  | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» |  | Процент | 100 | 72,6 | 72,6 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2024 ГОДА

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 | Факт 6 месяцев 2024 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 110824900,00 | 73500120,81 | 66,3 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 5949210,00 | 3560073,4 | 59,8 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Областной бюджет | 95665690,00 | 65172425,64 | 68,1 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Местный бюджет | 9210000,00 | 4767621,77 | 51,8 |  |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 101614900,00 | 68732499,04 | 67,6 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 5949210,00 | 3560073,4 | 59,8 |  |
|  | Областной бюджет | 95665690,00 | 65172425,64 | 68,1 |  |
|  | Местный бюджет | - | - |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2471600,00 | 1109199,56 | 44,9 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | 2471600,00 | 1109199,56 | 44,9 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 93191600,00 | 64060736,06 | 68,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 93191600,00 | 64060736,06 | 68,7 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 5943400,00 | 3554263,42 | 59,8 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 5943400,00 | 3554263,42 | 59,8 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 8300,00 | 8300,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 5809,98 | 5809,98 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 2490,02 | 2490,02 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 8430000,00 | 4217240,81 | 50 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 8430000,00 | 4217240,81 | 50 |  |
|  | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | 152000,00 | 65780,00 | 43,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 152000,00 | 65780,00 | 43 |  |
|  | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | 8278000,00 | 4151460,81 | 50 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 8278000,00 | 4151460,81 | 50 |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 780000,00 | 550380,96 | 70,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 780000,00 | 550380,96 | 70,5 |  |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни в городском округе | 130516,00 | 48733,70 | 37,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 130516,00 | 48733,70 | 37,3 |  |
|  | Проведение в городском округе мероприятий социальной направленности | 259484,00 | 112047,26 | 43,2 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 259484,00 | 112047,26 | 43,2 |  |
|  | Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории «Трудная жизненная ситуация» против клещевого энцефалита | 253100,00 | 253100,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 253100,00 | 253100,00 | 100 |  |
|  | Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 136900,00 | 136500,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 136900,00 | 136500,00 | 100 |  |

Пояснительная записка:

- Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 05 июля 2024  года  № 326  «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского городского округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.  Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 107 семей, план выполнен на 47%;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2191 гражданин, план выполнен на 68 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 14 человек, план выполнен на 100%;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 799 граждан, план выполнен на 60 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа запланировано 152 000,00 рублей, освоено 65 780,00 рублей, показатель выполнен на 43,3 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа» запланировано 8 278 000,00 рублей, освоено 4 151 460,81 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях  населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 130516,00 рублей, освоено 48 733,70 рублей, показатель выполнен на 37,3 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

4.День села.

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Проводы русской зимы

3.День молодежи

администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

2.Весенний кросс

3.День семьи, любви и верности

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица.

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Мероприятия к дню Защитника Отечества

2. Районный спринт

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 259 484,00 рублей, освоено 112 047,26 рублей, показатель выполнен на 43,2 % мероприятия проводятся в соответствии с  планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Мероприятия к Международному женскому Дню

2.9 Мая.

3.Юбилейный день села

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.День защитника Отечества

3.Международный женский день

4.День защиты детей.

5.День России

6.День Победы

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2.Масленица

3.День Победы

4. День памяти и скорби

5. День молодежи

Рощинская сельская администрация

1.День Победы 9 Мая

2.Экологический субботник

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Знамя Победы

2.День Победы

3.День памяти и скорби «Свеча памяти».

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 253 100,00  рублей, освоено 253 100,00  рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита, освоена 100 %.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 136 900,00 рублей, освоено 136 500,00 рублей, приобретена 1-ая вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 205 доз, освоено 149 доз, освоено 72,6 %.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –нет.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 16 февраля 2022 г. №111 «О внесении изменений подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021 г. №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

За 6 месяцев 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2: Количество членов семьи, улучшивших жилищные условия | человек | 6 | 6 | 100 |  |
| 6 | Задача- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество благоустроенных сельских территорий городского округа | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»

За 6 месяцев 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия, Источники ресурсного обеспечения |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 2 557 800,0 | 2 557 800,0 |  | 100 |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 100 |  |  |
| 3 | областной бюджет |  | 1 357 800,00 | 1 357 800,00 |  | 100 |  |  |
| 5 | местный бюджет |  | 1 200 000,0 | 1 200 000,00 |  | 100 |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 9 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 10 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 13 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 14 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 15 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 16 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 17 | Прочие нужды |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 19 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 20 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 2 557 800,00 | 2 557 800,00 |  | 100 |  |  |
| 24 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 100 |  |  |
| 25 | областной бюджет |  | 1 357 800,00 | 1 357 800,00 |  | 100 |  |  |
| 26 | местный бюджет |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  | 100 |  |  |
| 27 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 31 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 32 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 33 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 36 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 37 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 38 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 39 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 42 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 43 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 44 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 45 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 48 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 49 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 50 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 51 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | 2 557 800,00 |  | 2 557 800,00 | 100 |  |  |  |
| 54 | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 100 |  |  |  |
| 55 | областной бюджет | 1 357 800,00 |  | 1 357 800,00 | 100 |  |  |  |
| 56 | местный бюджет | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 100 |  |  |  |
| 57 | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 100 |  |  |  |
| 58 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе Мероприятие 2 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий городского округа | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | мероприятия запланированы на III-IV кварталы |  |
| 59 | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |
| 60 | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |
| 61 | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |
| 62 | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За отчетный период 2024 года было выдано 1 свидетельство,  кассовый расход был произведен по 1 свидетельству, средства социальной выплаты размещены на счете в ПАО «Сбербанк», оплата расходов не  произведена.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 19.04.2024 г. №207 « О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года», муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Шалинского городского округа  до 2026 года», утвержденной  постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 100 | Х |
| 4 | Целевой показатель 2: количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 4 | 4 | 100 | Х |
| 5 | Целевой показатель 3: доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г. | процентов | 5,26 | 5,26 | 100 | Х |

Форма 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За 6 месяцев 2024 года.

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 4 631 962,76 | 5 200 000,00 | 112,27 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |
| 2 | федеральный бюджет | 259 452,44 | 259 452,44 | 100 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 005 535,15 | 1 005 535,15 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 837 000,0 | 421 662,52 | 50,38 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 2 529 975,17 | 3 513 349,89 | 138,87 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | Прочие нужды | 4 631 962,76 | 5 200 000,00 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 259 452,44 | 259 452,44 | 100 |  |
| 19 | областной бюджет | 1 005 535,15 | 1 005 535,15 | 100 |  |
| 20 | местный бюджет | 837 000,00 | 421 662,52 | 50,38 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 2 529 975,17 | 3 513 439,89 | 138,87 |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 4 631 962,76 | 5 200 000,00 | 112,27 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |
| 24 | федеральный бюджет | 259 452,44 | 259 452,44 | 100 |  |
| 25 | областной бюджет | 1 005 535,15 | 1 005 535,15 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет | 837 000,0 | 421 662,52 | 50,38 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 2 529 975,17 | 3 513 349,89 | 138,87 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 52 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 4 631 962,76 | 5 200 000,00 | 112,27 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |
| 53 | федеральный бюджет | 259 452,44 | 259 452,44 | 100 |  |
| 54 | областной бюджет | 1 005 535,15 | 1 005 535,15 | 100 |  |
| 55 | местный бюджет | 837 000,0 | 421 662,52 | 50,38 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 2 529 975,17 | 3 513 349,89 | 138,87 | Фактическое привлечение внебюджетных средств больше планового |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За истекший отчетный период было выдано 1 свидетельство молодой семье о праве на получение социальной выплаты. По состоянию на 01.07.2024 г. был произведен кассовый расход на оплату договора купли-продажи жилого помещения.

В рамках данной редакции подпрограммы, средства бюджета Шалинского городского округа включают средства внебюджетных источников; в настоящее время готовится проект новой редакции подпрограммы, учитывающий увеличение средств внебюджетных источников ( средств молодой семьи потраченных фактически) и корректировку  средств местного бюджета ( в сторону уменьшения).

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 19.06.2024 года № 292 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

За 1 полугодие 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение протяженности замены инженерных сетей теплоснабжения | км. | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
|  | Увеличение протяженности замены инженерных сетей водоснабжения | км. | 3,0 |  |  | 100 |  |
| 3. | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | 4 |  | 4 | 100 |  |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. | 20 |  | 20 | 100 |  |
| 5. | Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество граждан, для которых улучшится качество услуг (водоснабжение) | чел. | 737 |  | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением | шт. | 6302 |  | 6302 | 100 |  |
| 8. | Снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения | % | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | ед. | 9 |  | 0 |  | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 01.11.2024 года |
| 10. | Количество переселенных граждан из -аварийного жилого фонда - малоимущих | чел. | 9 3 |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 11. | Площадь расселенных жилых помещений | м2 | 346,6 |  | 0 | 0 |  |
| 12. | Площадь снесенных аварийных домов | м2 | 511,7 |  | 0 | 0 |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 312,209 |  | 149,860 | 52% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14. | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | % | 97 |  | 54 | 56% |  |

| 15. | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | раз/ в неделю | 60 | 25 | 41% | Данные сельских и поселковых администраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 10 | 8 | 80% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 17. | Количество разработанной проектро-сметной документации по благоустройству зон отдыха | ед. | 0 | 0 | 0% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 18. | Доля благоустроенных территории, находящихся на содержании | % | 100 | 46 | 46% | Администрация Шалинского городского округа |
| 19. | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 0 | 0 | % | Данные сельских и поселковых администраций |
| 20. | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 6 | 1 | 17% | Администрация Шалинского городского округа |
| 21. | Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства | % | 98 | 11 | 11% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 22. | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 20 | 0 | 0% | Мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 23. | Ликвидация борщевика Сосновского | га. | 3,5 | 2,1 | 60% | Проведен первый этап по ликвидации борщевика. |
| 24. | Приведение в порядок воинских захоронений | шт. | 10 | 0 |  | Мероприятия запланированы на 3-4 квартал |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

За 1 полугодие 2024 года

| № строки | Наименование мероприятия/источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб. |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | 57 610 184,50 | 26 120 335,37 | 45,3 |  | В связи с сезонностью запланированных работ оплата будет производиться в 3,4 квартале текущего года |
| 2. | Фонд развития территорий |  | 4 967 357,92 | 4 967 357,92 | 100 |  |  |
| 3. | Местный бюджет |  | 50 863 532,20 | 19 373 683,07 | 38,1 |  |  |
| 4. | Областной бюджет |  | 1 779 294,38 | 1 779 294,38 | 100 |  |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления котельных, в том числе: |  | 1 403 381,62 | 489 000,00 | 35 | В связи с сезонностью запланированных работ оплата будет производиться в 3,4 квартале текущего года |  |
| 6. | Местный бюджет |  | 1 403 381,62 | 489 000,00 | 35 |  |  |
| 7. | Строительство и ремонт водопроводных сетей, водопроводных башен, в том числе: |  | 2 536 337,64 | 1 564 408,06 | 62 |  |  |
| 8. | Местный бюджет |  | 2 536 337,64 | 1 564 408,06 | 62 |  |  |
| 9. | Разработка проектно – сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по объектам коммунальной инфраструктуры |  | 600 000,00 | 237 907,87 | 40 |  |  |
| 10. | Местный бюджет |  | 600 000,00 | 237 907,87 | 40 |  |  |
| 11. | Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации |  | 2 685 000,00 | 2 252 640,00 | 84 |  |  |
| 12. | Местный бюджет |  | 2 685 000,00 | 2 252 640,00 | 84 |  |  |
| 13. | Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства (РИЭС) |  | 248 000,00 | 74 400,00 | 30 |  |  |
| 14. | Местный бюджет |  | 248 000,00 | 74 400,00 | 30 |  |  |
| 15. | Организация в границах городского округа водоснабжения населения |  | 12 452 000,00 | 7 148 002,98 | 57,4 |  |  |
| 16. | Местный бюджет |  | 12 452 000,00 | 7 148 002,98 | 57,4 |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в п. Сарга по ул. 8 Марта, ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Механизаторов |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18. | Фонд развития территорий |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19. | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20. | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в пгт. Шаля по ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова |  | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 100 |  |  |
| 22. | Фонд развития территорий |  | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 100 |  |  |
| 23. | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24. | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 25. | Всего по разделу 1 |  | 21 421 719,26 | 13 263 358,91 | 62 |  |  |
| 26. | Фонд развития территорий |  | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 100 |  |  |
| 27. | Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 28. | Местный бюджет | 19 924 719,26 |  | 11 766 358,91 | 59 |  |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Всего по разделу 3, в том числе: |  | 19 775 440,68 | 6 037 583,32 | 31 % | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 30. | местный бюджет |  | 19 775 440,68 | 6 037 583,32 | 31% |  |  |
| 31. | Уличное освещение, в том числе |  | 9 586 092,00 | 4 252 706,32 | 44% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 32. | Местный бюджет |  | 9 586 092,00 | 4 252 706,32 | 44% |  |  |
| 33. | Озеленение |  | 249 844,68 | 109 830,56 | 44% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 34. | Местный бюджет |  | 249 844,68 | 109 830,56 | 44% |  |  |
| 35. | Содержание и инвентаризация кладбищ: |  | 2 894 493,99 | 424 475,98 | 15% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 36. | Местный бюджет |  | 2 894 493,99 | 424 475,98 | 15% |  |  |
| 37. | Обустройство и содержание парков и зон отдыха |  | 1 179 086,00 | 585 056,43 | 49% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 38. | Местный бюджет |  | 1 179 086,00 | 585 056,43 | 49% |  |  |
| 39. | Содержание прочих объектов благоустройства в том числе: |  | 685 155,32 | 341 223,35 | 50% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 40. | Местный бюджет |  | 685 155,32 | 341 223,35 | 50% |  |  |
| 41. | Уборка мусора несанкционированных свалок, в том числе: |  | 401 262,68 | 38 540,68 | 10% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 42. | Местный бюджет |  | 401 262,68 | 38 540,68 | 10% |  |  |
| 43. | Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн |  | 2 448 506,01 | 285 750,00 | 12% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 44. | Местный бюджет |  | 2 448 506,01 | 285 750,00 | 12% |  |  |
| 45. | Приведение в порядок воинских захоронений |  | 1 331 000,00 | 0,00 | 0% | Мероприятия запланированы на 3 квартал |  |
| 46. | Местный бюджет |  | 1 331 000,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| 47. | Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  | 1 000 000,00 | 533 992,65 | 53% | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 48. | Местный бюджет |  | 1 000 000,00 | 533 992,65 | 53% |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления ЛБО

- муниципальный контракт 22 от  26.02.2024 на поставку трубы стальной для отопительных котельных  489 000,00 рублей

Итого: 489 000,00

2. Разработка ПСД, проведение ее государственной и ценовой экспертизы ЛБО 600 000,00

- муниципальный контракт № 29 от 21.03.2024 разработка ПСД и экспертиза «капитальный ремонт тепловой сети п. Вогулка котельная – администрация по ул. Советская»,  «капитальный ремонт тепловой сети пгт. Шаля ул. Орджоникидзе – Лесная»  550 000,00 рублей (оплата аванс 165 000,00 руб)

- Договор № 24-0273-Д от 05.06.2024 экспертиза теплотрасса пгт. Шаля ул. Лесная 72 907,87 рублей

Итого: 237 907,87

3. Строительство и ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж  колонок, насосов  ЛБО  1 969 608,42

- МК № 100 от 05.12.2023 ремонт водопроводной сети Сарга ИП Ширяев  236 300,00

- счет договор ТП 5200065135 от 31.10.2023 тех присоединение 824 241,74 рублей скважина (оплата 659 393,39 руб Кт. 164 848,35 рублей)

-МК 94 от 13.11.2023 кап ремонт водопроводной сети в пгт. Шаля ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова 483 123,85

- ТП 5200066719 от 09.04.2024 тех присоединение к электрическим сетям Коптело Шамары 1 250 760,07 рублей

- Договор № 47 от 15.04.2024 года сварочный аппарат 105 000,00 рублей

- Договор № 46 от 15.04.2024 поиск скрытых утечек 24 000,00 рублей

- Договор № 69 от 07.06.2024 адаптор дренажный 51 800,00 рублей

- МК № 50 от 18.04.2024 года поставка и монтаж блок – контейнера для водозабора 489 000,00 рублей

4. Приобретение и монтаж водогрейных котлов ЛБО  2 685 000,00

- МК № 0162600003624000002  от 12.03.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -1 штука  441 142,0 рублей

- МК № 0162600003624000008  от 08.04.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -2 штуки  1 304 654,0 рублей

- МК № 01626000036240000018  от 06.05.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -1 штука  506 844,0 рублей

Итого: 2 252 640,00

5. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры ЛБО 1 497 000,00

- МК № 20 от 21.07.2023 кап. ремонт участков водопроводной сети пгт. Шаля ул. Марата, Фрунзе, Лермонтова  Кт. Фонд за 2023 год    1 497 000,00

Итого: 1 497 000,00

6. Приобретение и замена оборудования в сфере ЖКХ ЛБО 248 000,00

- МК № 49 от 18.04.2024 приобретение шкафа управления насосным оборудованием для водозабора (частотник) 248 000,00 рублей

Итого: 74 000,00 рублей

- Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания ЛБО  16 413 024,56

- МК 0162200011823002371 от 06.10.2023 приобретение жилых помещений 17 112 448,80 рублей

- МК 0162200011823002315 от 02.10.2023 приобретение жилых помещений 17 762 922,00 рублей

Итого: 6 351 287,04

8. Субсидии МУП ШГО  12 452 000,00 рублей на погашение кредиторской задолженности по  заработной плате и налогам, а также на приобретение материально – технических ресурсов для поддержания в нормативном состоянии инженерно – коммунальных сетей на территории Шалинского городского округа

Итого: 7 148 002,98

9. Снос аварийного жилищного фонда  1 859 645,32

- МП № 74 от 21.06.2024  ИП Лунегов  438 999,29 рублей (пгт. Шаля Сакко и Ванцетти)

- МП № 60 от 13.05.2024 года ООО ПИК разработка проекта по демонтажу МКД (4 шт. Шаля, Вогулка, Сабик) 320 000,00

- МК № 11 от 03.06.2024 Шамарская поселковая администрация Зверев А.И. вывоз мусора Шамары ул. Заводской переулок 4, Советская 4  148 106,10

Итого: 468 106,10

В рамках подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года» за 1 полугодие2024 года реализованы следующие мероприятия:

«Уличное освещение»-в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, а так же плата за электроэнергию, оплата услуг электромонтёра.

«Содержание мест захоронения» в рамках данного мероприятия главами сельских и поселковых администрации администрации Шалинского городского округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области"поакарицидной и дератизационной обработке, а так же на исследованиезаклещенности.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» - приобретение хозяйственных товаров для содержания парка (перчатки, мешки для мусора, кисти, ведра); проведениеакарицидной обработки в парке пгт. Шаля,  ул. Орджоникидзе, 5 Ж;строительство площадки с твердым покрытиеи для установки спортивных снарядов (воркаут) по ул. Первомайская, 37, в с. Роща на сумму 179 862,17; изготовление и установка металлического забора на детской площадке с. Платоново на сумму 217 780,00, приобретение триммеров  – 16 554,00,00; приобретение скамеек, урн Шамарской поселковой администрацией – 49 998,0.

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администрации приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ.

«Уборка мусора несанкционированных свалок»  - уборка стихийных свалок на территории п. Шаля- 34 810,94

«Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн» –заключены контракты на расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам в зимний период, покос травы в летний период;

Предложения по  муниципальной программе:

В 2024 году планируется окончание мероприятий по переселение нанимателей из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Шаля ул. Дорожная 1А. Снос расселенных многоквартирных домов. Окончание оборудования необходимыми комплектующими, двух пробуренных в 2023 году водозаборных скважин в с. Роща, д. Коптело – Шамары. Покупка водогрейных котлов, расходных материалов для проведения ремонта коммунальных сетей.

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года"

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года"

- Форма 1                             ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2024 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Поддержание оптимальных условий хранения и обеспечение физической сохранности архивных документов |  | процент % | 100 | 50,5 | 50,5 |  |
|  | - охранно-пожарные сигнализации |  |  | 63,3 | 23,0 | 23,0 | Показатели будет выполнены, согласно заключенного контракта |
|  | - кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция |  |  | 36,7 | 27,5 | 27,5 | Показатели будет выполнены, согласно заключенного контракта |
| 2.1 | Целевой показатель 2. Степень оснащения рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения архивных документов и оргтехники |  | процент % | 100 | 80 | 80 |  |
| 3.1 | Целевой показатель 3. Доля архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде |  | процент % | 22,7 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен, согласно заключенного контракта в конце 2024 года |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года"

за 1 полугодие 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 456000,00 | 79400,00 | 17,4 | Показатели будут выполнены, согласно заключенных контрактов |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 356000,00 | 31650,00 | 8,9 | Показатель будет выполнен в конце года |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 47750,00 | 47,8 | Показатель выполнен частично |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 456000,00 | 79400,00 | 17,4 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 356000,00 | 31650,00 | 8,9 |  |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 477500,00 | 47,8 |  |
| 10. | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11. | Проведение мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов, в том числе: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | 62600,00 | 31650,00 | 50,5 |  |
| 12. | областной бюджет | 62600,00 | 31650,00 | 50,5 | Показатель будет выполнен в конце года |
| 13. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Укрепление материально-технической базы архива, в том числе: | 59400,00 | 47750,00 | 80 | Показатель не выполнен, будет выполнен в 3 квартале |
|  | - системный блок | 47000,00 | 43850,00 | - |  |
|  | - мышь, клавиатура | 900,00 | 1740,00 | - |  |
|  | - офисная мебель | 8500,00 | - | - | Показатель не выполнен, будет выполнен в 3 квартале |
|  | - картриджи | 3000,00 | 2160,00 | - |  |
| 15. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | местный бюджет | 59400,00 | 47750,00 | 80 |  |
| 17. | Оцифровка архивных документов, в том числе: | 334000,00 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен в конце 2024 года, согласно контракта |
| 18. | областной бюджет | 293400,00 | 0 | 0 |  |
| 19. | местный бюджет | 40600,00 | 0 | 0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

выполнения подпрограммы  «Развитие архивного дела на территории Шалинского

городского округа до 2026 года»  муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

за 1 полугодие 2024 года

Целевой показатель №1, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2024 год  в 1 квартале 2024 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения  (25 января 2024 г. №6) и  2х кондиционеров и одной приточно-вытяжной вентиляции (25 января 2024 г. №7). Данный показатель будет выполнен в конце 2024 года, согласно заключенных муниципальных контрактов.

Целевой показатель №2, согласно заключенного муниципального контракта на приобретение системного блока, клавиатуры, мышки и картриджей (01 апреля 2024 г. №35), выполнен 80%. В 3 квартале будет заключен муниципальный контракт на приобретение офисной мебели, к концу года целевой показатель №2 будет выполнен.

Целевой показатель №3 по оцифровке документов государственной формы собственности выполнен в полном объеме к концу 2024 года. По данному показателю в начале года заключен муниципальный контракт от 12 февраля 2024 г. № 0162600003624000001  по использованию денежные средства областного и местного бюджета в объёме 334000,00 руб.  Количество страниц по показателю №3, согласно муниципального контракта составляет 13360 страниц, цена за 1 страницу – 25,00 руб..

- Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года» Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 год | Факт 6 месяцев 2024 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 95 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2024 года |
| 4 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 74,1 | 74,1 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 | Факт 6 месяцев 2024 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 50000,00 | 62,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 11 октября 2023 года № 503 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика  ВИЧ – инфекции  на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского городского округа» запланировано 80000,00 рублей, освоено 50000,00 рублей, мероприятие выполнено на 62,5 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры». Запланирована в III квартале изготовление памяток профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

- «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 г. | Факт 6 месяцев 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 555 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |

Форма 2.

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 | Факт 6 месяцев 2024 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 10000,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа | 10000,00 | 0,00 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 26 января 2024 года № 46 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539  «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского городского округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа» запланировано 10000,00 рублей, освоено 0,00  рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической направленности запланировано на III квартал 2024 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

14. подпрограмма «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа

до 2026 года»

Форма 1.

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 г. | Факт 6 месяцев 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | штук | 833 | 0 | 0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 | Факт 6 месяцев 2024 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 15000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 15000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа | 15000,00 | 0,0 | 0 | Мероприятия запланированы на III квартал 2024 года |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 15000,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 26 января 2024 года № 44 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа» запланировано 15000,00 рублей, освоено 0,0 рублей. Изготовление печатной продукции профилактической направленности запланировано на III квартал 2024 года.

15. Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За 6 месяцев 2024 года

| № строки | Наименование цели, задачи и целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и образовательных программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель № 1 Доля обучающихся и родителей удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса) | процентов | 85 | 0 |  | 0 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО СШ в 4 квартале 2024 года будет проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 4 | Целевой показатель № 2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года относительно количеству занимающихся в спортивной школе на 1 января календарного года. | процентов | 90 | 100 |  | 100 | В СШ сохранность контингента обучающихся за 6 месяцев 2024 года составляет 100 процентов относительно контингента занимающихся на 1 января 2024 года. |
| 5 | Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель № 3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 92 |  | 122 | 1.Легкая атлетика УТЭ – 25человек , разрядников 24 – 96% 2. Лыжные гонки УТЭ – 98 человек, разрядников 87- 89 % 3. Пауэрлифтинг УТЭ 10 человек , разрядников 10 - 100% 4. Баскетбол УТЭ- 20 человек , разрядников 20 чел Общий итог исполнения 92 % |
| 7 | Целевой показатель № 3.1 Подготовка спортсменов разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 38,7 |  | 42.9 | С учетом УТЭ и ЭНП 555 обучающихся, разрядников 141– УТЭ, 74– ЭНП, процент исполнения составляет 38,7%. Необходимо пересмотреть данный целевой показатель. Группы ЭНП не должны выполнять СР по ФССП. Только на ЭНП-3 по окончанию данного этапа в циклических видах спорта может быть СР при переводе на УТЭ. Надо рассчитать процентное отношение этих групп. В этом случае будет исполнение. |
| 8 | Целевой показатель № 3.2 Доля воспитанников спортивной школы этапа спортивной подготовки от общего числа воспитанников этапа спортивной подготовки принявших участие в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов | процентов | 65 | 45 |  | 69 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 71 % процентов воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 19% воспитанников, средний показатель составляет 45% |
| 9 | Задача 3. Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель № 4 Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в спортивной школе | количество | 90 | 138 |  | 153 | За 6 месяцев 2024 года спортивной школе было приобретено: Палки лыжные – 12 пар. Хоккейные коньки – 20 пар Клюшка – 11 шт. Гантель – 10 шт Лыжи беговые – 27 пар Лыжероллеры – 10 пар Мяч гимнастический – 3 шт Обруч – 5 шт Мяч баскетбольный – 10 шт Мяч футбольный – 10 шт Мяч волейбольный – 10 шт Мяч футзальный – 10 шт |
| 11 | Целевой показатель № 4.1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, Общеразвивающего этапа. | количество | 30 | 28 |  | 93,3 | Гантель – 10 шт Мяч гимнастический – 3 шт Обруч – 5 шт Мяч футбольный – 5 шт Мяч волейбольный – 5 шт |
| 12 | Целевой показатель № 4.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | количество | 60 | 110 |  | 183,3 | Хоккейные коньки – 20 пар Клюшка – 11 шт. Лыжи беговые – 27 пар Палки лыжные – 12 пар. Лыжероллеры – 10 пар Мяч баскетбольный – 10 шт Мяч футбольный – 5 шт Мяч волейбольный – 5 шт Мяч футзальный – 10 шт |
| 13 | Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель № 5 Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 100 | 100 |  | 100 | За 6 месяцев 2024 года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2024 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 15 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель № 6 Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 |  | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников СШ за 6 месяцев 2024 года составляет 63122,90 рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |
| 17 | Задача 6. Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель № 7 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | количество | 140 | 140 |  | 100 | Для различных групп населения предоставляется бесплатное посещение спортивного зала МБУДО ШГО СШ в соответствии с расписанием, для занятия физической культуры и спорта. |
| 19 | Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель № 8 Доля населения Шалинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процентов | 48 | 72 |  | 150 | За 6 месяцев 2024 года приняло участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 297 человек, из них выполнили нормативы испытаний 214 |
| 21 | Задача 8. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель № 9 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | количество | 3 | 3 |  | 100 | В спортивной школе реализуются 3 дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта: - Легкая атлетика - Пауэрлифтинг - ОФП |
| 23 | Целевой показатель № 9.1 Число лиц занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта | количество | 94 | 121 |  | 128 | - Легкая атлетика – 17 чел. - Пауэрлифтинг – 0 чел. - ОФП – 104 чел. |
| 24 | Целевой показатель № 9.2 Доля воспитанников спортивной школы общеразвивающего этапа от общего числа воспитанников общеразвивающего этапа принявших участие в соревнованиях (муниципальных) | процентов | 15 | 15 |  | 100 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 15 % процентов воспитанников |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ

«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»

За  6 месяцев  2024 г.

| № строки | Наименование мероприятия, источника ресурсного обеспечения | Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 24 231 425,58 | 12 115 712,79 | 50% |  |
| 2 | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 3 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 24 231 425,58 | 12 115 712,79 | 50% |  |
| 5 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования | - |  |  |  |
| 7 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 8 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 10 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | - |  |  |  |
| 12 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 13 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 14 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 15 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | - |  |  |  |
| 17 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 18 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 19 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 20 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 4. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | - |  |  |  |
| 22 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 23 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 24 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 25 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 26 | 4.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта | - |  |  |  |
| 27 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 28 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 29 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 30 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 31 | 4.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ | - |  |  |  |
| 32 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 33 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 34 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 35 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта | 7000,00 | 3500,00 | 50% |  |
| 37 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 38 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 39 | Местный бюджет | 7000,00 | 3500,00 | 50% |  |
| 40 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа | 8000,00 | 4000,00 | 50% |  |
| 42 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 43 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 44 | Местный бюджет | 8000,00 | 4000,00 | 50% |  |
| 45 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 7. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта в том числе: | 22116425, 58 | 11 058 212,79 | 50% |  |
| 47 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 48 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 49 | Местный бюджет | 22116425, 58 | 11 058 212,79 | 50% |  |
| 50 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 51 | Мероприятие 7.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 14842000,00 | 7 797 938,40 | 52% |  |
| 52 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 53 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 54 | Местный бюджет | 14842000,00 | 7 797 938,40 | 52% |  |
| 55 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | 5109136,00 | 3 188 842,39 | 62% |  |
| 57 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 58 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 59 | Местный бюджет | 5109136,00 | 3188842,39 | 62% |  |
| 60 | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 61 | Мероприятие 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 142864,00 | 71432,00 | 50% |  |
| 62 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 63 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 64 | Местный бюджет | 142864,00 | 71432,00 | 50% |  |
| 65 | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 66 | Мероприятие 8 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | - | - | - |  |
| 67 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 68 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 69 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 70 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 71 | Мероприятие 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | 2 100 000,00 | 1 050 000,00 | 50% |  |
| 72 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 73 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 74 | Местный бюджет | 2100000,00 | 1 050 000,00 | 50% |  |
| 75 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 76 | Мероприятие 10.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 1100 000,00 | 379 742,01 | 38% |  |
| 77 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 78 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 79 | Местный бюджет | 1 100 000,00 | 379 742,01 | 38% |  |
| 80 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 81 | Мероприятие 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | 989 247,00 | 664 877,99 | 67% |  |
| 82 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 83 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 84 | Местный бюджет | 989 247,00 | 664 877,99 | 67% |  |
| 85 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 86 | Мероприятие 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 10753,00 | 5380,00 | 50% |  |
| 87 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 88 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 89 | Местный бюджет | 10573,00 | 5380,00 | 50% |  |
| 90 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 91 | Мероприятие 11. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | - |  |  |  |
| 92 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 93 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 94 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 95 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 793 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

В СШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

СШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.  Спортивные сооружения МБУДО ШГО СШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр  объектов спорта.

На  спортивных сооружениях МБУДО ШГО СШ проводится практически  95%  всех муниципальных спортивных мероприятий  Шалинского городского округа в соответствии  с Календарным планом.

Результатами обучения в СШ за 6 месяцев 2024 год:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

-  негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность  контингента обучающихся за 6 месяцев 2024 год составляет: 99%

Участие обучающихся СШ в официальных соревнованиях областного уровня, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) за 6 месяцев 2024 года.

За 6 месяцев 2024 года в соревнованиях областного уровня приняли  участие 26 воспитанников СШ, из них 5  стали призерами.

За отчетный период в соревнованиях окружного уровня приняли участие – 105 воспитанников, из них стали победителями – 27 и 25 человек стали призерами:

областные соревнования по лыжным гонкам в рамках II, III и IV этапы Кубка «Надежды Урала» - 36 участников;

областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. г. Верхняя Салда - 1 участник;

открытие лыжного сезона в Ачитском ГО приняли участие 6 человек, их них 4 победителя и 1 призер.

Команда СШ приняла участие в 4 окружных соревнованиях по хоккею, в которых приняло участие 44 человека, из них 22 – стали победителями и 22 - призерами.

В  первенстве города Красноуфимск  по легкой атлетике приняли участие 18 воспитанников, их них – 1 победитель и 2 призера.

За отчетный период в соответствии с календарем  муниципальных спортивных мероприятий  среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 49 соревнований: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега», «Веселые старты», «Лыжня России -2024», «Первенство СШ по хоккею», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство СШ по пауэрлифтингу», «Закрытие лыжного сезона», «Турнир по мини-футболу», «Первенство по пионерболу», «прием нормативов ВФСК ГТО»,  «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», «Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11кл. общеобразовательных организаций»,  «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек  общеобразовательных организаций Шалинского городского», «Чемпионат Шалинского городского округа по лёгкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных школ и взрослого населения памяти Ветерана», «Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Муниципальный этап Всероссийских соревнований	по футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций «Школьная футбольная лига», первенство СШ по футболу среди команд юношей 2012 г.р. и младше, посвященного «Дню защиты детей», открытое первенство по Street Workout, чемпионат по футболу 7*7 среди команд общеобразовательных организаций.

За 6 месяцев 2024 года израсходовано 12 115 712,79 руб., что составляет 50% от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 3500,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря  для проведения мероприятия, что составляет 50 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия 6.«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  Запланированы расходы на сумму 8000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 4000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  Запланированы расходы на сумму 22 116 425,58 руб., осуществлены расходы на сумму 11 058 212,79 рублей, заработная плата с начислениями  за 6 месяцев 2024г., оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря что составляет 50% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 1  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 14 842 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 7 797 938,40 руб.(заработная плата с начислениями  тренеров  за 6 месяцев 2024г составила 7 797 938,40), что составляет 52% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ

Запланированы расходы на сумму 5 109 136,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 3 188 842,39   руб.(  оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря ,что составляет 62% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования.  Запланированы расходы на сумму 142 864,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 71 432,00   руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

.

В рамках мероприятия 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

Запланированы расходы на сумму 2 100 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 1 050 000,00 руб.( заработная плата с начислениями  за 6 месяцев 2024г, работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение), обслуживание оргтехники,) что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.1.Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта. Запланированы расходы на сумму 1 100 000379 ,00 рублей, осуществлены расходы за 6 месяцев 2024г. на сумму 379 742,01 руб.( заработная плата с начислениями работников, осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, что составляет 38% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ Запланированы расходы на сумму 989 247,00 рублей, осуществлены расходы за 6 месяцев 2024г.  на сумму 664 877,99 рублей, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), обслуживание оргтехники,) что составляет 67% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования

Запланированы расходы на сумму 10 753, 00 рублей, осуществлены расходы за 6 месяцев 2024г. на сумму 5 380,00   руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 11 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

16. Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

Постановление администрации Шалинского городского округа от 25.03.2024 г. № 149 « О внесении изменений в подпрограмму «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года», муниципальной программы «Социально–экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021 года № 539

Форма 1.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За январь-июнь 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2: количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Целевой показатель 3: доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г. | процент | 0 | 0 |  |  |

Форма 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

За январь-июнь 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 35 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 46 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 52 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |