Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»**

за 1 полугодие 2024 года

Управление образованием Шалинского городского округа представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за 1 полугодие 2024 года:

1. Мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 198 598 469,40 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 105 043 993,68. Процент выполнения за отчетный период составляет 52,9%.
2. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 886 892,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 442 664,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 49,9%.
3. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 6 500 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 503 823,67 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 23,1%.
4. Мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 362 076 728,40 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 206 577 164,85 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 57,1%.
5. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 20 623 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 8 140 374,50 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 39,5%.
6. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 7 556 801,60 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 3 829 194,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 50,7%.
7. Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 11 055 300,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 6 141 500,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 55,6%.
8. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета плановое значение 14 644 00,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 14 644 00,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
9. Мероприятие на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 3 570 400,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 3 351 252,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
10. Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 942 700,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 492 567,82 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 52,3%.
11. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 1 354 257,07 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 933 600,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 68,9%.
12. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 2 108 198,40 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 455 700,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 69%.
13. Мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 21 536 857,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 10 736 021,50 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 49,8%.
14. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 11 183 500,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 3 735 045,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 33,4%.
15. Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 764 192,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 764 192,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
16. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 150 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 89 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 59,3%.
17. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря - плановое значение составляет 1 644 700,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 644 660,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
18. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 90 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 53 500,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 59,4%.
19. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 15 903 502,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 5 613 675,17 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 35,3 %.
20. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 45 908,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 14 800,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 32,2%.
21. В приложении № 7 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа в отчете о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 3 процент составляет 81,6 %

- № строки 4 процент составляет 105,5 %

- № строки 4.2 ; 15.1;15.2 процент составляет 0 %

- № строки 4.8 процент составляет 33,3 %

- № строки 8 процент составляет 101,5 %

- № строки 11 процент составляет 94,8%

- № строки 12 процент составляет 103,5%

- № строки 13 процент составляет 98,5%

- № строки 14 процент составляет 62,7%

- № строки 15.3 процент составляет 40%

- № строки 22.1 процент составляет 91,7%

- № строки 4.1; 4.9; 4.10; 4.11; 15; 15.4;15.5; 15.6; 17.1; 21; 22; 22.3.1; 22.3.2; 22.6; 26; 26.1;26.4; 30.1; 33; процент составляет 100%

- № строки 25 процент составляет 60,1 %

- № строки 29 процент составляет 95,5%

- № строки 30 процент составляет 29,9%

22. Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» на 2024 год составляет плановое значение 681 235 405,87 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 23 642 169,08 рублей,

- областной бюджет 361 176 587,99 рублей,

- местный бюджет 296 416 648,80 рублей,

Фактическое значение 375 206 728,39 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 19 811 295,13 рублей,

- областной бюджет 212 708 457,77 рублей,

- местный бюджет 142 686 975,49 рублей.

23. Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 55,1%.

24.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»:

1) мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории на 100%.;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся в 1-4 классах на 100%.;

5) мероприятие ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования позволит обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;

6) мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время.

В настоящее время принято постановление в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 27.06.2024 № 295 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 21.12.2023 № 234 «О бюджете Шалинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»».