Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2030 года» за 2024 год

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

наименование муниципальной  программы (подпрограммы)

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА  2024 ГОД

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |
| 4 | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 180,7 | 180,7 | 100% |  |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 80,4 | 80,4 | 100% |  |
| 6 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1691 | 1691 | 100% |  |
| 7 | Количество клубных формирований | единиц | 176 | 176 | 100% |  |
| 8 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 850 | 850 | 100% |  |
| 9 | Число посетителей музеев | человек | 7950 | 7950 | 100% |  |
| 10 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 117 | 100% |  |
| 11 | Доля жителей Шалинского муниципального округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru | процентов | 90 | 90 | 100% |  |
| 12 | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 1 | 100% |  |
| 13 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 4442 | 4442 | 100% |  |
| 14 | Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 17 | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО ШМО" Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | - | - | - |  |
| 18 | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШМО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 19 | Количество учреждений дополнительного образования (детские школы искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном году | единиц | - | - | - |  |
| 20 | Задача 2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШМО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 22 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 100 | 100% |  |
| 23 | Задача 3. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШМО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 10 | 100% |  |
| 25 | Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»» |  |  |  |  |  |
| 27 | Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского муниципального округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - |  |
| 28.1 | Количество зданий МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» капитально оремонтированных в текущем году | единица | - | - | - |  |
| 29 | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | - | - | - |  |
| 30 | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 31 | Доля филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | - | - | - |  |
| 32 | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 33 | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе | процентов | - | - | - |  |
| 33.1 | Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе | процентов | 92 | 92 | 100% |  |
| 34 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе | процентов | - | - | - |  |
| 34.1 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе | процентов | 86 | 86 | 100% |  |
| 35 | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 36 | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 37 | Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 38 | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Программа «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЗА 2024 ГОД

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 107 216 310,01 | 107 216 310,01 | 100% |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 143 500,00 | 143 500,00 | 100% |  |
| 3 | Областной бюджет | 2 664 500,00 | 2 664 500,00 | 100% |  |
| 4 | Местный бюджет | 104 408 310,00 | 104 408 310,00 | 100% |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | 107216310,01 | 107216310,01 | 100% |  |
| 12 | Федеральный бюджет | 143 500,00 | 143 500,00 | 100% |  |
| 13 | Областной бюджет | 2 664 500,00 | 2 664 500,00 | 100% |  |
| 14 | Местный бюджет | 104 408 310,00 | 104 408 310,00 | 100% |  |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском муниципальном округе" |  |  |  |  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 83930819,79 | 83930819,79 | 100% |  |
| 18 | Федеральный бюджет | 143500,00 | 143500,00 | 100% |  |
| 19 | Областной бюджет | 1 881 200,00 | 1 881 200,00 | 100% |  |
| 20 | Местный бюджет | 81906119,79 | 81906119,79 | 100% |  |
| 21 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе: | 22639652,70 | 22639652,70 | 100% |  |
| 36 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | Местный бюджет | 22639652,70 | 22639652,70 | 100% |  |
| 39 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | 1.1.Оплата труда работников библиотек | 20758166,78 | 20758166,78 | 100% |  |
| 41 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | Местный бюджет | 20758166,78 | 20758166,78 | 100% |  |
| 44 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 1 173 722,62 | 1 173 722,62 | 100% |  |
| 46 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | Местный бюджет | 1 173 722,62 | 1 173 722,62 | 100% |  |
| 49 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 57157444,47 | 57157444,47 | 100% |  |
| 51 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | Местный бюджет | 57157444,47 | 57157444,47 | 100% |  |
| 54 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | 3.1. Оплата хостинга | 10 300,00 | 10 300,00 | 100% |  |
| 56 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | Местный бюджет | 10 300,00 | 10 300,00 | 100% |  |
| 59 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 44782072,30 | 44782072,30 | 100% |  |
| 61 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Местный бюджет | 44782072,30 | 44782072,30 | 100% |  |
| 64 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% |  |
| 66 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | Местный бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% |  |
| 69 | Внебюджетный источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Мероприятие 5 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 256 300,00 | 256 300,00 | 100% |  |
| 71 | Федеральный бюджет | 143500,00 | 143500,00 | 100% |  |
| 72 | Областной бюджет | 61500,00 | 61500,00 | 100% |  |
| 73 | Местный бюджет | 51300,00 | 51300,00 | 100% |  |
| 74 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Мероприятие 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 384 000,00 | 384 000,00 | 100% |  |
| 81 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Местный бюджет | 384 000,00 | 384 000,00 | 100% |  |
| 84 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Мероприятие 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 1 819 700,00 | 1 819 700,00 | 100% |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 1 819 700,00 | 1 819 700,00 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |
| 86 | Всего по программе 2, в том числе | 8 305 690,22 | 8 305 690,22 | 100% |  |
| 87 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 88 | Областной бюджет | 783 300,00 | 783 300,00 | 100% |  |
| 89 | Местный бюджет | 7 522 390,22 | 7 522 390,22 | 100% |  |
| 90 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | 1.Капитальгные вложения |  |  |  |  |
| 92 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 97 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 98 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 101 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | 1.2 Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 104 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 108 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 109 | Мероприятие 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2591990,22 | 2591990,22 | 100% |  |
| 115 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | Местный бюджет | 2591990,22 | 2591990,22 | 100% |  |
| 118 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 4 930 400,00 | 4 930 400,00 | 100% |  |
| 120 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | Местный бюджет | 4 930 400,00 | 4 930 400,00 | 100% |  |
| 123 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 783 300,00 | 783 300,00 | 100% |  |
| 125 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | Областной бюджет | 783 300,00 | 783 300,00 | 100% |  |
| 127 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 130 | Всего по программе 3, в том числе | 14 980 000,00 | 14 980 000,00 | 100% |  |
| 131 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | Местный бюджет | 14 980 000,00 | 14 980 000,00 | 100% |  |
| 134 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 135 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 136 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 137 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 138 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 139 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 140 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 141 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства |  |  |  |  |
| 142 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 143 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 144 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 145 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 146 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 147 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 148 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 149 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 150 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 151 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 152 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 153 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 0 | 0 | 0 |  |
| 154 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 155 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 156 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 157 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 158 | 2. Прочие нужны |  |  |  |  |
| 159 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 14 980 000,00 | 14 980 000,00 | 100% |  |
| 160 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 161 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 162 | Местный бюджет | 14 980 000,00 | 14 980 000,00 | 100% |  |
| 163 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 164 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 100% |  |
| 165 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 166 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 167 | Местный бюджет | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 100% |  |
| 168 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 169 | Мероприятие 10. Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 100% |  |
| 170 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 171 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 172 | Местный бюджет | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 100% |  |
| 173 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 174 | Мероприятие 11. Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, демонтаж по объекту: «Демонтаж здания дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Вогулка, улица Советская, 48» | 460 000,00 | 460 000,00 | 100% |  |
| 175 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 176 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 177 | Местный бюджет | 460 000,00 | 460 000,00 | 100% |  |
| 178 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |