Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципального округа до 2030 года»**

 Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 09.06.2025 года № 342 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского муниципального округа от 09.10.2020 г. № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»»

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**за I полугодие 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Цель 1.** «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |
| 1. **Задача 1.** «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения»
 |
| 3. | Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского муниципального округа | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1 | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинскогомуниципального округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3.2 | Участие детей, в возрасте от 5 до 10 лет Шалинскогомуниципального округа в конкурсе детского рисунка «Дорога и Мы» от общего количества детей, указанного возраста | % | 17 | 17 | 100 |  |
| 3.3 | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинскогомуниципального округа в муниципальном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»» от общего количества детей, указанного возраста | % | 5 | 5 | 100 |  |
| 4.  **Цель 2.** «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском муниципальном округе» |
| 1. **Задача 2.** «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения»
 |
| 6. | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 7. | Количество приобретенного оборудования для создания мобильного «автогородка» | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 1. **Цель 3.** **«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском муниципальном округе»**
 |
| 1. **Задача 3.** «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах».
 |
| 10 | Количество приобретенных учебно-методических и наглядных материалов  | ед. | 20 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал  |
| 10.1 | Количество приобретенных учебно-методических материалов  | ед. | 20 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал  |
| 11 | Количество приобретенных световозсращающих элементов | ед. | 100 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»**

 **за I полугодие 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| План2025 год | Факт2025 год | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1926400,00** | **1759140,15** | **91,32** | **Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений** |
| 2 | Местный бюджет | 1926400,00 | 1759140,15 | 91,32 |  |
| **3** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **-** | - |  |  |
| 4 | Местный бюджет | - | - |  |  |
| **5** | **Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:** | **-** | - |  |  |
| 6 | Местный бюджет | - | - |  |  |
| **7** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **1926400,00** | **1759140,15** | **91,32** | **Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений** |
| 8 | Местный бюджет | 1926400,00 | 1759140,15 | 91,32 |  |
| **9** | **Участие детей Шалинского муниципального округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»** | **8000,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 10 | Местный бюджет | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **11** | **Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы»** | **10000,00** | **9968,00** | **100** |  |
| 12 | Местный бюджет | 10000,00 | 9968,00 | 100 |  |
| **13** | **Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 14 | Местный бюджет | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **15** | **Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»** | **150000,00** | **22907,15** | **15,27** | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 16 | Местный бюджет | 150000,00 | 22907,15 | 15,27 |  |
| **17** | **Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 18 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **19** | **Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения** | **22000,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 20 | Местный бюджет | 22000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор»** | **881400,00** | **881400,00** | **100** |  |
| 22 | Местный бюджет | **881400,00** | **881400,00** | **100** |  |
| **23** | **Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 24 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Приобретение оборудования для создания мобильного «автогородка»** | **850000,00** | **844865,00** | **99,4** | **Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений** |
|  | Местный бюджет | 850000,00 | 844865,00 | 99,4 |  |

**Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» за I полугодие 2025 г.**

 В рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 09.06.2025 года № 342, за период с 01.01.2025 по 01.07.2025 года проведено 3 профилактических мероприятия по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа - соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо», на которое было потрачено 22907,15 рублей. Для организации данного мероприятия на данные средства приобретено:

1. Кубки для награждения победителей – 3790,00 руб.;
2. Питание - 3373,15 руб.;
3. Призы участникам за I, II, III место - 15744,00 руб.

Организатором мероприятия является Управление образованием Шалинского муниципального округа.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:** реализовать мероприятия в соответствии с целевыми показателями.

Первый заместитель главы

муниципального округа В.С. Шмырин

Исполнитель:

Ведущий специалист администрации

Шалинского муниципального округа А.В. Иванова