|  | ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Форма 1 |  |  |  |
| ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА I полугодие 2025 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. | % | 66 | 43 | 65 |  |  |  |
| 2. |  | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 95 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. |  | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. |  | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 82,4 | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 92 | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % | 65 | 65 | 100 |  |  |  |
| 8. |  | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 50 | 50 |  |  |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | % | 100 | 50 | 50 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9.2 |  | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | % | 100 | 93 | 93 |  |  |  |
| Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9.4 |  | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма - памятки | ед. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| 10. |  | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |
| 10.1 |  | Проведение учений и тренировок по отработке плана АТК по действиям, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» | ед. | 2 | 1 | 50 |  |  |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % | 42 | 42 | 100 |  |  |  |
| 12. |  | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 40 | 40 | 100 |  |  |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 75 | 75 | 100 |  |  |  |
| 14. |  | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 140 | 140 | 100 |  |  |  |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | 100 | 23 | 23 |  |  |  |
| 16. |  | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 16.1 |  | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 17. |  | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 2 | 1 | 50 |  |  |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 60 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19. |  | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % | 52 | 30 | 60 |  |  |  |
| 20. |  | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | % | 100 | 44 | 44 |  |  |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Обеспечение общественной безопасности на территории

## Шалинского городского округа до 2030 года»

ЗА 2025 год

4. Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года».

| N строки | Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2025 год | Факт на 01.07.2025 год |  | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | 21 799 100,04 | 5 745 245,75 |  | 26 |  |  |
| 1 | федеральный бюджет |  | 1 886 000,00 | 834 179,69 |  | 44 |  |  |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | местный бюджет |  | 19 913 100,00 | 4 911 066,06 |  | 24 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 8 628 000,0 | 333 050,0 |  |  | 4 |  |
| 10 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 11 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 12 | Местный бюджет |  | 8 628 000,0 | 333 050,0 |  |  | 4 |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности |  | 150 000,00 | 64 050,00 |  |  | 43 |  |
| 14 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 15 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 16 | Местный бюджет |  | 150 000,00 | 64 050,00 |  |  | 43 |  |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе |  | 850 000,00 | 0,00 |  |  | 0 |  |
| 18 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 19 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 20 | Местный бюджет |  | 850 000,00 | 0,00 |  |  | 0 |  |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах |  | 3 604 000,00 | 40 000,00 |  |  | 1 |  |
| 22 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 23 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 24 | Местный бюджет |  | 3 604 000,00 | 40 000,00 |  |  | 1 |  |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов |  | 3 424 000,00 | 40 000,00 |  |  | 1 |  |
| 26 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 27 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 28 | Местный бюджет |  | 3 424 000,00 | 40 000,00 |  |  | 1 |  |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа |  | 500 000,00 | 39 000,00 |  |  | 8 |  |
| 30 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 31 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 32 | Местный бюджет |  | 500 000,00 | 39 000,00 |  |  | 8 |  |
| 33 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны |  | 100 000,00 | 0,00 |  |  | 0 |  |
| 34 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 35 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 36 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 0,00 |  |  | 0 |  |
| Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 209 100,00 | 218 100,00 |  |  | 104 |  |
| 38 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 39 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 40 | Местный бюджет |  | 209 100,00 | 218 100,00 |  |  | 104 |  |
| 41 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 8 100,00 | 8 100,00 |  |  | 100 |  |
| 42 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 43 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 44 | Местный бюджет |  | 8 100,00 | 8 100,00 |  |  | 100 |  |
| 45 | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин |  | 201 000,00 | 100 000,00 |  |  | 50 |  |
| 46 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 47 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 201 000,00 | 100 000,00 |  |  | 50 |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 451 000,00 | 421 512,00 |  |  | 93 |  |
| 50 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 51 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 52 |  | Местный бюджет | 451 000,00 | 421 512,00 |  |  | 93 |  |
| 53 |  | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа | 446 000,00 | 416 512,00 |  |  | 93 |  |
| 54 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 55 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 56 |  | Местный бюджет | 446 000,00 | 416 512,00 |  |  | 93 |  |
| 57 |  | Мероприятия по профилактике терроризма | 5 000,0 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 58 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 59 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 60 |  | Местный бюджет | 5 000,0 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 62 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 63 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 64 |  | Местный бюджет | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 65 |  | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 100 |  |
| 66 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 67 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 68 |  | Местный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 100 |  |
| 69 |  | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 2 000,00 | 2000,00 |  |  | 100 |  |
| 70 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 71 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 72 |  | Местный бюджет | 2 000,00 | 2000,00 |  |  | 100 |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 74 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 75 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 76 |  | Местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 100 |  |
| 77 |  | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 100 |  |
| 78 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 79 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 80 |  | Местный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 100 |  |
| 81 |  | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 2 000,00 | 2000,00 |  |  | 100 |  |
| 82 |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 83 |  | Областной бюджет | - | - |  |  | - |  |
| 84 |  | Местный бюджет | 2 000,00 | 2000,00 |  |  | 100 |  |
| Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 10 505 000,00 | 4 183 403,20 | 40 |  |  |  |
| 86 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 87 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 88 | Местный бюджет |  | 10 505 000,00 | 4 183 403,20 | 40 |  |  |  |
| 89 | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 436 000,00 | 100 000,00 | 23 |  |  |  |
| 90 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 91 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 92 | Местный бюджет |  | 436 000,00 | 100 000,00 | 23 |  |  |  |
| 93 | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа |  | 9 969 000,00 | 4 018 403,20 | 40 |  |  |  |
| 94 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 95 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 96 | Местный бюджет |  | 9 969 000,00 | 4 018 403,20 | 40 |  |  |  |
| 97 | Проведение противопаводковых мероприятий |  | 100 000,00 | 65 000,00 | 65 |  |  |  |
| 98 | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 99 | Областной бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 100 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 65 000,00 | 65 |  |  |  |
| Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 100 000,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 102 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 103 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 104 | Местный бюджет |  | 100 000,0 | 0 |  |  |  |  |
| 105 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 106 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 107 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 108 | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 109 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 110 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 111 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 112 | Местный бюджет |  | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Национальная оборона, всего |  | 1 886 000,00 | 834 179,69 |  |  | 44 |  |
| 114 | федеральный бюджет |  | 1 886 000,00 | 834 179,69 |  |  | 44 |  |
| 115 | областной |  | - | - |  |  | - |  |
| 116 | местный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 117 | Осуществление первичного воинского учета, в том числе: |  | 1 886 000,00 | 834 179,69 |  |  | 44 |  |
| 118 | федеральный бюджет |  | 1 886 000,00 | 834 179,69 |  |  | 44 |  |
| 119 | областной |  | - | - |  |  | - |  |
| 120 | местный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: |  | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 122 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 123 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 124 | Местный бюджет |  | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 125 | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе: |  | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |
| 126 | Федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 127 | Областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  |
| 128 | Местный бюджет |  | 5 000,00 | 5000,00 |  |  | 100 |  |

Пояснительная записка

о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского муниципального округа до 2030 года»

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 28 декабря 2024 года  № 843  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года»)

В целом по подпрограмме в 2025 году выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского муниципального округа:

- Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа 64,050 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, покупка агитационных материалов - 20 тыс. руб.).

2) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 40 тыс.руб. (Саргинская поселковая администрации – 20 тыс.руб., Вогульская поселковая администрация – 20 тыс.руб.)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа –– 40 тыс.руб. (Содержание незамерзающих прорубей)

5) Устройство минерализованных полос – 39 тыс.руб. (Устройство минерализованной полосы вокруг свалки в п.Шамары)

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка:

- Мероприятия по профилактике правонарушений - 8,100 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

- Проведение мероприятий по организации деятельности  добровольных народных дружин - 100 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма,  повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского муниципального округа:

1) Установка и содержание систем видеонаблюдения:  местный бюджет – 421 512,86 тыс.руб. (аренда и содержание 6 камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи, покупка арочных металлоискателей -2 шт.)

2) Мероприятия по профилактике терроризма - 5 тыс. руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа:

- Профилактика экстремизма и проявление ксенофобии - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

- Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях - 2 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа:

1) Изготовление и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

2) Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа - 2 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Создание резерва материально технических ресурсов для ликвидации ЧС (покупка электрогенератора 8,5 кВт – 100 тыс.руб.)

- Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 4 018, 403 тыс.руб.

- Проведение противопаводковых мероприятий  - 65 тыс.руб. (Сылвинская сельская администрация – 55 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 10 тыс.руб.)

Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Осуществление первичного воинского учета – 834, 179 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

- Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах - 5 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

Начальник отдела

по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки

администрации Шалинского муниципального округа                                                  И.Ю. Вшивков