ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»,

Подпрограмма

«Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2025 | Факт 6 месяцев 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: Организация первичной профилактики ВИЧ – инфекции среди населения. |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процент | 65 | - | - | Показатель будет рассчитан по итогам 2025 года. |
| 5 | Целевой показатель 2: Доля филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | процент | 67,7 | 67,7 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

Подпрограмма

«Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

за 6 месяцев 2025 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Информация о результатах выполнения мероприятия, причинах отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2025 | Факт 6 месяцев 2025 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 821 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика  ВИЧ – инфекции  на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 80000,00 рублей, освоено 50000,00 рублей, мероприятие выполнено на 62,5 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры». Запланирована в III квартале изготовление памяток профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) – продолжать реализовывать мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Ведущий специалист администрации

Шалинского муниицпального округа								К.А. Колмогорова