ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»,

Подпрограмма

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа

до 2030 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2025 | Факт 6 месяцев 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент | 100 | 47 | 47 |  |
| 5 | Целевой показатель 2: Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент | 100 | 67 | 67 |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 1: Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа | единиц | 7 | 4 | 57,1 |  |
| 11 | Целевой показатель 2: Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | единиц | 43 | 43 | 100 |  |
| 12 | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 1: Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа | единиц | 36 | 17 | 47,2 |  |
| 15 | Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа | единиц | 55 | 16 | 29 |  |
| 16 | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» | Процент | 100 | 88,7 | 88,7 | Остальные вакцины будут освоены в июле месяце, после выжидания время после предыдущих прививок. |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

Подпрограмма

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года»

за 6 месяцев 2025 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Информация о результатах выполнения мероприятия, причинах отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2025 | Факт 6 месяцев 2025 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 122 445 937,93 | 78 144 647,49 | 63,8 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 5 450 100,00 | 3 963 396,35 | 72,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Областной бюджет | 106 104 700,00 | 69 037 528,19 | 65,06 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Местный бюджет | 10 891 137,93 | 5 143 722,95 | 47,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 122 445 937,93 | 78 144 647,49 | 63,8 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | федеральный бюджет | 5 450 100,00 | 3 963 396,35 | 72,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | областной бюджет | 106 104 700,00 | 69 037 528,19 | 65,06 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | местный бюджет | 10 891 137,93 | 5 143 722,95 | 47,2 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 111 554 800,00 | 73 000 924,54 | 65,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 5 450 100,00 | 3 963 396,35 | 72,7 |  |
|  | Областной бюджет | 106 104 700,00 | 69 037 528,19 | 65,1 |  |
|  | Местный бюджет | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2 048 600,00 | 906 785,06 | 44,2 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 048 600,00 | 906 785,06 | 44,2 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 104 052 000,00 | 68 126 643,13 | 65,4 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 104 052 000,00 | 68 126 643,13 | 65,4 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 5 441 100,00 | 3 954 396,35 | 72,7 | осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг |
|  | Федеральный бюджет | 5 441 100,00 | 3 954 396,35 | 72,7 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 13 100,00 | 13 100,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 4 100,00 | 4 100,00 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 9 923 628,93 | 4 910 985,6 | 49,4 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 9 923 628,93 | 4 910 985,6 | 49,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа | 141 000,00 | 68 100,00 | 48,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 141 000,00 | 68 100,00 | 48,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа | 9 782 628,93 | 4 842 885,60 | 49,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 9 782 628,93 | 4 842 885,60 | 49,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 967 509,00 | 232 737,35 | 24,05 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 967 509,00 | 232 737,35 | 24,05 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни в муниципальном округе | 140 000,00 | 59 718,18 | 42,6 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 140 000,00 | 59 718,18 | 42,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Проведение в муниципальном округе мероприятий социальной направленности | 437 509,00 | 173 019,17 | 39,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 437 509,00 | 173 019,17 | 39,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории «Трудная жизненная ситуация» против клещевого энцефалита | 230 000,00 | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 230 000,00 | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
|  | Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 160 000,00 | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 160 000,00 | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа от 15 апреля 2025  года  № 249  «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского муниципального округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.  Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 56 семей, план выполнен на 47%;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2077 гражданин, план выполнен на 67 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 17 человек, план выполнен на 100%;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 778 граждан, план выполнен на 73 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа запланировано 141 000,00 рублей, освоено 68 100,00 рублей, показатель выполнен на 48,3 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа» запланировано 9 782 628,93 рублей, освоено 4 842 885,60 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях  населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 140 000,00 рублей, освоено 59 718,18 рублей, показатель выполнен на 42,6 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2. Масленица

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Акция «Зеленая Россия» (приобретение мешков для мусора и строительного мусора, перчаток латексных и х/б, ).

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России – 2025

2. Масленница

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России

2. Масленница

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Масленица

2. День Защиты детей

3. День России

4. День села

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 437 509,00 рублей, освоено 173 019,17 рублей, показатель выполнен на 39,5 % мероприятия проводятся в соответствии с  планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.9 Мая.

2.Свеча памяти

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2.Масленица

3.День Победы

4. Праздник Детства

Рощинская сельская администрация

1.День Победы 9 Мая

2.Экологический субботник

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы (призы, шоколадки, подарочные наборы)

2. День поселка (призы, подарочные наборы)

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы (приобретение венков).

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы (приобретение венков).

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы (поздравление ветеранов, возложение венков, продукты питания для фронтовой каши).

2. День памяти и скорби «Свеча памяти» (приобретение свечей).

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 230 000,00  рублей, освоено 0,00  рублей.  С ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» 18.02.2025 года заключен муниципальный контракт № 23/2025 на оказание услуг по вакцинации детей, проживающих  в Шалинском муниципальном округе  на оказание услуг по вакцинации детей, проживающих  в Шалинском муниципальном округе. Приобретена вакцина от клещевого энцефалита 540 доз, освоено 540 доз, освоено 100%. В ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» направлено письмо (№ 143-01-45/4427 от 15.07.2025 года) о предоставлении акта оказанных услуг для оплаты выполненных работ.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 160 000,00 рублей, освоено 0,00 рублей, приобретена вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 160 доз, освоено 142 доз, освоено 88,7 % (муниципальный контракт № 23/2025 на оказание услуг по вакцинации детей, проживающих  в Шалинском муниципальном округе от 18.02.2025 года). Остальные вакцины будут освоены в июле месяце, после выжидания время после предыдущих прививок.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) – продолжать реализовывать мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Ведущий специалист администрации  Шалинского муниципального округа					К.А. Колмогорова